## ип-2017-2021ГГ
Утверждаю:
Генеральный директор АО "Мособлэнерго"
[17 empty] | Инвестиционная программа | [26 empty] | "______"__________________2016 г.
[15 empty] | Акционерного общества "Московская областная энергосетевая компания" на 2017-2021 гг. | [28 empty] | _______________________ А.В. Брижань
М.П.
№№ | Наименование объекта | № ТЗ/ТУ | год начала сроительства | год окончания строительства | Физические параметры объекта |  |  | Полная стоимость строительства | Итого за счет регулируемых тарифов на 2017-2021 гг. | Источники финансирования инвестиционной программы на 2017-2021 гг. |  |  | Физические параметры объекта |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов на 2017 г. | Источники финансирования инвестиционной программы на 2017 г. |  |  | Физические параметры объекта |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов на 2018 г. | Источники финансирования инвестиционной программы на 2018 г. |  |  | Физические параметры объекта |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов на 2019 г. | Источники финансирования инвестиционной программы на 2019 г. |  |  | Физические параметры объекта |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов на 2020 г. | Источники финансирования инвестиционной программы на 2020 г. |  |  | Физические параметры объекта |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов на 2021 г. | Источники финансирования инвестиционной программы на 2021 г.
[5 empty] | Вводимая мощность, протяженность сетей 2017-2021гг. |  |  |  |  | Амортизация | Прибыль от передачи э/э | За счет платы за ТП | Вводимая мощность, протяженность сетей 2017 год |  |  |  | Амортизация | Прибыль от передачи э/э | За счет платы за ТП | Вводимая мощность, протяженность сетей 2018 год |  |  |  | Амортизация | Прибыль от передачи э/э | За счет платы за ТП | Вводимая мощность, протяженность сетей 2019 год |  |  |  | Амортизация | Прибыль от передачи э/э | За счет платы за ТП | Вводимая мощность, протяженность сетей 2020 год |  |  |  | Амортизация | Прибыль от передачи э/э | За счет платы за ТП | Вводимая мощность, протяженность сетей 2021 год |  |  |  | Амортизация | Прибыль от передачи э/э | За счет платы за ТП
[5 empty] | км | МВА | шт | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | км | МВА | шт | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | км | МВА | шт | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | км | МВА | шт | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | км | МВА | шт | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | км | МВА | шт | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
| ВСЕГО, |  |  |  | 705.5944 | 201.022 | 706 | 11257814.2958 | 6942745.4167 | 5556749.9966 | 0 | 1385995.4201 | 254.2034 | 87.839 | 302 | 2179542.1431 | 1111350 | 0 | 1068192.1431 | 150.943 | 51.283 | 59 | 1429153.277 | 1111350 | 0 | 317803.277 | 83.925 | 11.78 | 91 | 1111350 | 1111350 | 0 | 0 | 112.237 | 41.24 | 190 | 1111349.9966 | 1111349.9966 | 0 | 0 | 104.286 | 8.88 | 64 | 1111350 | 1111350 | 0 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 195.1919 | 51.136 | 137 | 3285683.9479 | 1377736.0461 | 1377736.0461 | 0 | 0 | 35.7169 | 19.276 | 33 | 270510.8828 | 270510.8828 | 0 | 0 | 24.73 | 7.88 | 14 | 178287.3355 | 178287.3355 | 0 | 0 | 16.845 | 3.49 | 14 | 153311.124 | 153311.124 | 0 | 0 | 41.324 | 15.54 | 42 | 277922.8049 | 277922.8049 | 0 | 0 | 76.576 | 4.95 | 34 | 497703.8989 | 497703.8989 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  |  |  | 7.92 | 0.56 | 2 | 91613.95 | 39386.3 | 39386.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3309.64 | 3309.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 7.92 | 0.56 | 2 | 30619.46 | 30619.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5437.2 | 5437.2 | 0 | 0
1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. Нефтепровод ТП-35 – ТП-42 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Загонова | 2574/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 3581.05 | 357.105 | 357.105 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 357.105 | 357.105
2 | Реконструкция РП-66 по адресу: Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская | 2576/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 13705.1 | 1369.51 | 1369.51 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1369.51 | 1369.51
3 | Реконструкция ЦРП-215 по адресу: Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная | 2577/15 | 2017 | 2022 | 0 | 0 |  | 36113.54 | 3710.585 | 3710.585 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 3710.585 | 3710.585
4 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Спортивная | 2571/15 | 2016 | 2020 | 2.57 | 0.16 | 1 | 12559.24 | 11155.53 | 11155.53 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 |  |  | 2.57 | 0.16 | 1 | 11145.53 | 11145.53 | [5 empty] | 0
5 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Зеленая | 2572/15 | 2016 | 2020 | 5.35 | 0.4 | 1 | 20584.83 | 19483.93 | 19483.93 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 |  |  | 5.35 | 0.4 | 1 | 19473.93 | 19473.93 | [5 empty] | 0
6 | Расширение РУ 6 кВ РП 76. Строительство ТП. Строительство ЛЭП 6 кВ от РП 76 до проектируемой ТП по адресу: Московская область, г. Электросталь, Ногинское шоссе (1 Этап) | 539/13 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 3684.58 | 3209.64 | 3209.64 | 0 | 0 |  |  |  | 3209.64 | 3209.64 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
7 | Замена трансформаторов в ТП-78, ТП-13. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-78 до ВРУ жилого дома Заявителя, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13 до ВРУ жилого дома Заявителя, расположенного по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Расковой, дом №10 (1 этап) | 783/14 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 1385.61 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  |  |  | 18.43 | 0.4 | 11 | 140882.39 | 73419.87 | 73419.87 | 0 | 0 | 8.66 | 0.4 | 3 | 29508.67 | 29508.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2073.9 | 2073.9 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 3 | 11866.83 | 11866.83 | 0 | 0 | 7.83 | 0 | 5 | 29930.47 | 29930.47 | 0 | 0
8 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулёво, ул. Полевая | 131/13 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 1205.32 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
9 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 142672 Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, между швейной фабрикой и ГРП | 1340/14 | 2015 | 2017 | 0 | 0.4 | 1 | 1226.74 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  | 0.4 | 1 | 1000 | 1000
10 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидера № 409 от ПС-415 до ТП-232 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулёво | 2434/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 10230.81 | 1640.95 | 1640.95 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1630.95 | 1630.95
11 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РТП-190 до КТП-210 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулёво | 2435/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 4585.49 | 767.36 | 767.36 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 757.36 | 757.36
12 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-327 – ТП-314 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | 2436/15 | 2017 | 2020 | 0.9 | 0 | 1 | 5713.49 | 5703.49 | 5703.49 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 924.57 | 924.57 |  |  | 0.9 | 0 | 1 | 4778.92 | 4778.92 | [5 empty] | 0
13 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидер № 11 ПС-85 - РП-346, КВЛ-6 кВ РП-346 - РТП-347 и РП-346 - ТП-332 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | 2437/15 | 2016 | 2021 | 1.73 | 0 | 1 | 7071.48 | 7071.48 | 7071.48 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 508.57 | 508.57 |  |  | 1.73 |  | 1 | 6562.91 | 6562.91
14 | Реконструкция КВЛ-6кВ фидер № 9 от ПС-85 - РТП-348 – ТП-307 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | 2438/15 | 2016 | 2021 | 2 | 0 | 1 | 7943.47 | 7943.47 | 7943.47 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 764.48 | 764.48 |  |  | 2 |  | 1 | 7178.99 | 7178.99
15 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фидер № 22 от ПС-240 до ТП-3 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея | 2439/15 | 2016 | 2021 | 0.3 | 0 | 1 | 1862.57 | 1862.57 | 1862.57 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 424.19 | 424.19 |  |  | 0.3 |  | 1 | 1438.38 | 1438.38
16 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидера № 207 от ПС-415 до РТП-190 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулёво | 2440/15 | 2018 | 2020 | 0.5 | 0 | 1 | 2949 | 2949 | 2949 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 551.11 | 551.11 |  |  | 0.5 |  | 1 | 2387.89 | 2387.89 | [5 empty] | 0
17 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидера № 309 от ПС-415 до РТП-190 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулёво | 2441/15 | 2018 | 2020 | 0.54 | 0 | 1 | 3166.81 | 3166.81 | 3166.81 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 578.22 | 578.22 |  |  | 0.54 |  | 1 | 2578.59 | 2578.59 | [5 empty] | 0
18 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фидер № 14 от ПС-240 до ТП-3 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея | 2442/15 | 2016 | 2021 | 0.3 | 0 | 1 | 1862.57 | 1862.57 | 1862.57 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 424.19 | 424.19 |  |  | 0.3 |  | 1 | 1438.38 | 1438.38
19 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер № 1 ПС-317 направлением опора №1 - ТП-355 и направлением опора №1 - ТП-357 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Авсюнино | 2443/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 5230.37 | 933.34 | 933.34 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 923.34 | 923.34
20 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-306 – ТП-316 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | 2444/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 6836.88 | 1110.16 | 1110.16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1100.16 | 1100.16
21 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер № 25 от ПС 240 ВЭС ПАО «МОЭСК» до ТП-4 п. Новый Снопок | 95/12 | 2013 | 2017 | 0 | 0 |  | 34515.35 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
22 | Реконструкция ВЛ- 6 кВ фидер №13 от ПС-240 ВЭС ПАО «МОЭСК» до ТП-9, по адресу: Орехово-Зуевский район, п. Тополиный | 94/12 | 2013 | 2017 | 3 | 0 | 1 | 20044.14 | 15508.67 | 15508.67 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 15508.67 | 15508.67 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по адресу: Орехово-Зуевский район, п. Тополиный | 99/12 | 2012 | 2017 | 5.66 | 0 | 1 | 16256.81 | 12800 | 12800 | 0 | 0 | 5.66 |  | 1 | 12800 | 12800 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1282 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое | 2896/15 | 2016 | 2021 | 3.5 | 0 | 1 | 10181.09 | 8900 | 8900 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3.5 |  | 1 | 8900 | 8900
| Городской округ, Электрогорск |  |  |  | 3.348 | 0 | 1 | 41895.56 | 22354.0538 | 22354.0538 | 0 | 0 | 3.348 | 0 | 1 | 15729.9538 | 15729.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326.24 | 1326.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3934.8 | 3934.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.06 | 1353.06 | 0 | 0
25 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РП-303 -ТП-328, по адресу: г.Электрогорск | 503/12 | 2013 | 2017 | 3.348 | 0 | 1 | 9653.61 | 9307.8518 | 9307.8518 | 0 | 0 | 3.348 |  | 1 | 9307.8518 | 9307.8518 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
26 | Реконструкция РП-311. Расширение РУ-0,4 кВ РП-311. Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП-311 до ВРУ Заявителя по адресу: 142530, Московская область, Электрогорск г, М.Горького ул. (1 Этап) | 1362/14 | 2014 | 2017 | 0 | 0 |  | 2531.88 | 2190.65 | 2190.65 | 0 | 0 |  |  |  | 2190.65 | 2190.65 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
27 | Реконструкция ТП-305 по адресу: Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Семашко, территория больницы | 2470/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 2620.33 | 562.78 | 562.78 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 562.78 | 562.78
28 | Реконструкция ТП-335 по адресу: Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Советская, д. 40 | 2473/15 | 2017 | 2020 | 0 | 0 |  | 2641.79 | 2631.79 | 2631.79 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 663.12 | 663.12 | [5 empty] | 1968.67 | 1968.67 | [5 empty] | 0
29 | Реконструкция ТП-327 по адресу: Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Семашко, территория больницы | 1322/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 15177.08 | 790.28 | 790.28 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 790.28 | 790.28
30 | Реконструкция ТП-321 по адресу: Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Ленина, д. 36а | 2476/15 | 2018 | 2020 | 0 | 0 |  | 2639.25 | 2639.25 | 2639.25 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 663.12 | 663.12 | [5 empty] | 1966.13 | 1966.13 | [5 empty] | 0
31 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-328 по адресу: 142531, Московская область, г. Электрогорск, проезд Мечникова, д. 2 | 2974/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 796.27 | 796.27 | 796.27 | 0 | 0 |  |  |  | 796.27 | 796.27 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
32 | Реконструкция РТП-339. Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ от РТП-339 до 2КТП по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Безымянная, д. 11 (1 Этап) | 2973/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 1937.29 | 1792.56 | 1792.56 | 0 | 0 |  |  |  | 1792.56 | 1792.56 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
33 | Реконструкция ТП-304. Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-304 до границ участков по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Васютинская, ул. Героя Селезнева | 2859/15 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 3433.26 | 1597.2 | 1597.2 | 0 | 0 |  |  |  | 1597.2 | 1597.2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
34 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Ленина, дом № 10 (1 Этап) | 1770/15 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 211.5 | 35.422 | 35.422 | 0 | 0 |  |  |  | 35.422 | 35.422 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
35 | Строительство ТП-6/0,4 кВ в габаритах 160 кВА. Строительство КЛ-6 кВ от ТП-325 до проектируемой ТП по адресу: Московская область, г.Электрогорск, ул.Буденного дом №2 (1 этап) | 588/13 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 253.3 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  |  |  | 8.3 | 0 | 3 | 117822.93 | 39812.61 | 39812.61 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 1 | 17276.79 | 17276.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10869.59 | 10869.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 2 | 11626.23 | 11626.23 | 0 | 0
36 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением БТП-1 – РП-119 по адресу: Московская обл, г.Павловский Посад, микрорайон Южный - ул. Интернациональная | 2324/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 15006.12 | 2291.46 | 2291.46 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2281.46 | 2281.46
37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-112 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, пос. Б. Дворы, ул. Красавиной | 2325/15 | 2017 | 2022 | 0 | 0 |  | 5143.23 | 1224.95 | 1224.95 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1224.95 | 1224.95
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-166 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. К.Маркса, ул. Садовая, пер. Садовый, ул. Дорожная, ул. Маяковского | 2326/15 | 2017 | 2022 | 0 | 0 |  | 6627.28 | 1551.06 | 1551.06 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1551.06 | 1551.06
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, 1 пер. М. Горького, пер. Мира, ул. М.Горького, 2 пер. М.Горького, ул. Мира | 2327/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 4691.99 | 1159.61 | 1159.61 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1149.61 | 1149.61
40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Ленинградская, ул. Быковского, ул. Набережная, ул. Мира, пер. Ленинградский, 2 пер. М.Горького, ул. М.Горького, ул. Автомобилистов | 2328/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 9392.23 | 1510.51 | 1510.51 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1500.51 | 1500.51
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, 2 проезд М.Горького, 1 проезд М.Горького, ул. М.Горького, ул. К.Маркса, ул.Мира, ул. Крутобережная, ул. 1 Мая | 2329/15 | 2019 | 2021 | 1.8 | 0 | 1 | 4527.31 | 1144.96 | 1144.96 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1.8 |  | 1 | 1134.96 | 1134.96
42 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-33 до ТП-53 по адресу: 142500, Московская обл, г.Павловский Посад, ул.Захаровская, д.35 "Т"-ул. 2-й пер. 1 Мая, д.8 | 2330/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 6861.88 | 1018.17 | 1018.17 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1008.17 | 1008.17
43 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ЦРП-41 до РП-118 по адресу: 142500, Московская обл, г.Павловский Посад, ул.Городковская, д.73А корп.9-пер.Интернациональный | 2331/15 | 2019 | 2021 | 3.3 | 0 | 1 | 17461.71 | 1785.51 | 1785.51 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 3.3 |  | 1 | 1775.51 | 1775.51
44 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-1 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул.Б.Покровская, д. 1 «Т» | 2332/15 | 2016 | 2019 | 0 | 0 |  | 5298.38 | 4931.63 | 4931.63 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 4931.63 | 4931.63 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
45 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-2 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.1 "Т" | 2333/15 | 2016 | 2019 | 0 | 0 |  | 6358.07 | 5917.96 | 5917.96 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 5917.96 | 5917.96 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
46 | Реконструкция ЦРП-1 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, п.Б. Дворы, ул. Маяковского | 1616/15 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 16182.97 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
47 | Реконструкция двух КЛ-6 кВ от ПС № 356 ПАО «МОЭСК» до РП № 81 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Б. Покровская- ул. Южная | 1615/15 | 2015 | 2017 | 3.2 | 0 | 1 | 20271.76 | 17176.79 | 17176.79 | 0 | 0 | 3.2 |  | 1 | 17176.79 | 17176.79 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Шатурский муниципальный район |  |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 76694.17 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
48 | Реконструкция схемы электроснабжения п. Мишеронский в связи с переводом на 10кВ (ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7) | 34/08 | 2008 | 2017 | 0 | 0 |  | 21732.05 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
49 | Реконструкция ТП-21 г.Шатура, пр. Ильича, 28 | 77/08 | 2008 | 2018 | 0 | 0.8 | 1 | 5309.69 | 20 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 0.8 | 1 | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
50 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-72 и КТП-76 Московская область, п. Черусти | 33/08 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 49652.43 | 220 | 220 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | 100
| Городской округ Рошаль |  |  |  | 11.56 | 2.65 | 10 | 65556.7077 | 54739.9064 | 54739.9064 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2 | 6187.056 | 6187.056 | 0 | 0 | 8.01 | 0 | 5 | 22513.5624 | 22513.5624 | 0 | 0 | 3.55 | 0.4 | 3 | 26039.288 | 26039.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-9-ТП-35 по адресу: г.Рошаль | 130/12 | 2012 | 2019 | 0.3 | 0 | 1 | 2102.34 | 1140.8203 | 1140.8203 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1140.8203 | 1140.8203 |  |  | 0.3 |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
52 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-1-ТЦ-25 по адресу: г.Рошаль | 133/12 | 2012 | 2018 | 1.2 | 0 | 1 | 6408.14 | 4309.2302 | 4309.2302 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.2 |  | 1 | 4309.2302 | 4309.2302 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
53 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-1-ТП-38 по адресу: г.Рошаль | 134/12 | 2012 | 2018 | 0.8 | 0 | 1 | 4370.94 | 3156.4177 | 3156.4177 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.8 |  | 1 | 3156.4177 | 3156.4177 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
54 | Реконструкция КТП-57 по адресу: Московская область, г.о. Рошаль, ул. МОГЭС | 3183/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0.25 | 1 | 805.98 | 748.2398 | 748.2398 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 748.2398 | 748.2398 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
55 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-6 - ТП-7, по адресу: г.Рошаль | 491/12 | 2012 | 2018 | 2.5 | 0 | 1 | 6427.04 | 5528.5242 | 5528.5242 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 1 | 5528.5242 | 5528.5242 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
56 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | 492/12 | 2014 | 2019 | 0 | 0.4 | 1 | 19706.83 | 18510.778 | 18510.778 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 1 | 18510.778 | 18510.778 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по адресу: г.Рошаль, 1 фид. Ул. Урицкого; 2 фид. Ул. К.Маркса | 220/11 | 2012 | 2018 | 1.65 | 0 | 1 | 5170.8 | 4510.26 | 4510.26 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.65 |  | 1 | 4510.26 | 4510.26 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 по адресу: г.Рошаль, 1фид. ул. Октябрьской революции; 2 фид. ул. Коммунаров | 221/11 | 2012 | 2018 | 1.86 | 0 | 1 | 5267.36 | 3868.31 | 3868.31 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.86 |  | 1 | 3868.31 | 3868.31 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
59 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-7-ТП-54 по адресу: г. Рошаль | 118/12 | 2012 | 2019 | 3.25 | 0 | 1 | 9136.4077 | 7528.51 | 7528.51 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3.25 |  | 1 | 7528.51 | 7528.51 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
60 | Замена силового трансформатора в ТП-56, реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-56 по адресу: Московская область, г. Рошаль, ул. Карла Маркса, д. 42 | 2243/15 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 1915.24 | 1230.2062 | 1230.2062 | 0 | 0 |  |  |  | 1230.2062 | 1230.2062
61 | Реконструкция РП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-2 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 140730, Московская область., г. Рошаль, ул. Карла Маркса (1 этап) | 2819/15 | 2016 | 2017 | 0 | 2 | 1 | 4245.63 | 4208.61 | 4208.61 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 4208.61 | 4208.61 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Луховицкий муниципальный район |  |  |  | 7.94 | 2 | 6 | 91509.28 | 42935.07 | 42935.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 2 | 5755.05 | 5755.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.69 | 264.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4012.19 | 4012.19 | 0 | 0 | 6.15 | 2 | 4 | 32903.14 | 32903.14 | 0 | 0
62 | Реконструкция ТП-40 по адресу: г. Луховицы, ул. 40 лет Октября | 463/12 | 2012 | 2021 | 0 | 2 | 1 | 4716.74 | 4296.26 | 4296.26 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 |  |  | 0 | 2 | 1 | 4266.26 | 4266.26
63 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-61 по адресу: г. Луховицы ул. Пушкина | 74/12 | 2012 | 2018 | 1.1 | 0 | 1 | 3868.45 | 2469.43 | 2469.43 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.1 |  | 1 | 2469.43 | 2469.43 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
64 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-24 до ТП-30 по адресу: г. Луховицы, ул. Мира | 76/12 | 2012 | 2018 | 0.69 | 0 | 1 | 3946.21 | 3245.62 | 3245.62 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.69 | 0 | 1 | 3245.62 | 3245.62 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
65 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-61 до РП-10 по адресу: Московская область, г. Луховицы | 2523/15 | 2016 | 2021 | 0.97 | 0 | 1 | 4340.01 | 4340.01 | 4340.01 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 835 | 835 |  |  | 0.97 |  | 1 | 3505.01 | 3505.01
66 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. Нефтепровод ПС-363 – РП-1 по адресу: Московская область, г. Луховицы | 2524/15 | 2016 | 2021 | 2.5 | 0 | 1 | 11185.02 | 11185.02 | 11185.02 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 784.14 | 784.14 |  |  | 2.5 |  | 1 | 10400.88 | 10400.88
67 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ РП-2 – ТП- 3 по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Труда | 2525/15 | 2016 | 2021 | 2.68 | 0 | 1 | 10845.98 | 10845.98 | 10845.98 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 604.85 | 604.85 |  |  | 2.68 |  | 1 | 10241.13 | 10241.13
68 | Реконструкция РП-73 по адресу: Московская обл., г. Луховицы, ул. Пушкина | 2529/15 | 2017 | 2022 | 0 | 0 |  | 29112.76 | 1951.71 | 1951.71 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1951.71 | 1951.71
69 | Реконструкция РП-2 по адресу: Московская обл., г. Луховицы, ул. Октябрьская | 2530/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 16666.55 | 1288.74 | 1288.74 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1278.74 | 1278.74
70 | Установка 3 реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф. «Автохозяйство» по адресу: Московская область, г. Луховицы | 2531/15 | 2018 | 2020 | 0 | 0 |  | 2042.89 | 2042.89 | 2042.89 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 254.69 | 254.69 | [5 empty] | 1778.2 | 1778.2 | [5 empty] | 0
71 | Реконструкция ТП- 25 по адресу: Луховицы, ул. Мира | 2534/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 4784.67 | 1269.41 | 1269.41 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1259.41 | 1259.41
| Городской округ Кашира |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 115431.69 | 12448.67 | 12448.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12258.67 | 12258.67 | 0 | 0
72 | Реконструкция ТП-123 по адресу: МО, г. Кашира ул. Вахрушева | 2237/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 4489.49 | 1137.3 | 1137.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1127.3 | 1127.3
73 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.18 от ПС-572 до РП-6 по адресу: Московская область, г.Кашира-III | 2238/15 | 2017 | 2022 | 0 | 0 |  | 10810.39 | 1475.2 | 1475.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1455.2 | 1455.2
74 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.9 от ПС-572 до РП-11 по адресу: Московская область, г.Кашира-III | 2239/15 | 2017 | 2022 | 0 | 0 |  | 11788.48 | 1504.26 | 1504.26 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1484.26 | 1484.26
75 | Реконструкция двух КВЛ-10кВ (фидеров №5 и 14) от ПС-525 «Сорокино» до РП-7 по адресу: Московская область, г.Кашира-II | 2240/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 26132.74 | 2944.97 | 2944.97 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2934.97 | 2934.97
76 | Реконструкция РТП-9 по адресу: Московская область, г.Ожерелье | 1945/15 | 2017 | 2022 | 0 | 0 |  | 27027.64 | 1951.71 | 1951.71 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1951.71 | 1951.71
77 | Реконструкция РТП-10 по адресу: Московская область, г.Ожерелье | 1946/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 17139.47 | 1438.29 | 1438.29 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1428.29 | 1428.29
78 | Реконструкция РТП-11 по адресу: Московская область, г.Кашира | 1947/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 17154.7 | 1886.94 | 1886.94 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1876.94 | 1876.94
79 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-100а. Строительство КЛ-10 кВ по адресу: 142900, Московская область, Каширский район, г. Кашира, ул. Энергетиков, дом № 5 (1 Этап) | 1418/14 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 302.31 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
80 | Реконструкция ТП-78. Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-78 и ТП-79 до ВРУ объекта заявителя по адресу: 142900, Московская обл., Каширский р-н, г. Кашира, ул. Металлургов (1 Этап) | 3193/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 586.47 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Городской округ Серебряные-Пруды |  |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 16053.7392 | 8237.94 | 8237.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 8207.94 | 8207.94 | 0 | 0
81 | Реконструкция ТП-58, по адресу: Серебряно-Прудский р-н, д.Благодать | 188/10 | 2009 | 2021 | 0 | 0.8 | 1 | 16053.7392 | 8237.94 | 8237.94 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 8207.94 | 8207.94
| Городской округ Озеры |  |  |  | 10.36 | 0 | 6 | 49081.82 | 21991.83 | 21991.83 | 0 | 0 | 5.51 | 0 | 3 | 18037.07 | 18037.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.89 | 344.89 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 3 | 3589.87 | 3589.87 | 0 | 0
82 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-90 г. Озёры ул. Горького, Ул. Островского, ул. Григоровича, ул. 2-я Новослободская, ул. Сидоренко, ул. Новослободская | 86/12 | 2012 | 2017 | 2.56 | 0 | 1 | 7467.49 | 6420 | 6420 | 0 | 0 | 2.56 |  | 1 | 6420 | 6420 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
83 | Реконструкция ВЛ-6кВ до КТП-83 по адресу: Московская обл., Озерский р-н, с. Редькино | 1991/15 | 2019 | 2021 | 0.2 | 0 | 1 | 788.38 | 288.53 | 288.53 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.2 |  | 1 | 268.53 | 268.53
84 | Реконструкция ВЛ-6кВ до КТП-7 по адресу: Московская обл., Озерский р-н, г. Озеры, ул. Стачечная | 1992/15 | 2017 | 2021 | 0.35 | 0 | 1 | 1224.32 | 1214.32 | 1214.32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 334.89 | 334.89 |  |  | 0.35 | 0 | 1 | 879.43 | 879.43
85 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 22 от ПС-153 «Рубин» ОАО «МОЭСК» до ЦРП по адресу: Московская обл., Озерский р-н., г. Озеры, Болотный пер | 1996/15 | 2018 | 2021 | 4.3 | 0 | 1 | 23278.91 | 2451.91 | 2451.91 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 4.3 |  | 1 | 2441.91 | 2441.91
86 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-201, по адресу: Озёрский р-н, п. Редькино, ул. Ф-ки "Ока", ул. Заречная | 422/12 | 2012 | 2017 | 2.7 | 0 | 1 | 15359.23 | 10700 | 10700 | 0 | 0 | 2.7 |  | 1 | 10700 | 10700 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
87 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2 до границ участка заявителя по адресу: Московская область, Озерский р-н, Озеры, Коммунистическая пл., д№3 (1 этап) | 808/14 | 2016 | 2017 | 0.25 | 0 | 1 | 963.49 | 917.07 | 917.07 | 0 | 0 | 0.25 |  | 1 | 917.07 | 917.07 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Зарайский муниципальный район |  |  |  | 4.2 | 0 | 1 | 9392.23 | 9392.23 | 9392.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 1 | 9382.23 | 9382.23 | 0 | 0
88 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-322 НСТ "Офсетчик" по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2092/15 | 2017 | 2021 | 4.2 | 0 | 1 | 9392.23 | 9392.23 | 9392.23 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 |  |  | 4.2 | 0 | 1 | 9382.23 | 9382.23
| Чеховский муниципальный район |  |  |  | 1.93 | 6.25 | 5 | 95166.06 | 65783.428 | 65783.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5747.028 | 5747.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 1 | 24260.65 | 24260.65 | 0 | 0 | 1.46 | 6 | 3 | 16758.19 | 16758.19 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 18987.56 | 18987.56 | 0 | 0
89 | Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-550 с территории д/сада №20 по адресу: Московская область, г. Чехов, мкр. Венюково, ул. Гагарина, ул. Маркова | 1674/15 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 1640.09 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
90 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (1 Этап) | 1611/15 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 3458.83 | 3448.83 | 3448.83 | 0 | 0 |  |  |  | 3448.83 | 3448.83
91 | Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-533 с территории школы №5 по адресу: Московская область, г. Чехов, мкр. Венюково, ул. Гагарина | 1675/15 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 1640.58 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
92 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ-ТП567 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 1874/15 | 2017 | 2020 | 0.66 | 0 | 1 | 5730.96 | 5720.96 | 5720.96 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.66 | 0 | 1 | 5720.96 | 5720.96 | [5 empty] | 0
93 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-567-ТП538 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 1875/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 4036.32 | 1077.34 | 1077.34 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1067.34 | 1067.34
94 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП537-ТП538 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 1876/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 3925.26 | 968.61 | 968.61 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 958.61 | 958.61
95 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-538-ТП539 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 1877/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 3627.17 | 856.01 | 856.01 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 846.01 | 846.01
96 | Реконструкция РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский район, п. Мещерское | 1878/15 | 2016 | 2021 | 0 | 0.25 | 1 | 16579.54 | 16125.6 | 16125.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 |  |  | 0 | 0.25 | 1 | 16115.6 | 16115.6
97 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, Чеховский р-н, п.Любучаны | 1882/15 | 2016 | 2020 | 0.15 | 6 | 1 | 5779.95 | 5779.95 | 5779.95 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.15 | 6 | 1 | 5779.95 | 5779.95 | [5 empty] | 0
98 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ-ТП537а по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 1893/15 | 2017 | 2020 | 0.65 | 0 | 1 | 5257.28 | 5247.28 | 5247.28 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.65 | 0 | 1 | 5247.28 | 5247.28 | [5 empty] | 0
99 | Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-533 с территории д/сада №18 по адресу: Московская область, г. Чехов, мкр. Венюково, ул. Гагарина | 1676/15 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 368.81 | 44.97 | 44.97 | 0 | 0 |  |  |  | 44.97 | 44.97 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
100 | Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-537 с территории ПУ №32, интерната №2 по адресу: Московская область, г. Чехов, мкр. Венюково, ул. Гагарина | 1677/15 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 2162.95 | 330.8 | 330.8 | 0 | 0 |  |  |  | 330.8 | 330.8 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
101 | Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-534 с территории школы №9 по адресу: Московская область, г. Чехов, мкр. Венюково, ул. Гагарина | 1678/15 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 1194.56 | 178.16 | 178.16 | 0 | 0 |  |  |  | 178.16 | 178.16 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
102 | Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-553 с территории д/сада по адресу: Московская область, г. Чехов, мкр. Ровки, ул. Калинина | 1679/15 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 387.39 | 54.968 | 54.968 | 0 | 0 |  |  |  | 54.968 | 54.968 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
103 | Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-526 с территории школы №6 по адресу: Московская область, г. Чехов, мкр. Ровки | 1680/15 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 638.08 | 100.9 | 100.9 | 0 | 0 |  |  |  | 100.9 | 100.9 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
104 | Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-570 с территории д/сада №5 по адресу:Московская область, г. Чехов, ул. Чехова | 1681/15 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 1052.35 | 180.04 | 180.04 | 0 | 0 |  |  |  | 180.04 | 180.04 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
105 | Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-543 с территории спортплощадки по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Набережная, ул. Вокзальная | 1682/15 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 815.13 | 133.6 | 133.6 | 0 | 0 |  |  |  | 133.6 | 133.6 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
106 | Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-561 с территории д/сада №42 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Монтажная | 1683/15 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 894.88 | 139.1 | 139.1 | 0 | 0 |  |  |  | 139.1 | 139.1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
107 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-505. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-505 до ВРУ Заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул.Ольховая (1 Этап) | 2636/15 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 185.04 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
108 | Вынос Вл-0,4 кВ от ТП-10-2 с территории школы-гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Садовая, ул. Сенная | 1684/15 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 2191.99 | 357.46 | 357.46 | 0 | 0 |  |  |  | 357.46 | 357.46 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
109 | Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-514 с территории детского сада №11 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов | 1685/15 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 1035.13 | 162.89 | 162.89 | 0 | 0 |  |  |  | 162.89 | 162.89 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
110 | Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-513 с территории детского сада №10 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Мира | 1686/15 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 357.24 | 50.09 | 50.09 | 0 | 0 |  |  |  | 50.09 | 50.09 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
111 | Вынос двух ВЛ-0,4 кВ от ТП-707 с территории школы по адресу: Московская область, Чеховский р-н, п. Мещерское | 1687/15 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 1393.86 | 207.86 | 207.86 | 0 | 0 |  |  |  | 207.86 | 207.86 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
112 | Вынос ВЛ-0,4 кВ от КТП-52 с территории школы по адресу: Московская область, Чеховский р-н, с. Талалихино | 1688/15 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 378.43 | 49.85 | 49.85 | 0 | 0 |  |  |  | 49.85 | 49.85 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
113 | Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 с территории школы и детского сада по адресу: Московская область, Чеховский р-н, с. Дубна | 1689/15 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 1414.95 | 214 | 214 | 0 | 0 |  |  |  | 214 | 214 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
114 | Реконструкция РП-52 по адресу: г.Чехов, ул.Пионерская | 1619/15 | 2015 | 2019 | 0.47 | 0 | 1 | 28635.67 | 24270.65 | 24270.65 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0.47 |  | 1 | 24260.65 | 24260.65 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
115 | Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-205 с территории детского сада №46 по адресу: Московская область, Чеховский р-н, с. Стремилово | 1690/15 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 383.62 | 53.51 | 53.51 | 0 | 0 |  |  |  | 53.51 | 53.51 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Городской округ Пущино |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17225.18 | 14693.98 | 14693.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2846.33 | 2846.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5022.3 | 5022.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4798.48 | 4798.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016.87 | 2016.87 | 0 | 0
116 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-338 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Д», в районе жилого дома №1 | 2540/15 | 2016 | 2019 | 0 | 0 |  | 5200.83 | 5012.3 | 5012.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 5012.3 | 5012.3 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
117 | Реконструкция РУ-0,4кВ РП-24 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Г», в районе жилого дома №3 | 2541/15 | 2016 | 2020 | 0 | 0 |  | 2931.4 | 2912.4 | 2912.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2912.4 | 2912.4 | [5 empty] | 0
118 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Балковская, д. 3 | 3737/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 1531.18 | 1521.18 | 1521.18 | 0 | 0 |  |  |  | 1521.18 | 1521.18 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
119 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-302 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилого дома №14 | 2550/15 | 2017 | 2020 | 0 | 0 |  | 1667.9 | 1657.9 | 1657.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1657.9 | 1657.9 | [5 empty] | 0
120 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-317 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилых домов №21-23 | 2557/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 2036.87 | 228.18 | 228.18 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 218.18 | 218.18
121 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-315 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилых домов №31-32 | 2566/15 | 2019 | 2021 | 0 | 0 |  | 2036.87 | 2036.87 | 2036.87 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 228.18 | 228.18 | [5 empty] | 1798.69 | 1798.69
122 | Реконструкция ТП-314, ТП-357. Строительство 2КТП-155883. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-314, строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-357 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142290, Московская область, Пущино г., микрорайон Д (1 Этап) | 2844/15 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 504.98 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
123 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-34 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино | 2761/15 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 1315.15 | 1315.15 | 1315.15 | 0 | 0 |  |  |  | 1315.15 | 1315.15 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Серпуховский муниципальный район |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 81220.41 | 4832.83 | 4832.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4812.83 | 4812.83 | 0 | 0
124 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.7,18 от ПС-748 «Лазарево» с выносом линии с территории частных землевладений и установкой двух КРУН на ЛР № 1, 2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, Шараповское лесничество | 2223/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 62647.3 | 2612.78 | 2612.78 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2602.78 | 2602.78
125 | Реконструкция КВЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-6 по адресу: Московская область, Серпуховский район, п. Кирпичного завода | 2224/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 18573.11 | 2220.05 | 2220.05 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 2210.05 | 2210.05
| Люберецкий муниципальный район |  |  |  | 11.81 | 15.95 | 22 | 240598.63 | 99450.5001 | 99450.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5918.6012 | 5918.6012 | 0 | 0 | 0.08 | 5.23 | 1 | 15030 | 15030 | 0 | 0 | 4.33 | 2.84 | 7 | 28043.97 | 28043.97 | 0 | 0 | 7.4 | 7.88 | 14 | 37518.7389 | 37518.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12939.19 | 12939.19 | 0 | 0
126 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | 1306/14 | 2015 | 2018 | 0.08 | 5.23 | 1 | 27937.45 | 20458.6012 | 20458.6012 | 0 | 0 |  |  |  | 5458.6012 | 5458.6012 |  |  | 0.08 | 5.23 | 1 | 15000 | 15000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
127 | Реконструкция РТП-47. Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ РТП-47 до ВРУ объекта заявителя по адресу: 140009, Московская обл., Люберецкий р-н, г.п. Красково, д. Мотяково (1 Этап) | 3317/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 4266.26 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
128 | Реконструкция ТП-198 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, Егорьевское ш | 3318/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 1214.7 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
129 | Реконструкция РТП-24. Строительство ТП-1509968 и ЛЭП-6 кВ от РТП-24 до ТП-1509968 по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, дом № 9б (1 Этап) | 3293/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 968.65 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
130 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП 362 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, ул.Федянина, стр.16/1 | 2357/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 3573.35 | 209.88 | 209.88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 209.88 | 209.88
131 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.12Б, 15А ПС-2 «Красково» - РТП-24 по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т | 2361/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 27669.21 | 2988.74 | 2988.74 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2978.74 | 2978.74
132 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РТП-24 до ТП-17 по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул.Хлебозаводская | 2364/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 3638.61 | 300 | 300 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 300 | 300
133 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РТП-42 до ТП-515 по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т., д.124А, городок А | 2366/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 3162.95 | 473.34 | 473.34 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 473.34 | 473.34
134 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РТП-42 до ТП-193 по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т | 2367/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 6391.62 | 840.944 | 840.944 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 840.944 | 840.944
135 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-17 до ТП-129 по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т., 1-й Панковский пр-д | 2368/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 3627.25 | 460.05 | 460.05 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 460.05 | 460.05
136 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-161 до ТП-453 по адресу: Московская обл., п. Томилино, ул. Потехина, ул. Гаршина | 2369/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 4067.85 | 485.55 | 485.55 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 485.55 | 485.55
137 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-161 до ТП-540 по адресу: Московская обл., п. Томилино, ул. Потехина, ул. Демьяна Бедного | 2370/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 3550.22 | 459.89 | 459.89 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 459.89 | 459.89
138 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-353 по адресу: Московская обл., п. Малаховка, ул. Заречная, ул. Быковское шоссе | 2371/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 6270.68 | 768.032 | 768.032 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 768.032 | 768.032
139 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РТП-12 до ТП-554 по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Котельническая, ул. Космонавтов | 2372/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 3979.65 | 467.9 | 467.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 467.9 | 467.9
140 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-76 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, Красковское шоссе д. 14/1 | 2380/15 | 2017 | 2020 | 1.2 | 0 | 1 | 3019.6 | 3009.6 | 3009.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.2 | 0 | 1 | 3009.6 | 3009.6 | [5 empty] | 0
141 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 384 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Мирный | 2385/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 4411.24 | 945.192 | 945.192 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 945.192 | 945.192
142 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-141 до ТП-145 по адресу:Московская область, Люберецкий район, п. Котельники, Дзержинское шоссе, В/Ч | 2390/15 | 2017 | 2020 | 1 | 0 | 1 | 3267.35 | 3257.35 | 3257.35 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 3257.35 | 3257.35 | [5 empty] | 0
143 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-30 до ТП-258 по адресу:Московская область, Люберецкий район, п. Токарево | 2391/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 4559.21 | 875.968 | 875.968 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 875.968 | 875.968
144 | Реконструкция ТП 327 по адресу:Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 296, стр.1 | 2392/15 | 2016 | 2020 | 0 | 1.26 | 1 | 2666.03 | 2666.03 | 2666.03 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 326.02 | 326.02 |  |  |  | 1.26 | 1 | 2340.01 | 2340.01 | [5 empty] | 0
145 | Реконструкция ТП 337 по адресу:Московская область, п. Малаховка, ул. Тургенева, д.2/1 | 2393/15 | 2016 | 2020 | 0 | 0.16 | 1 | 1198.21 | 1163.77 | 1163.77 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 252.76 | 252.76 |  |  |  | 0.16 | 1 | 911.01 | 911.01 | [5 empty] | 0
146 | Реконструкция ТП 148 по адресу:Московская область, г. Люберцы, ул. Красноармейская, д. 13 | 2395/15 | 2016 | 2020 | 0 | 0.5 | 1 | 1905.39 | 1905.39 | 1905.39 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 570.25 | 570.25 |  |  |  | 0.5 | 1 | 1335.14 | 1335.14 | [5 empty] | 0
147 | Реконструкция ТП 46 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова д. 32 | 2396/15 | 2016 | 2020 | 0 | 0.32 | 1 | 1617.3 | 1617.3 | 1617.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 522.79 | 522.79 |  |  |  | 0.32 | 1 | 1094.51 | 1094.51 | [5 empty] | 0
148 | Реконструкция ТП 379 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Попова, д. 38, стр.1 | 2398/15 | 2016 | 2020 | 0 | 2 | 1 | 3594.65 | 3198.9 | 3198.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 639.8 | 639.8 |  |  |  | 2 | 1 | 2559.1 | 2559.1 | [5 empty] | 0
149 | Реконструкция ТП 250 по адресу:Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, у дома 12А | 2399/15 | 2017 | 2020 | 0 | 1.26 | 1 | 3149.02 | 3139.02 | 3139.02 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1.26 | 1 | 3139.02 | 3139.02 | [5 empty] | 0
150 | Реконструкция ТП 263 по адресу:Московская область, г. Люберцы, ул. Октябрьский пр-т, д. 375, корп.7 | 2400/15 | 2016 | 2020 | 0 | 0.8 | 1 | 2013.97 | 2013.56 | 2013.56 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 528.51 | 528.51 |  |  |  | 0.8 | 1 | 1485.05 | 1485.05 | [5 empty] | 0
151 | Реконструкция ТП 205 по адресу:Московская область, п. Малаховка, ул. Гаражная, д. 4А/1 | 2401/15 | 2017 | 2020 | 0 | 1.26 | 1 | 3149.02 | 3139.02 | 3139.02 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1.26 | 1 | 3139.02 | 3139.02 | [5 empty] | 0
152 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП 255 по адресу: Московская область, п. Малаховка, ул. Калинина, у д. 29/3 | 2403/15 | 2017 | 2020 | 0 | 0 |  | 1697.26 | 1687.26 | 1687.26 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1687.26 | 1687.26 | [5 empty] | 0
153 | Реконструкция ТП 384 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Мирный | 2404/15 | 2016 | 2020 | 0 | 0.32 | 1 | 2013.97 | 2013.97 | 2013.97 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 226.01 | 226.01 |  |  |  | 0.32 | 1 | 1787.96 | 1787.96 | [5 empty] | 0
154 | Реконструкция ТП-547 для электроснабжения Заявителя по адресу: 140033, Московская область, Люберецкий р-н, Малаховка п, Михневкое ш | 3265/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 1528.02 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
155 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ. Строительство ЛЭП-6 кВ, 2КТП-158232 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н (1 Этап) | 3268/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 8087.61 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
156 | Реконструкция РТП-39 для электроснабжения Заявителя по адресу: 140009, Московская область, Люберецкий р-н, Люберецы г, Красногорская ул. | 3266/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 1610.93 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
157 | Реконструкция ТП-135 по адресу: 140033, Московская область, Люберецкий р-н., п. Малаховка, Быковское ш. | 3361/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 948.74 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
158 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140009, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Митрофанова, дом № 17, корпус 3, 50:22:0010107:0027 | 3373/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 1132.32 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
159 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-8 до РП-12 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул.Южная | 2363/15 | 2016 | 2019 | 0.26 | 0 | 1 | 1724.25 | 1648.12 | 1648.12 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.26 |  | 1 | 1648.12 | 1648.12 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
160 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РТП-12 до ТП-543 по адресу: Московская область, г. Люберцы, Котельнический пр-д., ул.Котельническая | 2365/15 | 2016 | 2019 | 0.47 | 0 | 1 | 3240.36 | 3240.36 | 3240.36 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.47 |  | 1 | 3240.36 | 3240.36 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
161 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 по адресу: Московская область, г. Люберцы, п. Чкалова, у моста | 2381/15 | 2016 | 2019 | 2.2 | 0 | 1 | 6788.33 | 6788.33 | 6788.33 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2.2 |  | 1 | 6788.33 | 6788.33 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
162 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-540 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, ул. Демьяна Бедного, д. 12 | 2382/15 | 2016 | 2019 | 1.4 | 0 | 1 | 4147.83 | 4147.83 | 4147.83 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.4 |  | 1 | 4147.83 | 4147.83 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
163 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-17 до ТП-581 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, СНТ «Зенино» | 2387/15 | 2016 | 2020 | 2 | 0 | 1 | 5929.84 | 5014.3621 | 5014.3621 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 5014.3621 | 5014.3621 | [5 empty] | 0
164 | Реконструкция ТП 560 по адресу: Московская область, п. Томилино, ул. Гоголя, д. 36 | 2394/15 | 2016 | 2019 | 0 | 0.32 | 1 | 2268.73 | 2268.73 | 2268.73 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.32 | 1 | 2268.73 | 2268.73 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
165 | Реконструкция ТП 273 по адресу: Московская область, п. Красково, ул. Советская, д. 57 | 2397/15 | 2016 | 2019 | 0 | 1.26 | 1 | 3442.23 | 3442.23 | 3442.23 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1.26 | 1 | 3442.23 | 3442.23 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
166 | Реконструкция ТП 380 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 11, стр.1 | 2402/15 | 2016 | 2019 | 0 | 1.26 | 1 | 3442.23 | 3442.23 | 3442.23 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1.26 | 1 | 3442.23 | 3442.23 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
167 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-228 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п.Томилино, ул.Островского, ул.Добролюбова, ул.Тургенева, проезд Островского, пер. Добролюбова | 3001/16 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 7905.22 | 1173.704 | 1173.704 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1173.704 | 1173.704
168 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-230, 230А по адресу: Московская область, Люберецкий район, д.Чкалово, ул.Карла Маркса, ул.Ф.Энгельса, ул.Советская | 3002/16 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 20574.59 | 2010 | 2010 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2000 | 2000
169 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п.Красково, ул.Республиканская | 3003/16 | 2016 | 2020 | 1.4 | 0 | 1 | 3966.44 | 2982.0153 | 2982.0153 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.4 | 0 | 1 | 2982.0153 | 2982.0153 | [5 empty] | 0
170 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-277 по адресу: Московская область, г.Люберцы, ул.Федорова, ул.Сакко и Ванцетти, ул.Воровского, ул. 1-я Комсомольская, Безымянный тупик | 3004/16 | 2016 | 2020 | 1.8 | 0 | 1 | 4848.8 | 3777.3315 | 3777.3315 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.8 | 0 | 1 | 3777.3315 | 3777.3315 | [5 empty] | 0
171 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-190 по адресу: Московская область, г.Люберцы, Рязанское шоссе | 3005/16 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 13063.35 | 510 | 510 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 500 | 500
172 | Реконструкция ТП-426 по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Шевлякова, дом № 9, строение 2, 50:22:0010102:0052 (1 Этап) | 2815/15 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 2634.69 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
173 | Реконструкция ТП-505. Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-505 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область., Люберецкий р-н, г. Люберцы (1 этап) | 2847/15 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 4733.45 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Городской округ Дзержинский |  |  |  | 1.1 | 0.25 | 2 | 10440.49 | 10440.49 | 10440.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.25 | 1 | 1959 | 1959 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 1 | 8481.49 | 8481.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | Реконструкция РУ-0,4 кВ по адресу: г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 1730/15 | 2015 | 2020 | 0 | 0 |  | 663.14 | 663.14 | 663.14 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 105.32 | 105.32 | [5 empty] | 557.82 | 557.82 | [5 empty] | 0
175 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2283/15 | 2018 | 2020 | 0.95 | 0 | 1 | 7923.67 | 7923.67 | 7923.67 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.95 | 0 | 1 | 7923.67 | 7923.67 | [5 empty] | 0
176 | Реконструкция ТП-539. Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-539 до ВРУ д/сада №2 г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.12а | 1728/15 | 2016 | 2019 | 0.15 | 0.25 | 1 | 1853.68 | 1853.68 | 1853.68 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.15 | 0.25 | 1 | 1853.68 | 1853.68 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31619.87 | 4309.68 | 4309.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.024 | 717.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3582.656 | 3582.656 | 0 | 0
177 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-2 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск | 2248/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 17373.09 | 2233.056 | 2233.056 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2233.056 | 2233.056
178 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-3. Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-3 до ТП-158845 по адресу: 143306, Московская область, Наро-Фоминский район, ул. Профсоюзная, дом №36, 50:26:0100303:268 (1 Этап) | 2900/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 1937.29 | 358.512 | 358.512 | 0 | 0 |  |  |  | 358.512 | 358.512 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
179 | Реконструкция РП-12. Строительство 2КТП-155557. Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-12 до 2КТП-155557 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, Селятино рп (1 этап) | 2909/15 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 1937.29 | 358.512 | 358.512 | 0 | 0 |  |  |  | 358.512 | 358.512 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
180 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-12 (ф.45) по адресу:Московская обл., Наро-Фоминский р-н, п.Селятино | 2249/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 10372.2 | 1359.6 | 1359.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1349.6 | 1349.6
| Рузский муниципальный район |  |  |  | 5 | 0.41 | 1 | 29809.63 | 16626.4316 | 16626.4316 | 0 | 0 | 5 | 0.41 | 1 | 13643.7916 | 13643.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.99 | 653.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298.65 | 2298.65 | 0 | 0
181 | Реконструкция ТП-1042/1 по адресу: МО, Рузский р-н, п. Космодемьянский | 2235/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 1148.48 | 306.46 | 306.46 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 20 | 20 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 286.46 | 286.46
182 | Реконструкция ТП-7 по адресу: МО, Рузский р-н, п.Тучково | 2236/15 | 2019 | 2021 | 0 | 0 |  | 2676.18 | 2676.18 | 2676.18 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 653.99 | 653.99 | [5 empty] | 2012.19 | 2012.19
183 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | 1563/15 | 2015 | 2017 | 5 | 0.41 | 1 | 16504.93 | 12011.5 | 12011.5 | 0 | 0 | 5 | 0.41 | 1 | 12011.5 | 12011.5 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
184 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-6131 и от КТП-6120 по адресу: Московская область, Рузский р-н, с.п. Колюбакинское, д. Алтыново | 1636/15 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 9480.04 | 1632.2916 | 1632.2916 | 0 | 0 |  |  |  | 1632.2916 | 1632.2916 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Волоколамский муниципальный район |  |  |  | 4 | 0 | 1 | 11614.73 | 11604.73 | 11604.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.48 | 1493.48 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10111.25 | 10111.25 | 0 | 0
185 | Реконструкция ВЛ-10 кВ отпайка от опоры №5/3 фид. №6 от ПС-165 «Судниково» до КТП-1561, КТП-1562 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово, СНТ «Вейна» | 2100/15 | 2016 | 2021 | 4 | 0 | 1 | 11614.73 | 11604.73 | 11604.73 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1493.48 | 1493.48 |  |  | 4 | 0 | 1 | 10111.25 | 10111.25
| Клинский муниципальный район |  |  |  | 6 | 0 | 1 | 93322.6 | 23297.962 | 23297.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123.48 | 2123.48 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 21124.482 | 21124.482 | 0 | 0
186 | Реконструкция ТП-7 по адресу: 141601, Московская область, Клинский р-н, г. Клин, ул. Ленина, д.50 | 3253/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 1511.46 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
187 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | 2289/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 16394.27 | 1830.432 | 1830.432 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1830.432 | 1830.432
188 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ до ТП-17 по адресу: Московская обл., г. Клин, ул. Садовая, Ключевой переулок, Садовый переулок, проезд Котовского | 2218/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 4160.55 | 778.3 | 778.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 768.3 | 768.3
189 | Реконструкция двух КЛ-6кВ (фидеров №7А и 19Б) от ПС-181 «Клин» до РП-7 по адресу: Московская область, г.Клин | 2287/15 | 2016 | 2021 | 6 | 0 | 1 | 27679.56 | 20629.23 | 20629.23 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2113.48 | 2113.48 |  |  | 6 | 0 | 1 | 18515.75 | 18515.75
190 | Реконструкция РТП-34 по адресу: Московская область,Солнечногорский район, д. Лыткино | 3314/16 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 39514.67 | 40 | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10
191 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Клинский р-н, Клин г, Дзержинского пл (1 этап) | 2021/15 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 4062.09 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Талдомский муниципальный район |  |  |  | 0.1 | 0 | 1 | 52525.3 | 6380.75 | 6380.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 1895.58 | 1895.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4475.17 | 4475.17 | 0 | 0
192 | Реконструкция ЦРП по адресу: Московская обл., Талдомский р-н, п.Запрудня | 2352/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 18740.5 | 1802.17 | 1802.17 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1802.17 | 1802.17
193 | Реконструкция воздушного перехода ВЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., Талдомский р-н, д.Полуденовка | 2353/15 | 2017 | 2020 | 0.1 | 0 | 1 | 1905.58 | 1895.58 | 1895.58 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.1 | 0 | 1 | 1895.58 | 1895.58 | [5 empty] | 0
194 | Перенос КТП-532 в центр нагрузок по адресу: Московская обл., Талдомский р-н, д.Воргаш | 2354/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 4334.98 | 683 | 683 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 673 | 673
195 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП Водоканал по адресу: Московская область, г. Талдом, ул. Загородная | 1301/14 | 2015 | 2022 | 0 | 0 |  | 27544.24 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2000 | 2000
| Красногорский район |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7202.21 | 1131.72 | 1131.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131.72 | 1131.72 | 0 | 0
196 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-41 по адресу:Московская область, п. Нахабино, ул. Советская | 2103/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 7202.21 | 1131.72 | 1131.72 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1131.72 | 1131.72
| Истринский муниципальный район |  |  |  | 12.66 | 0.4 | 9 | 228156.11 | 103564.434 | 103564.434 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4 | 2 | 10573.23 | 10573.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6254.36 | 6254.36 | 0 | 0 | 4.26 | 0 | 6 | 38760.64 | 38760.64 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 47866.204 | 47866.204 | 0 | 0
197 | Реконструкция КЛ-6 кВ №186 РТП-93 ÷ ТП-115 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Инженерная, ул. Институтская | 2501/15 | 2016 | 2017 | 1.4 | 0 | 1 | 10969.42 | 9361.61 | 9361.61 | 0 | 0 | 1.4 |  | 1 | 9361.61 | 9361.61 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
198 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-62 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино,ул. Почтовая, ул. Заречная, Волоколамский проезд, Волоколамский переулок | 2105/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 12265.3 | 2809.33 | 2809.33 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2799.33 | 2799.33
199 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-66 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Гражданская, ул. Вокзальная, ул. Красноармейская, ул. Советская | 2106/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 8374.55 | 1334.984 | 1334.984 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1334.984 | 1334.984
200 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-80 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Станционная, Вокзальный переулок, Торфяной переулок, ул. Советская | 2107/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 9742.67 | 1539.336 | 1539.336 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1539.336 | 1539.336
201 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-81 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Железнодорожная | 2108/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 8731.13 | 2112.08 | 2112.08 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2102.08 | 2102.08
202 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-121 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Лагерная, ул. Поселковая, ул. Дорожная, ул. Набережная, СНТ «Опытный | 2109/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 8822.83 | 2136.3 | 2136.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2126.3 | 2126.3
203 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-165 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н п. Нахабино, ул. Володарского, ул. Труда, ул. Мира, ул. Заводская, ул. Свердлова, ул. 2-я Почтовая, ул. 40 лет Октября, ул. Дзержинского | 2111/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 15803.26 | 3510.31 | 3510.31 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 3500.31 | 3500.31
204 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-165 по адресу: Московская обл., п. Нахабино, ул. 40 лет Октября | 2150/15 | 2017 | 2020 | 0 | 0 |  | 3082.11 | 2974.13 | 2974.13 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2974.13 | 2974.13 | [5 empty] | 0
205 | Перевод части нагрузок с 6 кВ на 10 кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Лесная | 2180/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 11241.8 | 571.8 | 571.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 571.8 | 571.8
206 | Реконструкция КВЛ-6 кВ №147 РП-198-ТП-160 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино | 2161/15 | 2016 | 2020 | 0.62 | 0 | 1 | 3995.91 | 3754.66 | 3754.66 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 409.81 | 409.81 |  |  | 0.62 |  | 1 | 3344.85 | 3344.85 | [5 empty] | 0
207 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-113 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Речная, ул. Северная | 2177/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 7268.46 | 1785.21 | 1785.21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1775.21 | 1775.21
208 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-233 ДНТ «НИЛ» по адресу: Московская обл., Истринский р-н, п. Пионерский, ул. Парковая, ул. Полевая, Нагорный тупик, Овражный тупик | 2115/15 | 2017 | 2021 | 7 | 0 | 1 | 17010.72 | 17000.72 | 17000.72 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2761.51 | 2761.51 |  |  | 7 | 0 | 1 | 14239.21 | 14239.21
209 | Внешняя схема электроснабжения объекта заявителя по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н, с. Лучинское (1 Этап) | 3734/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0.4 | 1 | 1211.62 | 1201.62 | 1201.62 | 0 | 0 |  | 0.4 | 1 | 1201.62 | 1201.62
210 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-166 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Колхозная | 2112/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 8921.79 | 1416.728 | 1416.728 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1416.728 | 1416.728
211 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-200 по адресу: Московская обл., г. Истра, ул. Пушечная гора, ул. Володарского, ул. Маяковская, Училищный переулок, Кооперативный переулок | 2113/15 | 2017 | 2020 | 2.2 | 0 | 1 | 5578.37 | 5568.37 | 5568.37 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2.2 | 0 | 1 | 5568.37 | 5568.37 | [5 empty] | 0
212 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-286 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, д. Ленино | 2116/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 6522.82 | 1088.056 | 1088.056 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1088.056 | 1088.056
213 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-54 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | 2117/15 | 2017 | 2020 | 0 | 0 |  | 3678.92 | 3668.92 | 3668.92 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 3668.92 | 3668.92 | [5 empty] | 0
214 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, п. Глебовский | 2118/15 | 2017 | 2020 | 0 | 0 |  | 4567.6 | 4557.6 | 4557.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 4557.6 | 4557.6 | [5 empty] | 0
215 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-220 по адресу: Московская обл., г. Истра, ул. Первомайская | 2119/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 3363.07 | 500 | 500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 500 | 500
216 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-174 по адресу: Московская обл., г. Дедовск, ул. Больничная | 2151/15 | 2019 | 2021 | 0 | 0 |  | 3320.07 | 166.36 | 166.36 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 146.36 | 146.36 | [5 empty] | 10 | 10
217 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-764 по адресу: Московская обл., г. Истра, ул. Ленина | 2152/15 | 2018 | 2020 | 0 | 0 |  | 1568.61 | 1568.61 | 1568.61 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1568.61 | 1568.61 | [5 empty] | 0
218 | Реконструкция РТП-215 по адресу: Московская обл., г. Истра, ул. 9-й Гвардейской дивизии | 2153/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 15575.84 | 297.3 | 297.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 287.3 | 287.3
219 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-106 по адресу:Московская область, г. Дедовск, ул. 1-5 Знаменский переулок, ДСК «Малиновка», ДСК «Минобороны | 2164/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 9507.61 | 2319.72 | 2319.72 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2309.72 | 2309.72
220 | Реконструкция РТП №217 по адресу: Московская обл., г. Истра, ул. 9-й Гвардейской Дивизии | 2167/15 | 2018 | 2021 | 0 | 0 |  | 9532.56 | 9532.56 | 9532.56 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 9522.56 | 9522.56
221 | Реконструкция ТП-111 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков | 2168/15 | 2018 | 2020 | 0 | 0 |  | 5689.25 | 5689.25 | 5689.25 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 5689.25 | 5689.25 | [5 empty] | 0
222 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-169 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | 2169/15 | 2018 | 2020 | 0.55 | 0 | 1 | 3883.19 | 3883.19 | 3883.19 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 846.66 | 846.66 |  |  | 0.55 |  | 1 | 3026.53 | 3026.53 | [5 empty] | 0
223 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-176 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | 2170/15 | 2018 | 2020 | 0.25 | 0 | 1 | 2335.15 | 2335.15 | 2335.15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 731.2 | 731.2 |  |  | 0.25 |  | 1 | 1593.95 | 1593.95 | [5 empty] | 0
224 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-176 – ТП-21 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Красный Октябрь | 2171/15 | 2018 | 2020 | 0.32 | 0 | 1 | 2794.33 | 2794.33 | 2794.33 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 854.05 | 854.05 |  |  | 0.32 |  | 1 | 1930.28 | 1930.28 | [5 empty] | 0
225 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-174 – ТП-21 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Больничная | 2172/15 | 2018 | 2020 | 0.32 | 0 | 1 | 2794.33 | 2794.33 | 2794.33 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 854.05 | 854.05 |  |  | 0.32 |  | 1 | 1930.28 | 1930.28 | [5 empty] | 0
226 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-315 по адресу: Московская обл., г. Истра, ул. Советская | 2173/15 | 2016 | 2019 | 0 | 0 |  | 2528.59 | 2528.59 | 2528.59 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2528.59 | 2528.59 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
227 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 по адресу: Московская обл., Истринский р-н,п.Снегири, ул. Луговая, ул. Майская, ул. Пушкина, ул. Октябрьская, ул. Чкалова, ул. Осипенко, ул. Московская | 2175/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 15209.62 | 2753.28 | 2753.28 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2743.28 | 2743.28
228 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 143430, Московская область, Красногорский район, пгт. Нахабино, ул. Красноармейская, дом № 63А | 1721/15 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 2264.61 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Пушкинский муниципальный район |  |  |  | 0 | 0.25 | 1 | 171618.39 | 46244.4854 | 46244.4854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28087.5844 | 28087.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.834 | 378.834 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 7184.326 | 7184.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10573.741 | 10573.741 | 0 | 0
229 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | 461/12 | 2014 | 2018 | 0 | 0 |  | 30515.05 | 26594.4364 | 26594.4364 | 0 | 0 |  |  |  | 26594.4364 | 26594.4364 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
230 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-3, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: 141292, Московская обл, Красноармейск г, Свердлова ул. (1 Этап) | 3007/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 911.52 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
231 | Строительство КВЛ-6 кВ от ТП-1227 до ТП-1510400 по адресу: Московская область, Пушкинский район, 33 км Ярославского шоссе, 50:13:0060214:0001 (1 Этап) | 3257/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 968.65 | 839.9 | 839.9 | 0 | 0 |  |  |  | 839.9 | 839.9 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
232 | Реконструкция ТП-536. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-536 по адресу: 141292, Московская область, г. Красноармейск, пр-т Испытателей, дом № 6 (1 Этап) | 3307/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 2634.69 | 443.248 | 443.248 | 0 | 0 |  |  |  | 443.248 | 443.248 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
233 | Реконструкция Ф.№7 от ПС-685 «Мамонтовская» до РП-1524 по адресу: Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе – мкр. Мамонтовка | 2204/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 35890.98 | 3034.75 | 3034.75 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 3024.75 | 3024.75
234 | Реконструкция Ф.№10 от ПС-239 «Пушкино» до РП-1524 по адресу: Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе – мкр. Мамонтовка | 2205/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 35524.76 | 3552.476 | 3552.476 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 3552.476 | 3552.476
235 | Реконструкция Ф.№508 и Ф.№607 от ПС-239 «Пушкино» до РП-1526 по адресу: Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе – мкр. Клязьма | 2206/15 | 2017 | 2022 | 0 | 0 |  | 28217.88 | 2588.968 | 2588.968 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2588.968 | 2588.968
236 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.960» по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Огородная – ул. Центральная | 2207/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 10254.55 | 1025.455 | 1025.455 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1015.455 | 1015.455
237 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | 2208/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 4020.92 | 402.092 | 402.092 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 392.092 | 392.092
238 | Реконструкция ТП-1262 по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Клязьма, ул. Аксаковская | 2259 /15 | 2017 | 2020 | 0 | 0.25 | 1 | 4080.37 | 4070.37 | 4070.37 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.25 | 1 | 4070.37 | 4070.37 | [5 empty] | 0
239 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, в районе ул.Боголюбская (1 Этап) | 2034/15 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 274.22 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
240 | Реконструкция ТП-11. Строительство двух КЛ-0,4кВ от ТП-11 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, ул. Школьная д.2 (I этап) | 1472/14 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 14842.01 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
241 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1317 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Дзержинец | 1804/15 | 2015 | 2020 | 0 | 0 |  | 2176.75 | 2176.75 | 2176.75 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 184.417 | 184.417 | [5 empty] | 1992.333 | 1992.333 | [5 empty] | 0
242 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1088 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67 | 1801/15 | 2015 | 2020 | 0 | 0 |  | 1306.04 | 1306.04 | 1306.04 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 184.417 | 184.417 | [5 empty] | 1121.623 | 1121.623 | [5 empty] | 0
| Городской округ Долгопрудный |  |  |  | 0.91 | 0.25 | 2 | 22906.83 | 15198.237 | 15198.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.907 | 507.907 | 0 | 0 | 0.11 | 0.25 | 1 | 8161.34 | 8161.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 4920.09 | 4920.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598.9 | 1598.9 | 0 | 0
243 | Реконструкция ТП-328 по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Станционная, мкрн. Хлебниково | 20/10 | 2016 | 2018 | 0.11 | 0.25 | 1 | 8749.39 | 8161.34 | 8161.34 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 0.11 | 0.25 | 1 | 8151.34 | 8151.34 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
244 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением 2БКТП-5-ТП-1 ОАО ПО "ТОС" по адресу: 141707, РФ, МО, г. Долгопрудный, ул. Менделеева | 2346/15 | 2016 | 2020 | 0.8 | 0 | 1 | 4930.09 | 4920.09 | 4920.09 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.8 | 0 | 1 | 4920.09 | 4920.09 | [5 empty] | 0
245 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением ТП-328-ТП-132 по адресу: 141707, РФ, МО, г. Долгопрудный, ул. Станционная | 2347/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 5329.95 | 1166.49 | 1166.49 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1156.49 | 1156.49
246 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением ТП-37-ТП-443 по адресу: 141707, РФ, МО, г. Долгопрудный, ул.25-го Съезда | 2348/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 2595.43 | 452.41 | 452.41 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 442.41 | 442.41
247 | Реконструкция ТП-233 по адресу: г.Долгопрудный, ул.Ак.Лаврентьева, д.2 | 1734/15 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 1301.97 | 497.907 | 497.907 | 0 | 0 |  |  |  | 497.907 | 497.907 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Городской округ Мытищи |  |  |  | 17.709 | 12.03 | 14 | 112793.86 | 96513.89 | 96513.89 | 0 | 0 | 0.8 | 12.03 | 11 | 24459.48 | 24459.48 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 1 | 26055.71 | 26055.71 | 0 | 0 | 4.345 | 0 | 1 | 19912.75 | 19912.75 | 0 | 0 | 6.224 | 0 | 1 | 26085.95 | 26085.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | Реконструкция кабельных линий направлением от т.А (ПК-44) до т. Б (ПК-28) (ф.7,ф.8 направлением от ПС-676 ПАО "МОЭСК" до РП-170 ОАО "МЭК"). Сети 6 кВ. | М-2 | 2016 | 2018 | 6.34 | 0 | 1 | 28065.71 | 26065.71 | 26065.71 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 6.34 |  | 1 | 26055.71 | 26055.71 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
249 | Реконструкция ТП-207 по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, г. Мытищи, Ярославское шоссе | 3252/16 | 2016 | 2017 | 0.8 | 0 | 1 | 1841.73 | 1804.13 | 1804.13 | 0 | 0 | 0.8 |  | 1 | 1804.13 | 1804.13 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
250 | Реконструкция РТП-300 | ТЗ ТУ-338 | 2015 | 2017 | 0 | 3 | 1 | 4796.74 | 4697.1 | 4697.1 | 0 | 0 |  | 3 | 1 | 4697.1 | 4697.1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
251 | Реконструкция ТП-98 | ТЗ ТУ-64 | 2015 | 2017 | 0 | 0.8 | 1 | 2524.82 | 1560.33 | 1560.33 | 0 | 0 |  | 0.8 | 1 | 1560.33 | 1560.33 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
252 | Реконструкция КТП-203 | ТЗ ТУ-17 | 2015 | 2017 | 0 | 1.03 | 1 | 3125.18 | 3125.18 | 3125.18 | 0 | 0 |  | 1.03 | 1 | 3125.18 | 3125.18 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
253 | Реконструкция ТП-196 | ТЗ ТУ-143 | 2015 | 2017 | 0 | 1.26 | 1 | 3221.87 | 500 | 500 | 0 | 0 |  | 1.26 | 1 | 500 | 500 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
254 | Реконструкция существующей трансформаторной подстанции ТП-299 с увеличением трансформаторной мощности 2*100кВА на 1*100кВА, 1*400кВА по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 1-я Институтская, д. 22 | ТЗ ТУ-243 | 2016 | 2017 | 0 | 0.5 | 1 | 1282.99 | 1272.99 | 1272.99 | 0 | 0 |  | 0.5 | 1 | 1272.99 | 1272.99
255 | Внешняя схема электроснабжения объекта заявителя по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Белобородова, д.2 | 3635/16 | 2016 | 2017 | 0 | 1.26 | 1 | 3198 | 500 | 500 | 0 | 0 |  | 1.26 | 1 | 500 | 500
256 | Внешняя схема электроснабжения объекта заявителя по адресу: 141031, Московская область, Мытищинский р-н, д. Челобитьево | 3636/16 | 2017 | 2017 | 0 | 1.26 | 1 | 3179.15 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  | 1.26 | 1 | 1000 | 1000
257 | Реконструкция ТП-303 по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. 1-ая Вокзальная, д.8 | 3470/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0.4 | 1 | 1362.29 | 1205.32 | 1205.32 | 0 | 0 |  | 0.4 | 1 | 1205.32 | 1205.32 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
258 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, вл.3, с.1 | 3469/16 | 2016 | 2017 | 0 | 1.26 | 1 | 3321.75 | 3311.75 | 3311.75 | 0 | 0 |  | 1.26 | 1 | 3311.75 | 3311.75 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
259 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2 | 3468/16 | 2016 | 2017 | 0 | 1.26 | 1 | 3421.62 | 3298.49 | 3298.49 | 0 | 0 |  | 1.26 | 1 | 3298.49 | 3298.49 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
260 | Реконструкция ТП-476 по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, д. Сгонники | 3331/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 1214.7 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
261 | Строительство КТП, ЛЭП-6кВ, ЛЭП-0,4кВ по адресу:141034, Московская область, Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Свиноедово (1 Этап) | 3246/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 302.31 | 213.07 | 213.07 | 0 | 0 |  |  |  | 213.07 | 213.07 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
262 | Реконструкция ТП-687 по адресу: 141004, Московская область, Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. №36 | 3320/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 1817.32 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
263 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устрйств Заявителя: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, восточнее д. Погорелки | 3311/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 2161.69 | 1821.12 | 1821.12 | 0 | 0 |  |  |  | 1821.12 | 1821.12 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
264 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, г.п. Мытищи, д. Болтино (1 Этап) | 3242/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 1937.29 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
265 | Реконструкция кабельных линий направлением от т.Б (ПК-28) до РП-170 ОАО "МЭК" (ф.7,ф.8 направлением от ПС-676 до РП-170). Сети 6 кВ. | М-1 | 2016 | 2019 | 4.345 | 0 | 1 | 19922.75 | 19922.75 | 19922.75 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 4.345 |  | 1 | 19912.75 | 19912.75 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
266 | Реконструкция кабельных линий направлением от ПС-676 ПАО "МОЭСК" до до т.А (ПК-44) (ф.7,ф.8 направлением от ПС-676 до РП-170). Сети 6 кВ. | М-3 | 2016 | 2020 | 6.224 | 0 | 1 | 26095.95 | 26095.95 | 26095.95 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 6.224 |  | 1 | 26085.95 | 26085.95 | [5 empty] | 0
| Городской округ Балашиха |  |  |  | 0 | 1.26 | 1 | 28502.5 | 28240.45 | 28240.45 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1 | 4184.78 | 4184.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.96 | 496.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4388.21 | 4388.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19160.5 | 19160.5 | 0 | 0
267 | Реконструкция РТП-420 по адресу: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Текстильщиков, д. 4 | 3027/16 | 2016 | 2017 | 0 | 1.26 | 1 | 3468.18 | 3288.5 | 3288.5 | 0 | 0 |  | 1.26 | 1 | 3288.5 | 3288.5 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
268 | Реконструкция ЦРП-2 по адресу: Московская обл., г.Балашиха, Лесной поселок, д.22 | 1837/15 | 2016 | 2021 | 0 | 0 |  | 20943.33 | 20933.33 | 20933.33 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1772.83 | 1772.83 | [5 empty] | 19160.5 | 19160.5
269 | Реконструкция РП-30 по адресу: Московская обл., г.Балашиха | 1839/15 | 2018 | 2020 | 0 | 0 |  | 3122.34 | 3122.34 | 3122.34 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 496.96 | 496.96 | [5 empty] | 2615.38 | 2615.38 | [5 empty] | 0
270 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 143912, Московская область, Балашихинский р-н, Балашиха г., Фадеева ул., дом №2 (1 Этап) | 3378/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 968.65 | 896.28 | 896.28 | 0 | 0 |  |  |  | 896.28 | 896.28 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  |  |  | 6.27 | 0.8 | 4 | 47828.03 | 40585.67 | 40585.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900.393 | 1900.393 | 0 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1 | 7504.877 | 7504.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.53 | 484.53 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 1 | 4879.74 | 4879.74 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 2 | 25816.13 | 25816.13 | 0 | 0
271 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РТП-15 до ТП-212 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Ленина – ул. Кирова – ул. Чехова | 2422/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 8298.46 | 1066.09 | 1066.09 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1056.09 | 1056.09
272 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, западнее животноводческого товарищества «Содружество» (2 Этап) | 3638/16 | 2016 | 2018 | 1.1 | 0.8 | 1 | 9405.26 | 9395.27 | 9395.27 | 0 | 0 |  |  |  | 1900.393 | 1900.393 |  |  | 1.1 | 0.8 | 1 | 7494.877 | 7494.877
273 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-34 до КТП-29 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Почтовый проезд – ул. Садовая | 2418/15 | 2018 | 2020 | 0.47 | 0 | 1 | 2717.98 | 2717.98 | 2717.98 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 474.53 | 474.53 |  |  | 0.47 |  | 1 | 2233.45 | 2233.45 | [5 empty] | 0
274 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-226 до ТП-227 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, мкр. Солнечный – санаторий «Монино | 2416/15 | 2016 | 2021 | 2.1 | 0 | 1 | 13109 | 13109 | 13109 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1069.3 | 1069.3 |  |  | 2.1 | 0 | 1 | 12039.7 | 12039.7
275 | Реконструкция «Ф.2Б» и «Ф.4Б» от ПС-26 «Монино» до РТП-15 по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. 7 Ноября – ул. Первомайская | 2405/15 | 2016 | 2021 | 2.6 | 0 | 1 | 14297.33 | 14297.33 | 14297.33 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1576.99 | 1576.99 |  |  | 2.6 | 0 | 1 | 12720.34 | 12720.34
| Городской округ Фрязино |  |  |  | 2.666 | 0 | 1 | 138052.7 | 50873.6692 | 50873.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948.9492 | 1948.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4805.73 | 4805.73 | 0 | 0 | 2.666 | 0 | 1 | 44078.99 | 44078.99 | 0 | 0
276 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-462. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-462 до границ участка Заявителя по адресу: Московская область, Щелковский р-н, СНТ «Березка» (1 Этап) | 2696/15 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 1315.15 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
277 | Реконструкция двух КЛ-10, фидер 9α и фидер 11α, от ПС-206 «Фрязино» ОАО «МОЭСК» до РП-3 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Вокзальная, стр.17в | 2129/15 | 2017 | 2021 | 2.666 | 0 | 1 | 42187.05 | 42177.05 | 42177.05 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2028.32 | 2028.32 |  |  | 2.666 | 0 | 1 | 40148.73 | 40148.73
278 | Реконструкция двух КЛ-10, фидер 9β и фидер 11β, от ПС-206 «Фрязино» ОАО «МОЭСК» до РП-6 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская, д.1а,стр.1 | 2130/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 79197.69 | 3440.26 | 3440.26 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 3430.26 | 3430.26
279 | Реконструкция ТП-433 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул. Полевая | 2132/15 | 2016 | 2020 | 0 | 0 |  | 2807.41 | 2797.41 | 2797.41 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 2777.41 | 2777.41 | [5 empty] | 0
280 | Реконструкция ТП-450 по адресу: Московская область, г.Фрязино, Окружной проезд | 2133/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 10251.66 | 510 | 510 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 500 | 500
281 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-507 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Барские пруды | 2131/15 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 2293.74 | 1938.9492 | 1938.9492 | 0 | 0 |  |  |  | 1938.9492 | 1938.9492 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Городской округ Звенигород |  |  |  | 0.5 | 0.126 | 1 | 21516.03 | 12802.8 | 12802.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.126 | 1 | 12802.8 | 12802.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | Реконструкция РУ-6 кВ БКТП-259, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: 143180, Московская область, Звенигород г, проезд Строителей (1 этап) | 2978/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 1531.18 | 1516.79 | 1516.79 | 0 | 0 |  |  |  | 1516.79 | 1516.79 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
283 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-128 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, проезд Ветеранов, 50:49:0020107:84 | 3182/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 356.85 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
284 | Реконструкция РП-18 по адресу: Московская область, г. Звенигород | 2634/15 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 1531.18 | 162.96 | 162.96 | 0 | 0 |  |  |  | 162.96 | 162.96 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
285 | Реконструкция ТП-259 по адресу: Московская область, г. Звенигород | 2635/15 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 1500 | 252.75 | 252.75 | 0 | 0 |  |  |  | 252.75 | 252.75 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
286 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: 143180, Московская область, Звенигород г, Саввино-Сторожевский ставропигиальный мужской монастырь | 2359/15 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 1593.89 | 190.49 | 190.49 | 0 | 0 |  |  |  | 190.49 | 190.49 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
287 | Реконструкция РТП-19 по адресу: Московская область, г. Звенигород мк-р Супонево | 2298/15 | 2016 | 2017 | 0.5 | 0.126 | 1 | 15002.93 | 10669.81 | 10669.81 | 0 | 0 | 0.5 | 0.126 | 1 | 10669.81 | 10669.81 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Раменский муниципальный район |  |  |  | 22.8 | 2.1 | 10 | 414666.3235 | 147599.058 | 147599.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12766.14 | 12766.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32130.988 | 32130.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10088.812 | 10088.812 | 0 | 0 | 6.6 | 0.6 | 4 | 36620.49 | 36620.49 | 0 | 0 | 16.2 | 1.5 | 6 | 55992.628 | 55992.628 | 0 | 0
288 | Реконструкция КВЛ-10 кВ РП-11-ТП-7-РП-10 по адресу: Московская область, Раменский район, дер.Верея, п.Спартак | 1337/14 | 2014 | 2017 | 0 | 0 |  | 10326.8535 | 1312.72 | 1312.72 | 0 | 0 |  |  |  | 1312.72 | 1312.72 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
289 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-553 по адресу: Московская обл., Раменский р-н., д. Трошково | 2582/15 | 2017 | 2020 | 0 | 0 |  | 9109.2 | 9099.2 | 9099.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 9099.2 | 9099.2 | [5 empty] | 0
290 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская обл., Раменский р-н., Ново-Харитоново | 2583/15 | 2016 | 2019 | 0 | 0 |  | 9584.06 | 9584.06 | 9584.06 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 649.488 | 649.488 | [5 empty] | 8934.572 | 8934.572 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
291 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-352 (ф.15) до РП-4 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2585/15 | 2017 | 2022 | 0 | 0 |  | 22493.02 | 500 | 500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 500 | 500
292 | Реконструкция РУ-10кВ РП-33 по адресу: Московская обл., Раменский р-н., г. Раменское, Рыбхозное ш. | 2586/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 30561.21 | 2087.48 | 2087.48 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2087.48 | 2087.48
293 | Реконструкция РУ-10кВ РП-8 по адресу: Московская обл., г. Жуковский, ул. Праволинейная | 2587/15 | 2017 | 2022 | 0 | 0 |  | 30561.21 | 2087.48 | 2087.48 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2087.48 | 2087.48
294 | Реконструкция РУ-10кВ РП-28 по адресу: Московская обл., п. Удельная, ул. Горячева | 2588/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 21437.88 | 2143.78 | 2143.78 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2133.78 | 2133.78
295 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-175 (ф.19β) до РП-8 по адресу:Московская обл., г. Жуковский | 2589/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 13422.68 | 500 | 500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 500 | 500
296 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-8 до ТП-368 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2590/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 6820.14 | 1103.77 | 1103.77 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1093.77 | 1093.77
297 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РТП-8 до РТП-27 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2594/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 30223.02 | 3542.26 | 3542.26 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 3532.26 | 3532.26
298 | Реконструкция ТП-22 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-22 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2595/15 | 2017 | 2021 | 1.7 | 0.1 | 1 | 4553.66 | 4543.66 | 4543.66 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 754.63 | 754.63 |  |  | 1.7 | 0.1 | 1 | 3789.03 | 3789.03
299 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-24 по адресу: Московская обл., Раменский р-н., г. Раменское, ул. Свободы | 2596/15 | 2017 | 2022 | 0 | 0 |  | 35089.98 | 2396.592 | 2396.592 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2396.592 | 2396.592
300 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-9 по адресу: Московская обл., Раменский р-н., д . Кузнецово | 2597/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 12902.63 | 293.31 | 293.31 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 283.31 | 283.31
301 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-4 до РП-17 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2598/15 | 2017 | 2022 | 0 | 0 |  | 29168.9 | 3343.48 | 3343.48 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 3333.48 | 3333.48
302 | Реконструкция ТП-41 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-41 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2599/15 | 2017 | 2021 | 3 | 0.4 | 1 | 7742.88 | 7732.88 | 7732.88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1243.38 | 1243.38 |  |  | 3 | 0.4 | 1 | 6489.5 | 6489.5
303 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ПС-366 до РП-33 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2600/15 | 2016 | 2020 | 2 | 0 | 1 | 8945.3 | 8945.3 | 8945.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1144.24 | 1144.24 |  |  | 2 | 0 | 1 | 7801.06 | 7801.06 | [5 empty] | 0
304 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с.п. Сафоновское | 2601/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 35201.04 | 3487.576 | 3487.576 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 3487.576 | 3487.576
305 | Реконструкция ТП-58 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-58 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2610/15 | 2017 | 2021 | 2.5 | 0.25 | 1 | 6622.16 | 6612.16 | 6612.16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1061.04 | 1061.04 |  |  | 2.5 | 0.25 | 1 | 5551.12 | 5551.12
306 | Реконструкция ТП-72 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-72 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2611/15 | 2017 | 2021 | 2.5 | 0.25 | 1 | 5705.92 | 5695.92 | 5695.92 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 895.61 | 895.61 |  |  | 2.5 | 0.25 | 1 | 4800.31 | 4800.31
307 | Реконструкция ТП-143 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-143 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2612/15 | 2017 | 2021 | 3.5 | 0.25 | 1 | 8842.05 | 8832.05 | 8832.05 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1404.61 | 1404.61 |  |  | 3.5 | 0.25 | 1 | 7427.44 | 7427.44
308 | Реконструкция ТП-181 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-181 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2613/15 | 2017 | 2021 | 3 | 0.25 | 1 | 7742.88 | 7732.88 | 7732.88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1233.38 | 1233.38 |  |  | 3 | 0.25 | 1 | 6499.5 | 6499.5
309 | Реконструкция ТП-402 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-402 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2614/15 | 2017 | 2020 | 1.5 | 0.25 | 1 | 4404.5 | 4394.5 | 4394.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.5 | 0.25 | 1 | 4394.5 | 4394.5 | [5 empty] | 0
310 | Реконструкция ТП-59 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-59 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2615/15 | 2017 | 2020 | 1.5 | 0.25 | 1 | 4404.5 | 4394.5 | 4394.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.5 | 0.25 | 1 | 4394.5 | 4394.5 | [5 empty] | 0
311 | Реконструкция ТП-352 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-352 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2616/15 | 2017 | 2020 | 1.6 | 0.1 | 1 | 4348.58 | 4338.58 | 4338.58 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.6 | 0.1 | 1 | 4338.58 | 4338.58 | [5 empty] | 0
312 | Реконструкция РП-16 по адресу: г.Раменское, ул.Михалевича | 1336/14 | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  | 28326.02 | 21343.42 | 21343.42 | 0 | 0 |  |  |  | 11343.42 | 11343.42 | [5 empty] | 10000 | 10000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
313 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140163, Московская обл, Раменский р-н, Хрипань д., Школьная ул. | 3366/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 1132.32 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
314 | Реконструкция РП- 26 по адресу: Московская область, Раменский район, п. Красный Октябрь | 1618/15 | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  | 22729.12 | 21441.5 | 21441.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 21441.5 | 21441.5 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
315 | Реконструкция ТП-14 по адресу: 140133, Московская область, Раменский р-н, Кратово п, Тверская ул, дом №1 | 2846/15 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 2264.61 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Воскресенский муниципальный район |  |  |  | 6 | 0.65 | 6 | 263613.38 | 76092.5199 | 76092.5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.33 | 487.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 1.8 | 0.25 | 3 | 19881.61 | 19881.61 | 0 | 0 | 4.2 | 0.4 | 3 | 55533.5799 | 55533.5799 | 0 | 0
316 | Внешняя схема электроснабжения детсада по адресу: г. Воскресенск, ул. Рабочая (1 Этап) | 291/13 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 2576.54 | 442.5 | 442.5 | 0 | 0 |  |  |  | 442.5 | 442.5 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
317 | Реконструкция ТП-36 по адресу: Московская область, г. Воскресенск ул. Пионерская | 2010/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 4427.01 | 932.11 | 932.11 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 922.11 | 922.11
318 | Реконструкция ТП-403 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Новлянский, КНС | 2011/15 | 2017 | 2022 | 0 | 0 |  | 9348.17 | 631.5519 | 631.5519 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 631.5519 | 631.5519
319 | Реконструкция ТП-11 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пл. Ленина | 2014/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 3777.29 | 985.64 | 985.64 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 975.64 | 975.64
320 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-303 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Комсомольская | 2015/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 3794.95 | 539.57 | 539.57 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 529.57 | 529.57
321 | Реконструкция ТП-13 по адресу: Московская область, г. Воскресенск ул. Пионерская | 2016/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 6087.97 | 1291.4 | 1291.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1281.4 | 1281.4
322 | Реконструкция ТП-122 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Гигант, ул. Мичурина | 2017/15 | 2017 | 2020 | 0 | 0.25 | 1 | 2851.05 | 2841.05 | 2841.05 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.25 | 1 | 2841.05 | 2841.05 | [5 empty] | 0
323 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-23 до ТП-123 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2018/15 | 2017 | 2020 | 0.6 | 0 | 1 | 5001.94 | 4991.94 | 4991.94 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.6 | 0 | 1 | 4991.94 | 4991.94 | [5 empty] | 0
324 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-535 ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» до ЦРП-1 фидер «город Л-1», «Город Л-2» по адресу: Московская область, г. Воскресенск, Центр | 2020/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 32037.88 | 3212.788 | 3212.788 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 3202.788 | 3202.788
325 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-535 ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» до РП-11 фидер «город Л-3» и фидер «город Л-4» по адресу: Московская область, г. Воскресенск, Центр | 2022/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 17194.84 | 1849.1 | 1849.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1849.1 | 1849.1
326 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-201 до ТП-203 Л-1, Л-2 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2024/15 | 2017 | 2020 | 1.2 | 0 | 1 | 7817.19 | 7807.19 | 7807.19 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.2 | 0 | 1 | 7807.19 | 7807.19 | [5 empty] | 0
327 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ЦРП-1 до ТП-62 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2025/15 | 2017 | 2021 | 1.5 | 0 | 1 | 9634.97 | 9624.97 | 9624.97 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1311.02 | 1311.02 |  |  | 1.5 | 0 | 1 | 8313.95 | 8313.95
328 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ЦРП-1 до ТП-22 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2026/15 | 2017 | 2022 | 0 | 0 |  | 12606.52 | 1758.472 | 1758.472 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1758.472 | 1758.472
329 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-98 до ТП-22 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2027/15 | 2017 | 2021 | 1.5 | 0 | 1 | 9188.66 | 9178.66 | 9178.66 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1260.26 | 1260.26 |  |  | 1.5 | 0 | 1 | 7918.4 | 7918.4
330 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-430 до РТП-2П по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкр.Лопатинский, промплощадка | 2028/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 13913.56 | 1794.14 | 1794.14 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1784.14 | 1784.14
331 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-319 до ТП-320 по адресу: Московская область, г.Воскресенск, мкр.Лопатинский | 2029/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 5535.08 | 1011.2 | 1011.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1001.2 | 1001.2
332 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-303 до ТП-312 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкр.Лопатинский | 2030/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 4930.25 | 959.73 | 959.73 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 949.73 | 949.73
333 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-8 до ТП-37, по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2050/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 5166.78 | 1264.19 | 1264.19 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1254.19 | 1254.19
334 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-126 до ТП-68 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2051/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 6785.34 | 1228.65 | 1228.65 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1218.65 | 1218.65
335 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-284 до ТП-173 фидер «Ф-1» по адресу: Московская область, Воскресенский район, д.Щербово | 2052/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 11857.85 | 1170.36 | 1170.36 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1160.36 | 1160.36
336 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-45 до ТП-4 по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 2054/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 4160.42 | 912.01 | 912.01 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 902.01 | 902.01
337 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-11 до ТП-45 по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 2055/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 4160.42 | 912.01 | 912.01 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 902.01 | 902.01
338 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-147 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2056/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 5561.24 | 1223.22 | 1223.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1213.22 | 1213.22
339 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-5 до ТП-147 по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 2057/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 7744.72 | 1327.45 | 1327.45 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1317.45 | 1317.45
340 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-95 до ТП-27 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2058/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 8060.89 | 1480.85 | 1480.85 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1470.85 | 1470.85
341 | Реконструкция двух КЛ-6 кВ от РП-4 до РП-6 л-1, л-2 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2059/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 11724.4 | 1353.68 | 1353.68 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1343.68 | 1343.68
342 | Реконструкция ТП-508 по адресу: Московская область. Воскресенский район. ГП Хорлово. пер. Лесной | 2060/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 10665.32 | 1422.43 | 1422.43 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1412.43 | 1412.43
343 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-283 до ТП-171 фидер «Ф-1», «Ф-2» по адресу: Московская область, Воскресенский район. с.Невское | 2064/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 13993.89 | 500 | 500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 500 | 500
344 | Реконструкция РУ-6кВ ТП-124. Строительство КЛ-10 кВ от РП-23 до ТП-124 по адресу: Московская область, г. Воскресенск ул. Гражданская | 2070/15 | 2017 | 2021 | 1.2 | 0.4 | 1 | 10905.18 | 10895.18 | 10895.18 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1670.15 | 1670.15 |  |  | 1.2 | 0.4 | 1 | 9225.03 | 9225.03
345 | Реконструкция ТП-307 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Маркина | 2073/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 2807.61 | 601.96 | 601.96 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 591.96 | 591.96
346 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу:140200, Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Колхозная, д. 1 «б» (1 Этап) | 3371/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 266.48 | 44.83 | 44.83 | 0 | 0 |  |  |  | 44.83 | 44.83 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
347 | Реконструкция ТП-244 по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Конобеево | 2307/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 9028.97 | 1903.688 | 1903.688 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1903.688 | 1903.688
| Коломенский муниципальный район |  |  |  | 4.88 | 0 | 2 | 40443.57 | 18573.818 | 18573.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 5764.42 | 5764.42 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 1 | 12799.398 | 12799.398 | 0 | 0
348 | Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-157 до КТП-128 по адресу: Московская область, Коломенский р-н. д. Новоселки | 2526/15 | 2017 | 2021 | 3.48 | 0 | 1 | 10122.91 | 10112.91 | 10112.91 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1317.12 | 1317.12 |  |  | 3.48 | 0 | 1 | 8795.79 | 8795.79
349 | Реконструкция ВЛ-10кВ от КТП-308 до ТП-325 по адресу: Московская область, Коломенский р-н., р/х «Осенка» | 2527/15 | 2017 | 2022 | 0 | 0 |  | 16475.03 | 2808.648 | 2808.648 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2808.648 | 2808.648
350 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-104 до ВЛ-10кВ оп.№1 по адресу: Московская область, Коломенский р-н, р/х «Осенка» | 2528/15 | 2017 | 2020 | 1.4 | 0 | 1 | 4457.3 | 4447.3 | 4447.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.4 | 0 | 1 | 4447.3 | 4447.3 | [5 empty] | 0
351 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-24 до ТП-115, ТП-51 по адресу: Московская область, Коломенский р-н.. п. Пески | 2532/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 9388.33 | 1204.96 | 1204.96 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1194.96 | 1194.96
| Городской округ Лыткарино |  |  |  | 2.2 | 0 | 1 | 8902.65 | 8504.75 | 8504.75 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 1 | 8504.75 | 8504.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением РТП-32-ТП645 по адресу: Московская область, г.о.Лыткарино, ул.Ленина, ул. Колхозная | 3181/16 | 2016 | 2017 | 2.2 | 0 | 1 | 8902.65 | 8504.75 | 8504.75 | 0 | 0 | 2.2 |  | 1 | 8504.75 | 8504.75 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Городской округ Ивантеевка |  |  |  | 4.3 | 0.8 | 3 | 64211.33 | 63450.55 | 63450.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636.66 | 2636.66 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1 | 22071.12 | 22071.12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15585.25 | 15585.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 23147.52 | 23147.52 | 0 | 0
353 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-1351 по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Школьная | 3028/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 2670.19 | 2626.66 | 2626.66 | 0 | 0 |  |  |  | 2626.66 | 2626.66 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
354 | Строительство РТП по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Станционный проезд | 3030/16 | 2017 | 2021 | 0.2 | 0 | 1 | 23157.52 | 23157.52 | 23157.52 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.2 |  | 1 | 23147.52 | 23147.52
355 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | 51П/12-02 | 2017 | 2018 | 0.1 | 0.8 | 1 | 22071.12 | 22071.12 | 22071.12 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 0.8 | 1 | 22061.12 | 22061.12 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
356 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | 3029/16 | 2016 | 2019 | 4 | 0 | 1 | 16312.5 | 15595.25 | 15595.25 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 |  |  | 4 |  | 1 | 15585.25 | 15585.25 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Городской округ Химки |  |  |  | 7.2 | 0 | 1 | 82503.76 | 53813.34 | 53813.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14288.6519 | 14288.6519 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 1 | 38524.6881 | 38524.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0
357 | Реконструкция РУ-6кВ РП-17 по адресу: Московская область, г.о. Химки, ул. Тюкова | 3186/16 | 2016 | 2018 | 0 | 0 |  | 24277.1 | 21725.94 | 21725.94 | 0 | 0 |  |  |  | 11725.94 | 11725.94 | [5 empty] | 10000 | 10000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
358 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3187/16 | 2016 | 2018 | 7.2 | 0 | 1 | 31077.4 | 31077.4 | 31077.4 | 0 | 0 |  |  |  | 2562.7119 | 2562.7119 |  |  | 7.2 | 0 | 1 | 28514.6881 | 28514.6881 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
359 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3189/16 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 27149.26 | 1010 | 1010 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1000 | 1000
| Одинцовский муниципальный район |  |  |  | 5.0989 | 2.4 | 6 | 36315.3076 | 28100.2727 | 28100.2727 | 0 | 0 | 5.0989 | 2.4 | 6 | 28100.2727 | 28100.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | Реконструкция ТП-560650 ОАО "Одинцовская теплосеть" по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово. | ТЗ-05-14-122 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 2302.71 | 439.282 | 439.282 | 0 | 0 |  |  |  | 439.282 | 439.282 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
361 | Реконструкция ТП-515088 (ГИ) ОАО "494 УНР" по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, с. Немчиновка | ТЗ-05-15-106 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 3727.8 | 3357.4 | 3357.4 | 0 | 0 |  |  |  | 3357.4 | 3357.4 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
362 | 1503) Рек.ТП-560697 (инв.001959) (ГИ) ТЗ-05-13-138 ОАО "Одинцовск.водоканал" ул.Сосновая, г.Одинцово | 05-13-138 | 2015 | 2017 | 0 | 0.4 | 1 | 4243.1176 | 4243.1176 | 4243.1176 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 4243.1176 | 4243.1176 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
363 | 1315) Рек.КЛ-6 кВ напр. РП-56060 - ТП-560645 (инв.18276) (ГИ) ТЗ-05-14-105 г. Одинцово | ТЗ-05-14-105 | 2014 | 2017 | 2.2 | 0 | 1 | 5105.6 | 2368.066 | 2368.066 | 0 | 0 | 2.2 |  | 1 | 2368.066 | 2368.066 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
364 | Работы по реконструкции РУ-0,4 кВ от ТП-510529 (ГИ), Гущина Е.В. по адресу: Московская область, город Одинцово, улица Чикина | ТЗ-05-14-238 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 2896.4 | 2752.7077 | 2752.7077 | 0 | 0 |  |  |  | 2752.7077 | 2752.7077 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
365 | Работы по техническому перевооружению сетей 10 кВ от РП-31042 (ГИ) по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Митькино | ТЗ-03-14-277 | 2015 | 2017 | 1.727 | 0 | 1 | 4359.39 | 4049.4282 | 4049.4282 | 0 | 0 | 1.727 |  | 1 | 4049.4282 | 4049.4282 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
366 | Работы по реконструкции КЛ-6 кВ направлением ТП-560678-ТП-560650 (ГИ) по адресу: Московская область, город Одинцово, улица Транспортная | ТЗ-05-14-247 | 2015 | 2017 | 0.528 | 0 | 1 | 1377.93 | 1049.2453 | 1049.2453 | 0 | 0 | 0.528 |  | 1 | 1049.2453 | 1049.2453 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
367 | Работы по реконструкции ТП-560778 (ГИ). ОАО "Трест Мособлстрой №6" по адресу: Московская область, город Одинцово, улица Союзная | ТЗ-05-13-172 | 2015 | 2017 | 0 | 2 | 1 | 4374.5 | 3265.2718 | 3265.2718 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 3265.2718 | 3265.2718 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
368 | Работы по изменению схемы электроснабжения ТП-560685 (новое строительство КЛ-6 кВ) (ГИ) по адресу: Московская область, город Одинцово, улица Верхнее-Пролетарская-улица Солнечная | ТЗ-05-14-132 | 2015 | 2017 | 0.6439 | 0 | 1 | 6623.71 | 6326.9662 | 6326.9662 | 0 | 0 | 0.6439 |  | 1 | 6326.9662 | 6326.9662 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
369 | Реконструкция ТП-464081 ООО "Спецтехцентр" по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Южная | ТЗ-04-15-149 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 1304.15 | 248.788 | 248.788 | 0 | 0 |  |  |  | 248.788 | 248.788 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Городское поселение Видное |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4505.72 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | Реконструкция ТП-112. Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-112 по адресу: 142703, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Школьная, дом №22А (1 Этап) | 3467/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 4505.72 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Солнечногорский район |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 112467.88 | 3867.12 | 3867.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3867.12 | 3867.12 | 0 | 0
371 | Реконструкция двух КЛ-6кВ (фидеров №227 и 310) от ПС-387 «Подрезково» до ЦРП-35 по адресу: Московская область, Солнечногорский р-н, пос.Лунево | 2288/15 | 2017 | 2022 | 0 | 0 |  | 112467.88 | 3867.12 | 3867.12 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 3867.12 | 3867.12
| Новое строительство |  |  |  | 279.972 | 57.093 | 345 | 3388735.6836 | 2196603.9504 | 2196603.9504 | 0 | 0 | 50.94 | 8.19 | 55 | 460839.1172 | 460839.1172 | 0 | 0 | 63.329 | 10.983 | 35 | 402712.6645 | 402712.6645 | 0 | 0 | 67.08 | 8.29 | 77 | 547688.876 | 547688.876 | 0 | 0 | 70.913 | 25.7 | 148 | 503077.1916 | 503077.1916 | 0 | 0 | 27.71 | 3.93 | 30 | 282286.1011 | 282286.1011 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  |  |  | 10.75 | 2.66 | 10 | 85780.06 | 68700.2132 | 68700.2132 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 1 | 6083.65 | 6083.65 | 0 | 0 | 3.29 | 2.5 | 2 | 35178.05 | 35178.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543.97 | 1543.97 | 0 | 0 | 6.68 | 0.16 | 7 | 23447.88 | 23447.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446.6632 | 2446.6632 | 0 | 0
372 | Строительство КЛ-6 кВ ЦРП-215 - РП-100, ЦРП-215 - РП-216 по адресу: г. Электросталь, ул. Красная | 504/12 | 2013 | 2018 | 2.94 | 0 | 1 | 25178.05 | 25178.05 | 25178.05 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.94 |  | 1 | 25178.05 | 25178.05 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
373 | Строительство 2БКТП, КЛ-6кВ по адресу: 144001, Московская область, г. Электросталь, Радио ул., 3 | 3736/16 | 2016 | 2018 | 0.35 | 2.5 | 1 | 15474.77 | 14345.01 | 14345.01 | 0 | 0 |  |  |  | 4345.01 | 4345.01 |  |  | 0.35 | 2.5 | 1 | 10000 | 10000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
374 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-182 до жилых домов по адресу: г. Электросталь, 4-ый Коммунальный проезд | 541/12 | 2013 | 2017 | 0.78 | 0 | 1 | 2101.52 | 1738.64 | 1738.64 | 0 | 0 | 0.78 |  | 1 | 1738.64 | 1738.64 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
375 | Увеличение площади РП-66 для установки второго трансформатора мощностью 400 кВА по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская | 455/12 | 2012 | 2021 | 0 | 0 |  | 2379.47 | 1946.6632 | 1946.6632 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1946.6632 | 1946.6632
376 | Строительство 2БКТП в районе ТП-120 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы | 2575/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 12736.5 | 500 | 500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 500 | 500
377 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-92 до ТП-94, 2КЛ-0,4кВ от ТП-94 до ВРУ МДОУ д/сад №7 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 26б | 1771/15 | 2015 | 2020 | 0.57 | 0 | 1 | 2181.58 | 1992.06 | 1992.06 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 343.92 | 343.92 |  |  | 0.57 |  | 1 | 1648.14 | 1648.14 | [5 empty] | 0
378 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-165 до ВРУ МДОУ д/сад №29 по адресу: Московская область, г. Электросталь , ул. Трудовая, 14 | 1772/15 | 2015 | 2020 | 0.4 | 0 | 1 | 1828.45 | 1457 | 1457 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 276.95 | 276.95 |  |  | 0.4 |  | 1 | 1180.05 | 1180.05 | [5 empty] | 0
379 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-126, ТП-127 до ВРУ МДОУ д/сад №35 по адресу: Московская область, г. Электросталь, Южный пр., д.9 к.5 | 1773/15 | 2015 | 2020 | 0.17 | 0 | 1 | 878.75 | 636.65 | 636.65 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 140.45 | 140.45 |  |  | 0.17 |  | 1 | 496.2 | 496.2 | [5 empty] | 0
380 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-100 до ВРУ МДОУ д/сад №43 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Жулябина, д.6а | 1774/15 | 2015 | 2020 | 0.2 | 0 | 1 | 1002.63 | 750.32 | 750.32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 164.79 | 164.79 |  |  | 0.2 |  | 1 | 585.53 | 585.53 | [5 empty] | 0
381 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Электросталь, Ялагинское поле | 2573/15 | 2016 | 2020 | 4.6 | 0.16 | 1 | 18609.21 | 17354.18 | 17354.18 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 4.6 | 0.16 | 1 | 17354.18 | 17354.18 | [5 empty] | 0
382 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-70, ТП-111 до ВРУ МДОУ д/сад №56 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 4а | 1775/15 | 2015 | 2020 | 0.41 | 0 | 1 | 1869.73 | 1542.15 | 1542.15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 331.36 | 331.36 |  |  | 0.41 |  | 1 | 1210.79 | 1210.79 | [5 empty] | 0
383 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-95, РП-199 до ВРУ МДОУ д/сад №62 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 3 к. 5 | 1776/15 | 2015 | 2020 | 0.33 | 0 | 1 | 1539.4 | 1259.49 | 1259.49 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 286.5 | 286.5 |  |  | 0.33 |  | 1 | 972.99 | 972.99 | [5 empty] | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  |  |  | 15.417 | 4.61 | 22 | 158360.3606 | 109372.0525 | 109372.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0.4 | 0.25 | 1 | 2092.49 | 2092.49 | 0 | 0 | 9.267 | 3.46 | 8 | 79772.47 | 79772.47 | 0 | 0 | 2.7 | 0.5 | 11 | 12035.7 | 12035.7 | 0 | 0 | 3.05 | 0.4 | 2 | 14871.3925 | 14871.3925 | 0 | 0
384 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-199 ВЭС ПАО «МОЭСК» до ТП-290, Орехово-Зуевский район, военгородок д. Малая Дубна | 333/12 | 2013 | 2019 | 3.9 | 0 | 1 | 16734.74 | 14430.99 | 14430.99 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3.9 |  | 1 | 14430.99 | 14430.99 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
385 | Строительство КТП в районе КТП-1382 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Ильинский Погост, ул. Садовая | 2430/15 | 2016 | 2019 | 0.4 | 0.1 | 1 | 3017.26 | 2857.43 | 2857.43 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.4 | 0.1 | 1 | 2857.43 | 2857.43 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
386 | Строительство БКТП в районе ТП-1024 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Спортивная | 2431/15 | 2017 | 2021 | 0.25 | 0.4 | 1 | 10576.05 | 10566.05 | 10566.05 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 659.07 | 659.07 |  |  | 0.25 | 0.4 | 1 | 9906.98 | 9906.98
387 | Строительство КТП в районе КТП-337 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | 2432/15 | 2018 | 2020 | 0.15 | 0.1 | 1 | 2081.31 | 2081.31 | 2081.31 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 543.74 | 543.74 |  |  | 0.15 | 0.1 | 1 | 1527.57 | 1527.57 | [5 empty] | 0
388 | Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Новый Снопок, ул. Садовая | 2433/15 | 2016 | 2020 | 0.15 | 0.4 | 1 | 2116.86 | 2116.86 | 2116.86 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 2106.86 | 2106.86 | [5 empty] | 0
389 | Строительство КТП в районе МТП-47 по адресу: Орехово-Зуевский район, п. Фокино | 326/12 | 2013 | 2019 | 0.042 | 0.4 | 1 | 2135.6 | 1725.78 | 1725.78 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.042 | 0.4 | 1 | 1725.78 | 1725.78 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
390 | Строительство КТП в районе ТП-282 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | 331/12 | 2013 | 2019 | 0.885 | 0.4 | 1 | 14189.04 | 12872.59 | 12872.59 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 215.25 | 215.25 |  |  | 0.885 | 0.4 | 1 | 12657.34 | 12657.34 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
391 | Строительство КТП в районе ТП-290 по адресу: Орехово-Зуевский район, военгородок, д. Малая Дубна | 332/12 | 2013 | 2019 | 0.18 | 0.8 | 1 | 13678.76 | 12301.88 | 12301.88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.18 | 0.8 | 1 | 12301.88 | 12301.88 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
392 | Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево | 524/12 | 2013 | 2019 | 0.28 | 1.26 | 1 | 12902.1 | 11468.16 | 11468.16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.28 | 1.26 | 1 | 11468.16 | 11468.16 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
393 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | 522/12 | 2013 | 2019 | 0.28 | 0.5 | 1 | 12674.05 | 11383.4 | 11383.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.28 | 0.5 | 1 | 11383.4 | 11383.4 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
394 | Строительство ВЛ-6 кВ фидер №5 от ПС-216 ШЭС ПАО «МОЭСК» до ТП-46по адресу: Орехово-Зуевский р-н, д. Губино | 37/08 | 2013 | 2021 | 2.8 | 0 | 1 | 11318.9406 | 4097.9325 | 4097.9325 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2.8 | 0 | 1 | 4097.9325 | 4097.9325
395 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-203, по адресу: г. Ликино-Дулево, ул. Володарского, К.Маркса, Ленина | 154/08 | 2013 | 2019 | 3.3 | 0 | 1 | 14063.65 | 10956.49 | 10956.49 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3.3 |  | 1 | 10956.49 | 10956.49 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
396 | Строительство КТП, ВЛЗ-6 кВ и ВЛИ-0,4 кВ по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский р-н, п. Прокудино | 1387/14 | 2015 | 2018 | 0.4 | 0.25 | 1 | 2367.24 | 2367.24 | 2367.24 | 0 | 0 |  |  |  | 500 | 500 |  |  | 0.4 | 0.25 | 1 | 1867.24 | 1867.24 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
397 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ котельной №6 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Советская | 1753/15 | 2016 | 2020 | 0.2 | 0 | 1 | 863.97 | 863.97 | 863.97 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 173.65 | 173.65 |  |  | 0.2 |  | 1 | 690.32 | 690.32 | [5 empty] | 0
398 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ поликлиники по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 55 | 1751/15 | 2016 | 2020 | 0.1 | 0 | 1 | 600.1 | 406.84 | 406.84 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 108.56 | 108.56 |  |  | 0.1 |  | 1 | 298.28 | 298.28 | [5 empty] | 0
399 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-190 до ВРУ инфекционной больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. Ул. Центральная, д. 4 | 1752/15 | 2016 | 2020 | 0.35 | 0 | 1 | 1643.62 | 1280.33 | 1280.33 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 248.92 | 248.92 |  |  | 0.35 |  | 1 | 1031.41 | 1031.41 | [5 empty] | 0
400 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Октябрьская. | 1755/15 | 2016 | 2020 | 0.1 | 0 | 1 | 372.09 | 212.68 | 212.68 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 68.79 | 68.79 |  |  | 0.1 |  | 1 | 143.89 | 143.89 | [5 empty] | 0
401 | Строительство БКТП вблизи ТП-321, ВЛ-6 кВ от оп.25 ВЛ-6 кВ ф.5 от ПС №85 доя проект. БКТП. КЛ-0,4 кВ от проект. БКТП до ВРУ детского отделения больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Суворова | 1756/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 12637.53 | 866.48 | 866.48 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 866.48 | 866.48
402 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | 1757/15 | 2016 | 2020 | 0.4 | 0 | 1 | 1328.93 | 1328.93 | 1328.93 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 163.52 | 163.52 |  |  | 0.4 |  | 1 | 1165.41 | 1165.41 | [5 empty] | 0
403 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от ТП-46 до ВРУ больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | 1758/15 | 2016 | 2020 | 0.5 | 0 | 1 | 1615.47 | 1615.47 | 1615.47 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 193.2 | 193.2 |  |  | 0.5 |  | 1 | 1422.27 | 1422.27 | [5 empty] | 0
404 | Строительство КТП-55-08, КЛ-6 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево | 55/08 | 2008 | 2017 | 0 | 0 |  | 17971.81 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
405 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-52. Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 до котельной Пром. Зоны по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н. д. Новое, ул. Кооперативная | 1722/15 | 2015 | 2020 | 0.25 | 0 | 1 | 1673.1 | 1673.1 | 1673.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 242.62 | 242.62 |  |  | 0.25 |  | 1 | 1430.48 | 1430.48 | [5 empty] | 0
406 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 до ВЗУ-1 Пром. Зона по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Новое, ул. Кооперативная | 1723/15 | 2015 | 2020 | 0.25 | 0 | 1 | 899.07 | 899.07 | 899.07 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 119 | 119 |  |  | 0.25 |  | 1 | 780.07 | 780.07 | [5 empty] | 0
407 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 до КНС Пром. Зона по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Новое, ул. Кооперативная | 1724/15 | 2015 | 2020 | 0.25 | 0 | 1 | 899.07 | 899.07 | 899.07 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 119 | 119 |  |  | 0.25 |  | 1 | 780.07 | 780.07 | [5 empty] | 0
| Городской округ, Электрогорск |  |  |  | 19.774 | 2.53 | 17 | 233921.67 | 149781.064 | 149781.064 | 0 | 0 | 3.1 | 0.4 | 1 | 10715.27 | 10715.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4478 | 4478 | 0 | 0 | 11.424 | 1.2 | 9 | 91652.654 | 91652.654 | 0 | 0 | 1.1 | 0.5 | 3 | 17074.25 | 17074.25 | 0 | 0 | 4.15 | 0.43 | 4 | 25860.89 | 25860.89 | 0 | 0
408 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от БКТП-301 по адресу: г.Электрогорск | 535/12 | 2013 | 2019 | 1.6 | 0 | 1 | 6094.11 | 5483.49 | 5483.49 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.6 |  | 1 | 5483.49 | 5483.49 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
409 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от БКТП-302 по адресу: г.Электрогорск | 536/12 | 2013 | 2019 | 1.93 | 0 | 1 | 6566.63 | 5799.8 | 5799.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.93 |  | 1 | 5799.8 | 5799.8 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
410 | Строительство 2БКТП в районе ТП-309 по адресу:Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Советская, д. 10а | 2471/15 | 2016 | 2021 | 0.5 | 0.43 | 1 | 13128.85 | 13118.85 | 13118.85 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 50 | 50 |  |  | 0.5 | 0.43 | 1 | 13068.85 | 13068.85
411 | Строительство КЛ-6 кВ направлением БКТП 309 – ТП-334 по адресу: 142530, Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Советская | 2472/15 | 2017 | 2021 | 0.7 | 0 | 1 | 3931.32 | 3921.32 | 3921.32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 601.33 | 601.33 |  |  | 0.7 | 0 | 1 | 3319.99 | 3319.99
412 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 335 – ТП-338 по адресу: 142530, Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Советская | 2474/15 | 2018 | 2020 | 0.35 | 0 | 1 | 2058.68 | 2058.68 | 2058.68 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 382.02 | 382.02 |  |  | 0.35 |  | 1 | 1666.66 | 1666.66 | [5 empty] | 0
413 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 334 – ТП-335 по адресу: 142530, Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Советская | 2475/15 | 2018 | 2020 | 0.25 | 0 | 1 | 1523.31 | 1523.31 | 1523.31 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 331.91 | 331.91 |  |  | 0.25 |  | 1 | 1181.4 | 1181.4 | [5 empty] | 0
414 | Строительство КЛ-0,4 кВ от БКТП-309 до ВРУ дома по адресу: 142530, Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Советская, д.21 | 2477/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 1394.3 | 371.96 | 371.96 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 361.96 | 361.96
415 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-347 до ВРУ дома по адресу: 142530, Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Ухтомского, д.6 | 2478/15 | 2019 | 2021 | 0.1 | 0 | 1 | 588.05 | 588.05 | 588.05 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 241.74 | 241.74 |  |  | 0.1 |  | 1 | 336.31 | 336.31
416 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 306 – ТП-305 по адресу: 142530, Московская обл., г.о. Электрогорск, ул.Семашко | 2479/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 2058.68 | 402.02 | 402.02 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 392.02 | 392.02
417 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-307 до ВРУ дома по адресу: 142530, Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Советская, д.23 | 2480/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 1595.87 | 402.02 | 402.02 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 392.02 | 392.02
418 | Строительство ЛЭП-6 кВ направлением ТП-373 – ТП-323 по адресу: 142530, Московская обл., г.о. Электрогорск | 1237/15 | 2017 | 2021 | 2.85 | 0 | 1 | 8690.74 | 8680.74 | 8680.74 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1191 | 1191 |  |  | 2.85 | 0 | 1 | 7489.74 | 7489.74
419 | Строительство БКТП в районе ТП-337 по адресу: Московская обл., г.Электрогорск, ул. Советская | 1321/15 | 2018 | 2020 | 0.5 | 0.5 | 1 | 13128.85 | 13128.85 | 13128.85 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 976.73 | 976.73 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 12142.12 | 12142.12 | [5 empty] | 0
420 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ГРЭС-3 до проектируемой ТП (в районе ТП-306) по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | 537/12 | 2013 | 2019 | 1.01 | 0 | 1 | 10115.9 | 9025.584 | 9025.584 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1011.504 | 1011.504 |  |  | 1.01 |  | 1 | 8014.08 | 8014.08 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
421 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | 538/12 | 2013 | 2019 | 1.22 | 0 | 1 | 11495.09 | 10495.09 | 10495.09 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 991.152 | 991.152 |  |  | 1.22 |  | 1 | 9503.938 | 9503.938 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
422 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | 533/12 | 2013 | 2019 | 0.4 | 0.5 | 1 | 13612.92 | 12612.92 | 12612.92 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1011.992 | 1011.992 |  |  | 0.4 | 0.5 | 1 | 11600.928 | 11600.928 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
423 | Строительство БКТП в районе ТП-302 по адресу: г. Электрогорск, ул. Ленина | 534/12 | 2013 | 2019 | 0.1 | 0.5 | 1 | 12823 | 11823 | 11823 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 933.352 | 933.352 |  |  | 0.1 | 0.5 | 1 | 10889.648 | 10889.648 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
424 | Строительство производственной базы и 2-х этажного административно-производственного здания с цокольным полуэтажом филиала Электрогорского производственного отделения Электростальского филиала АО "Мособлэнерго" по адресу: Московская область. г. Электрогорск, ул. Советская,50:17:0000000:64464 | 361/13 | 2014 | 2022 | 0 | 0 |  | 74204.8 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 500 | 500 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 500 | 500
425 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП (в районе ТП-306) до жилых домов по ул. Классона, по адресу: г. Электрогорск | 70/13 | 2013 | 2019 | 2.8 | 0 | 1 | 13515.83 | 11950.64 | 11950.64 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2.8 |  | 1 | 11950.64 | 11950.64 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
426 | Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | 71/13 | 2013 | 2019 | 0.3 | 0.2 | 1 | 17781.17 | 17781.17 | 17781.17 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 1 | 17781.17 | 17781.17 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
427 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП (в районе ТП-306) до жилых домов по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона, ул. Пушкина, ул. Невского, пер. Невского | 72/13 | 2013 | 2019 | 2.064 | 0 | 1 | 8898.3 | 8898.3 | 8898.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2.064 |  | 1 | 8898.3 | 8898.3 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
428 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Северо-Западная, Тихая, Запрудная, Линейная, Узкоколейная, Скворечный пер. | 1805/15 | 2015 | 2017 | 3.1 | 0.4 | 1 | 10715.27 | 10715.27 | 10715.27 | 0 | 0 | 3.1 | 0.4 | 1 | 10715.27 | 10715.27 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  |  |  | 2.77 | 3.25 | 23 | 74712.07 | 38766.04 | 38766.04 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3 | 2727.74 | 2727.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 2 | 8578.87 | 8578.87 | 0 | 0 | 1.95 | 3.25 | 18 | 25893.97 | 25893.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515.46 | 1515.46 | 0 | 0
429 | Строительство 2КТП вблизи ТП-32, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВНС ЛМЗ, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВРУ школы по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 1-й пер. 1-го Мая | 1777/15 | 2015 | 2020 | 0.2 | 0.5 | 1 | 3575.24 | 3515.42 | 3515.42 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 635.71 | 635.71 |  |  | 0.2 | 0.5 | 1 | 2879.71 | 2879.71 | [5 empty] | 0
430 | Строительство КТП в районе ТП-205 по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, пос. Б.Дворы, ул.Маяковского, д. 176 | 2311/15 | 2016 | 2020 | 0.1 | 0.25 | 1 | 1727.84 | 1727.84 | 1727.84 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 505.15 | 505.15 |  |  | 0.1 | 0.25 | 1 | 1222.69 | 1222.69 | [5 empty] | 0
431 | Строительство КТП в районе ГКТП-59 по адресу: Московская обл., Павловский Посад, ул. Усовская | 2312/15 | 2016 | 2020 | 0.1 | 0.25 | 1 | 1727.84 | 1727.84 | 1727.84 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 505.15 | 505.15 |  |  | 0.1 | 0.25 | 1 | 1222.69 | 1222.69 | [5 empty] | 0
432 | Строительство КТП в районе ГКТП-94 по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, д. Субботино | 2313/15 | 2016 | 2020 | 0.1 | 0.25 | 1 | 1727.84 | 1727.84 | 1727.84 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 505.15 | 505.15 |  |  | 0.1 | 0.25 | 1 | 1222.69 | 1222.69 | [5 empty] | 0
433 | Строительство КТП в районе ГКТП-95 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Советская | 2314/15 | 2016 | 2020 | 0.1 | 0.25 | 1 | 1727.84 | 1727.84 | 1727.84 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 505.15 | 505.15 |  |  | 0.1 | 0.25 | 1 | 1222.69 | 1222.69 | [5 empty] | 0
434 | Строительство КТП в районе ГКТП-98 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул.Степуринская | 2315/15 | 2016 | 2020 | 0.1 | 0.25 | 1 | 1727.84 | 1727.84 | 1727.84 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 505.15 | 505.15 |  |  | 0.1 | 0.25 | 1 | 1222.69 | 1222.69 | [5 empty] | 0
435 | Строительство КТП в районе ГКТП-103 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, пер. Ленинградский | 2316/15 | 2016 | 2020 | 0.1 | 0.25 | 1 | 1727.84 | 1727.84 | 1727.84 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 505.15 | 505.15 |  |  | 0.1 | 0.25 | 1 | 1222.69 | 1222.69 | [5 empty] | 0
436 | Строительство КТП в районе МП-104 по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул. Ленина | 2317/15 | 2016 | 2020 | 0.1 | 0.25 | 1 | 1727.84 | 1727.84 | 1727.84 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 505.15 | 505.15 |  |  | 0.1 | 0.25 | 1 | 1222.69 | 1222.69 | [5 empty] | 0
437 | Строительство КТП в районе МП-122 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Московская | 2318/15 | 2016 | 2020 | 0.1 | 0.25 | 1 | 1727.84 | 1727.84 | 1727.84 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 505.15 | 505.15 |  |  | 0.1 | 0.25 | 1 | 1222.69 | 1222.69 | [5 empty] | 0
438 | Строительство КТП в районе ГКТП-47 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Красный текстильщик | 2319/15 | 2017 | 2020 | 0.1 | 0.25 | 1 | 3372 | 3362 | 3362 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.1 | 0.25 | 1 | 3362 | 3362 | [5 empty] | 0
439 | Строительство КТП в районе ГКТП-144 по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2320/15 | 2018 | 2020 | 0.1 | 0.25 | 1 | 3372 | 3372 | 3372 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 505.15 | 505.15 |  |  | 0.1 | 0.25 | 1 | 2856.85 | 2856.85 | [5 empty] | 0
440 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2321/15 | 2018 | 2020 | 0.1 | 0.25 | 1 | 3372 | 3372 | 3372 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 505.15 | 505.15 |  |  | 0.1 | 0.25 | 1 | 2856.85 | 2856.85 | [5 empty] | 0
441 | Строительство КТП в районе ГКТП-97 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Чернышевского, д. 16 | 2322/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 3372 | 515.15 | 515.15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 505.15 | 505.15
442 | Строительство КТП в районе ГКТП-179 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Кузьмина – ул. Тимирязева | 2323/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 3372 | 515.15 | 515.15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 505.15 | 505.15
443 | Строительство ТП в районе ТП-18 по адресу: Московская обл., Павловский Посад, ул.Чапаева, напротив д. 29 | 2334/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 9993.31 | 515.16 | 515.16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 505.16 | 505.16
444 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ дома по адресу: Московская обл, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.38 | 2335/15 | 2016 | 2017 | 0.12 | 0 | 1 | 683.59 | 683.59 | 683.59 | 0 | 0 | 0.12 |  | 1 | 683.59 | 683.59 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
445 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ дома по адресу: Московская обл, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.40 | 2336/15 | 2016 | 2019 | 0.22 | 0 | 1 | 1101 | 1101 | 1101 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.22 |  | 1 | 1101 | 1101 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
446 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Южная, д.27 | 2337/15 | 2016 | 2017 | 0.16 | 0 | 1 | 850.56 | 850.56 | 850.56 | 0 | 0 | 0.16 |  | 1 | 850.56 | 850.56 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
447 | Строительство резервной КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Южная, д.18 | 2338/15 | 2016 | 2017 | 0.12 | 0 | 1 | 683.59 | 683.59 | 683.59 | 0 | 0 | 0.12 |  | 1 | 683.59 | 683.59 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
448 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Южная, д.30 | 2339/15 | 2016 | 2019 | 0.2 | 0 | 1 | 1017.51 | 1017.51 | 1017.51 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.2 |  | 1 | 1017.51 | 1017.51 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
449 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 31 | 2340/15 | 2017 | 2020 | 0.21 | 0 | 1 | 1232.33 | 1222.33 | 1222.33 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.21 | 0 | 1 | 1222.33 | 1222.33 | [5 empty] | 0
450 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ дома по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 60 подъезд 5 | 2341/15 | 2017 | 2020 | 0.14 | 0 | 1 | 950.14 | 940.14 | 940.14 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.14 | 0 | 1 | 940.14 | 940.14 | [5 empty] | 0
451 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 31 до дома № 22 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 22 – ул. Южная, д. 31 | 2342/15 | 2017 | 2020 | 0.1 | 0 | 1 | 788.9 | 778.9 | 778.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.1 | 0 | 1 | 778.9 | 778.9 | [5 empty] | 0
452 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 | 2343/15 | 2018 | 2020 | 0.11 | 0 | 1 | 829.2 | 829.2 | 829.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 258.85 | 258.85 |  |  | 0.11 |  | 1 | 560.35 | 560.35 | [5 empty] | 0
453 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 35 | 2344/15 | 2018 | 2020 | 0.04 | 0 | 1 | 560.8 | 560.8 | 560.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 240.27 | 240.27 |  |  | 0.04 |  | 1 | 310.53 | 310.53 | [5 empty] | 0
454 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 35 | 2345/15 | 2018 | 2020 | 0.05 | 0 | 1 | 598.82 | 598.82 | 598.82 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 244.03 | 244.03 |  |  | 0.05 |  | 1 | 344.79 | 344.79 | [5 empty] | 0
455 | Строительство КВЛ-0,4кВ от ТП-134 до КНС №9 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. 1-го Мая | 1778/15 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 821.34 | 500 | 500 | 0 | 0 |  |  |  | 500 | 500 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
456 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, в районе ул. 1 Мая (1,2 этапы) | 2579/15 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 20343.02 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Шатурский муниципальный район |  |  |  | 4.5 | 1.7 | 8 | 87696.1923 | 46625.8081 | 46625.8081 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 1 | 14134.4681 | 14134.4681 | 0 | 0 | 1.04 | 0.32 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.18 | 487.18 | 0 | 0 | 2.74 | 0.48 | 4 | 16569.21 | 16569.21 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 2 | 15424.95 | 15424.95 | 0 | 0
457 | Строительство 2БКТП в районе ТП-3 по адресу: МО, г. Шатура, мкр.Керва, ул. Школьная | 2141/15 | 2016 | 2021 | 0.3 | 0.8 | 1 | 12453.6 | 11626.66 | 11626.66 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.3 | 0.8 | 1 | 11626.66 | 11626.66
458 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: МО, Рабочий поселок г. Шатура, ул. Ленина | 2142/15 | 2016 | 2020 | 0.4 | 0.16 | 1 | 4127.4 | 3439.06 | 3439.06 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.4 | 0.16 | 1 | 3439.06 | 3439.06 | [5 empty] | 0
459 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ по адресу: МО, Рабочий поселок г.Шатура, ул.Октябрьская | 2143/15 | 2016 | 2020 | 0.4 | 0.16 | 1 | 4103.72 | 3430.73 | 3430.73 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.4 | 0.16 | 1 | 3430.73 | 3430.73 | [5 empty] | 0
460 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ направлением ТП-1-ТП-3 до пр.КТП-2146-15 по адресу: МО, п. Осаново, ул. Школьная | 2144/15 | 2018 | 2020 | 0.74 | 0 | 1 | 2451.9 | 2451.9 | 2451.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 477.18 | 477.18 |  |  | 0.74 |  | 1 | 1964.72 | 1964.72 | [5 empty] | 0
461 | Строительство КТП, ВЛ-6кВ по адресу: МО, п. Черусти, ул.Февральская | 2145/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 4356.81 | 682.99 | 682.99 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 672.99 | 672.99
462 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: МО, п. Осаново, ул. Школьная | 2146/15 | 2017 | 2020 | 1.2 | 0.16 | 1 | 7744.7 | 7734.7 | 7734.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.2 | 0.16 | 1 | 7734.7 | 7734.7 | [5 empty] | 0
463 | Строительство РТП в районе ТП-3 по адресу: Шатурский район, г.п. Мишеронский | 87/09 | 2010 | 2017 | 0 | 0 |  | 21968.61 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
464 | Строительство сети электроснабжения улицы Лесная, Железнодорожная в п. Черусти (монтаж новой КТП) | 41/07 | 2010 | 2021 | 0 | 0.1 | 1 | 5583.7 | 3125.3 | 3125.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 1 | 3125.3 | 3125.3
465 | Строительство ЛЭП-3 кВ от РУ-3 кВ пр.КТП-143893 до РУ-3 кВ ТП-5 по адресу: Московская область, г Шатура, мкрн. Керва | 1415/14 | 2015 | 2017 | 0.42 | 0 | 1 | 1980.4823 | 1870.9597 | 1870.9597 | 0 | 0 | 0.42 |  | 1 | 1870.9597 | 1870.9597 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
466 | Строительство СКТП, участков ВЛИ-0,4кВ по адресу: Московская область, Шатурский р-н, п.Туголесский бор, ул.Новая, ул.Центральная, ул.Песочная (1),(2) | 1631/15 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 2919.08 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
467 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТП по адресу: Московская область, Шатурский р-н, п. Тархановка | 1807/15 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 5254.66 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
468 | Строительство двух КТП в п. Мишеронский по ул. Железнодорожная и ул. Нариманова в связи с переводом схемы электроснабжения на 10 кВ | 1699/15 | 2015 | 2018 | 1.04 | 0.32 | 1 | 14751.53 | 12053.5084 | 12053.5084 | 0 | 0 |  |  |  | 12053.5084 | 12053.5084 |  |  | 1.04 | 0.32 | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Городской округ Рошаль |  |  |  | 9.201 | 5.86 | 12 | 143034.67 | 114083.4512 | 114083.4512 | 0 | 0 | 0.2 | 0.25 | 2 | 14393.8039 | 14393.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.25 | 1 | 3136.97 | 3136.97 | 0 | 0 | 2.2 | 4.96 | 5 | 29462.0606 | 29462.0606 | 0 | 0 | 6.72 | 0.4 | 4 | 67090.6167 | 67090.6167 | 0 | 0
469 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ЦРП-Скважина №13, по адресу: г.Рошаль | 408/12 | 2013 | 2017 | 0.2 | 0 | 1 | 1180.53 | 1019.6139 | 1019.6139 | 0 | 0 | 0.2 |  | 1 | 1019.6139 | 1019.6139 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
470 | Строительство КТП в районе ТП-10 по адресу: МО, г.о. Рошаль, ул. Лесная | 1326/15 | 2016 | 2020 | 0.4 | 0.4 | 1 | 4779.72 | 4769.72 | 4769.72 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 1 | 4769.72 | 4769.72 | [5 empty] | 0
471 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: МО, г.о. Рошаль, ул. Садовая | 1338/15 | 2016 | 2020 | 0.4 | 0.8 | 1 | 4431.22 | 4421.22 | 4421.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.4 | 0.8 | 1 | 4421.22 | 4421.22 | [5 empty] | 0
472 | Строительство ЛЭП-6кВ от пр.КТП в рамках ТЗ 1338/15 до пр.КТП в памках ТЗ-531/12 по адресу: МО, г.о.Рошаль, ул. Садовая, ул. Комарова | 1339/15 | 2017 | 2020 | 1 | 0 | 1 | 5609.55 | 5599.55 | 5599.55 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 5599.55 | 5599.55 | [5 empty] | 0
473 | Строительство КТП в районе ТП-5 по адресу: МО, г.о.Рошаль, ул. Урицкого, 42 | 2042/15 | 2016 | 2020 | 0.4 | 0.4 | 1 | 3977.49 | 3967.49 | 3967.49 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 1 | 3967.49 | 3967.49 | [5 empty] | 0
474 | Строительство КТП в районе ТП-31 по адресу: МО, г.о. Рошаль. Ул. Железнодорожная | 2462/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 2727.88 | 645.43 | 645.43 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 635.43 | 635.43
475 | Строительство ТП (в районе ТП-25) по адресу: г.о. Рошаль, ул. Фр. Энгельса, 29 | 423/12 | 2012 | 2021 | 0 | 0.4 | 1 | 17000 | 16000 | 16000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 16000 | 16000
476 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | 215/11 | 2011 | 2019 | 0.081 | 0.25 | 1 | 3326.97 | 3126.97 | 3126.97 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.081 | 0.25 | 1 | 3126.97 | 3126.97 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
477 | Строительство КТП в районе ТП-38 по адресу: г. Рошаль, ул. Окт. Революции, 16 | 212/11 | 2013 | 2022 | 0 | 0 |  | 13132.4 | 200 | 200 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 200 | 200
478 | Строительство КТП в районе ТП-37 по адресу: г.Рошаль, ул. Мира, 13 | 529/12 | 2013 | 2017 | 0 | 0.25 | 1 | 13989.36 | 13274.19 | 13274.19 | 0 | 0 |  | 0.25 | 1 | 13274.19 | 13274.19 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
479 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 174/13 | 2013 | 2020 | 0 | 3.36 | 1 | 9393.58 | 8785.9211 | 8785.9211 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 3.36 | 1 | 8785.9211 | 8785.9211 | [5 empty] | 0
480 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 175/13 | 2013 | 2021 | 3 | 0 | 1 | 22406.41 | 22396.41 | 22396.41 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 668.4895 | 668.4895 |  |  | 3 | 0 | 1 | 21727.9205 | 21727.9205
481 | Строительство ВЛ-6 кВ от новой ТП-20 до существующей ТП-21 по адресу: г.о. Рошаль, ул. 1 Первомайская, ул. Лесхозная | 216/11 | 2011 | 2021 | 0.72 | 0 | 1 | 2550 | 2283.3461 | 2283.3461 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.72 | 0 | 1 | 2283.3461 | 2283.3461
482 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 г. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | 224/11 | 2011 | 2021 | 3 | 0 | 1 | 13230 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 5000 | 5000
483 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-57 до границ участков многодетных семей по адресу: Московская область, г.о. Рошаль, район ул. МОГЭС" | 1536/15 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 2795.97 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
484 | Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | 1298/15 | 2015 | 2021 | 0 | 0 |  | 22503.59 | 22493.59 | 22493.59 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1249.67 | 1249.67 | [5 empty] | 21243.92 | 21243.92
| Луховицкий муниципальный район |  |  |  | 9.424 | 2.41 | 8 | 178215.5092 | 132896.8509 | 132896.8509 | 0 | 0 | 3.64 | 0.5 | 4 | 18031.1609 | 18031.1609 | 0 | 0 | 4.734 | 0.4 | 2 | 23852.48 | 23852.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69965.72 | 69965.72 | 0 | 0 | 1.05 | 1.51 | 2 | 17706.52 | 17706.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340.97 | 3340.97 | 0 | 0
485 | Строительство КТП в районе КТП-157 по адресу: Луховицкий район, п. Асошники | 312/12 | 2013 | 2017 | 0 | 0.25 | 1 | 12472.05 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0.25 | 1 | 3000 | 3000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
486 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | 2521/15 | 2016 | 2020 | 0.55 | 0.25 | 1 | 4414.67 | 4404.67 | 4404.67 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.55 | 0.25 | 1 | 4404.67 | 4404.67 | [5 empty] | 0
487 | Строительство БКТП в районе существующей ТП-38 по адресу: Московская обл., г. Луховицы, ул. Жуковского | 2522/15 | 2016 | 2020 | 0.5 | 1.26 | 1 | 14213.96 | 13301.85 | 13301.85 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.5 | 1.26 | 1 | 13301.85 | 13301.85 | [5 empty] | 0
488 | Строительство 4 КЛ-0,4кВ от ТП-25 по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Мира | 2533/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 2309.29 | 463.85 | 463.85 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 453.85 | 453.85
489 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-16 – ТП-65 по адресу: Московская обл., г. Луховицы, ул. Пушкина | 2535/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 2862.94 | 492.19 | 492.19 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 482.19 | 482.19
490 | Строительство БКРТП в районе существующих КТП-97 и КТП-85 по адресу: 140500, Московская обл., г.Луховицы, ул.Лесная | 2536/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 13108.82 | 922.12 | 922.12 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 912.12 | 912.12
491 | Строительство КТП в районе ТП-91 по адресу: Луховицкий р-н, п. Газопроводск | 2537/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 4244.37 | 635.37 | 635.37 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 625.37 | 625.37
492 | Строительство новой КЛ-10кВ РП-73 – КТП-107 по адресу: Московская обл., г. Луховицы, п. Молодежный 1 | 2538/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 7520.82 | 877.44 | 877.44 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 867.44 | 867.44
493 | Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: г. Луховицы, ул. Толстого | 316/12 | 2013 | 2018 | 1.334 | 0.4 | 1 | 7228.54 | 6363.03 | 6363.03 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.334 | 0.4 | 1 | 6363.03 | 6363.03 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
494 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-80 по адресу: г.Луховицы, ул. Юбилейная | 315/12 | 2012 | 2017 | 2.5 | 0 | 1 | 5438.57 | 3701.1864 | 3701.1864 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 3701.1864 | 3701.1864 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
495 | Строительство РТП взамен ТП-7 по адресу: г. Луховицы, ул.50 лет Комсомола | 313/12 | 2012 | 2017 | 0.9 | 0.25 | 1 | 9139.1892 | 8289.98 | 8289.98 | 0 | 0 | 0.9 | 0.25 | 1 | 8289.98 | 8289.98 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
496 | Строительство производственной базы Луховицкого филиала АО «Мособлэнерго» с реконструкцией существующего 2-х этажного здания по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | 2813/15 | 2016 | 2019 | 0 | 0 |  | 76564.11 | 74551.61 | 74551.61 | 0 | 0 |  |  |  | 2012.5 | 2012.5 | [5 empty] | 2623.39 | 2623.39 | [5 empty] | 69915.72 | 69915.72 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
497 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-24 - ТП-73, ТП-73 - ТП-5, ТП-5 - РП-10, г. Луховицы,ул.40 лет октября, ул. | 311/12 | 2011 | 2018 | 3.4 | 0 | 1 | 17501.19 | 14876.06 | 14876.06 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 3.4 |  | 1 | 14866.06 | 14866.06 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
498 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-39 до ВНС-3 по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Жуковского, 34 | 1797/15 | 2015 | 2017 | 0.24 | 0 | 1 | 1196.99 | 1017.4944 | 1017.4944 | 0 | 0 | 0.24 |  | 1 | 1017.4944 | 1017.4944 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Городской округ Кашира |  |  |  | 17.302 | 4.07 | 23 | 122267.7555 | 86313.1512 | 86313.1512 | 0 | 0 | 6.78 | 3.11 | 12 | 66121.8112 | 66121.8112 | 0 | 0 | 4.972 | 0 | 2 | 3180.65 | 3180.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1.5 | 0.16 | 6 | 9354.43 | 9354.43 | 0 | 0 | 4.05 | 0.8 | 3 | 7636.26 | 7636.26 | 0 | 0
499 | Строительство КЛ-6 кВ РП9-ТП18, по адресу: Московская область, г. Ожерелье, ул. Ленина | 244/12 | 2011 | 2021 | 0.45 | 0 | 1 | 2591.8015 | 1533.97 | 1533.97 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.45 | 0 | 1 | 1533.97 | 1533.97
500 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-50-КТП48 по адресу: г. Кашира-1, Бол.Посадский пер. | 247/12 | 2013 | 2018 | 0.3 | 0 | 1 | 1580.94 | 1480.65 | 1480.65 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.3 | 0 | 1 | 1480.65 | 1480.65 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
501 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-62 до ТП-39А, по адресу: г. Кашира | 35/11 | 2012 | 2017 | 0.18 | 0 | 1 | 869.58 | 669.58 | 669.58 | 0 | 0 | 0.18 |  | 1 | 669.58 | 669.58 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
502 | Строительство ТП (в районе ТП-15), г.Ожерелье, ул.Донбасская | 29/11 | 2011 | 2017 | 0 | 0.4 | 1 | 11465.1039 | 10802.9573 | 10802.9573 | 0 | 0 |  | 0.4 | 1 | 10802.9573 | 10802.9573 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
503 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | 1329/15 | 2016 | 2020 | 0.25 | 0.16 | 1 | 3648.72 | 3638.72 | 3638.72 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.16 | 1 | 3638.72 | 3638.72 | [5 empty] | 0
504 | Строительство 2КТП в районе КТП-61 по адресу: МО, г. Кашира | 1944/15 | 2019 | 2021 | 0.4 | 0.8 | 1 | 4431.22 | 4431.22 | 4431.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 818.93 | 818.93 |  |  | 0.4 | 0.8 | 1 | 3602.29 | 3602.29
505 | Строительство КТП в районе КТП-84 по адресу: г. Кашира, ул. Нагорная | 238/12 | 2013 | 2017 | 0 | 0.25 | 1 | 7596.73 | 5589.96 | 5589.96 | 0 | 0 |  | 0.25 | 1 | 5589.96 | 5589.96 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
506 | Строительство КТП в районе КТП-70 по адресу: г.Кашира-2, Терново-2, ул.Дачная | 240/12 | 2013 | 2017 | 0 | 0.25 | 1 | 7638.96 | 7285.3926 | 7285.3926 | 0 | 0 |  | 0.25 | 1 | 7285.3926 | 7285.3926 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
507 | Строительство КТП в районе КТП-68 по адресу: г.Кашира,ул.Воровского | 241/12 | 2013 | 2017 | 0.5 | 0.25 | 1 | 6021.73 | 4772.79 | 4772.79 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 1 | 4772.79 | 4772.79 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
508 | Строительство КТП в районе КТП-67 по адресу: г. Кашира, ул.Войкова | 242/12 | 2013 | 2017 | 0 | 0 |  | 7748.16 | 2901.1271 | 2901.1271 | 0 | 0 |  |  |  | 2901.1271 | 2901.1271 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
509 | Строительство КТП в районе КТП-110 по адресу: г.Кашира-2, парк | 243/12 | 2013 | 2017 | 0.2 | 0.16 | 1 | 4623.6 | 3019.3 | 3019.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.16 | 1 | 3019.3 | 3019.3 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
510 | Строительство КТП в районе КТП-25 по адресу: г. Ожерелье, ул. Молодежная | 267/11 | 2013 | 2017 | 0.7 | 0.1 | 1 | 6035.55 | 5268.35 | 5268.35 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1 | 5268.35 | 5268.35 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
511 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-100 и 125, г. Кашира-2, ул. Масленникова, Металлистов | 136/08 | 2008 | 2018 | 4.672 | 0 | 1 | 12614.11 | 1700 | 1700 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 4.672 |  | 1 | 1700 | 1700 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
512 | Строительство ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул.ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | 46/10 | 2010 | 2021 | 3.2 | 0 | 1 | 11819.49 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3.2 | 0 | 1 | 2500 | 2500
513 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-115 до РУ-10кВ ТП-122, по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Центральная, Кржижановского | 401/12 | 2011 | 2020 | 0.48 | 0 | 1 | 3522 | 2200.8 | 2200.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.48 |  | 1 | 2190.8 | 2190.8 | [5 empty] | 0
514 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Каширский р-н г. Ожерелье, ул. Алмазная | 2046/15 | 2016 | 2017 | 1 | 0.4 | 1 | 5358.38 | 4902.32 | 4902.32 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 1 | 4902.32 | 4902.32 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
515 | Строительство 2КТП в районе ул. По адресу: Московская область, Каширский р-н г. Ожерелье, ул. Ягодная | 2047/15 | 2016 | 2017 | 1.6 | 0.5 | 1 | 8140.51 | 7498.43 | 7498.43 | 0 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1 | 7498.43 | 7498.43 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
516 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Каширский р-н г. Ожерелье, ул. Березовая | 2048/15 | 2016 | 2017 | 0.8 | 0.4 | 1 | 4562.44 | 4169.4 | 4169.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 1 | 4169.4 | 4169.4 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
517 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Каширский р-н г. Ожерелье, ул. Сеченова | 2049/15 | 2016 | 2017 | 1.6 | 0.4 | 1 | 8492.43 | 8492.43 | 8492.43 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1 | 8492.43 | 8492.43 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
518 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-58 по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Астахова | 1779/15 | 2015 | 2020 | 0.15 | 0 | 1 | 583.65 | 573.65 | 573.65 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.15 | 0 | 1 | 573.65 | 573.65 | [5 empty] | 0
519 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-27 по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Глухой пер | 1781/15 | 2015 | 2020 | 0.1 | 0 | 1 | 217.68 | 207.68 | 207.68 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.1 | 0 | 1 | 207.68 | 207.68 | [5 empty] | 0
520 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Советская | 1782/15 | 2015 | 2020 | 0.3 | 0 | 1 | 1113.66 | 1103.66 | 1103.66 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.3 | 0 | 1 | 1103.66 | 1103.66 | [5 empty] | 0
521 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-79 по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Металлургов | 1783/15 | 2015 | 2020 | 0.22 | 0 | 1 | 830.99 | 820.99 | 820.99 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.22 | 0 | 1 | 820.99 | 820.99 | [5 empty] | 0
522 | Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 ф. "Строительная" с территории ПТУ по адресу: Московская область, Каширский р-н, г. Ожерелье, ул. Строительная | 1692/15 | 2015 | 2017 | 0.2 | 0 | 1 | 760.32 | 749.7742 | 749.7742 | 0 | 0 | 0.2 |  | 1 | 749.7742 | 749.7742 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Городской округ Озеры |  |  |  | 10.485 | 1.15 | 7 | 88775.5616 | 71785.6122 | 71785.6122 | 0 | 0 | 2.7 | 0.4 | 2 | 9356.39 | 9356.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 6.565 | 0 | 2 | 33465.106 | 33465.106 | 0 | 0 | 1.22 | 0.75 | 3 | 10403.384 | 10403.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18540.7322 | 18540.7322 | 0 | 0
523 | Строительство КТП в районе ЗТП-90, по адресу: г. Озёры, ул. Кирбиты (тер-рия ДРСУ) | 520/12 | 2013 | 2017 | 0.7 | 0.4 | 1 | 7382.5 | 6356.39 | 6356.39 | 0 | 0 | 0.7 | 0.4 | 1 | 6356.39 | 6356.39 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
524 | Строительство КТП в районе ТП-56 по адресу: Московская обл., г.Озеры,ул. Ленина | 1993/15 | 2016 | 2020 | 0.22 | 0.25 | 1 | 2502.54 | 2502.54 | 2502.54 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 620.376 | 620.376 |  |  | 0.22 | 0.25 | 1 | 1882.164 | 1882.164 | [5 empty] | 0
525 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская обл., г. Озеры,ул. 26-го Июня | 1994/15 | 2016 | 2020 | 0.3 | 0.25 | 1 | 3922.66 | 3309.37 | 3309.37 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.3 | 0.25 | 1 | 3309.37 | 3309.37 | [5 empty] | 0
526 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Озерский р-н., г. Озеры, ул. Весенняя | 1995/15 | 2018 | 2020 | 0.7 | 0.25 | 1 | 6135.54 | 6135.54 | 6135.54 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 913.69 | 913.69 |  |  | 0.7 | 0.25 | 1 | 5211.85 | 5211.85 | [5 empty] | 0
527 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | 98/13 | 2013 | 2021 | 0 | 0 |  | 22351.2816 | 18540.7322 | 18540.7322 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 18540.7322 | 18540.7322
528 | Строительство КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ОАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | 235/11 | 2011 | 2019 | 4.065 | 0 | 1 | 20833.99 | 20833.99 | 20833.99 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 |  |  | 4.065 |  | 1 | 20823.99 | 20823.99 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
529 | Строительство КЛ-6кВ от ЗТП-156(ул.Молодогвардейская) до КТПН-90 (ул. Григоровича) по адресу: Московская область г. Озеры | 320/12 | 2012 | 2019 | 2.5 | 0 | 1 | 13107.05 | 11107.05 | 11107.05 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 1 | 11107.05 | 11107.05 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
530 | Строительство КЛ-6кВ от КТПН-29 ( ул. Краснохолмская ) до КТПН-90 (ул. Кирбитская) по адресу: г. Озеры | 321/12 | 2012 | 2017 | 2 | 0 | 1 | 12540 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 3000 | 3000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Зарайский муниципальный район |  |  |  | 0.99 | 0.32 | 3 | 12572.87 | 8861.3342 | 8861.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.81 | 626.81 | 0 | 0 | 0.99 | 0.32 | 3 | 7655.4342 | 7655.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.09 | 559.09 | 0 | 0
531 | Строительство 2-х ВЛИ-0,4кВ от ТП-85 до ВРУ-0,4 кВ КНС по адресу: Московская область, г. Зарайск | 1791/15 | 2015 | 2020 | 0.4 | 0 | 1 | 1341.32 | 1330.7742 | 1330.7742 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.4 | 0 | 1 | 1330.7742 | 1330.7742 | [5 empty] | 0
532 | Строительство КТП в районе КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2091/15 | 2016 | 2020 | 0.25 | 0.16 | 1 | 3628.18 | 3049.09 | 3049.09 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.16 | 1 | 3049.09 | 3049.09 | [5 empty] | 0
533 | Строительство проектируемой КТП, ВЛ-10 кВ. Перевод нагрузки с КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2093/15 | 2018 | 2020 | 0.34 | 0.16 | 1 | 3912.38 | 3902.38 | 3902.38 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 616.81 | 616.81 |  |  | 0.34 | 0.16 | 1 | 3275.57 | 3275.57 | [5 empty] | 0
534 | Строительство КТП в районе КТП-330 СНТ «Надежда» по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, СНТ «Надежда» | 2094/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 2290.71 | 569.09 | 569.09 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 559.09 | 559.09
535 | Строительство 2-х ВЛИ-0,4кВ от ТП-6 до ВРУ-0,4 кВ котельной по адресу: Московская область, г. Зарайск, пос. ПМК-6 | 1792/15 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 1400.28 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Городской округ Серебряные-Пруды |  |  |  | 0.7 | 0 | 3 | 6983.17 | 6920.0032 | 6920.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4087.6132 | 4087.6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 3 | 2832.39 | 2832.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | Строительство КТП в районе КТП-243 по адресу: п. Серебряные Пруды,м-он "Тополя" | 361/12 | 2013 | 2017 | 0 | 0 |  | 2051.26 | 2018.0932 | 2018.0932 | 0 | 0 |  |  |  | 2018.0932 | 2018.0932 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
537 | Строительство КТП в районе ТП-199 по адресу: п. Серебряные Пруды | 362/12 | 2013 | 2017 | 0 | 0 |  | 2069.52 | 2069.52 | 2069.52 | 0 | 0 |  |  |  | 2069.52 | 2069.52 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
538 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ЗТП-234 по адресу: Московская область, Серебряно-Прудский р-н, п. Дмитриевский | 1785/15 | 2015 | 2020 | 0.1 | 0 | 1 | 635.06 | 625.06 | 625.06 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.1 | 0 | 1 | 625.06 | 625.06 | [5 empty] | 0
539 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ЗТП-234 по адресу: Московская область, Серебряно-Прудский р-н, п. Дмитриевский | 1786/15 | 2015 | 2020 | 0.2 | 0 | 1 | 760.32 | 750.32 | 750.32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.2 | 0 | 1 | 750.32 | 750.32 | [5 empty] | 0
540 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ЗТП-206 по адресу: Московская область, Серебряно-Прудский р-н, с. Петрово | 1787/15 | 2015 | 2020 | 0.4 | 0 | 1 | 1467.01 | 1457.01 | 1457.01 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.4 | 0 | 1 | 1457.01 | 1457.01 | [5 empty] | 0
| Чеховский муниципальный район |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32354.8 | 5042.376 | 5042.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5012.376 | 5012.376 | 0 | 0
541 | Строительство КТП по адресу: 142360, Московская область, Чеховский район, п. Мещерский, ул. Лесничество | 1892/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 6164.42 | 1055.256 | 1055.256 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1055.256 | 1055.256
542 | Строительство КТП по адресу: 142380, Московская область, Чеховский район, п. Любучаны, ул. Лесная | 1880/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 11570.79 | 1728.17 | 1728.17 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1718.17 | 1718.17
543 | Строительство КТП по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Энергетиков, Восходная, Светлая (МКР «Бадеево III | 1881/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 8661.26 | 1271.05 | 1271.05 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1261.05 | 1261.05
544 | Строительство КТП по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Новосельская | 1879/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 5958.33 | 987.9 | 987.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 977.9 | 977.9
| Городской округ Пущино |  |  |  | 6.76 | 0.5 | 26 | 38004.58 | 33783.2785 | 33783.2785 | 0 | 0 | 3.95 | 0.5 | 3 | 17592.3513 | 17592.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594.26 | 1594.26 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 10 | 6419.1938 | 6419.1938 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 13 | 7514.6834 | 7514.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.79 | 662.79 | 0 | 0
545 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.2 | 2542/15 | 2016 | 2020 | 0.11 | 0 | 1 | 641.47 | 631.47 | 631.47 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.11 | 0 | 1 | 631.47 | 631.47 | [5 empty] | 0
546 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.3 | 2543/15 | 2016 | 2020 | 0.04 | 0 | 1 | 371.84 | 361.84 | 361.84 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.04 | 0 | 1 | 361.84 | 361.84 | [5 empty] | 0
547 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.4 | 2544/15 | 2016 | 2020 | 0.04 | 0 | 1 | 371.84 | 361.84 | 361.84 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.04 | 0 | 1 | 361.84 | 361.84 | [5 empty] | 0
548 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.5 | 2545/15 | 2016 | 2020 | 0.12 | 0 | 1 | 682 | 672 | 672 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.12 | 0 | 1 | 672 | 672 | [5 empty] | 0
549 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.6 | 2546/15 | 2016 | 2019 | 0.14 | 0 | 1 | 763.05 | 753.05 | 753.05 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.14 |  | 1 | 743.05 | 743.05 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
550 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.11 | 2547/15 | 2016 | 2019 | 0.05 | 0 | 1 | 410.01 | 400.01 | 400.01 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.05 |  | 1 | 390.01 | 390.01 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
551 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.12 | 2548/15 | 2016 | 2019 | 0.12 | 0 | 1 | 682 | 672 | 672 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.12 |  | 1 | 662 | 662 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
552 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.13 | 2549/15 | 2016 | 2019 | 0.21 | 0 | 1 | 1046.81 | 1036.81 | 1036.81 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.21 |  | 1 | 1026.81 | 1026.81 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
553 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.10 | 2551/15 | 2017 | 2019 | 0.15 | 0 | 1 | 803.61 | 783.61 | 783.61 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 284.37 | 284.37 |  |  | 0.15 |  | 1 | 499.24 | 499.24 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
554 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.11 | 2552/15 | 2017 | 2019 | 0.11 | 0 | 1 | 641.47 | 631.47 | 631.47 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 259.77 | 259.77 |  |  | 0.11 |  | 1 | 371.7 | 371.7 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
555 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.12 | 2553/15 | 2017 | 2019 | 0.07 | 0 | 1 | 486.37 | 476.37 | 476.37 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 242.04 | 242.04 |  |  | 0.07 |  | 1 | 234.33 | 234.33 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
556 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.13 | 2554/15 | 2017 | 2019 | 0.1 | 0 | 1 | 600.91 | 590.91 | 590.91 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 253.58 | 253.58 |  |  | 0.1 |  | 1 | 337.33 | 337.33 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
557 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.14 | 2555/15 | 2017 | 2019 | 0.03 | 0 | 1 | 333.65 | 323.65 | 323.65 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 216.65 | 216.65 |  |  | 0.03 |  | 1 | 107 | 107 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
558 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.15 | 2556/15 | 2017 | 2019 | 0.11 | 0 | 1 | 598.65 | 588.65 | 588.65 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 217.85 | 217.85 |  |  | 0.11 |  | 1 | 370.8 | 370.8 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
559 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.21 | 2558/15 | 2018 | 2020 | 0.07 | 0 | 1 | 459.12 | 459.12 | 459.12 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 205.36 | 205.36 |  |  | 0.07 |  | 1 | 243.76 | 243.76 | [5 empty] | 0
560 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.22 | 2559/15 | 2018 | 2020 | 0.07 | 0 | 1 | 459.12 | 459.12 | 459.12 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 205.36 | 205.36 |  |  | 0.07 |  | 1 | 243.76 | 243.76 | [5 empty] | 0
561 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.23 | 2560/15 | 2018 | 2020 | 0.03 | 0 | 1 | 321.98 | 321.98 | 321.98 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 205.22 | 205.22 |  |  | 0.03 |  | 1 | 106.76 | 106.76 | [5 empty] | 0
562 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.24 | 2561/15 | 2018 | 2020 | 0.09 | 0 | 1 | 527.69 | 527.69 | 527.69 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 205.43 | 205.43 |  |  | 0.09 |  | 1 | 312.26 | 312.26 | [5 empty] | 0
563 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.25 | 2562/15 | 2018 | 2020 | 0.07 | 0 | 1 | 459.12 | 459.12 | 459.12 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 205.36 | 205.36 |  |  | 0.07 |  | 1 | 243.76 | 243.76 | [5 empty] | 0
564 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.26 | 2563/15 | 2018 | 2020 | 0.1 | 0 | 1 | 561.98 | 561.98 | 561.98 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 205.47 | 205.47 |  |  | 0.1 |  | 1 | 346.51 | 346.51 | [5 empty] | 0
565 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «В» д.27 | 2564/15 | 2018 | 2020 | 0.16 | 0 | 1 | 781.85 | 781.85 | 781.85 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 219.54 | 219.54 |  |  | 0.16 |  | 1 | 552.31 | 552.31 | [5 empty] | 0
566 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.28 | 2565/15 | 2018 | 2020 | 0.12 | 0 | 1 | 635.29 | 635.29 | 635.29 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 195.1838 | 195.1838 |  |  | 0.12 |  | 1 | 430.1062 | 430.1062 | [5 empty] | 0
567 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-315 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн 'В' д.29 | 2567/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 781.85 | 239.54 | 239.54 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 229.54 | 229.54
568 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-315 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн 'В' д.30 | 2568/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 598.65 | 227.85 | 227.85 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 217.85 | 217.85
569 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-315 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн 'В' д.31 | 2569/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 493.41 | 225.4 | 225.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 215.4 | 215.4
570 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-31 до новой КТП по адресу: г. Пущино, ул. Старопущинская | 21/13 | 2013 | 2017 | 1.2 | 0 | 1 | 5550.57 | 5407.2513 | 5407.2513 | 0 | 0 | 1.2 |  | 1 | 5407.2513 | 5407.2513 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
571 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-447 фидера №1, 14 до РП-31 по адресу: г. Пущино | 23/13 | 2013 | 2020 | 0.7 | 0 | 1 | 3104.58 | 3008.3072 | 3008.3072 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.7 |  | 1 | 3008.3072 | 3008.3072 | [5 empty] | 0
572 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-22 до РП-27, ТП301, ТП315, от ТП301 до ТП-302, от ТП-312-ТП315, отТП315-ТП334 по адресу: г. Пущино | 29/13 | 2013 | 2017 | 2.5 | 0 | 1 | 10761.8 | 10185.1 | 10185.1 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 10185.1 | 10185.1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
573 | Строительство КТП в районе КТП-307 по адресу: г. Пущино, ул. Стрителей | 18/13 | 2013 | 2017 | 0.25 | 0.5 | 1 | 4073.89 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2000 | 2000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Серпуховский муниципальный район |  |  |  | 5.3 | 1.66 | 3 | 48858.3013 | 27072.5634 | 27072.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521.2234 | 2521.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.26 | 1 | 5644.6125 | 5644.6125 | 0 | 0 | 5.05 | 0.4 | 2 | 18906.7275 | 18906.7275 | 0 | 0
574 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-10 «КОС» до ТП-180, по адресу: Московская область, Серпуховский район, п. Пролетарский, с. Райсеменовское | 1749/15 | 2017 | 2021 | 3 | 0 | 1 | 8734.69 | 8724.69 | 8724.69 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 693.4025 | 693.4025 |  |  | 3 | 0 | 1 | 8031.2875 | 8031.2875
575 | Строительство КТП в районе ТП-6 по адресу: Московская область, Серпуховский район, п. Кирпичный завод | 2221/15 | 2016 | 2020 | 0.25 | 1.26 | 1 | 4471.21 | 4451.21 | 4451.21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.25 | 1.26 | 1 | 4451.21 | 4451.21 | [5 empty] | 0
576 | Строительство КТП, КВЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, п. Пролетарский | 2222/15 | 2016 | 2021 | 2.05 | 0.4 | 1 | 11375.44 | 11375.44 | 11375.44 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 500 | 500 |  |  | 2.05 | 0.4 | 1 | 10875.44 | 10875.44
577 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-213 до ВНС второго подъёма по адресу: г. Серпухов,ул. Пограничная | 430/12 | 2013 | 2017 | 0 | 0 |  | 1367.8313 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
578 | Строительство КТП в районе КТП-81 до этой КТП, Серпуховский район, д. Тульчино | 435/12 | 2013 | 2017 | 0 | 0 |  | 3773.14 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
579 | Строительство КТП в районе ТП-313 и отпайки от ВЛ-10кВ по адресу: Серпуховский район, д. Данки | 495/12 | 2013 | 2017 | 0 | 0 |  | 8762.08 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
580 | Строительство КТП в районе КТП-401 адресу: Серпуховский район, д. Судимля | 497/12 | 2013 | 2017 | 0 | 0 |  | 1557.16 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
581 | Строительство КТП в районе КТП-392 по адресу: Серпуховский район, д.Съяново | 498/12 | 2013 | 2017 | 0 | 0 |  | 6461.79 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
582 | Строительство пункта коммерческого учета КТП-419, дополнение к ТЗ 82/09 по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Судимля | 1373/14 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 1177.48 | 1145.6117 | 1145.6117 | 0 | 0 |  |  |  | 1145.6117 | 1145.6117 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
583 | Строительство пункта коммерческого учета КТП-428, дополнение к ТУ № 03-798 по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Енино | 1374/14 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 1177.48 | 1145.6117 | 1145.6117 | 0 | 0 |  |  |  | 1145.6117 | 1145.6117 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Люберецкий муниципальный район |  |  |  | 31.86 | 0.4 | 14 | 190472.9331 | 133174.5973 | 133174.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13784.5848 | 13784.5848 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 2 | 32397.176 | 32397.176 | 0 | 0 | 13.43 | 0 | 4 | 41698.704 | 41698.704 | 0 | 0 | 12.38 | 0.4 | 8 | 40979.9985 | 40979.9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4314.134 | 4314.134 | 0 | 0
584 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-292, по адресу: Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Республиканская, Просечная, Экспериментальная, Пионерская, Островского, Крупской, Кировский проезд | 124/10 | 2010 | 2019 | 3.05 | 0 | 1 | 12158.5 | 9429.01 | 9429.01 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3.05 |  | 1 | 9429.01 | 9429.01 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
585 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-76 до ТП-454 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п.Малаховка, ул.Грибоедова, ул.Красковское шоссе | 2355/15 | 2016 | 2020 | 1.1 | 0 | 1 | 6171.17 | 5665.46 | 5665.46 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.1 | 0 | 1 | 5665.46 | 5665.46 | [5 empty] | 0
586 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная | 2356/15 | 2016 | 2020 | 0.25 | 0.4 | 1 | 4909.98 | 4899.98 | 4899.98 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.4 | 1 | 4899.98 | 4899.98 | [5 empty] | 0
587 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-169 до ТП-449 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, д.Зенино-д.Мотяково | 2358/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 21614.16 | 2843.264 | 2843.264 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2843.264 | 2843.264
588 | Строительство КЛ-10 кВ от пр.РП-10 кВ до ТП-288 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка | 2362/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 8782.64 | 1480.87 | 1480.87 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1470.87 | 1470.87
589 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный проезд | 125/10 | 2010 | 2018 | 0.85 | 0 | 1 | 6399.3 | 6229.36 | 6229.36 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  | 1 | 6229.36 | 6229.36 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
590 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-61, по адресу: Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Чайковского, Южная, Советская, Толстого, Ленина | 137/10 | 2010 | 2020 | 10 | 0 | 1 | 26847.6631 | 26783.0085 | 26783.0085 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 1 | 26763.0085 | 26763.0085 | [5 empty] | 0
591 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, Центральная, Комсомольская, Радио, Полевая, 3 квартал | 140/10 | 2010 | 2019 | 3.05 | 0 | 1 | 11337.96 | 11337.96 | 11337.96 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1783.544 | 1783.544 |  |  | 3.05 |  | 1 | 9554.416 | 9554.416 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
592 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Люберецкий р-н, п. Малаховка, Спортивная аллея, Перекопская | 148/10 | 2010 | 2019 | 4.55 | 0 | 1 | 16118.94 | 16118.94 | 16118.94 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2715.192 | 2715.192 |  |  | 4.55 |  | 1 | 13403.748 | 13403.748 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
593 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-93, п.Томилино, Люберецкого р-на, ул.Чехова, Лермонтова Некрасова, ул. и пр. Горького, Крылова | 95/08 | 2009 | 2019 | 2.78 | 0 | 1 | 10739.18 | 10739.18 | 10739.18 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1659.08 | 1659.08 |  |  | 2.78 |  | 1 | 9080.1 | 9080.1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
594 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-503 по адресу: Московская область, Люберцы г., Городок «Б» | 1713/15 | 2015 | 2020 | 0.4 | 0 | 1 | 1467.01 | 1457.01 | 1457.01 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.4 | 0 | 1 | 1457.01 | 1457.01 | [5 empty] | 0
595 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-505 по адресу: Московская область, Люберцы г., Городок «Б» | 1714/15 | 2015 | 2020 | 0.3 | 0 | 1 | 1113.66 | 1103.66 | 1103.66 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.3 | 0 | 1 | 1103.66 | 1103.66 | [5 empty] | 0
596 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-301 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос.Томилино, ул.Пушкина | 1715/15 | 2015 | 2020 | 0.15 | 0 | 1 | 583.65 | 573.65 | 573.65 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.15 | 0 | 1 | 573.65 | 573.65 | [5 empty] | 0
597 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | 2360/15 | 2016 | 2018 | 5.2 | 0 | 1 | 61111.41 | 33784.5848 | 33784.5848 | 0 | 0 |  |  |  | 13784.5848 | 13784.5848 |  |  | 5.2 | 0 | 1 | 20000 | 20000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
598 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос.Томилино, ул.Чехова | 1716/15 | 2015 | 2020 | 0.08 | 0 | 1 | 517.61 | 331.68 | 331.68 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 102.74 | 102.74 |  |  | 0.08 | 0 | 1 | 228.94 | 228.94 | [5 empty] | 0
599 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-564 по адресу: Московская область, г. Люберецы, ул.Коммунистическая | 1717/15 | 2015 | 2020 | 0.1 | 0 | 1 | 600.1 | 396.98 | 396.98 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 108.69 | 108.69 |  |  | 0.1 | 0 | 1 | 288.29 | 288.29 | [5 empty] | 0
| Городской округ Дзержинский |  |  |  | 11.45 | 0.96 | 25 | 106990.1 | 96672.0782 | 96672.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.77 | 0.16 | 2 | 12966.3895 | 12966.3895 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 6 | 18000.8387 | 18000.8387 | 0 | 0 | 4.8 | 0.8 | 12 | 36209.59 | 36209.59 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 5 | 29485.26 | 29485.26 | 0 | 0
600 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-4А, по адресу: г. Держинский, пл. Святителя Николая | 250/10 | 2013 | 2019 | 0.7 | 0 | 1 | 4092.76 | 3358.99 | 3358.99 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.7 |  | 1 | 3358.99 | 3358.99 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
601 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6А до ж/ домов №23, 26, 24, 27, 28, 25, 22, 21, 18 ул. Бондарева; №9, 11 ул. Спортивная; №9, 11, 13, 15 ул. Дзержинская по адресу: г. Дзержинский | 509/12 | 2013 | 2019 | 2.45 | 0 | 1 | 11862.27 | 10415.2215 | 10415.2215 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2.45 |  | 1 | 10415.2215 | 10415.2215 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
602 | Строительство 2 КЛ-10 кВ направлением РТП-5 – РП-4 по адресу: 140093, Московская обл, г.Дзержинский | 2272/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 11920.85 | 11920.85 | 11920.85 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 1180.38 | 1180.38 | [5 empty] | 10730.47 | 10730.47
603 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская обл, г.Котельники, мкр. Силикат д. 20 | 2273/15 | 2020 | 2022 | 0 | 0 |  | 643.04 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 50 | 50 | [5 empty] | 50 | 50
604 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2274/15 | 2016 | 2020 | 1.04 | 0 | 1 | 4891.24 | 4871.24 | 4871.24 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.04 | 0 | 1 | 4871.24 | 4871.24 | [5 empty] | 0
605 | Строительство БКТП в районе ТП-1«Карьер ЗИЛ» по адресу: 140093, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Овиновка | 2276/15 | 2017 | 2021 | 0.1 | 0 | 1 | 10027.35 | 10017.35 | 10017.35 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 516.49 | 516.49 |  |  | 0.1 | 0 | 1 | 9500.86 | 9500.86
606 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ дома по адресу: 140093, Московская обл, г.Дзержинский, ул.Лесная, д.14 | 2278/15 | 2019 | 2021 | 0.24 | 0 | 1 | 881.94 | 881.94 | 881.94 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 286.83 | 286.83 |  |  | 0.24 |  | 1 | 585.11 | 585.11
607 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-29 до ВРУ-2 дома по адресу: 140093, Московская обл, г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.13Б | 2279/15 | 2019 | 2021 | 0.19 | 0 | 1 | 958.83 | 958.83 | 958.83 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 302.21 | 302.21 |  |  | 0.19 |  | 1 | 646.62 | 646.62
608 | Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-29 до ВРУ домов по адресам: 140093, Московская обл, г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.11, 12, 12а | 2280/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 2253.25 | 481.57 | 481.57 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 471.57 | 471.57
609 | Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ домов по адресам: 140093, Московская обл, г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.14,15 | 2281/15 | 2018 | 2020 | 0.68 | 0 | 1 | 3060.13 | 3060.13 | 3060.13 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 586.73 | 586.73 |  |  | 0.68 |  | 1 | 2463.4 | 2463.4 | [5 empty] | 0
610 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ домов по адресам: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, пл.Св. Николая, д.6,6а | 2282/15 | 2018 | 2020 | 0.43 | 0 | 1 | 2335.23 | 2335.23 | 2335.23 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 493.07 | 493.07 |  |  | 0.43 |  | 1 | 1832.16 | 1832.16 | [5 empty] | 0
611 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-58 до ВРУ ВЗУ-3 скв.3 по адресу: 140093, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2284/15 | 2018 | 2020 | 0.16 | 0 | 1 | 1243.46 | 1233.46 | 1233.46 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.16 | 0 | 1 | 1233.46 | 1233.46 | [5 empty] | 0
612 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-58 – КТП-7 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2285/15 | 2018 | 2020 | 0.18 | 0 | 1 | 1424.91 | 1414.91 | 1414.91 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.18 | 0 | 1 | 1414.91 | 1414.91 | [5 empty] | 0
613 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская обл, г.Котельники, мкр. Силикат д. 17 | 2290/15 | 2016 | 2019 | 0.16 | 0 | 1 | 850.56 | 840 | 840 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.16 |  | 1 | 840 | 840 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
614 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28 (ОАО «МОЭСК») до ВРУ дома по адресу: 140055, Московская обл, г.Котельники, мкр. Белая дача д. 56 | 2292/15 | 2017 | 2021 | 0.08 | 0 | 1 | 517.63 | 517.63 | 517.63 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.08 | 0 | 1 | 517.63 | 517.63
615 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28(ОАО «МОЭСК») до ВРУ дома по адресу: 140055, Московская обл, г.Котельники, мкр.Белая дача д. 52 | 2293/15 | 2018 | 2020 | 0.17 | 0 | 1 | 2074.29 | 2064.29 | 2064.29 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.17 | 0 | 1 | 2064.29 | 2064.29 | [5 empty] | 0
616 | Строительство 3 КЛ-0,4 кВ от КТП-4А до ВРУ МБОУ ДОД ДЮСШ «Орбита», ВРУ МБОУДОД СДЮСШОР "Союз" и ВРУ МБОУ «СОШ №1» по адресам: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Спортивная д. 1а, 3а, 3б | 2294/15 | 2018 | 2021 | 1.63 | 0 | 1 | 6993 | 6983 | 6983 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.63 | 0 | 1 | 6983 | 6983
617 | Перевод нагрузок на ТП-2Н по адресу: 140053, Московская обл, г.Котельники, мкр. Силикат | 2295/15 | 2016 | 2019 | 0.05 | 0 | 1 | 211.56 | 191.56 | 191.56 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.05 |  | 1 | 191.56 | 191.56 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
618 | Строительство 2БКТП в районе ТП-29(РТП-5) по адресу: 140054, Московская обл, г.Котельники, мкр. Опытное поле | 2296/15 | 2017 | 2020 | 0.7 | 0.8 | 1 | 13956.99 | 13946.99 | 13946.99 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.7 | 0.8 | 1 | 13946.99 | 13946.99 | [5 empty] | 0
619 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ж/дома по ул.Бондарева д.2, по адресу: г.Дзержинский | 510/12 | 2013 | 2019 | 0.08 | 0 | 1 | 1284.01 | 1092.5872 | 1092.5872 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.08 | 0 | 1 | 1092.5872 | 1092.5872 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
620 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-9 до жилых домов по ул.Спортивная д.3, 5, 7 и школы №1, по адресу: г.Дзержинский | 511/12 | 2013 | 2018 | 0.6 | 0 | 1 | 3599.77 | 2922.8395 | 2922.8395 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 |  | 1 | 2922.8395 | 2922.8395 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
621 | Строительство новой КТП-4А и КЛ-6 кВ, по адресу: г. Дзержинский пл. Святителя Николая | 252/10 | 2010 | 2018 | 0.17 | 0.16 | 1 | 13717.55 | 10023.55 | 10023.55 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.17 | 0.16 | 1 | 10023.55 | 10023.55 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
622 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ ДК «Силикат» по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 32 | 2271/15 | 2016 | 2020 | 0.5 | 0 | 1 | 2036.54 | 1987.36 | 1987.36 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.5 | 0 | 1 | 1987.36 | 1987.36 | [5 empty] | 0
623 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4«Рейс» до ВРУ ВЗУ-4 по адресу: 140093, Московская область, г.Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ | 2275/15 | 2016 | 2019 | 0.2 | 0 | 1 | 999.37 | 972.68 | 972.68 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.2 |  | 1 | 972.68 | 972.68 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
624 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28 до ВРУ ЦТП-4 по адресу: 140090, Московская область, г.Дзержинский, ул. Спортивная | 2277/15 | 2016 | 2020 | 0.19 | 0 | 1 | 1160.61 | 1130.13 | 1130.13 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.19 | 0 | 1 | 1130.13 | 1130.13 | [5 empty] | 0
625 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ домов по адресам: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 23, 25 | 2286/15 | 2016 | 2020 | 0.42 | 0 | 1 | 1581.63 | 1509.94 | 1509.94 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.42 | 0 | 1 | 1509.94 | 1509.94 | [5 empty] | 0
626 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 7 | 2291/15 | 2016 | 2020 | 0.13 | 0 | 1 | 715.64 | 704.79 | 704.79 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.13 | 0 | 1 | 704.79 | 704.79 | [5 empty] | 0
627 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-40Н до ВРУ здания администрации по адресу: г. Дзержинский, ул. Спортивная, д. 20а | 1731/15 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 678.18 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
628 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-539 до ВРУ ЦТП №1 по адресу: г. Дзержинский. Ул. Лермонтова, 2 | 1729/15 | 2016 | 2020 | 0.2 | 0 | 1 | 1017.51 | 725.01 | 725.01 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 0 | 1 | 715.01 | 715.01 | [5 empty] | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  |  |  | 12.33 | 2.25 | 10 | 138190.88 | 115032.3607 | 115032.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12596.65 | 12596.65 | 0 | 0 | 11.43 | 0.8 | 5 | 76305.2407 | 76305.2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.47 | 1130.47 | 0 | 0 | 0.9 | 1.45 | 5 | 23406.02 | 23406.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593.98 | 1593.98 | 0 | 0
629 | Строительство РП в районе РП-11 по адресу: Московская область, г.Апрелевка, ул.Парковая | 1982/15 | 2016 | 2018 | 2.34 | 0 | 1 | 35642.54 | 32196.65 | 32196.65 | 0 | 0 |  |  |  | 12196.65 | 12196.65 |  |  | 2.34 |  | 1 | 20000 | 20000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
630 | Строительство КТП в районе ТП-230 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, ул.Санаторная | 1984/15 | 2017 | 2020 | 0.15 | 0.4 | 1 | 3314.9 | 3304.9 | 3304.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 3304.9 | 3304.9 | [5 empty] | 0
631 | Строительство КТП в районе ТП-230 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, ул.Санаторная | 1985/15 | 2017 | 2020 | 0.15 | 0.4 | 1 | 3314.9 | 3304.9 | 3304.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 3304.9 | 3304.9 | [5 empty] | 0
632 | Строительство КТП в районе ТП-25 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул.Ноябрьская | 1986/15 | 2018 | 2020 | 0.25 | 0 | 1 | 3976.69 | 3966.69 | 3966.69 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 595.31 | 595.31 |  |  | 0.25 |  | 1 | 3361.38 | 3361.38 | [5 empty] | 0
633 | Строительство БКТП в районе КТП-28 по адресу: Московская обл., г.Наро-Фоминск, ул.Островского | 1987/15 | 2018 | 2020 | 0.1 | 0.4 | 1 | 9993.31 | 9983.31 | 9983.31 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 505.16 | 505.16 |  |  | 0.1 | 0.4 | 1 | 9468.15 | 9468.15 | [5 empty] | 0
634 | Строительство КТП в районе КТП-73 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул.Строителей | 1988/15 | 2017 | 2020 | 0.25 | 0.25 | 1 | 3976.69 | 3966.69 | 3966.69 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 3966.69 | 3966.69 | [5 empty] | 0
635 | Строительство КТП в районе КТП-21 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул.Воровского | 1989/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 3976.69 | 595.31 | 595.31 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 585.31 | 585.31
636 | Строительство КТП по адресу:Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул.Зеленый переулок | 1990/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 3789.24 | 565.25 | 565.25 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 555.25 | 555.25
637 | Строительство КТП по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул.Чапаева | 2244/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 3085.32 | 463.42 | 463.42 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 453.42 | 453.42
638 | Строительство БКТП в районе ТП-34 по адресу: Московская область, г.Наро-Фоминск, ул.Карла-Маркса | 1983/15 | 2016 | 2018 | 0.4 | 0.8 | 1 | 12952.53 | 10494.6907 | 10494.6907 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 0.4 | 0.8 | 1 | 10394.6907 | 10394.6907 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
639 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-3 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск | 2245/15 | 2016 | 2018 | 3.61 | 0 | 1 | 19516.6 | 17072.43 | 17072.43 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 3.61 |  | 1 | 16972.43 | 16972.43 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
640 | Строительство спаренных 2КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-4 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск | 2246/15 | 2016 | 2018 | 2.41 | 0 | 1 | 18599.67 | 15228.5 | 15228.5 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 2.41 |  | 1 | 15128.5 | 15128.5 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
641 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-11 до РП-18 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка | 2247/15 | 2016 | 2018 | 2.67 | 0 | 1 | 16051.8 | 13889.62 | 13889.62 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 2.67 |  | 1 | 13789.62 | 13789.62 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Рузский муниципальный район |  |  |  | 3.282 | 2.67 | 8 | 104911.69 | 54319.0284 | 54319.0284 | 0 | 0 | 0.15 | 0.16 | 2 | 7057.1964 | 7057.1964 | 0 | 0 | 2.05 | 1.51 | 2 | 13557.2 | 13557.2 | 0 | 0 | 0.182 | 0.5 | 1 | 21899.412 | 21899.412 | 0 | 0 | 0.9 | 0.25 | 2 | 8819.03 | 8819.03 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 2986.19 | 2986.19 | 0 | 0
642 | Строительство КТП в районе КТП-1547 по адресу: с.п. Дорохово, с.Архангельское, Рузского района | 346/12 | 2013 | 2017 | 0 | 0.16 | 1 | 3775.11 | 2771.5602 | 2771.5602 | 0 | 0 |  | 0.16 | 1 | 2771.5602 | 2771.5602 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
643 | Строительство КТП по адресу: МО, Рузский р-н, г.п. Можайск, Сибирский бульвар (Ямское поле) | 2231/15 | 2016 | 2018 | 0.4 | 0.25 | 1 | 2975.56 | 2975.56 | 2975.56 | 0 | 0 |  |  |  | 845.97 | 845.97 |  |  | 0.4 | 0.25 | 1 | 2129.59 | 2129.59 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
644 | Строительство РП-10кВ в районе ТП-1331 по адресу: МО, Рузский р-н, п. Тучково | 2232/15 | 2017 | 2022 | 0 | 0 |  | 18231.74 | 1052.43 | 1052.43 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1052.43 | 1052.43
645 | Строительство КТП по адресу: МО, Рузский р-н, с.п. Старорузское, п. Старотеряево | 2233/15 | 2016 | 2020 | 0.7 | 0.25 | 1 | 4873.69 | 4863.69 | 4863.69 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.7 | 0.25 | 1 | 4863.69 | 4863.69 | [5 empty] | 0
646 | Строительство двух КРН-10кВ в районе ТП-5 по адресу: МО, Рузский р-, д. Дорохово, в/ч Мишинка | 2234/15 | 2017 | 2020 | 0.2 | 0 | 1 | 3965.34 | 3955.34 | 3955.34 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.2 | 0 | 1 | 3955.34 | 3955.34 | [5 empty] | 0
647 | Строительство ТП в районе ТП-3 "Бикор", по адресу: п. Тучково | 185/10 | 2015 | 2018 | 1.65 | 1.26 | 1 | 38182.62 | 14448.8663 | 14448.8663 | 0 | 0 |  |  |  | 3021.2563 | 3021.2563 |  |  | 1.65 | 1.26 | 1 | 11427.61 | 11427.61 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
648 | Строительство КТП в районе КТП-2709 Рузский район, г.п. Тучково, пос. Силикатный | 459/12 | 2013 | 2021 | 0 | 0.25 | 1 | 2699.55 | 1933.76 | 1933.76 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.25 | 1 | 1933.76 | 1933.76
649 | Строительство КТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | 136/12 | 2013 | 2019 | 0.182 | 0.5 | 1 | 23719.7 | 21899.412 | 21899.412 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.182 | 0.5 | 1 | 21899.412 | 21899.412 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
650 | Строительство участков ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-963 до границ участков заявителей, КТП, ЛЭП-10 кВ до проектируемой КТП, ВЛИ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Рузский р-н, с/пос.Старорузской, д.Воробьево (1 этап) | 832/14 | 2014 | 2017 | 0 | 0 |  | 5947.63 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
651 | Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-1999 с территории школы №2 по адресу: Московская область, Рузский р-н, р.п. Тучково, мкр. Силикатный | 1697/15 | 2015 | 2017 | 0.15 | 0 | 1 | 540.75 | 318.41 | 318.41 | 0 | 0 | 0.15 |  | 1 | 318.41 | 318.41 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Волоколамский муниципальный район |  |  |  | 0.59 | 0.96 | 3 | 56167.55 | 36759.52 | 36759.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18469.13 | 18469.13 | 0 | 0 | 0.09 | 0.16 | 1 | 10020 | 10020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.18 | 1158.18 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 2 | 5912.46 | 5912.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.75 | 1199.75 | 0 | 0
652 | Строительство КТП в районе КТП-1561 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово | 2096/15 | 2018 | 2020 | 0.25 | 0.4 | 1 | 3540.31 | 3540.31 | 3540.31 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 569.08 | 569.08 |  |  | 0.25 | 0.4 | 1 | 2961.23 | 2961.23 | [5 empty] | 0
653 | Строительство КТП в районе КТП-1562 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово | 2097/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 3540.31 | 589.08 | 589.08 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 579.08 | 579.08
654 | Строительство КТП в районе КТП-1554 по адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Речки | 2098/15 | 2018 | 2020 | 0.25 | 0.4 | 1 | 3540.33 | 3540.33 | 3540.33 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 579.1 | 579.1 |  |  | 0.25 | 0.4 | 1 | 2951.23 | 2951.23 | [5 empty] | 0
655 | Строительство БКТП в районе ЗТП-3055 по адресу: Московская область, Шаховской район, г.п. Шаховская | 2099/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 10630.48 | 620.67 | 620.67 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 620.67 | 620.67
656 | Электроснабжение существующей базы Волоколамского филиала АО «Мособлэнерго». Строительство центрального склада и административно-бытового комплекса по адресу: Московская область, Волоколамский р-н, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д.43 (1,2 Этапы) | 1532/15 | 2015 | 2018 | 0.09 | 0.16 | 1 | 34916.12 | 28469.13 | 28469.13 | 0 | 0 |  |  |  | 18469.13 | 18469.13 |  |  | 0.09 | 0.16 | 1 | 10000 | 10000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Клинский муниципальный район |  |  |  | 5.21 | 1.3 | 14 | 132873.97 | 42144.11 | 42144.11 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 700.1 | 700.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 4.04 | 0.25 | 9 | 14889.514 | 14889.514 | 0 | 0 | 1.07 | 1.05 | 4 | 23741.556 | 23741.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2792.94 | 2792.94 | 0 | 0
657 | Строительство БКТП в районе ТП-6 по адресу: Московская область, г.Клин ул.Советская пл | 2211/15 | 2017 | 2022 | 0 | 0 |  | 10647.5 | 620.67 | 620.67 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 620.67 | 620.67
658 | Строительство 2БКТП в районе ТП-18 по адресу: Московская обл., г.Клин, ул.Московская | 2212/15 | 2017 | 2022 | 0 | 0 |  | 14264.51 | 930.93 | 930.93 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 930.93 | 930.93
659 | Строительство БКТП в районе ТП-29 по адресу: Московская область, г.Клин ул.Волоколамское ш | 2213/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 10647.5 | 630.67 | 630.67 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 620.67 | 620.67
660 | Строительство БКТП в районе ТП-52 по адресу: Московская область, г.Клин, ул.Лысенко | 2214/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 11741.79 | 630.67 | 630.67 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 620.67 | 620.67
661 | Строительство КТП в районе ТП-402 по адресу: Московская область, Клинский р-н, г.Высоковск, ул.Лесная | 2215/15 | 2016 | 2020 | 0.25 | 0.25 | 1 | 2703.67 | 2703.67 | 2703.67 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 504.184 | 504.184 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 2199.486 | 2199.486 | [5 empty] | 0
662 | Строительство БКТП в районе ТП-421 по адресу: Московская область, Клинский р-он, г.Высоковск, ул.Ленина | 2216/15 | 2018 | 2020 | 0.25 | 0.4 | 1 | 10647.5 | 10647.5 | 10647.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 620.67 | 620.67 |  |  | 0.25 | 0.4 | 1 | 10016.83 | 10016.83 | [5 empty] | 0
663 | Строительство БКТП в районе ТП-422 по адресу: Московская область, Клинский р-он, г.Высоковск, ул.Ленина | 2217/15 | 2018 | 2020 | 0.25 | 0.4 | 1 | 10647.5 | 10647.5 | 10647.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 620.67 | 620.67 |  |  | 0.25 | 0.4 | 1 | 10016.83 | 10016.83 | [5 empty] | 0
664 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Клинский р-н, п.Зубово, ул. Октябрьская | 2219/15 | 2016 | 2019 | 2.2 | 0.25 | 1 | 8032.64 | 7837.18 | 7837.18 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2.2 | 0.25 | 1 | 7837.18 | 7837.18 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
665 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-161 до ВРУ д/сада №25 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Центральная, д. 1 | 1767/15 | 2016 | 2017 | 0.1 | 0 | 1 | 600.1 | 600.1 | 600.1 | 0 | 0 | 0.1 |  | 1 | 600.1 | 600.1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
666 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | 1766/15 | 2016 | 2019 | 0.05 | 0 | 1 | 243.76 | 223.76 | 223.76 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.05 |  | 1 | 223.76 | 223.76 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
667 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | 1765/15 | 2016 | 2019 | 0.3 | 0 | 1 | 1113.66 | 1093.66 | 1093.66 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.3 |  | 1 | 1093.66 | 1093.66 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
668 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | 1764/15 | 2016 | 2019 | 0.26 | 0 | 1 | 972.32 | 952.32 | 952.32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.26 |  | 1 | 952.32 | 952.32 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
669 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | 1763/15 | 2016 | 2019 | 0.4 | 0 | 1 | 1467 | 1447 | 1447 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.4 |  | 1 | 1447 | 1447 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
670 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | 1762/15 | 2016 | 2019 | 0.15 | 0 | 1 | 306.6 | 286.6 | 286.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.15 |  | 1 | 286.6 | 286.6 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
671 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | 1761/15 | 2016 | 2019 | 0.11 | 0 | 1 | 240.11 | 220.11 | 220.11 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.11 |  | 1 | 220.11 | 220.11 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
672 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | 1760/15 | 2016 | 2019 | 0.35 | 0 | 1 | 662.28 | 642.28 | 642.28 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.35 |  | 1 | 642.28 | 642.28 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
673 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | 1759/15 | 2016 | 2019 | 0.22 | 0 | 1 | 431.08 | 411.08 | 411.08 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.22 |  | 1 | 411.08 | 411.08 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
674 | Строительство ЛЭП-10кВ от ПС-675 до РТП-34 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Солнечногорский р-н, д. Лыткино | 3267/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 45986.04 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
675 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-158 до ЦТП-12 по адресу: Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, 5А | 1725/15 | 2015 | 2020 | 0.32 | 0 | 1 | 1518.41 | 1518.41 | 1518.41 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.32 |  | 1 | 1508.41 | 1508.41 | [5 empty] | 0
| Талдомский муниципальный район |  |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 2211.68 | 2211.68 | 2211.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2211.68 | 2211.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
676 | Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово | 40/13 | 2013 | 2019 | 0 | 0.5 | 1 | 2211.68 | 2211.68 | 2211.68 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 2211.68 | 2211.68 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Истринский муниципальный район |  |  |  | 5.57 | 2.66 | 11 | 111043.03 | 71948.4218 | 71948.4218 | 0 | 0 | 2.15 | 1.1 | 4 | 20279.7118 | 20279.7118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386.98 | 1386.98 | 0 | 0 | 1 | 0.41 | 3 | 13391.57 | 13391.57 | 0 | 0 | 2.17 | 0.9 | 3 | 22721.87 | 22721.87 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1 | 14168.29 | 14168.29 | 0 | 0
677 | Строительство КТП в районе КТП-63 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | 2155/15 | 2016 | 2017 | 0.35 | 0.25 | 1 | 3179.29 | 3134.32 | 3134.32 | 0 | 0 | 0.35 | 0.25 | 1 | 3134.32 | 3134.32 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
678 | Строительство КТП в районе КТП-113 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Речная | 2176/15 | 2017 | 2019 | 0.3 | 0.25 | 1 | 5332.83 | 5322.83 | 5322.83 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 668.49 | 668.49 |  |  | 0.3 | 0.25 | 1 | 4654.34 | 4654.34 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
679 | Строительство 2КТП в районе ТП-70 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск | 2154/15 | 2018 | 2020 | 0.7 | 0.5 | 1 | 8809.21 | 8809.21 | 8809.21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 1061.68 | 1061.68 |  |  | 0.7 | 0.5 | 1 | 7737.53 | 7737.53 | [5 empty] | 0
680 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 до места врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, п. Снегири | 2158/15 | 2018 | 2019 | 0.4 | 0 | 1 | 1920.39 | 1920.39 | 1920.39 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.4 |  | 1 | 1910.39 | 1910.39 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
681 | Строительство КТП в районе КТП-120 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, п. Снегири, ул. Садовая | 2162/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 7847.6 | 699.18 | 699.18 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 689.18 | 689.18
682 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | 2163/15 | 2016 | 2020 | 0.3 | 0.4 | 1 | 7219.39 | 7189.39 | 7189.39 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.3 | 0.4 | 1 | 7169.39 | 7169.39 | [5 empty] | 0
683 | Строительство РП по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, (у завода «Сокол») | 2165/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 17434.73 | 891.8 | 891.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 871.8 | 871.8
684 | Строительство КЛ-6 кВ от проектируемой РП-2165-15 до ЦРП-84 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск | 2166/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 7098.71 | 1222.65 | 1222.65 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1212.65 | 1212.65
685 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | 2174/15 | 2017 | 2019 | 0.3 | 0.16 | 1 | 5332.83 | 5322.83 | 5322.83 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 668.49 | 668.49 |  |  | 0.3 | 0.16 | 1 | 4654.34 | 4654.34 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
686 | Строительство БКТП в районе ТП-361 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, п. Пионерский, ул. Школьная | 2178/15 | 2017 | 2021 | 0.25 | 0.25 | 1 | 12139.47 | 12129.47 | 12129.47 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 734.81 | 734.81 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 11394.66 | 11394.66
687 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-240 до ТП-361, 2 КЛ-6кВ от места врезки в КЛ-6 кВ №215 до ТП-361 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, п. Пионерский, ул. Школьная | 2179/15 | 2018 | 2020 | 1.17 | 0 | 1 | 8160.96 | 8160.96 | 8160.96 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 1070.82 | 1070.82 |  |  | 1.17 |  | 1 | 7080.14 | 7080.14 | [5 empty] | 0
688 | Строительство новой КТП по адресу: Московская область, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Лагерная | 2110/15 | 2016 | 2017 | 0.4 | 0.25 | 1 | 7037.38 | 5364.0054 | 5364.0054 | 0 | 0 | 0.4 | 0.25 | 1 | 5364.0054 | 5364.0054 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
689 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Набережная Речфлота | 2580/15 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 7119.85 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
690 | Строительство 2КТП в районе ТП-246 и КТП-402 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск | 2156/15 | 2016 | 2017 | 0.7 | 0.5 | 1 | 8441.99 | 7860.2264 | 7860.2264 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 1 | 7860.2264 | 7860.2264 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
691 | Строительство новой КТП по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Спортивная | 2114/15 | 2016 | 2017 | 0.7 | 0.1 | 1 | 3968.4 | 3911.16 | 3911.16 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1 | 3911.16 | 3911.16 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Пушкинский муниципальный район |  |  |  | 14.677 | 2.153 | 20 | 185875.78 | 138710.0096 | 138710.0096 | 0 | 0 | 4.01 | 0.51 | 5 | 58617.7347 | 58617.7347 | 0 | 0 | 6.807 | 1.293 | 4 | 47376.07 | 47376.07 | 0 | 0 | 1.76 | 0.25 | 5 | 17634.7358 | 17634.7358 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 4 | 9836.61 | 9836.61 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 2 | 5244.859 | 5244.859 | 0 | 0
692 | Строительство ТП для деления сети 0,4 кВ от ТП-1343 и ТП-1213 по адресу: Пушкинский р-н, с. Братовщина | 448/12 | 2013 | 2017 | 1.35 | 0.25 | 1 | 5237.42 | 4366.59 | 4366.59 | 0 | 0 | 1.35 | 0.25 | 1 | 4366.59 | 4366.59 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
693 | Строительство КЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л.962 до КТП-1502 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина | 2251/15 | 2018 | 2020 | 0.3 | 0 | 1 | 1879.6 | 1879.6 | 1879.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 361.96 | 361.96 |  |  | 0.3 |  | 1 | 1507.64 | 1507.64 | [5 empty] | 0
694 | Строительство 2 КЛ-6кВ от РП-1513 до места врезки в КЛ-6кВ направлением от ТП-11 до ТП-143295 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Лесной | 2252/15 | 2017 | 2022 | 0 | 0 |  | 6311.12 | 604.5 | 604.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 604.5 | 604.5
695 | Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1137, строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1328, установка двух ячеек КСО и выполнение секционирования в РП-1528 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский, ул. Школьная – ул. Шоссейная | 2253/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 6978.88 | 604.5 | 604.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 604.5 | 604.5
696 | Строительство КРУН в районе опор №2-№3 ВЛ-6кВ Л.952 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский | 2254/15 | 2016 | 2019 | 0.05 | 0 | 1 | 1761.44 | 1761.44 | 1761.44 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 20 | 20 |  |  | 0.05 |  | 1 | 1741.44 | 1741.44 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
697 | Строительство КРУН в районе опор №47-№48 ВЛ-6кВ Л.226 по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Левково | 2255/15 | 2018 | 2020 | 0.05 | 0 | 1 | 1761.44 | 1751.44 | 1751.44 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 261.3 | 261.3 |  |  | 0.05 |  | 1 | 1480.14 | 1480.14 | [5 empty] | 0
698 | Строительство КРУН у ЛР-115 ВЛ-6кВ Л.224-Л.226 по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Левково | 2256/15 | 2019 | 2021 | 0.05 | 0 | 1 | 1761.44 | 1751.44 | 1751.44 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 261.3 | 261.3 |  |  | 0.05 |  | 1 | 1470.14 | 1470.14
699 | Строительство КРУН у опоры №1 ВЛ-6кВ ф.14 ПС 440 по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Новая Деревня | 2257/15 | 2016 | 2019 | 0.05 | 0 | 1 | 1761.44 | 1761.44 | 1761.44 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 20 | 20 |  |  | 0.05 |  | 1 | 1741.44 | 1741.44 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
700 | Строительство КРУН у опоры №36 ВЛ-6кВ Л.224 по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Невзорово | 2258/15 | 2018 | 2020 | 0.05 | 0 | 1 | 1761.44 | 1751.44 | 1751.44 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 260.53 | 260.53 |  |  | 0.05 |  | 1 | 1480.91 | 1480.91 | [5 empty] | 0
701 | Строительство СКТП для делений сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ от МП-534 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, д. Лепешки | 2260/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 2789.1 | 50 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10
702 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | 2261/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 3314.9 | 50 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10
703 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1284 до ТП-1388 по адресу: Московская область, Пушкинский район, Красноармейское | 2262/15 | 2017 | 2019 | 0.5 | 0 | 1 | 2862.94 | 2852.94 | 2852.94 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 482.19 | 482.19 |  |  | 0.5 |  | 1 | 2370.75 | 2370.75 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
704 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1388 до ТП-1148 по адресу: Московская область, Пушкинский район, Красноармейское шоссе | 2263/15 | 2017 | 2019 | 1.1 | 0 | 1 | 6140.33 | 6130.33 | 6130.33 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 907.95 | 907.95 |  |  | 1.1 |  | 1 | 5222.38 | 5222.38 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
705 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1240 направлением на ТП-1442, строительство КЛ-6кВ от ТП-1163 направлением на ТП-1442 по адресу: Московская область, Пушкинский район, «Зеленая роща» | 2264/15 | 2018 | 2020 | 1 | 0 | 1 | 5609.55 | 5609.55 | 5609.55 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 842.32 | 842.32 |  |  | 1 |  | 1 | 4757.23 | 4757.23 | [5 empty] | 0
706 | Строительство СКТП для перевода сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ от КТП-1311 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина | 2265/15 | 2019 | 2021 | 0.65 | 0.1 | 1 | 1454.4 | 1454.4 | 1454.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 329.39 | 329.39 |  |  | 0.65 | 0.1 | 1 | 1115.01 | 1115.01
707 | Строительство РП в районе РП-1529 по адресу: Пушкинский район, д. Кощейково | 433/12 | 2013 | 2018 | 0.107 | 0.2 | 1 | 23502.58 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 0.107 | 0.2 | 1 | 10000 | 10000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
708 | Строительство ТП для деления сетей 0,4 кВ от ТП-1001 по адресу: Пушкинский район, микрорайон Новая деревня, ул. Центральная | 443/12 | 2013 | 2017 | 0 | 0.1 | 1 | 2077.83 | 1036.4831 | 1036.4831 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1 | 1036.4831 | 1036.4831 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
709 | Строительство МТП-3369-16, ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ "Л.249" до МТП -3369-16, ЛЭП-0,4кВ от МТП-3369-16 до границ участков Заявителей по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Новая Жизнь | 3369/16 | 2016 | 2017 | 1 | 0.16 | 1 | 6222.57 | 6222.57 | 6222.57 | 0 | 0 | 1 | 0.16 | 1 | 6222.57 | 6222.57 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
710 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | 3365/16 | 2016 | 2018 | 3.8 | 0.693 | 1 | 15368.18 | 15168.18 | 15168.18 | 0 | 0 |  |  |  | 12133.69 | 12133.69 |  |  | 3.8 | 0.693 | 1 | 3034.49 | 3034.49 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
711 | Строительство КЛ-6 кВ фидеров №№ 14, 34 от ПС-239 "Пушкино" до РП-1530 по адресу: г. Пушкино, старое Ярославское шоссе, микрорайон "Серебрянка" | 277/10 | 2010 | 2018 | 2.9 | 0 | 1 | 43035.16 | 37339.7284 | 37339.7284 | 0 | 0 |  |  |  | 12339.7284 | 12339.7284 |  |  | 2.9 | 0 | 1 | 25000 | 25000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
712 | Строительство КТП для деления сети 0,4 кВ от ТП-1019 по адресу: Пушкинский р-н, д. Комягино, СНТ "Ольховка" | 527/12 | 2013 | 2017 | 0 | 0 |  | 3329.27 | 2288.1356 | 2288.1356 | 0 | 0 |  |  |  | 2288.1356 | 2288.1356 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
713 | Перефиксация Ф.42 и Ф.508 в РУ-6 кВ ПС-239 "Пушкино" ПАО «МОЭСК» по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.Пушкино, Ярославское шоссе | 1348/14 | 2015 | 2021 | 0 | 0 |  | 1672.41 | 1430.709 | 1430.709 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1430.709 | 1430.709
714 | Строительство кабельных линий 6 кВ РТП-1531 - ТП-120730 - ТП-102127 - ТП-141576 - ТП-120729 - ТП-120087 по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д.143, мкр. Серебрянка, 13 квартал, ул. Тургенева, д. 15 и ул. Тургенева, д. 13 (4 этап) | 1110/14 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 16093.7 | 3073.1 | 3073.1 | 0 | 0 |  |  |  | 3073.1 | 3073.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
715 | Строительство КТП в районе ТП-1037 по адресу: г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная ТЗ №387/12 | 387/12 | 2012 | 2017 | 0 | 0 |  | 1934.08 | 386.816 | 386.816 | 0 | 0 |  |  |  | 386.816 | 386.816 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
716 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола ТЗ №526/12 | 526/12 | 2012 | 2018 | 0 | 0.4 | 1 | 9216.33 | 7841.44 | 7841.44 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 1 | 7841.44 | 7841.44 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
717 | Строительство КТП для перевода сетей электроснабжения 0,4кВ от ТП-1240 по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая | 3141/16 | 2016 | 2019 | 0.06 | 0.25 | 1 | 4908.39 | 4792.6159 | 4792.6159 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0.06 | 0.25 | 1 | 4792.6159 | 4792.6159 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
718 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РП-5 доя ВРУ ВНС по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.п. Лесной, ул. Пушкина, д.6 (1, 2 Этапы) | 1800/15 | 2015 | 2017 | 0.4 | 0 | 1 | 1730.11 | 1730.11 | 1730.11 | 0 | 0 | 0.4 |  | 1 | 1730.11 | 1730.11 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
719 | Строительство двух КЛ-6 кВ направлением РТП-1524-ТП-1642 по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Ленточка | 1671/15 | 2015 | 2017 | 1.26 | 0 | 1 | 5399.73 | 5020.5117 | 5020.5117 | 0 | 0 | 1.26 |  | 1 | 5020.5117 | 5020.5117 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Городской округ Долгопрудный |  |  |  | 1.295 | 0 | 4 | 8472.24 | 6887.2739 | 6887.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 1 | 5830.8539 | 5830.8539 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 2 | 588.1 | 588.1 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 1 | 468.32 | 468.32 | 0 | 0
720 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-145 к ж/домам №2,4 ул. Тимирязевская, по адресу: г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково | 19/10 | 2010 | 2019 | 1.13 | 0 | 1 | 7157.42 | 5634.6739 | 5634.6739 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.13 |  | 1 | 5634.6739 | 5634.6739 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
721 | Строительство 2КЛ-10кВ направлением 2БКТП-1034-ТП-188 по адресу: 141707, РФ, МО, г.Долгопрудный, ул.Лихачевское шоссе "Ратник" | 2349/15 | 2019 | 2021 | 0.07 | 0 | 1 | 744.25 | 744.25 | 744.25 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 265.93 | 265.93 |  |  | 0.07 |  | 1 | 468.32 | 468.32
722 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-37 до КНС по адресу: г.Долгопрудный | 1726/15 | 2016 | 2020 | 0.035 | 0 | 1 | 231.82 | 231.95 | 231.95 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 89.38 | 89.38 |  |  | 0.035 |  | 1 | 142.57 | 142.57 | [5 empty] | 0
723 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1016 до КНС по адресу: Мытищинский р-н, пос.Вешки, ул.Тенистая | 1727/15 | 2016 | 2020 | 0.06 | 0 | 1 | 338.75 | 276.4 | 276.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 96.8 | 96.8 |  |  | 0.06 |  | 1 | 179.6 | 179.6 | [5 empty] | 0
| Городской округ Мытищи |  |  |  | 0.02 | 0 | 1 | 2166.79 | 2012.3214 | 2012.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 2012.3214 | 2012.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
724 | Строительство КРУН по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский | 3190/16 | 2016 | 2019 | 0.02 | 0 | 1 | 2166.79 | 2012.3214 | 2012.3214 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.02 |  | 1 | 2012.3214 | 2012.3214 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Городской округ Балашиха |  |  |  | 0.82 | 0 | 1 | 14156.24 | 3894.1623 | 3894.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.83 | 649.83 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 1 | 2607.3823 | 2607.3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.95 | 636.95 | 0 | 0
725 | Строительство БКТП в районе ТП-906 по адресу: Московская обл., г.Балашиха, Большая прудовая ул | 1838/15 | 2017 | 2022 | 0 | 0 |  | 10877.49 | 636.95 | 636.95 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 636.95 | 636.95
726 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-82 по адресу: Московская область, г.Балашиха, ш.Энтузиастов | 1796/15 | 2016 | 2019 | 0.82 | 0 | 1 | 3278.75 | 3257.2123 | 3257.2123 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 649.83 | 649.83 |  |  | 0.82 |  | 1 | 2607.3823 | 2607.3823 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  |  |  | 15.7 | 1.8 | 19 | 193555.1 | 129386.726 | 129386.726 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 2 | 6579.556 | 6579.556 | 0 | 0 | 7.294 | 0.25 | 3 | 58803.91 | 58803.91 | 0 | 0 | 4.556 | 1.15 | 8 | 40826.8 | 40826.8 | 0 | 0 | 2.46 | 0.4 | 4 | 15374.87 | 15374.87 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 2 | 7801.59 | 7801.59 | 0 | 0
727 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-35 до ТП-225 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул.Победы - ул.Почтовая - ул.Колхозная | 517/12 | 2013 | 2019 | 0.98 | 0 | 1 | 4476.91 | 3998.84 | 3998.84 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.98 |  | 1 | 3998.84 | 3998.84 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
728 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-211 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ с КТП-213 на индивидуальную малоэтажную застройку для многодетных семей, по адресу: 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Чкалова | 2406/15 | 2016 | 2017 | 0.12 | 0 | 1 | 1125.62 | 1047.52 | 1047.52 | 0 | 0 | 0.12 |  | 1 | 1047.52 | 1047.52 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
729 | Строительство БКТП в районе ТП-34, 2КЛ-0,4 кВ от БКТП до котельной по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Почтовый проезд | 2407/15 | 2017 | 2022 | 0 | 0 |  | 12592.03 | 879.22 | 879.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 879.22 | 879.22
730 | Строительство БКТП в районе ТП-21 по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, мкр. Солнечный | 2408/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 12120.39 | 667.97 | 667.97 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 657.97 | 657.97
731 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до д/сада «Дюймовочка» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | 2409/15 | 2016 | 2019 | 0.4 | 0 | 1 | 2123.44 | 1908.81 | 1908.81 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.4 |  | 1 | 1898.81 | 1898.81 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
732 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО «Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | 2410/15 | 2016 | 2019 | 0.26 | 0 | 1 | 1514.41 | 1504.41 | 1504.41 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.26 |  | 1 | 1494.41 | 1494.41 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
733 | Строительство КТП «Лесная», КЛ-6 кВ от ТП-214 до КТП «Лесная» по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Лесная | 2411/15 | 2018 | 2020 | 1 | 0.4 | 1 | 8093.85 | 8093.85 | 8093.85 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 1120.45 | 1120.45 |  |  | 1 | 0.4 | 1 | 6963.4 | 6963.4 | [5 empty] | 0
734 | Строительство КЛ-6 кВ от проектируемой КТП-140743 до проектируемой КТП «Лесная» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Парковая – ул. Лесная | 2412/15 | 2019 | 2021 | 0.4 | 0 | 1 | 2733.77 | 2733.77 | 2733.77 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 487.75 | 487.75 |  |  | 0.4 |  | 1 | 2236.02 | 2236.02
735 | Строительство КЛ-6 кВ от КТП-238 до проектируемой КТП-1221/14 по адресу: Московская область, Ногинский район, д. Марьино-3, ул. Заречная | 2413/15 | 2017 | 2019 | 0.58 | 0 | 1 | 3307.93 | 3297.93 | 3297.93 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 356.42 | 356.42 |  |  | 0.58 |  | 1 | 2941.51 | 2941.51 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
736 | Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой РП-145937 до ТП-294 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Горького | 2414/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 4292.53 | 675.16 | 675.16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 665.16 | 665.16
737 | Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой РП-145937 до ТП-38 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Горького | 2415/15 | 2019 | 2021 | 0.43 | 0 | 1 | 2895.14 | 2895.14 | 2895.14 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 506.22 | 506.22 |  |  | 0.43 |  | 1 | 2378.92 | 2378.92
738 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-219 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Ленина | 2417/15 | 2017 | 2019 | 0.33 | 0 | 1 | 2051.73 | 2041.73 | 2041.73 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 388.36 | 388.36 |  |  | 0.33 |  | 1 | 1653.37 | 1653.37 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
739 | Строительство КТП «Речная», КЛ-6 кВ от РТП-2 до КТП «Речная», КЛ-6 кВ от КТП-128 до КТП «Речная» по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Речная, ул. 7 Ноября, ул. Новослободская | 2419/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 11524.12 | 984.3 | 984.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 984.3 | 984.3
740 | Строительство КЛ-6 кВ от оп.№1 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 128 до КЛ-6 кВ КТП 61 – оп.№10 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 243 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября – ул. Дачная | 2420/15 | 2018 | 2020 | 0.37 | 0 | 1 | 2178.8 | 2178.8 | 2178.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 412.97 | 412.97 |  |  | 0.37 |  | 1 | 1755.83 | 1755.83 | [5 empty] | 0
741 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | 2421/15 | 2018 | 2020 | 0.95 | 0 | 1 | 5741.73 | 5741.73 | 5741.73 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 874.79 | 874.79 |  |  | 0.95 |  | 1 | 4856.94 | 4856.94 | [5 empty] | 0
742 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до д/сада №6 «Солнышко» по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровское, ул.Строителей д.7 | 514/12 | 2013 | 2018 | 0.174 | 0 | 1 | 1612.68 | 1083.08 | 1083.08 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.174 |  | 1 | 1083.08 | 1083.08 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
743 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ж/дома по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул.Кирова, д. 5 | 515/12 | 2013 | 2019 | 0.49 | 0 | 1 | 2847.66 | 2497.64 | 2497.64 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.49 |  | 1 | 2497.64 | 2497.64 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
744 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | 513/12 | 2013 | 2019 | 1.148 | 0.5 | 1 | 17445.81 | 15840.8 | 15840.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.148 | 0.5 | 1 | 15840.8 | 15840.8 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
745 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | 410/12 | 2012 | 2019 | 0.368 | 0.65 | 1 | 8819.41 | 7902.41 | 7902.41 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.368 | 0.65 | 1 | 7902.41 | 7902.41 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
746 | Строительство КЛ-6 кВ от КТП-39 до ТП-34, г.о. Лосино-Петровский от ул. Набережная до мкр. Солнечный | 7/08 | 2008 | 2017 | 0 | 0 |  | 7161.18 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
747 | Строительство КТП в районе ТП-236 (ул. Заречная) по адресу: Московская область, Ногинский район, д. Марьино-3, ул. Заречная - ул. Прибрежная | 1221/14 | 2014 | 2018 | 0.82 | 0.25 | 1 | 7620.74 | 4004.56 | 4004.56 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.82 | 0.25 | 1 | 4004.56 | 4004.56 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
748 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, строительство двухсекционных РУ-6кВ для ТП-235 и ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский | 758/15 | 2015 | 2018 | 6.3 | 0 | 1 | 68665.8 | 56733.186 | 56733.186 | 0 | 0 |  |  |  | 3811.696 | 3811.696 |  |  | 6.3 |  | 1 | 52921.49 | 52921.49 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
749 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до детского сада №2 («Дюймовочка») по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.9 | 1789/15 | 2016 | 2017 | 0.44 | 0 | 1 | 1620.34 | 1620.34 | 1620.34 | 0 | 0 | 0.44 |  | 1 | 1620.34 | 1620.34 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
750 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО («Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра») по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.1 | 1790/15 | 2016 | 2020 | 0.14 | 0 | 1 | 989.08 | 955.53 | 955.53 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 150.8 | 150.8 |  |  | 0.14 |  | 1 | 804.73 | 804.73 | [5 empty] | 0
| Городской округ Фрязино |  |  |  | 2.17 | 2.31 | 7 | 62062.19 | 34980.73 | 34980.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.15 | 1.26 | 1 | 10229.44 | 10229.44 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 2 | 2527.11 | 2527.11 | 0 | 0 | 1.64 | 1.05 | 4 | 20267.76 | 20267.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1946.42 | 1946.42 | 0 | 0
751 | Строительство новой ТП в районе ТП-432 по адресу: Московская область, г. Фрязино, пр. Мира 22, стр. 2 | 1617/15 | 2015 | 2018 | 0.15 | 1.26 | 1 | 11248.73 | 10189.44 | 10189.44 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1.26 | 1 | 10179.44 | 10179.44 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
752 | Строительство 2БКТП в районе ТП-1 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Московская | 2120/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 13108.82 | 922.12 | 922.12 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 912.12 | 912.12
753 | Строительство 2БКТП в районе ТП-10 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Вокзальная | 2121/15 | 2016 | 2020 | 0.7 | 0.8 | 1 | 14130.47 | 14120.47 | 14120.47 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.7 | 0.8 | 1 | 14100.47 | 14100.47 | [5 empty] | 0
754 | Строительство 2БКТП в районе ТП-492 по адресу: Московская область, Щелковский район дер.Ново | 2122/15 | 2017 | 2022 | 0 | 0 |  | 14130.47 | 984.3 | 984.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 984.3 | 984.3
755 | Строительство КТП в районе ТП-496 по адресу: Московской области, Щелковский район, дер.Ново | 2123/15 | 2018 | 2020 | 0.3 | 0.25 | 1 | 4244.37 | 4244.37 | 4244.37 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 625.37 | 625.37 |  |  | 0.3 | 0.25 | 1 | 3609 | 3609 | [5 empty] | 0
756 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-433 до ВРУ ж/д№14 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | 2124/15 | 2017 | 2020 | 0.2 | 0 | 1 | 991.19 | 981.19 | 981.19 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.2 |  | 1 | 961.19 | 961.19 | [5 empty] | 0
757 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-436 до ВРУ ДС№8 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | 2125/15 | 2016 | 2020 | 0.44 | 0 | 1 | 1557.1 | 1557.1 | 1557.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.44 | 0 | 1 | 1547.1 | 1547.1 | [5 empty] | 0
758 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№5а по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | 2126/15 | 2017 | 2019 | 0.29 | 0 | 1 | 1354 | 1344 | 1344 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.29 |  | 1 | 1334 | 1334 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
759 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№5а по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | 2127/15 | 2017 | 2019 | 0.09 | 0 | 1 | 547.74 | 537.74 | 537.74 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.09 |  | 1 | 527.74 | 527.74 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
760 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-16 до ВРУ ж/д№19 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Ленина | 2128/15 | 2020 | 2022 | 0 | 0 |  | 749.3 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 50 | 50 | [5 empty] | 50 | 50
| Одинцовский муниципальный район |  |  |  | 27.925 | 0 | 6 | 234012.41 | 129773.1943 | 129773.1943 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 1 | 36980.6535 | 36980.6535 | 0 | 0 | 9.772 | 0 | 2 | 17253.2483 | 17253.2483 | 0 | 0 | 7.035 | 0 | 2 | 57581.96 | 57581.96 | 0 | 0 | 6.318 | 0 | 1 | 17457.3325 | 17457.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0
761 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-22193 до жилых домов №5, 6, 7, 8, 8 Б, 9, 11, 11А, 11Б, 13, уч. 46 на ул. Кленовая, п. Заречье, Одинцовского района | 396/12 | 2013 | 2019 | 1.9 | 0 | 1 | 9220.61 | 7834.17 | 7834.17 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.9 |  | 1 | 7834.17 | 7834.17 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
762 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС482 до ТП-215 по адресу:«Московская обл., Одинцовский р-н, Горки-10 пансионат «Лесные дали» | 2299/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 20311.53 | 500 | 500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 500 | 500
763 | Работы по Новому строительству КЛ-10 кВ от РТП-41045 (прокол 40 м) (ГИ) по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, село Юдино | ТЗ-04-15-8 | 2016 | 2018 | 7.772 | 0 | 1 | 21275.65 | 20312.5316 | 20312.5316 | 0 | 0 |  |  |  | 10312.5316 | 10312.5316 |  |  | 7.772 |  | 1 | 10000 | 10000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
764 | Проект и строительство КЛ-10кВ от РП-5049 ТЗ-05-14-201, ТЗ-05-14-271 ул. Толбухина, р.п. Новоивановское | ТУ ТЗ-05-14-201 ТЗ-05-14-271 ТЗ№1290 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 1946.27 | 367.126 | 367.126 | 0 | 0 |  |  |  | 367.126 | 367.126 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
765 | ТП-1380) Стр-во ТП и КЛ-10 кВ; перевод нагрузок с 6 кВ на 10 кВ ПС-117 "Голицыно" ТЗ-02-11-29 | ТЗ-02-11-29 | 2015 | 2017 | 4.8 | 0 | 1 | 23869.85 | 11560.8427 | 11560.8427 | 0 | 0 | 4.8 |  | 1 | 6560.8427 | 6560.8427 | [5 empty] | 5000 | 5000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
766 | Строительство модульного здания на территории Голицынского ЭУ (2016) | ТЗ№2-Т015 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 8464.73 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
767 | Вынос ТП-560721, КРУН-560802 (ГИ) с территории строительства жилого дома корпус №14 ОАО "494 УНР" (2 Этап) | 15/011 | 2016 | 2019 | 5.135 | 0 | 1 | 29767.79 | 29757.79 | 29757.79 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 5.135 | 0 | 1 | 29747.79 | 29747.79 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
768 | Перевод сетей 6кВ ПС188 "Одинцово" на сети 10кВ ПС842 "Подушкино" | 15/010 | 2016 | 2018 | 2 | 0 | 1 | 41395.96 | 2491.9272 | 2491.9272 | 0 | 0 |  |  |  | 2491.9272 | 2491.9272 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
769 | Работы по выносу ВКЛ-10/6/0,4 кВ (КЛ-6кВ от РТП-56067 до опоры за Минским шоссе, прокол ГНБ 180 м 3 трубы ПНД D 225 мм) Договор оказания услуи УК ЗАО "Химки Групп" ООО Измалково недвижимость" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Измалково | ТЗ-05-15-84 | 2016 | 2020 | 6.318 | 0 | 1 | 77760.02 | 56848.8068 | 56848.8068 | 0 | 0 |  |  |  | 17138.226 | 17138.226 | [5 empty] | 2253.2483 | 2253.2483 | [5 empty] | 20000 | 20000 |  |  | 6.318 |  | 1 | 17457.3325 | 17457.3325 | [5 empty] | 0
| Городской округ Звенигород |  |  |  | 4.92 | 0 | 3 | 86636.47 | 49197.74 | 49197.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9822.74 | 9822.74 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 8879.58 | 8879.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2119.75 | 2119.75 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 2 | 21400.44 | 21400.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6975.23 | 6975.23 | 0 | 0
770 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП-11 до ТП-141 по адресу:«Московская область, г. Звенигород ул. Радужная. Санаторий «Звенигород» | 2297/15 | 2016 | 2018 | 1.5 | 0 | 1 | 10397.4 | 8869.58 | 8869.58 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 1.5 |  | 1 | 8859.58 | 8859.58 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
771 | Создание комплекса АСУ ТП в РТП-19 по адресу: Московская область, г. Звенигород мк-р Супонево | 3722/16 | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  | 9812.74 | 9812.74 | 9812.74 | 0 | 0 |  |  |  | 9812.74 | 9812.74
772 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-149 до ТП-243 по адресу: «Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | 2300/15 | 2017 | 2020 | 1.52 | 0 | 1 | 10609.5 | 10599.5 | 10599.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.52 | 0 | 1 | 10599.5 | 10599.5 | [5 empty] | 0
773 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-150 до ТП-221 по адресу: «Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | 2301/15 | 2018 | 2020 | 1.9 | 0 | 1 | 12910.69 | 12910.69 | 12910.69 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 2099.75 | 2099.75 |  |  | 1.9 |  | 1 | 10800.94 | 10800.94 | [5 empty] | 0
774 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-109 до ТП-116 по адресу: «Московская обл., г. Звенигород мк-р Восточный – поселок Гор Больницы №45 | 2302/15 | 2018 | 2022 | 0 | 0 |  | 14088.23 | 2301.42 | 2301.42 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2291.42 | 2291.42
775 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская обл., г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | 2303/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 12005.98 | 2014.62 | 2014.62 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 2004.62 | 2004.62
776 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-15 до ТП-109 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, мк-р Восточный – санаторий Поречье | 2304/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 16811.93 | 2689.19 | 2689.19 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 2679.19 | 2679.19
| Красногорский муниципальный район |  |  |  | 0.94 | 0.16 | 1 | 6941 | 5835.78 | 5835.78 | 0 | 0 | 0.94 | 0.16 | 1 | 5835.78 | 5835.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Красногорский р-н, п. Нахабино | 2104/15 | 2016 | 2017 | 0.94 | 0.16 | 1 | 6941 | 5835.78 | 5835.78 | 0 | 0 | 0.94 | 0.16 | 1 | 5835.78 | 5835.78 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Раменский муниципальный район |  |  |  | 10.11 | 3.5 | 13 | 175078.99 | 73612.5078 | 73612.5078 | 0 | 0 | 4.35 | 0.5 | 2 | 17612.7678 | 17612.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146.82 | 1146.82 | 0 | 0 | 5.76 | 3 | 11 | 45847.29 | 45847.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8905.63 | 8905.63 | 0 | 0
778 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Константиново | 1718/15 | 2015 | 2020 | 0.26 | 0 | 1 | 1268.81 | 962.33 | 962.33 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.26 |  | 1 | 952.33 | 952.33 | [5 empty] | 0
779 | Строительство КТП, ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, д.Минино | 3632/16 | 2017 | 2017 | 2.15 | 0.25 | 1 | 6671.98 | 6671.98 | 6671.98 | 0 | 0 | 2.15 | 0.25 | 1 | 6671.98 | 6671.98
780 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Раменский р-н, д. Верея | 3344/16 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 19827.8 | 3965.56 | 3965.56 | 0 | 0 |  |  |  | 3965.56 | 3965.56 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
781 | Строительство КТП в районе ТП-331 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, пос.Кратово, ул.Разина | 2591/15 | 2018 | 2020 | 0.8 | 0.25 | 1 | 7035.87 | 7035.87 | 7035.87 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 1046.82 | 1046.82 |  |  | 0.8 | 0.25 | 1 | 5979.05 | 5979.05 | [5 empty] | 0
782 | Строительство КТП по адресу: Московская обл., Раменский р-н, пос.Кратово, ул.Луговая | 2592/15 | 2016 | 2020 | 0.5 | 0.25 | 1 | 4447.23 | 4437.23 | 4437.23 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.5 | 0.25 | 1 | 4417.23 | 4417.23 | [5 empty] | 0
783 | Строительство КТП по адресу: Московская обл., Раменский р-н, пос.Кратово, ул.Шоссейная | 2593/15 | 2017 | 2022 | 0 | 0 |  | 3832.63 | 200 | 200 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 200 | 200
784 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-13 до РП-24 по адресу: Московская обл., г. Раменское | 2602/15 | 2017 | 2022 | 0 | 0 |  | 20344.86 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 100 | 100
785 | Строительство КТП в районе ТП-383 по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | 2603/15 | 2016 | 2020 | 1 | 0.4 | 1 | 6883.91 | 6873.91 | 6873.91 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 |  |  | 1 | 0.4 | 1 | 6853.91 | 6853.91 | [5 empty] | 0
786 | Строительство КТП в районе ТП-361 по адресу: Московская область, Раменский район, д. Вялки | 2604/15 | 2016 | 2020 | 0.3 | 0.4 | 1 | 3795.19 | 3785.19 | 3785.19 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.3 | 0.4 | 1 | 3765.19 | 3765.19 | [5 empty] | 0
787 | Строительство КТП в районе ТП-374 по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Ильинский, ул. Южная | 2605/15 | 2016 | 2020 | 0.6 | 0.4 | 1 | 5213.79 | 5203.79 | 5203.79 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.6 | 0.4 | 1 | 5183.79 | 5183.79 | [5 empty] | 0
788 | Строительство КТП в районе ТП-350 по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Быково, ул. Калинина | 2606/15 | 2016 | 2020 | 0.6 | 0.4 | 1 | 5213.79 | 5203.79 | 5203.79 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.6 | 0.4 | 1 | 5183.79 | 5183.79 | [5 empty] | 0
789 | Строительство КТП в районе ТП-9 по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Кратово, ул. Горького | 2617/15 | 2016 | 2020 | 0.65 | 0.4 | 1 | 4732.38 | 4722.38 | 4722.38 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.65 | 0.4 | 1 | 4702.38 | 4702.38 | [5 empty] | 0
790 | Строительство КТП в районе ТП-230а по адресу: Московская область, Раменский район, д. Литвиново | 2618/15 | 2016 | 2020 | 0.65 | 0.25 | 1 | 4732.38 | 4722.38 | 4722.38 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.65 | 0.25 | 1 | 4702.38 | 4702.38 | [5 empty] | 0
791 | Строительство КТП в районе ТП-450 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, д. Аринино | 2584/15 | 2016 | 2020 | 0.3 | 0.25 | 1 | 3707.13 | 3697.13 | 3697.13 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.3 | 0.25 | 1 | 3677.13 | 3677.13 | [5 empty] | 0
792 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | 2814/15 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 69538.85 | 8615.63 | 8615.63 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 8605.63 | 8605.63
793 | Строительство КТП, ВЛ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ по адресу: 140155, Московская область, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское, д. Жирово | 1626/15 | 2015 | 2017 | 2.2 | 0.25 | 1 | 7231.99 | 6975.2278 | 6975.2278 | 0 | 0 | 2.2 | 0.25 | 1 | 6975.2278 | 6975.2278 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
794 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-2 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Константиново | 1719/15 | 2015 | 2020 | 0.1 | 0 | 1 | 600.4 | 440.11 | 440.11 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 0 | 1 | 430.11 | 430.11 | [5 empty] | 0
| Воскресенский муниципальный район |  |  |  | 12.85 | 4.33 | 15 | 179778.92 | 125672.4602 | 125672.4602 | 0 | 0 | 9.13 | 0.5 | 6 | 55935.5002 | 55935.5002 | 0 | 0 | 1.18 | 1.76 | 3 | 34287.72 | 34287.72 | 0 | 0 | 0.24 | 0.32 | 1 | 5311.83 | 5311.83 | 0 | 0 | 2.3 | 1.75 | 5 | 24919.74 | 24919.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5217.67 | 5217.67 | 0 | 0
795 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-скв. №1 до ТП-скв. №3 Сабуровского водозабора. | 121/11 | 2012 | 2017 | 1.67 | 0 | 1 | 10716.3 | 6779.661 | 6779.661 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 1 | 6779.661 | 6779.661 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
796 | Строительство КЛ 6 кВ от ФП-5 до ТП-44 взамен участка КВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул.Суворова | 211/12 | 2012 | 2017 | 2.2 | 0 | 1 | 11439.35 | 9298.57 | 9298.57 | 0 | 0 | 2.2 |  | 1 | 9298.57 | 9298.57 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
797 | Строительство 2КТП в районе ТП-313 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Центральная | 2012/15 | 2016 | 2020 | 0.25 | 0.5 | 1 | 4430.43 | 4420.43 | 4420.43 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.25 | 0.5 | 1 | 4400.43 | 4400.43 | [5 empty] | 0
798 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | 2013/15 | 2016 | 2020 | 0.85 | 0.5 | 1 | 7382.17 | 7372.17 | 7372.17 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.85 | 0.5 | 1 | 7352.17 | 7352.17 | [5 empty] | 0
799 | Строительство КТП в районе ТП-164 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. 1-я Пятилетка | 2061/15 | 2016 | 2020 | 0.7 | 0.1 | 1 | 6444.38 | 6434.38 | 6434.38 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.7 | 0.1 | 1 | 6414.38 | 6414.38 | [5 empty] | 0
800 | Строительство 2КТП в районе ТП-68 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Москворецкий, ул. Калинина | 2062/15 | 2017 | 2022 | 0 | 0 |  | 4430.43 | 778.81 | 778.81 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 778.81 | 778.81
801 | Строительство 2КТП в районе ТП-71 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Менделеева | 2063/15 | 2017 | 2022 | 0 | 0 |  | 4430.43 | 778.81 | 778.81 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 778.81 | 778.81
802 | Строительство 2КТП в районе ТП-40 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Гигант, ул. Ленинская | 2066/15 | 2017 | 2022 | 0 | 0 |  | 4430.43 | 778.81 | 778.81 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 778.81 | 778.81
803 | Строительство КТП в районе ТП-505 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Садовая | 2067/15 | 2017 | 2022 | 0 | 0 |  | 3976.69 | 500 | 500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 500 | 500
804 | Строительство КТП в районе ТП-506 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Парковая | 2068/15 | 2017 | 2022 | 0 | 0 |  | 3976.69 | 595.31 | 595.31 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 595.31 | 595.31
805 | Строительство КТП в районе ТП-507 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Зайцева | 2069/15 | 2018 | 2020 | 0.25 | 0.4 | 1 | 3976.69 | 3976.69 | 3976.69 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 585.31 | 585.31 |  |  | 0.25 | 0.4 | 1 | 3381.38 | 3381.38 | [5 empty] | 0
806 | Строительство КТП в районе ТП-76 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пер. 2-ой Лесной | 2071/15 | 2018 | 2020 | 0.25 | 0.25 | 1 | 3976.69 | 3976.69 | 3976.69 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 595.31 | 595.31 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 3371.38 | 3371.38 | [5 empty] | 0
807 | Строительство КТП в районе ТП-304 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Сиреневая | 2072/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 3976.69 | 605.31 | 605.31 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 595.31 | 595.31
808 | Строительство КТП в районе ТП-520 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Рудниковская | 2074/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 3976.69 | 605.31 | 605.31 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 595.31 | 595.31
809 | Строительство КТП в районе ТП-165 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Мира | 2075/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 3976.69 | 605.31 | 605.31 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 595.31 | 595.31
810 | Строительство КТП в районе ТП-27, г. Воскресенск, ул. Химиков | 115/11 | 2012 | 2018 | 0.03 | 0.16 | 1 | 2434.12 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.03 | 0.16 | 1 | 2000 | 2000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
811 | Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-104 до ТП-43 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Конная. | 209/12 | 2011 | 2017 | 0 | 0 |  | 5531.27 | 773.7091 | 773.7091 | 0 | 0 |  |  |  | 773.7091 | 773.7091 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
812 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | 117/11 | 2012 | 2019 | 0.24 | 0.32 | 1 | 4458.39 | 4071.21 | 4071.21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.24 | 0.32 | 1 | 4071.21 | 4071.21 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
813 | Стр-во КЛ-6кВ от РУ-6кВ ПС-530 "Фосфоритная" ПАО "МОЭСК" до РУ-6кВ ТП-501 по адресу: Московская область, Воскресенский район, г.п. Хорлово, мкр. Фосфоритный | 2088/16 | 2016 | 2017 | 1.14 | 0 | 1 | 7739.84 | 5992.81 | 5992.81 | 0 | 0 | 1.14 |  | 1 | 5992.81 | 5992.81 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
814 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-173 по адресу: г. Воскресенск | 508/12 | 2013 | 2017 | 0.72 | 0 | 1 | 2125.37 | 1755.77 | 1755.77 | 0 | 0 | 0.72 |  | 1 | 1755.77 | 1755.77 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
815 | Строительство КЛ 10 кВ от п/ст 761 до ТП-3 (РТП-3) ф. 9 и ф. 26 по адресу: г. Воскресенск, м-он Фетровая фабрика | 208/12 | 2013 | 2017 | 0.8 | 0 | 1 | 4993.04 | 3553.74 | 3553.74 | 0 | 0 | 0.8 |  | 1 | 3553.74 | 3553.74 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
816 | Строительство РТП-10/0,4 кВ в районе ТП-3 по адресу: г. Воскресенск, м-он Фетровая фабрика | 207/12 | 2012 | 2018 | 0.55 | 0.8 | 1 | 22544.44 | 20306.33 | 20306.33 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 | 0.8 | 1 | 20306.33 | 20306.33 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
817 | Строительство 2БКТП в районе ТП-39 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, Больничный проезд | 220/12 | 2013 | 2018 | 0.6 | 0.8 | 1 | 13836.92 | 11931.39 | 11931.39 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.8 | 1 | 11931.39 | 11931.39 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
818 | Строительство ТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: г. Воскресенск, ул. Суворова | 210/12 | 2013 | 2017 | 2.6 | 0.5 | 1 | 34574.78 | 27781.24 | 27781.24 | 0 | 0 | 2.6 | 0.5 | 1 | 27781.24 | 27781.24 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Коломенский муниципальный район |  |  |  | 2.78 | 0.1 | 2 | 48963.68 | 30559.71 | 30559.71 | 0 | 0 | 2.78 | 0.1 | 2 | 28586.24 | 28586.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963.47 | 1963.47 | 0 | 0
819 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-10 до ТП-75 по адресу: Коломенский район, п. Пески | 286/12 | 2012 | 2017 | 1.72 | 0 | 1 | 10050.47 | 7982.65 | 7982.65 | 0 | 0 | 1.72 |  | 1 | 7982.65 | 7982.65 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
820 | Строительство КТП вблизи ТП-24 по адресу: Коломенский район, п. Пески | 287/12 | 2013 | 2017 | 1.06 | 0.1 | 1 | 21927.09 | 20603.59 | 20603.59 | 0 | 0 | 1.06 | 0.1 | 1 | 20603.59 | 20603.59 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
821 | Строительство КТП по адресу: Московская обл., Коломенский р-н., п. Пески (Дачи Советских Художников) | 2539/15 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |  | 16986.12 | 1973.47 | 1973.47 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1963.47 | 1963.47
| Городской округ Химки |  |  |  | 0.3 | 0 | 1 | 1046.18 | 762.54 | 762.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 762.54 | 762.54 | 0 | 0
822 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-240 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г.о. Химки, ул. Спартаковская, д.11 | 3188/16 | 2016 | 2021 | 0.3 | 0 | 1 | 1046.18 | 762.54 | 762.54 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.3 |  | 1 | 762.54 | 762.54
| Городское поселение Видное |  |  |  | 1.8 | 0.32 | 1 | 35590.29 | 13053.2 | 13053.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585.29 | 1585.29 | 0 | 0 | 1.8 | 0.32 | 1 | 8013.95 | 8013.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3453.96 | 3453.96 | 0 | 0
823 | Строительство 2КЛ-6кВ от РП-6 кВ №23 до РТП-17 по адресу: 142712, Московская область, Ленинский район, Володарского п., Елохова Роща ул. | 3462/16 | 2016 | 2022 | 0 | 0 |  | 25991.05 | 3453.96 | 3453.96 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 3453.96 | 3453.96
824 | Строительство ТП-3702/16, 2ЛЭП-10кВ от ТП-3702/16 до ТП-567 по адресу: Московская область, Ленинский р-н, с.п. Булатниковское, пос. Битца | 3702/16 | 2017 | 2018 | 1.8 | 0.32 | 1 | 9599.24 | 9599.24 | 9599.24 | 0 | 0 |  |  |  | 1585.29 | 1585.29 |  |  | 1.8 | 0.32 | 1 | 8013.95 | 8013.95 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Объекты технологического присоединения |  |  |  | 230.4305 | 92.793 | 224 | 1963394.6642 | 1385995.4201 | 0 | 0 | 1385995.4201 | 167.5465 | 60.373 | 214 | 1068192.1431 | 0 | 0 | 1068192.1431 | 62.884 | 32.42 | 10 | 317803.277 | 0 | 0 | 317803.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  |  |  | 9.06 | 6.48 | 18 | 108242.1052 | 64782.0684 | 0 | 0 | 64782.0684 | 8.36 | 4.48 | 16 | 47954.9206 | 0 | 0 | 47954.9206 | 0.7 | 2 | 2 | 16827.1478 | 0 | 0 | 16827.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
825 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г.Электросталь, ул.Горького | 152923-Р (2035/15) | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 821.19 | 782.4995 | 0 | 0 | 782.4995 |  |  |  | 782.4995 |  |  | 782.4995 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
826 | Строительство ЛЭП-6 кВ, МТП-1605166 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Электросталь г., Ногинское ш. | 1605166-Р (3379/16) | 2016 | 2017 | 0.4 | 0.16 | 1 | 1967.83 | 1957.83 | 0 | 0 | 1957.83 | 0.4 | 0.16 | 1 | 1957.83 |  |  | 1957.83 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
827 | Строительство ЛЭП-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ от ТП-192 до КТП Заявителей по адресу: Московская обл., г. Электросталь, Ногинское шоссе | 157691 157736 (2902/15) | 2016 | 2017 | 0.05 | 0 | 1 | 374.54 | 364.4031 | 0 | 0 | 364.4031 | 0.05 |  | 1 | 364.4031 |  |  | 364.4031 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
828 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 60 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, д. № 32/16, помещение 04 | 131745 533/13 | 2016 | 2017 | 0.06 | 0 | 1 | 426.07 | 414.5385 | 0 | 0 | 414.5385 | 0.06 |  | 1 | 414.5385 |  |  | 414.5385 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
829 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-255 до границы участка заявителя по адресу: 144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Захарченко | 157698 (3192/16) | 2016 | 2017 | 0.8 | 0 | 1 | 3424.98 | 3144.6935 | 0 | 0 | 3144.6935 | 0.8 |  | 1 | 3144.6935 |  |  | 3144.6935 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
830 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 144009, Московская область, г. Электросталь, Строительный пер., д. № 9А | 156240 (2858/15) | 2016 | 2017 | 0.4 | 0.32 | 1 | 3070.54 | 2908.28 | 0 | 0 | 2908.28 | 0.4 | 0.32 | 1 | 2908.28 |  |  | 2908.28 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
831 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-185 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Комсомольская, д.1 | 156428 (2765/15) | 2016 | 2017 | 0.3 | 0 | 1 | 1413.26 | 1326.782 | 0 | 0 | 1326.782 | 0.3 |  | 1 | 1326.782 |  |  | 1326.782 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
832 | Строительство ЛЭП-6кВ от ТП-233 и ТП-234 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 144006, Московская область, г. Электросталь, ул. Северная (2 этап) | 153143 (2728/15) | 2016 | 2017 | 1.7 | 0 | 1 | 8896.04 | 7703.84 | 0 | 0 | 7703.84 | 1.7 |  | 1 | 7703.84 |  |  | 7703.84 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
833 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-210 до ВРУ объекта заявителя по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь, Фрязевское ш., д. 50 | 154978 (2724/15) | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 1517.53 | 322.6583 | 0 | 0 | 322.6583 |  |  |  | 322.6583 |  |  | 322.6583 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
834 | Установка ячеек КСО в ЦРП-215. Строительство 2БКТП-1, 2БКТП-2, КЛ-6 кВ для электроснабжения заяв по адресу:Московская область, г. Электросталь, квартал между Ногинским шоссе и проспектом Ленина с запада от дома №04 | 121784-Р (153/13) | 2013 | 2018 | 0.6 | 2 | 1 | 38517.9835 | 16462.5971 | 0 | 0 | 16462.5971 |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 0.6 | 2 | 1 | 16452.5971 |  |  | 16452.5971 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
835 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-62. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-62 до ВРУ ООО «Фокус» по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр. Ленина, д. 35/20 | 122828-Р (34/13) | 2014 | 2018 | 0.1 | 0 | 1 | 601.21 | 384.5507 | 0 | 0 | 384.5507 |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 0.1 |  | 1 | 374.5507 |  |  | 374.5507 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
836 | Строительство ЛЭП -0,4 кВ с разных секций РУ 0,4 кВ ТП-236 до ВРУ торгового центра заявителя по адр: Московская область, г. Электросталь, Фрязевское ш, д.120 ООО "Плюс Девелопмент" | 132367-Р (569/13) | 2014 | 2017 | 0.8 | 0 | 1 | 2605.3 | 2484.2254 | 0 | 0 | 2484.2254 | 0.8 |  | 1 | 2484.2254 |  |  | 2484.2254 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
837 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП № 47 до ВРУ складского помещения заявителя по адресу: Московская область, г.Электросталь ул Карла Маркса с юга от территории ГСК-29" | 131280-Р (530/13) | 2014 | 2017 | 0.26 | 0 | 1 | 1110.5486 | 869.34 | 0 | 0 | 869.34 | 0.26 |  | 1 | 869.34 |  |  | 869.34 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
838 | Замена трансформаторов в ТП-78, ТП-13. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-78 до ВРУ жилого дома Заявителя, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13 до ВРУ жилого дома Заявителя, расположенного по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Расковой, дом №10 | 132062-Р (783/14) | 2014 | 2017 | 0.47 | 0 | 1 | 1962.71 | 1920 | 0 | 0 | 1920 | 0.47 |  | 1 | 1920 |  |  | 1920 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
839 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: г. Электросталь, Южный проспект | 130036-Р (233/13) | 2013 | 2017 | 0.05 | 0 | 1 | 3357.1811 | 2617.3137 | 0 | 0 | 2617.3137 | 0.05 |  | 1 | 2617.3137 |  |  | 2617.3137 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
840 | Расширение РУ 6 кВ РП 76. Строительство ТП. Строительство ЛЭП 6 кВ от РП 76 до проектируемой ТП по адресу: Московская область, г. Электросталь, Ногинское шоссе (2 Этап) | 131766-Р (539/13) | 2014 | 2017 | 1.3 | 2 | 1 | 16496.44 | 1717.5322 | 0 | 0 | 1717.5322 | 1.3 | 2 | 1 | 1717.5322 |  |  | 1717.5322 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
841 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | 140053-Р (1028/14) | 2014 | 2017 | 0.09 | 0 | 1 | 334.432 | 296.91 | 0 | 0 | 296.91 | 0.09 |  | 1 | 296.91 |  |  | 296.91 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
842 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Западная | 145111/Р/1/ЦА (1495/15) | 2016 | 2017 | 0.6 | 0 | 1 | 1550.85 | 1550.85 | 0 | 0 | 1550.85 | 0.6 |  | 1 | 1550.85 |  |  | 1550.85 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
843 | Строительство 2БКТП с трансформаторами 2х400 кВА, Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секции 2БКТП проектируемой по ТЗ № 906/14 от 05.03.2014г. до проектируемой 2БКТП, Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций проектируемой 2БКТП до каждого ВРУ жилых домов заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, 25-26 ( строит. ) | 131562-Р 131563-Р 146428-Р (1065/14) | 2015 | 2017 | 0.86 | 2 | 1 | 16924.81 | 15556.36 | 0 | 0 | 15556.36 | 0.86 | 2 | 1 | 15556.36 |  |  | 15556.36 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
844 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Журавлева, напротив многоквартирного дома 23 | 141304-Р (1213/14) | 2015 | 2017 | 0.22 | 0 | 1 | 1322.19 | 771.57 | 0 | 0 | 771.57 | 0.22 |  | 1 | 771.57 |  |  | 771.57 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
845 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-33 до ВРУ Заявителя по адресу: 144001, Московская область, Электросталь г, Лесная ул. | 143944-Р (1422/14) | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 637.71 | 619.92 | 0 | 0 | 619.92 |  |  |  | 619.92 |  |  | 619.92 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
846 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ объекта заявителя, по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Спортивная, с юга от д.25. | 141990-Р (1256/14) | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 908.76 | 605.3746 | 0 | 0 | 605.3746 |  |  |  | 605.3746 |  |  | 605.3746 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  |  |  | 4.48 | 0.41 | 8 | 28462.1226 | 16102.0867 | 0 | 0 | 16102.0867 | 4.48 | 0.41 | 8 | 16102.0867 | 0 | 0 | 16102.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
847 | Строительство КТП-1600675, ЛЭП-6 кВ от КТП-154633 до КТП-1600675 по адресу: 142601, Московская область, Орехово-Зуевский район, юго-западнее п. 47 уч., С/Т «Астра | 1600675-Р (3185/16) | 2016 | 2017 | 0.7 | 0.16 | 1 | 2970.61 | 2960.61 | 0 | 0 | 2960.61 | 0.7 | 0.16 | 1 | 2960.61 |  |  | 2960.61 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
848 | Внешняя схема электроснабжения энергоприниающих устройств Заявителей по адресу:142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Луговая | 142391-Р (1184/14) | 2014 | 2017 | 0.9 | 0.25 | 1 | 4439.15 | 3762.8 | 0 | 0 | 3762.8 | 0.9 | 0.25 | 1 | 3762.8 |  |  | 3762.8 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
849 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-231 до РУ-6 кВ проектируемой КТП Заявителя по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Калинина д.1б | 143435-Р (1469/14) | 2014 | 2017 | 0.6 | 0 | 1 | 3084.94 | 2816.8393 | 0 | 0 | 2816.8393 | 0.6 |  | 1 | 2816.8393 |  |  | 2816.8393 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
850 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | 143498-Р (1420/14) | 2015 | 2017 | 0.3 | 0 | 1 | 1134.52 | 739.34 | 0 | 0 | 739.34 | 0.3 |  | 1 | 739.34 |  |  | 739.34 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
851 | Строительство 2КТП-140048. Строительство ЛЭП-6 кВ от пр.2КТП-140050 (в рамках ТЗ-987/14 от 08.07.2014) до проектируемой 2КТП-140048 по адресу: 142643, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, п. Снопок Новый (Верейское с/п) | 140048-Р (988/14) | 2014 | 2017 | 0 | 0 |  | 4866.4 | 817.0492 | 0 | 0 | 817.0492 |  |  |  | 817.0492 |  |  | 817.0492 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
852 | Строительство 2КТП-140050. Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.25 ПС-240 «Сосниха»-ТП-5 до проектируемой 2КТП-140050 по адресу: 142643, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, п. Снопок Новый (Верейское с/п) | 140050-Р (987/14) | 2014 | 2017 | 0 | 0 |  | 3605.53 | 615.5193 | 0 | 0 | 615.5193 |  |  |  | 615.5193 |  |  | 615.5193 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
853 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-347 до ВРУ объекта по адресу: 142621, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Советская, дом № 129 | 133375-Р (1419/14) | 2015 | 2017 | 0.42 | 0 | 1 | 2431.73 | 822.87 | 0 | 0 | 822.87 | 0.42 |  | 1 | 822.87 |  |  | 822.87 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
854 | Расширение РУ 0,4 кВ ТП-52.Строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-52 до ВРУ клуба, строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1139 до ВРУ клуба по адресу: 142643 Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Новое(Новинское с/п), ул Советская, д. 104 | 110473-Р (526/13) | 2013 | 2017 | 0.9 | 0 | 1 | 2624.9826 | 1452.8689 | 0 | 0 | 1452.8689 | 0.9 |  | 1 | 1452.8689 |  |  | 1452.8689 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
855 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Первомайская | 158699 (2908/15) | 2016 | 2017 | 0.25 | 0 | 1 | 1475.15 | 1053.89 | 0 | 0 | 1053.89 | 0.25 |  | 1 | 1053.89 |  |  | 1053.89 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
856 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Южная | 150092-Р (1698/15) | 2015 | 2017 | 0.41 | 0 | 1 | 1829.11 | 1060.3 | 0 | 0 | 1060.3 | 0.41 |  | 1 | 1060.3 |  |  | 1060.3 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Электрогорск, городской округ |  |  |  | 2.3 | 0.96 | 4 | 17071.54 | 14714.4885 | 0 | 0 | 14714.4885 | 1.4 | 0.8 | 2 | 6634.47 | 0 | 0 | 6634.47 | 0.9 | 0.16 | 2 | 8080.0185 | 0 | 0 | 8080.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
857 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-347 по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Ухтомского | 131176-Р (872/14) | 2014 | 2018 | 0.3 | 0 | 1 | 1504.24 | 1248.4837 | 0 | 0 | 1248.4837 |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 0.3 |  | 1 | 1238.4837 |  |  | 1238.4837 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
858 | Строительство ТП-6/0,4 кВ в габаритах 160 кВА. Строительство КЛ-6 кВ от ТП-325 до проектируемой ТП по адресу: Московская область, г.Электрогорск, ул.Буденного дом №2 (2 Этап) | 130612-Р (588/13) | 2014 | 2018 | 0.6 | 0.16 | 1 | 7297.01 | 6851.5348 | 0 | 0 | 6851.5348 |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 0.6 | 0.16 | 1 | 6841.5348 |  |  | 6841.5348 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
859 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | 141866-Р (1362/14) | 2015 | 2017 | 0.2 | 0 | 1 | 477.55 | 464.09 | 0 | 0 | 464.09 | 0.2 |  | 1 | 464.09 |  |  | 464.09 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
860 | Реконструкция РТП-339. Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ от РТП-339 до 2КТП по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Безымянная, д. 11 (2 Этап) | 1510585 (2973/16) | 2016 | 2017 | 1.2 | 0.8 | 1 | 5879.16 | 5869.16 | 0 | 0 | 5869.16 | 1.2 | 0.8 | 1 | 5869.16 |  |  | 5869.16 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
861 | Строительство двух ЛЭП-0,4 кВ от ТП-343 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Ленина, дом № 47, 50:17:0011210:0006 | 156569 (2812/15) | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 1913.58 | 281.22 | 0 | 0 | 281.22 |  |  |  | 281.22 |  |  | 281.22 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  |  |  | 2.975 | 0.2 | 3 | 11223.74 | 10109.6 | 0 | 0 | 10109.6 | 2.975 | 0.2 | 3 | 10109.6 | 0 | 0 | 10109.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
862 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 по адресу: 142505, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, д. 27 | 1607233 (3575/16) | 2016 | 2017 | 0.6 | 0 | 1 | 2641.61 | 1846.82 | 0 | 0 | 1846.82 | 0.6 |  | 1 | 1846.82 |  |  | 1846.82 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
863 | Строительство ЛЭП-6 кВ, МТП по адресу: Московская область, Павлово-Посадский р-н, ул. Степуринская | 1510139-Р (3583/16) | 2016 | 2017 | 0.225 | 0.1 | 1 | 2425.55 | 2376.59 | 0 | 0 | 2376.59 | 0.225 | 0.1 | 1 | 2376.59 |  |  | 2376.59
864 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: 142506, Московская область, Павлово-Посадский р-н, сп.Рахмановское, северо-восточнее Субботино д | 154070-Р (2351/15) | 2015 | 2017 | 2.15 | 0.1 | 1 | 6156.58 | 5886.19 | 0 | 0 | 5886.19 | 2.15 | 0.1 | 1 | 5886.19 |  |  | 5886.19 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Шатурский муниципальный район |  |  |  | 1.54 | 0.63 | 8 | 13720.9106 | 8973.5038 | 0 | 0 | 8973.5038 | 1.54 | 0.63 | 8 | 8973.5038 | 0 | 0 | 8973.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
865 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Шатурский р-н, г. Шатура, ул. 1 Мая, дом №7 | 144322-Р (1640/15) | 2015 | 2017 | 0.1 | 0 | 1 | 1211.24 | 1035.9836 | 0 | 0 | 1035.9836 | 0.1 |  | 1 | 1035.9836 |  |  | 1035.9836 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
866 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-92 по адресу: Московская область, Шатурский район, г. Шатура, ул. Строителей | 1612730 (3557/16) | 2017 | 2017 | 0.15 | 0 | 1 | 780.79 | 780.79 | 0 | 0 | 780.79 | 0.15 |  | 1 | 780.79 |  |  | 780.79
867 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2 по адресу: 140721, Московская область, Шатурский район, п. Бакшеево | 1604426-Р (3315/16) | 2016 | 2017 | 0.1 | 0 | 1 | 561.54 | 551.54 | 0 | 0 | 551.54 | 0.1 |  | 1 | 551.54 |  |  | 551.54 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
868 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от КТП-4 до границы земельного участка Заявителя Московская область, Шатурский р-н п. Туголесский Бор, ул. Советская | 120391-Р (895/14) | 2013 | 2017 | 0.08 | 0 | 1 | 589.04 | 392.5403 | 0 | 0 | 392.5403 | 0.08 |  | 1 | 392.5403 |  |  | 392.5403 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
869 | Реконструкция ТП-3А. Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-3А до ТП-156830 по адресу: 140700, Московская область, Шатурский район, г. Шатура, ул. Московская, д. №12А, 50:25:0010112:0014 (2 Этап) | 156830 (2899/16) | 2016 | 2017 | 0.36 | 0 | 1 | 2023.01 | 1671.69 | 0 | 0 | 1671.69 | 0.36 |  | 1 | 1671.69 |  |  | 1671.69 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
870 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: Московская область., Шатурский р-н, п. Туголесский Бор, ул. Октябрьская, д 11 (2 Этап) | 152654 (2695/15) | 2016 | 2017 | 0.6 | 0 | 1 | 2551.48 | 2042.07 | 0 | 0 | 2042.07 | 0.6 |  | 1 | 2042.07 |  |  | 2042.07 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
871 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | 143078-Р (1155/14) | 2014 | 2017 | 0.1 | 0 | 1 | 395.7806 | 291.6 | 0 | 0 | 291.6 | 0.1 |  | 1 | 291.6 |  |  | 291.6 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
872 | Строительство КТП-153135. Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-153135 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-86-ТП-91 по адресу: 140700, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Спортивная ул | 153135 (2494/15) | 2016 | 2017 | 0.05 | 0.63 | 1 | 5608.03 | 2207.29 | 0 | 0 | 2207.29 | 0.05 | 0.63 | 1 | 2207.29 |  |  | 2207.29 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Луховицкий муниципальный район |  |  |  | 1.79 | 0.5 | 4 | 15748.89 | 14667.7442 | 0 | 0 | 14667.7442 | 1.79 | 0.5 | 4 | 14667.7442 | 0 | 0 | 14667.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
873 | Строительство уч. ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от СКТП-144729 (ТЗ-1408/15) до границ участков Заявителей по адресу: Московская область, Егорьевский р-н, по границе с/т "Колокольчик", с/т "Сокол", с/т "Соната", с/т "Диана" | 155110 155317 155112 (2653/15) | 2016 | 2017 | 0.79 | 0 | 1 | 1721.9 | 1431.31 | 0 | 0 | 1431.31 | 0.79 |  | 1 | 1431.31 |  |  | 1431.31 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
874 | Внешняя схема электроснабжения объекта заявителя по адресу: 140500, Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул.Гайдара, д. 4 (2 Этап) | 1611733 (3739/16) | 2016 | 2017 | 0.3 | 0 | 1 | 1578.07 | 1568.07 | 0 | 0 | 1568.07 | 0.3 |  | 1 | 1568.07 |  |  | 1568.07
875 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, Луховицы г, Пушкина ул, дом №172а | 150755-Р (2383/15) | 2015 | 2017 | 0.56 | 0 | 1 | 2000.13 | 1639.3342 | 0 | 0 | 1639.3342 | 0.56 |  | 1 | 1639.3342 |  |  | 1639.3342 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
876 | Строительство 2БКТП-153789. Строительство 2ЛЭП-10 кВ до 2БКТП-153789 для электроснабжения Заявителя по адресу: 140500, Московская область, Луховицкий р-н, Луховицы г, Куйбышева ул. | 153789 (2855/15) | 2016 | 2017 | 0.14 | 0.5 | 1 | 10448.79 | 10029.03 | 0 | 0 | 10029.03 | 0.14 | 0.5 | 1 | 10029.03 |  |  | 10029.03 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Городской округ Кашира |  |  |  | 5.81 | 1.13 | 6 | 59370.6251 | 42510.148 | 0 | 0 | 42510.148 | 5.81 | 1.13 | 6 | 42510.148 | 0 | 0 | 42510.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
877 | Внешнее электроснабжение объекта Заявителя по адресу: Московская область, Каширский р-н, г. Кашира, ул. Меженинова | 153229-Р (2490/15) | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 1637.81 | 870.7945 | 0 | 0 | 870.7945 |  |  |  | 870.7945 |  |  | 870.7945 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
878 | Строительство КТП-1603641, 2КЛ-6 кВ от КТП-1603641 до места врезки в КЛ-6 кВ направлением РП-12 – КТП-87 по адресу: 142901, Московская область, Каширский район, г. Кашира, ул. Ильича | 1603641-Р (3372/16) | 2016 | 2017 | 0.04 | 0.63 | 1 | 1871 | 1871 | 0 | 0 | 1871 | 0.04 | 0.63 | 1 | 1871 |  |  | 1871 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
879 | «Внешнее электроснабжение ООО «Премьер-СТ» по адресу: Московская область, Каширский р-н, в районе завода «Центролит»» | 146122-Р (1569/15) | 2015 | 2017 | 0.1 | 0 | 1 | 618.05 | 403.191 | 0 | 0 | 403.191 | 0.1 |  | 1 | 403.191 |  |  | 403.191 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
880 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | 131485-Р (43/13) | 2013 | 2017 | 4.5 | 0 | 1 | 39575.995 | 31885.0967 | 0 | 0 | 31885.0967 | 4.5 |  | 1 | 31885.0967 |  |  | 31885.0967 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
881 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-100а. Строительство КЛ-10 кВ по адресу: 142900, Московская область, Каширский район, г. Кашира, ул. Энергетиков, дом № 5 (2 Этап) | 141821-Р (1418/14) | 2015 | 2017 | 0.35 | 0 | 1 | 1972.57 | 1824.2571 | 0 | 0 | 1824.2571 | 0.35 |  | 1 | 1824.2571 |  |  | 1824.2571 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
882 | Строительство проект ТП-143306 и КЛ-10 кв по адресу: Московская область, Каширский р-н г. Кашира ул. Садовая д. 27 | 143306-Р (1473/14) | 2015 | 2017 | 0.52 | 0.5 | 1 | 12394.83 | 4666.6332 | 0 | 0 | 4666.6332 | 0.52 | 0.5 | 1 | 4666.6332 |  |  | 4666.6332 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
883 | Реконструкция ТП-78. Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-78 и ТП-79 до ВРУ объекта заявителя по адресу: 142900, Московская обл., Каширский р-н, г. Кашира, ул. Металлургов (2 Этап) | 1509964 (3193/16) | 2016 | 2017 | 0.3 | 0 | 1 | 1300.37 | 989.1757 | 0 | 0 | 989.1757 | 0.3 |  | 1 | 989.1757 |  |  | 989.1757 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Городской округ Озеры |  |  |  | 0.98 | 2.8 | 3 | 22931.83 | 15059.75 | 0 | 0 | 15059.75 | 0.98 | 2.8 | 3 | 15059.75 | 0 | 0 | 15059.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
884 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-2 до границ участка заявителя, расположенного по адр: Московская область, Озерский р-н, Озеры, Коммунистическая пл., д№3 (2 этап) | 131029-Р (808/14) | 2014 | 2017 | 0.38 | 0 | 1 | 1367.65 | 603.53 | 0 | 0 | 603.53 | 0.38 |  | 1 | 603.53 |  |  | 603.53 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
885 | Строительство 2КТП-1608795. Строительство 2КЛ-10 кВ до 2КТП-1608795 для электроснабжения Заявителя по адресу: 140560, Московская область, Озерский р-н, Озеры г, Парковая ул | 1608795-Р (3529/16) | 2016 | 2017 | 0.1 | 2 | 1 | 12781.95 | 6507.67 | 0 | 0 | 6507.67 | 0.1 | 2 | 1 | 6507.67 |  |  | 6507.67 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
886 | Расширение РУ-10 кВ ЦРП, строительство 2БКТП с трансформаторами 2х400 кВА, строительство ЛЭП-10 кВ от разных секций РУ-10 кВ ЦРП до разных секций проектируемой 2БКТП, строительство ЛЭП-0,4 кВ от разных секций проектируемой 2БКТП до ВРУ торгово-офисного здания Заявителя по адресу: Московская область, Озерский район, г.Озеры, ул.Ленина, дом 2 | 132955-Р (903/14) | 2014 | 2017 | 0.5 | 0.8 | 1 | 8782.23 | 7948.55 | 0 | 0 | 7948.55 | 0.5 | 0.8 | 1 | 7948.55 |  |  | 7948.55 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Чеховский муниципальный район |  |  |  | 3.26 | 0 | 7 | 16865.87 | 14955.27 | 0 | 0 | 14955.27 | 3.26 | 0 | 7 | 14955.27 | 0 | 0 | 14955.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
887 | Строительство КЛ-10 от ПС-567 «Полиграф» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский р-н., Симферопольское ш., д.2 | 1510475-Р (3522/16) | 2016 | 2017 | 1.2 | 0 | 1 | 8853.53 | 8843.53 | 0 | 0 | 8843.53 | 1.2 |  | 1 | 8843.53 |  |  | 8843.53 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
888 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Московская | 1612230 (3732/16) | 2016 | 2017 | 0.15 | 0 | 1 | 744.6 | 734.6 | 0 | 0 | 734.6 | 0.15 |  | 1 | 734.6 |  |  | 734.6
889 | Внешнее электроснабжение объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н., г.Чехов, ул. Маркова | 145596-Р (1613/15) | 2015 | 2017 | 0.3 | 0 | 1 | 1479.94 | 461.8442 | 0 | 0 | 461.8442 | 0.3 |  | 1 | 461.8442 |  |  | 461.8442 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
890 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (2 Этап) | 145545-Р (1611/15) | 2015 | 2017 | 0.58 | 0 | 1 | 2550.07 | 2330.89 | 0 | 0 | 2330.89 | 0.58 | 0 | 1 | 2330.89 |  |  | 2330.89 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
891 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-464 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, Любучаны п., Спортивная ул. | 1606618-Р (3526/16) | 2016 | 2017 | 0.13 | 0 | 1 | 658.28 | 541.85 | 0 | 0 | 541.85 | 0.13 |  | 1 | 541.85 |  |  | 541.85 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
892 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением КТП-10-68 – КТП-10-69 до границы участка Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, ул. Офицерский посёлок, строение 51, 50:31:0040126:1 | 156369 (2811/15) | 2016 | 2017 | 0.37 | 0 | 1 | 1226.99 | 912.5517 | 0 | 0 | 912.5517 | 0.37 |  | 1 | 912.5517 |  |  | 912.5517 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
893 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-505. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-505 до ВРУ Заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул.Ольховая (2 Этап) | 156655 (2636/15) | 2016 | 2017 | 0.53 | 0 | 1 | 1352.46 | 1130.0041 | 0 | 0 | 1130.0041 | 0.53 |  | 1 | 1130.0041 |  |  | 1130.0041 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Городской округ Пущино |  |  |  | 1.8 | 0.5 | 2 | 11200.37 | 11180.37 | 0 | 0 | 11180.37 | 1.8 | 0.5 | 2 | 11180.37 | 0 | 0 | 11180.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
894 | Реконструкция ТП-314, ТП-357. Строительство 2КТП-155883. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-314, строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-357 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142290, Московская область, Пущино г., микрорайон Д (2 Этап) | 155883-Р (2844/15) | 2016 | 2017 | 0.9 | 0.5 | 1 | 5788.87 | 5778.87 | 0 | 0 | 5778.87 | 0.9 | 0.5 | 1 | 5778.87 |  |  | 5778.87 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
895 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 142290, Московская область, Пущино г., Науки пр-кт, дом №5, 5б (2 Этап) | 1607154-Р (3463/16) | 2016 | 2017 | 0.9 | 0 | 1 | 5411.5 | 5401.5 | 0 | 0 | 5401.5 | 0.9 |  | 1 | 5401.5 |  |  | 5401.5 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Серпуховский муниципальный район |  |  |  | 1.06 | 0.163 | 4 | 6909.2 | 6157.7124 | 0 | 0 | 6157.7124 | 1.06 | 0.163 | 4 | 6157.7124 | 0 | 0 | 6157.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
896 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ЗТП-16 до ВРУ магазина Заявителя по адресу: Московская область, Серпуховский р-н, п. Дома отдыха «Авангард | 131824 (897/14) | 2016 | 2017 | 0.2 | 0 | 1 | 836.03 | 804.7772 | 0 | 0 | 804.7772 | 0.2 |  | 1 | 804.7772 |  |  | 804.7772 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
897 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-21 по адресу: 142290, Московская область, Серпуховский район, д. Балково | 1610229 (3309/16) | 2016 | 2017 | 0.5 | 0 | 1 | 2306.64 | 2296.64 | 0 | 0 | 2296.64 | 0.5 |  | 1 | 2296.64 |  |  | 2296.64
898 | Строительство ТП в габаритах 630 кВА с силовым трансформатором 400 кВА. Строительство КЛ-10 кВ от ТП-38 до проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ фермы Заявителя по адресу: 142200, Московская область, Серпуховский р-н, д. Волохово, 50:32:0070209:0030 | 130101-Р (898/14) | 2014 | 2017 | 0.26 | 0.1 | 1 | 2627.78 | 2328.93 | 0 | 0 | 2328.93 | 0.26 | 0.1 | 1 | 2328.93 |  |  | 2328.93 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
899 | Строительство СКТП-63 кВА для электроснабжения Заявителя по адресу: 142260, Московская область, Серпуховский р-н, д. Лукьяново | 132886-Р (845/14) | 2014 | 2017 | 0.1 | 0.063 | 1 | 1138.75 | 727.3652 | 0 | 0 | 727.3652 | 0.1 | 0.063 | 1 | 727.3652 |  |  | 727.3652 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Люберецкий муниципальный район |  |  |  | 16.432 | 7.43 | 27 | 205435.8622 | 134655.0935 | 0 | 0 | 134655.0935 | 16.332 | 7.43 | 26 | 134283.7535 | 0 | 0 | 134283.7535 | 0.1 | 0 | 1 | 371.34 | 0 | 0 | 371.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | Строительство РТП-131678. Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-131678 до точки врезки в КЛ-10 кВ ПС-2 ПАО «МОЭСК»-РТП-44 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | 131678-Р (577/13) | 2014 | 2017 | 0.75 | 2 | 1 | 38483 | 16262.4696 | 0 | 0 | 16262.4696 | 0.75 | 2 | 1 | 16262.4696 |  |  | 16262.4696 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
901 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-508до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, п/о-3, дом №53а | 1601658-Р (3292/16) | 2016 | 2017 | 0.54 | 0 | 1 | 1736.99 | 1726.99 | 0 | 0 | 1726.99 | 0.54 | 0 | 1 | 1726.99 |  |  | 1726.99 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
902 | Реконструкция РТП-47. Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ РТП-47 до ВРУ объекта заявителя по адресу: 140009, Московская обл., Люберецкий р-н, г.п. Красково, д. Мотяково (2 Этап) | 1601010 (3317/16) | 2016 | 2017 | 0.25 | 0 | 1 | 1129.73 | 1119.73 | 0 | 0 | 1119.73 | 0.25 |  | 1 | 1119.73 |  |  | 1119.73 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
903 | Реконструкция РТП-24. Строительство ТП-1509968 и ЛЭП-6 кВ от РТП-24 до ТП-1509968 по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, дом № 9б (2 Этап) | 1509968-Р (3293/16) | 2016 | 2017 | 0.36 | 0.63 | 1 | 3909.68 | 3899.68 | 0 | 0 | 3899.68 | 0.36 | 0.63 | 1 | 3899.68 |  |  | 3899.68 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
904 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Люберцы г., Л.Толстого | 1606152-Р (3464/16) | 2016 | 2017 | 0.15 | 0 | 1 | 738.52 | 627.63 | 0 | 0 | 627.63 | 0.15 |  | 1 | 627.63 |  |  | 627.63 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
905 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-281, строительство 2ЛЭП-6 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, Малаховка рп, Константинова ул (2 Этап) | 1601473 (2979/16) | 2016 | 2017 | 0.3 | 0 | 1 | 1532.78 | 1532.78 | 0 | 0 | 1532.78 | 0.3 |  | 1 | 1532.78 |  |  | 1532.78 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
906 | Реконструкция ТП-419. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-419 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, рп Малаховка ул. Первомайская, д.11 ( 2 этап) | 140449-Р (1394/14) | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 1885.02 | 1442.44 | 0 | 0 | 1442.44 |  |  |  | 1442.44 |  |  | 1442.44 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
907 | Монтаж ячейки 10 кВ в проектируемой РТП (в рамках ТУ-080042-43-Р). Строительство ТП-1000 кВА с силовым трансформатором 630 кВА. Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой РТП до проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ Заявителей по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы, Котельнический проезд, дом № 26, дом №27 (1, 2 Этап) | 111137-Р 130236-Р (826/14) | 2014 | 2017 | 0.472 | 0.63 | 1 | 9872.02 | 4640.36 | 0 | 0 | 4640.36 | 0.472 | 0.63 | 1 | 4640.36 |  |  | 4640.36 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
908 | Строительство КТП-131833, КЛ-6кВ от проектируемой ТП до врезки в КЛ-6кВ ТП-371-ТП-241, ЛЭП-0,4кВ от проектируемой КТП до ВРУ Заявителей по адресу:140004, Московская область, г. Люберцы, ул. Дальняя, владение № 5,7,9 | 131832-Р 131831-Р 131833-Р ( 827/14) | 2014 | 2017 | 0 | 0 |  | 3906.9522 | 3418.95 | 0 | 0 | 3418.95 |  |  |  | 3418.95 |  |  | 3418.95 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
909 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е | 131829-Р (902/14) | 2014 | 2017 | 0.09 | 0 | 1 | 358.8 | 348.8 | 0 | 0 | 348.8 | 0.09 |  | 1 | 348.8 |  |  | 348.8 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
910 | Расширение РУ 6 кВ РП-27. Строительство 2БКТП с силовыми трансформаторами 2х630 кВА. Строительство КЛ-6 кВ от РП-27 до проектируемой 2БКТП. Строительство ЛЭП-6 кВ от ближайшей опоры существующей ВЛ-6 кВ РТП-15 - ТП-355 до проектируемой 2БКТП. Строительство КЛ - 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой 2БКТП до ВРУ жилого комплекса по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, д. Марусино | 121737-Р (48/13) | 2014 | 2017 | 2.6 | 1.26 | 1 | 42236.91 | 7836.9518 | 0 | 0 | 7836.9518 | 2.6 | 1.26 | 1 | 7836.9518 |  |  | 7836.9518 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
911 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ. Строительство ЛЭП-6 кВ, 2КТП-158232 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н (2 Этап) | 158232-Р 158589-Р 1510029-Р 158223-Р 1600758-Р 1600757-Р 1600756-Р 1600759-Р 1600771-Р 1603326-Р 1602773-Р 1602775-Р (3268/16) | 2016 | 2017 | 0.1 | 0.8 | 1 | 2418.96 | 2408.96 | 0 | 0 | 2408.96 | 0.1 | 0.8 | 1 | 2408.96 |  |  | 2408.96 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
912 | Расширение РУ-6кВ РП-141. Строительство КЛ-6кВ от РУ-6кВ РП-141 до РУ-6кВ проектируемой ТП Заявителя по адресу: Московская область, г.о. Котельники, Дзержинское шоссе, строение 7/1 | 143296-Р (1382/14) | 2014 | 2017 | 0.45 | 0 | 1 | 3213.03 | 3024.9155 | 0 | 0 | 3024.9155 | 0.45 |  | 1 | 3024.9155 |  |  | 3024.9155 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
913 | Монтаж ячейки 10 кВ в ТП-279. Строительство ТП-400кВА с силовым трансформатором 160 кВА. Монтаж АИИСКУЭ в проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4кВ от проектируемой ТП до ВРУ жилого дома. По адресу: Московская область, Люберецкий район, рп Малаховка, ул. Южная, д.53А | 122015-Р (261/13) | 2015 | 2017 | 0.8 | 0.25 | 1 | 3230.9 | 3155.06 | 0 | 0 | 3155.06 | 0.8 | 0.25 | 1 | 3155.06 |  |  | 3155.06 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
914 | Строительство 2БКТП-141128, перевод КЛ-6 кВ из ТП-326К и ТП-325А в пр. 2БКТП-141128 ТП-193, строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-141128 до ВРУ Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, поселок Калинина, корпус 20 | 141128-Р (1343/14) | 2014 | 2017 | 0.3 | 0.8 | 1 | 11962.03 | 10889.21 | 0 | 0 | 10889.21 | 0.3 | 0.8 | 1 | 10889.21 |  |  | 10889.21 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
915 | Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Проектируемый 4296 проезд | 140099-Р (1104/14) | 2015 | 2017 | 0.07 | 0.16 | 1 | 2294.5 | 2293.6 | 0 | 0 | 2293.6 | 0.07 | 0.16 | 1 | 2293.6 |  |  | 2293.6 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
916 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ТП-131833 (по ТЗ-827/14) до ВРУ объекта по адресу: 140004, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Дальняя, около владения 9 | 140182-Р (1289/14) | 2015 | 2017 | 0.07 | 0 | 1 | 402.79 | 402.79 | 0 | 0 | 402.79 | 0.07 |  | 1 | 402.79 |  |  | 402.79 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
917 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-234 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, г.п. Красково, д. Машково | 142458-Р (1381/14) | 2015 | 2017 | 0.2 | 0 | 1 | 893.63 | 868.2 | 0 | 0 | 868.2 | 0.2 |  | 1 | 868.2 |  |  | 868.2 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
918 | Строительство участка ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры существующей ВЛ-6 кВ от РП-141 до ТП-145 до границ участков Заявителей по адресу: 140054, Московская область, Котельники г., Парковая ул. | 143664-Р 144184-Р (1411/14) | 2015 | 2017 | 0.1 | 0 | 1 | 733.46 | 708.03 | 0 | 0 | 708.03 | 0.1 |  | 1 | 708.03 |  |  | 708.03 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
919 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | 150642-Р (1638/15) | 2015 | 2017 | 0.37 | 0 | 1 | 1712.2 | 1503.6 | 0 | 0 | 1503.6 | 0.37 |  | 1 | 1503.6 |  |  | 1503.6 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
920 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ от ТП-99 по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, ул. Первомайская, дом № 22б | 155801 (2891/15) | 2016 | 2017 | 0.05 | 0 | 1 | 250.18 | 122.33 | 0 | 0 | 122.33 | 0.05 |  | 1 | 122.33 |  |  | 122.33 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
921 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Красково гп. | 151210-Р (1981/15) | 2015 | 2017 | 6.8 | 0 | 1 | 50710.43 | 47434.1163 | 0 | 0 | 47434.1163 | 6.8 |  | 1 | 47434.1163 |  |  | 47434.1163 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
922 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-29 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Люберцы | 143365-Р (1464/14) | 2015 | 2017 | 0.4 | 0 | 1 | 3015.9 | 2920.993 | 0 | 0 | 2920.993 | 0.4 |  | 1 | 2920.993 |  |  | 2920.993 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
923 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-212 до ВРУ Заявителя по адресу: 140102, Московская область, Люберецкий р-н, Люберцы г, Колхозная ул., напротив д.18 | 143693-Р (1363/14) | 2015 | 2017 | 0.05 | 0 | 1 | 325.34 | 193.27 | 0 | 0 | 193.27 | 0.05 |  | 1 | 193.27 |  |  | 193.27 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
924 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Красково гп, деревня Зенино | 152492-Р (1999/15) | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 347.58 | 347.0342 | 0 | 0 | 347.0342 |  |  |  | 347.0342 |  |  | 347.0342 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
925 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | 131425 (2972/15) | 2016 | 2018 | 0.1 | 0 | 1 | 562.39 | 562.39 | 0 | 0 | 562.39 |  |  |  | 191.05 |  |  | 191.05 | 0.1 |  | 1 | 371.34 |  |  | 371.34 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
926 | Строительство КТП-158678, 2КЛ-6 кВ до КТП-158678 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Красково п, ш. Егорьевское | 158678 (3000/16) | 2016 | 2017 | 0.26 | 0.1 | 1 | 3200.46 | 1476.28 | 0 | 0 | 1476.28 | 0.26 | 0.1 | 1 | 1476.28 |  |  | 1476.28 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
927 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140054, Московская область, г. Котельники, ул. Новая, д. №39 | 154170 (2721/15) | 2016 | 2017 | 0.2 | 0.8 | 1 | 11761.87 | 11324.16 | 0 | 0 | 11324.16 | 0.2 | 0.8 | 1 | 11324.16 |  |  | 11324.16 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
928 | Реконструкция ТП-505. Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-505 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы (2 этап) | 152540 (2847/15) | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 1106.26 | 1076.32 | 0 | 0 | 1076.32 |  |  |  | 1076.32 |  |  | 1076.32 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
929 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-207 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 140052, Московская область, Люберецкий р-н, г.п.Красково, Егорьевское шоссе, д.№6 | 154369 (2495/15) | 2016 | 2017 | 0.3 | 0 | 1 | 818.58 | 796.4253 | 0 | 0 | 796.4253 | 0.3 |  | 1 | 796.4253 |  |  | 796.4253 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
930 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-212 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Люберцы г, Колхозная ул, дом № напротив д.18 | 156848 (2767/15) | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 426.86 | 32.518 | 0 | 0 | 32.518 |  |  |  | 32.518 |  |  | 32.518 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
931 | Реконструкция ТП-367 по адресу: 140053, Московская обл., г. Котельники, Дзержинское ш., д. 6 | 158602 (3230/16) | 2016 | 2017 | 0.3 | 0 | 1 | 258.11 | 258.11 | 0 | 0 | 258.11 | 0.3 |  | 1 | 258.11 |  |  | 258.11 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Городской округ Дзержинский |  |  |  | 3.16 | 0 | 4 | 30373.0801 | 24625.9281 | 0 | 0 | 24625.9281 | 3.16 | 0 | 4 | 24625.9281 | 0 | 0 | 24625.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
932 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. №42б | 153975-Р (1327/15) | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 1214.85 | 724.5402 | 0 | 0 | 724.5402 |  |  |  | 724.5402 |  |  | 724.5402 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
933 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Заявителей по адресу: Московская область, Котельники г, Угрешский пр. | 1602047-Р 1602050-Р (3347/16) | 2016 | 2017 | 0.65 | 0 | 1 | 2480.85 | 2470.85 | 0 | 0 | 2470.85 | 0.65 |  | 1 | 2470.85 |  |  | 2470.85 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
934 | Монтаж АИИС КУЭ в РУ-10 кВ ЦРП-10 для подключения проектируемой КЛ-10 кВ Заявителя по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская | 090525/2 (824/14) | 2014 | 2017 | 0 | 0 |  | 414.75 | 360.4 | 0 | 0 | 360.4 |  |  |  | 360.4 |  |  | 360.4 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
935 | Внешнее электроснабжение ремонтной мастерской по адресу: 140090, Московская область, Дзержинский г, Денисьевский проезд, дом №1 | 145472-Р (1562/15) | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 715.15 | 695.26 | 0 | 0 | 695.26 |  |  |  | 695.26 |  |  | 695.26 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
936 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул.Энергетиков | 131681-Р (541/13) | 2014 | 2017 | 0 | 0 |  | 6379.6201 | 5457.8 | 0 | 0 | 5457.8 |  |  |  | 5457.8 |  |  | 5457.8 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
937 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, г. Дзержинский | 145292-Р (1417/15) | 2015 | 2017 | 2 | 0 | 1 | 16211.07 | 12015.4353 | 0 | 0 | 12015.4353 | 2 |  | 1 | 12015.4353 |  |  | 12015.4353 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
938 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-53 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г.Дзержинский, по ул.Лесной | 156399 (2699/15) | 2016 | 2017 | 0.36 | 0 | 1 | 2037.6 | 1982.4527 | 0 | 0 | 1982.4527 | 0.36 |  | 1 | 1982.4527 |  |  | 1982.4527 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
939 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-7 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева | 153676 (2729/15) | 2016 | 2017 | 0.15 | 0 | 1 | 919.19 | 919.19 | 0 | 0 | 919.19 | 0.15 |  | 1 | 919.19 |  |  | 919.19 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  |  |  | 1.57 | 0.9 | 7 | 34149.81 | 27452.6783 | 0 | 0 | 27452.6783 | 1.57 | 0.9 | 7 | 27452.6783 | 0 | 0 | 27452.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
940 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 143362, Московская область, Наро-Фоминский р-н., г. Апрелевка, ул. Сентябрьская, д.10 | 150897-Р (1793/15) | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 1485.18 | 499.57 | 0 | 0 | 499.57 |  |  |  | 499.57 |  |  | 499.57 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
941 | Строительство ТП-1601741, ЛЭП-10 кВ, КЛ-10 кВ по адресу: 143300, Московская область, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К. | 1601741-Р (3524/16) | 2017 | 2017 | 0.17 | 0.5 | 1 | 6338.83 | 2718.66 | 0 | 0 | 2718.66 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2718.66 |  |  | 2718.66
942 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ Заявителя по адресу:143362, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Горького, д.21 | 1602261-Р (3377/16) | 2016 | 2017 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2184.9 | 2184.9 | 0 | 0 | 2184.9 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2184.9 |  |  | 2184.9 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
943 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-521 по адресу: 143300, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, д. 24 | 152520 (3022/16) | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 1214.71 | 849.73 | 0 | 0 | 849.73 |  |  |  | 849.73 |  |  | 849.73 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
944 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143300, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Льва Толстого | 153971 (2959/15) | 2016 | 2017 | 0.15 | 0 | 1 | 483.11 | 483.11 | 0 | 0 | 483.11 | 0.15 |  | 1 | 483.11 |  |  | 483.11 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
945 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-17 по адресу: 143302, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, ул. Володарского, д. 152-а | 1602506 (3269/16) | 2016 | 2017 | 0.2 | 0 | 1 | 633.02 | 623.02 | 0 | 0 | 623.02 | 0.2 |  | 1 | 623.02 |  |  | 623.02 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
946 | Реконструкция РП-12. Строительство 2КТП-155557. Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-12 до 2КТП-155557 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, Селятино рп (2 этап) | 155557 (2909/15) | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 12859.83 | 12244.2583 | 0 | 0 | 12244.2583 |  |  |  | 12244.2583 |  |  | 12244.2583 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
947 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: 143300, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г. Наро- Фоминск, ул. Московская | 1606107-Р (3525/16) | 2016 | 2017 | 0.1 | 0 | 1 | 537.88 | 372.96 | 0 | 0 | 372.96 | 0.1 |  | 1 | 372.96 |  |  | 372.96 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
948 | Строительство ЛЭП-10кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ до границы участка заявителя по адресу: 143302, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Володарского, д. № 169 б | 157718 (3261/16) | 2016 | 2017 | 0.15 | 0 | 1 | 728.31 | 459.86 | 0 | 0 | 459.86 | 0.15 |  | 1 | 459.86 |  |  | 459.86 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
949 | Строительство 2КТП-158155. Строительство КЛ-10 кВ до 2КТП-158155. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от 2КТП-158155 для электроснабжения Заявителя по адресу: 143360, Московская область, Наро-Фоминский р-н, Апрелевка г, Февральская ул. | 158155 (2956/15) | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 5625.77 | 4958.34 | 0 | 0 | 4958.34 |  |  |  | 4958.34 |  |  | 4958.34 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
950 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-525 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 143300, Московская область, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Профсоюзная ул | 156174 (2638/15) | 2016 | 2017 | 0.6 | 0 | 1 | 2058.27 | 2058.27 | 0 | 0 | 2058.27 | 0.6 |  | 1 | 2058.27 |  |  | 2058.27 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Рузский муниципальный район |  |  |  | 0.13 | 0.25 | 2 | 1923.27 | 1747.3697 | 0 | 0 | 1747.3697 | 0.13 | 0.25 | 2 | 1747.3697 | 0 | 0 | 1747.3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
951 | Строительство МТП-1603139 для электроснабжения заявителя по адресу: 143131, Московская обл, Рузский р-н, Тучково рп., Силикатная ул. дом №2 «Б», помещение 1 | 1603139-Р (3620/16) | 2016 | 2017 | 0.03 | 0.25 | 1 | 1379.01 | 1379.01 | 0 | 0 | 1379.01 | 0.03 | 0.25 | 1 | 1379.01 |  |  | 1379.01 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
952 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы земельного участка Заявителя по адресу: 143160, Московская область, Рузский р-н, Дорохово п, Виксне ул. | 153624 (2845/15) | 2016 | 2017 | 0.1 | 0 | 1 | 544.26 | 368.3597 | 0 | 0 | 368.3597 | 0.1 |  | 1 | 368.3597 |  |  | 368.3597 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Волоколамский муниципальный район |  |  |  | 0.85 | 0.5 | 2 | 5183.45 | 4820.25 | 0 | 0 | 4820.25 | 0.85 | 0.5 | 2 | 4820.25 | 0 | 0 | 4820.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
953 | Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево | 131045-Р (806/14) | 2014 | 2017 | 0.15 | 0.4 | 1 | 2439.57 | 2168.94 | 0 | 0 | 2168.94 | 0.15 | 0.4 | 1 | 2168.94 |  |  | 2168.94 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
954 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский район, рп. Сычево, 50:07:0060316:2301 | 155726 (2850/15) | 2016 | 2017 | 0.7 | 0.1 | 1 | 2743.88 | 2651.31 | 0 | 0 | 2651.31 | 0.7 | 0.1 | 1 | 2651.31 |  |  | 2651.31 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Клинский муниципальный район |  |  |  | 4.19 | 0 | 8 | 17918.96 | 15268.9012 | 0 | 0 | 15268.9012 | 2.59 | 0 | 7 | 10657.4912 | 0 | 0 | 10657.4912 | 1.6 | 0 | 1 | 4611.41 | 0 | 0 | 4611.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
955 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-121 по адресу: 141601, Московская область, Клинский район, г. Клин, Ворошиловский пер., дом № 4 | 1602509 (3259/16) | 2016 | 2017 | 0.21 | 0 | 1 | 948.39 | 639.69 | 0 | 0 | 639.69 | 0.21 |  | 1 | 639.69 |  |  | 639.69 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
956 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-663 по адресу: Московская область, Солнечногорский район, д. Лыткино | 1610448 (3370/16) | 2016 | 2017 | 0.36 | 0 | 1 | 1671.07 | 1661.07 | 0 | 0 | 1661.07 | 0.36 |  | 1 | 1661.07 |  |  | 1661.07
957 | Внешняя схема электроснабжения объекта заявителя по адресу: 141601, Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, Волоколамское ш (2 Этап) | 1610295-Р (3633/16) | 2016 | 2017 | 0.6 | 0 | 1 | 2911.7 | 2856.04 | 0 | 0 | 2856.04 | 0.6 | 0 | 1 | 2856.04 |  |  | 2856.04 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
958 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-136 по адресу: 141601, Московская область, Клинский р-н.. г. Клин, ул. Чайковского, д.60 Б | 1509309-Р (3346/16) | 2016 | 2017 | 0.25 | 0 | 1 | 1386.47 | 1053.03 | 0 | 0 | 1053.03 | 0.25 |  | 1 | 1053.03 |  |  | 1053.03 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
959 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-415 до границы участка заявителя по адресу: 141650, Московская обл, Клинский р-н, Высоковск г., Владыкина ул., дом №22 | 1610756 (3576/16) | 2016 | 2017 | 0.06 | 0 | 1 | 377.38 | 184.68 | 0 | 0 | 184.68 | 0.06 |  | 1 | 184.68 |  |  | 184.68 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
960 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-306 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Победы ул. | 141107-Р (1196/14) | 2015 | 2017 | 0.45 | 0 | 1 | 1876.78 | 1876.78 | 0 | 0 | 1876.78 | 0.45 |  | 1 | 1876.78 |  |  | 1876.78 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
961 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | 141657-Р (1257/14) | 2015 | 2017 | 0.66 | 0 | 1 | 3028.94 | 2376.2012 | 0 | 0 | 2376.2012 | 0.66 |  | 1 | 2376.2012 |  |  | 2376.2012 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
962 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | 141180-Р (1466/14) | 2015 | 2018 | 1.6 | 0 | 1 | 5718.23 | 4621.41 | 0 | 0 | 4621.41 |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 1.6 |  | 1 | 4611.41 |  |  | 4611.41 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Истринский муниципальный район |  |  |  | 4.36 | 0.35 | 10 | 21753.57 | 19434.311 | 0 | 0 | 19434.311 | 4.36 | 0.35 | 10 | 19434.311 | 0 | 0 | 19434.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
963 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от ТП-588 до ТП-1600701 по адресу: 143500, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Железнодорожная, дом №11 | 1600701 (3295/16) | 2016 | 2017 | 1.1 | 0 | 1 | 4633.68 | 4012.61 | 0 | 0 | 4012.61 | 1.1 |  | 1 | 4012.61 |  |  | 4012.61 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
964 | Строительство ТП-1600921, ЛЭП-6 кВ от ТП-444 до ТП-1600921, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1600921 до границы участка Заявителя по адресу: 143500, Московская область, Истринский район, г. Истра, ул. Московская, участок № 5 | 1600921-Р (3308/16) | 2016 | 2017 | 0.7 | 0.25 | 1 | 4182.12 | 4182.12 | 0 | 0 | 4182.12 | 0.7 | 0.25 | 1 | 4182.12 |  |  | 4182.12 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
965 | Внешняя схема электроснабжения объекта заявителя по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н, с. Лучинское (2 Этап) | 1610468 (3734/16) | 2016 | 2017 | 0.38 | 0 | 1 | 1607.95 | 1597.95 | 0 | 0 | 1597.95 | 0.38 |  | 1 | 1597.95 |  |  | 1597.95
966 | Внешняя схема электроснабжения объекта заявителя по адресу: 143500, Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Комарова (2 Этап) | 1600877-Р (3631/16) | 2016 | 2017 | 0.3 | 0 | 1 | 1356.78 | 1333.22 | 0 | 0 | 1333.22 | 0.3 | 0 | 1 | 1333.22 |  |  | 1333.22 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
967 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-124/734 до границы участка Заявителя по адресу: 143500, Московская область, Истринский район, п. Глебовский, ул. Гагарина, дом № 20 | 1606590-Р (3375/16) | 2016 | 2017 | 0.18 | 0 | 1 | 858.92 | 858.92 | 0 | 0 | 858.92 | 0.18 |  | 1 | 858.92 |  |  | 858.92 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
968 | Строительство ЛЭП-10кВ от ТП-379034 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино | 155341 (2762/15) | 2016 | 2017 | 0.7 | 0 | 1 | 3859.9 | 3216.8 | 0 | 0 | 3216.8 | 0.7 |  | 1 | 3216.8 |  |  | 3216.8 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
969 | Строительство ЛЭП-6кВ от ТП-24 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино | 155346 (2763/15) | 2016 | 2017 | 0.1 | 0 | 1 | 654.98 | 472.961 | 0 | 0 | 472.961 | 0.1 |  | 1 | 472.961 |  |  | 472.961 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
970 | Строительство ЛЭП-6кВ от ТП-76 до проектируемой П Заявителя по адресу: Московская область. Красногорский р-н, пгт. Нахабино | 155347 (2764/15) | 2016 | 2017 | 0.15 | 0 | 1 | 916.61 | 712.4 | 0 | 0 | 712.4 | 0.15 |  | 1 | 712.4 |  |  | 712.4 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
971 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Истринский р-н, дп. Снегири, ул. Советская | 153983-Р (2692/15) | 2015 | 2017 | 0.15 | 0.1 | 1 | 1867.38 | 1242.08 | 0 | 0 | 1242.08 | 0.15 | 0.1 | 1 | 1242.08 |  |  | 1242.08 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
972 | Внешняя схема энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143500 Московская обл, Истринский р-н, Глебовский п, Октябрьская ул., дом №71 корпус А | 1605983 (3530/16) | 2016 | 2017 | 0.6 | 0 | 1 | 1815.25 | 1805.25 | 0 | 0 | 1805.25 | 0.6 |  | 1 | 1805.25 |  |  | 1805.25 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Талдомский муниципальный район |  |  |  | 1.04 | 2.16 | 3 | 18283.64 | 11604.9737 | 0 | 0 | 11604.9737 | 1.04 | 2.16 | 3 | 11604.9737 | 0 | 0 | 11604.9737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
973 | Строительство СКТП-160 кВА. Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 от ПС-461 «Запрудня» ПАО «МОЭСК» до проектируемой СКТП. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой СКТП до границы земельного участка Заявителя по адресу: 141960, Московская область, Талдомский район, пгт.Запрудня, участок в восточной части квартала | 122262-Р (1044/14) | 2015 | 2017 | 0.15 | 0.16 | 1 | 1827.34 | 1376.9267 | 0 | 0 | 1376.9267 | 0.15 | 0.16 | 1 | 1376.9267 |  |  | 1376.9267 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
974 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141960, Московская область, Талдомский р-н, пгт. Запрудня, ул. Первомайская | 1606779 (3735/16) | 2016 | 2017 | 0.25 | 0 | 1 | 1236.94 | 1226.94 | 0 | 0 | 1226.94 | 0.25 |  | 1 | 1226.94 |  |  | 1226.94
975 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Талдомский р-н, пгт.Запрудня | 153833-Р (2306/15) | 2015 | 2017 | 0.64 | 2 | 1 | 15219.36 | 9001.107 | 0 | 0 | 9001.107 | 0.64 | 2 | 1 | 9001.107 |  |  | 9001.107 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Пушкинский муниципальный район |  |  |  | 28.27 | 2.58 | 23 | 218705.612 | 157359.1886 | 0 | 0 | 157359.1886 | 23.22 | 2.58 | 20 | 136219.1361 | 0 | 0 | 136219.1361 | 5.05 | 0 | 3 | 21140.0525 | 0 | 0 | 21140.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
976 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1109 до границ земельного участка универмага по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Крыловская, д. 9/1 | 120559-Р (794/14) | 2014 | 2017 | 0.46 | 0 | 1 | 1740.995 | 1351.0577 | 0 | 0 | 1351.0577 | 0.46 |  | 1 | 1351.0577 |  |  | 1351.0577 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
977 | Строительство ТП-1604115, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ «Л.671» до ТП-1604115, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1604115 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Новая деревня, ул. Кирова | 1604115-Р (3368/16) | 2016 | 2017 | 0.12 | 0.25 | 1 | 1332.97 | 1332.97 | 0 | 0 | 1332.97 | 0.12 | 0.25 | 1 | 1332.97 |  |  | 1332.97 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
978 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-3, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: 141292, Московская область, Красноармейск г, Свердлова ул. (2 Этап) | 155287-Р (3007/16) | 2016 | 2017 | 0.5 | 0 | 1 | 1645.55 | 1276.84 | 0 | 0 | 1276.84 | 0.5 |  | 1 | 1276.84 |  |  | 1276.84 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
979 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-1513 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, ул. Центральная, д.1 | 1600363-Р 1600364-Р (3348/16) | 2016 | 2017 | 0.5 | 0 | 1 | 1795.09 | 1409.79 | 0 | 0 | 1409.79 | 0.5 |  | 1 | 1409.79 |  |  | 1409.79 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
980 | Строительство КВЛ-6 кВ от ТП-1227 до ТП-1510400 по адресу: Московская область, Пушкинский район, 33 км Ярославского шоссе, 50:13:0060214:0001 (2 Этап) | 1510400-Р (3257/16) | 2016 | 2017 | 0.3 | 0 | 1 | 1710.28 | 1579.3 | 0 | 0 | 1579.3 | 0.3 |  | 1 | 1579.3 |  |  | 1579.3 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
981 | Установка трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП-1200. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1200 до ВРУ пристроенной части здания по адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2 | 130873-Р (627/14) | 2014 | 2017 | 0.25 | 0.25 | 1 | 2512.44 | 1226.7758 | 0 | 0 | 1226.7758 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1226.7758 |  |  | 1226.7758 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
982 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС-685 "Мамонтовская" ПАО «МОЭСК» до проектируемой РТП-141542, расположенной по адресу: 141200, Московская оласть, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Лесная 22. Строительство двух КЛ-6 кВ от проектируемой РТП-141542до проектируемой ТП -141572, расположенной по адресу: 141200, Московская область Пушкинский р-н, г. Пушкино, 1-й Некрасовский пр-д 11 (1, 2 Этапы) | 141542-Р 141572-Р (1111/14) | 2014 | 2017 | 1.2 | 0 | 1 | 34711.06 | 21251.5403 | 0 | 0 | 21251.5403 | 1.2 |  | 1 | 21251.5403 |  |  | 21251.5403 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
983 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | 143907-Р (1427/14) | 2014 | 2018 | 3 | 0 | 1 | 16923.38 | 15601.84 | 0 | 0 | 15601.84 |  |  |  | 50 |  |  | 50 | 3 |  | 1 | 15551.84 |  |  | 15551.84 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
984 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр.Дзержинец | 152748-Р (2043/15) | 2015 | 2017 | 0.2 | 0 | 1 | 976.59 | 683.0178 | 0 | 0 | 683.0178 | 0.2 |  | 1 | 683.0178 |  |  | 683.0178 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
985 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | 145837-Р (1645/15) | 2015 | 2017 | 6 | 0 | 1 | 40781.59 | 37028.2958 | 0 | 0 | 37028.2958 | 6 |  | 1 | 37028.2958 |  |  | 37028.2958 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
986 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1094 до ВРУ нежилого помещения Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.174а | 153505-Р (2609/15) | 2015 | 2017 | 0.46 | 0 | 1 | 1627.73 | 1192.08 | 0 | 0 | 1192.08 | 0.46 |  | 1 | 1192.08 |  |  | 1192.08 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
987 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул.Шоссейная, дом №1 | 152843-Р (2250/15) | 2015 | 2017 | 0 | 0.8 | 1 | 1988.47 | 1952.62 | 0 | 0 | 1952.62 |  | 0.8 | 1 | 1952.62 |  |  | 1952.62 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
988 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | 146274-Р (1623/15) | 2015 | 2017 | 0.6 | 0 | 1 | 1760.43 | 1759.8842 | 0 | 0 | 1759.8842 | 0.6 |  | 1 | 1759.8842 |  |  | 1759.8842 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
989 | Строительство кабельных линий 6 кВ РТП-1531 - ТП-120730 - ТП-102127 - ТП-141576 - ТП-120729 по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д.143, мкр. Серебрянка, 13 квартал, ул. Тургенева, д. 15 и ул. Тургенева, д. 13 (1, 2, 3 этап) | 141576-Р 120730-Р 120729-Р (1110/14) | 2015 | 2018 | 1.1 | 0 | 1 | 37576.37 | 5588.2747 | 0 | 0 | 5588.2747 |  |  |  | 4897.44 |  |  | 4897.44 | 1.1 |  | 1 | 690.8347 |  |  | 690.8347 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
990 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ВЛ 6 кВ Л.919 КТП-1150-ТП-1274 до ТП заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, Авиационный проезд, участок № 1 | 131360-Р (989/14) | 2014 | 2017 | 0.1 | 0 | 1 | 518.14 | 307.8111 | 0 | 0 | 307.8111 | 0.1 |  | 1 | 307.8111 |  |  | 307.8111 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
991 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская | 130245-Р (603/13) | 2014 | 2017 | 4.4 | 0.8 | 1 | 11900.61 | 11055.71 | 0 | 0 | 11055.71 | 4.4 | 0.8 | 1 | 11055.71 |  |  | 11055.71 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
992 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | 142384-Р 142389-Р (1181/14) | 2014 | 2018 | 0.95 | 0 | 1 | 4917.3778 | 4907.3778 | 0 | 0 | 4907.3778 |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 0.95 |  | 1 | 4897.3778 |  |  | 4897.3778 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
993 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | 131279-Р (1144/14) | 2014 | 2017 | 2 | 0 | 1 | 12429.58 | 11044.0234 | 0 | 0 | 11044.0234 | 2 |  | 1 | 11044.0234 |  |  | 11044.0234 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
994 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л.800 и Л.799. до РУ-6 кВ ТП-122273 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н. | 122273-Р (1305/14) | 2014 | 2017 | 3 | 0 | 1 | 15105.8992 | 13592.04 | 0 | 0 | 13592.04 | 3 |  | 1 | 13592.04 |  |  | 13592.04 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
995 | Реконструкция ТП-11. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ТП-11 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, ул. Школьная, д.№2 (2 Этап) | 144410-Р (1472/14) | 2015 | 2017 | 0.3 | 0 | 1 | 1540.29 | 1011.69 | 0 | 0 | 1011.69 | 0.3 |  | 1 | 1011.69 |  |  | 1011.69 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
996 | Строительство проект. ТП-131041, КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: 141202, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Октябрьская, дом № 26 | 131041-Р (1399/14) | 2014 | 2017 | 0.14 | 0.32 | 1 | 11001.06 | 10706.41 | 0 | 0 | 10706.41 | 0.14 | 0.32 | 1 | 10706.41 |  |  | 10706.41 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
997 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | 144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 2015 | 2017 | 2.46 | 0 | 1 | 12414.46 | 10355.6 | 0 | 0 | 10355.6 | 2.46 |  | 1 | 10355.6 |  |  | 10355.6 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
998 | Строительство СКТП-142890, ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л. 831 по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкрн. Звягино, ул.Школьная | 142890-Р (1383/14) | 2014 | 2017 | 0.23 | 0.16 | 1 | 1795.25 | 1144.24 | 0 | 0 | 1144.24 | 0.23 | 0.16 | 1 | 1144.24 |  |  | 1144.24 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Городской округ Долгопрудный |  |  |  | 0.33 | 0 | 1 | 2375.82 | 1745.11 | 0 | 0 | 1745.11 | 0.33 | 0 | 1 | 1745.11 | 0 | 0 | 1745.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-475 до ВРУ очистных сооружений ливневой канализации по адресу: Московская область, г.Долгопрудный, ул. 1-ая Советская | 110961-Р (804/14) | 2014 | 2017 | 0.33 | 0 | 1 | 2375.82 | 1745.11 | 0 | 0 | 1745.11 | 0.33 |  | 1 | 1745.11 |  |  | 1745.11 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Городской округ Балашиха |  |  |  | 2.22 | 1 | 5 | 14638.06 | 13222.24 | 0 | 0 | 13222.24 | 2.22 | 1 | 5 | 13222.24 | 0 | 0 | 13222.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-82 по адресу: 143912, Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов в районе ул. Западная | 153279 (2499/15) | 2016 | 2017 | 0.13 | 0 | 1 | 743.87 | 733.87 | 0 | 0 | 733.87 | 0.13 |  | 1 | 733.87 |  |  | 733.87 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1001 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 по адресу: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Трудовых Резервов | 1602006-Р (3466/16) | 2016 | 2017 | 0.3 | 0 | 1 | 975.93 | 762.02 | 0 | 0 | 762.02 | 0.3 |  | 1 | 762.02 |  |  | 762.02 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1002 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-71 по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Советская, д.29А | 1600679-Р (3343/16) | 2016 | 2017 | 0.35 | 0 | 1 | 4566.28 | 3909.1 | 0 | 0 | 3909.1 | 0.35 |  | 1 | 3909.1 |  |  | 3909.1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1003 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 143912, Московская область, Балашихинский р-н, Балашиха г., Фадеева ул., дом №2 (2 Этап) | 155427-Р (3378/16) | 2016 | 2017 | 0.7 | 1 | 1 | 5012.26 | 5012.26 | 0 | 0 | 5012.26 | 0.7 | 1 | 1 | 5012.26 |  |  | 5012.26 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1004 | Внешнее электроснабжения ООО "Корбис-К" по адресу: Московская область Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км. автодороги М-7 "Волга" (правая сторона) | 145116/Р/1/ЦА (1493/14) | 2015 | 2017 | 0.74 | 0 | 1 | 3339.72 | 2804.99 | 0 | 0 | 2804.99 | 0.74 |  | 1 | 2804.99 |  |  | 2804.99 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  |  |  | 1.92 | 1.66 | 4 | 52644.962 | 16756.0011 | 0 | 0 | 16756.0011 | 1.92 | 1.66 | 4 | 16756.0011 | 0 | 0 | 16756.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1005 | Строительство ТП-1603166 и 2КЛ-6 кВ от ТП-1603166 до места врезки в КЛ-6 кВ направлением ТП-211 - ТП-212 по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, земельный участок-50:14:0000000:146047 | 1603166 (3294/16) | 2016 | 2017 | 0.1 | 0.63 | 1 | 7500.25 | 3368.77 | 0 | 0 | 3368.77 | 0.1 | 0.63 | 1 | 3368.77 |  |  | 3368.77 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1006 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, западнее животноводческого товарищества «Содружество» (1 Этап) | 1607023-Р 1607367-Р (3638/16) | 2016 | 2017 | 0.62 | 0 | 1 | 2714.02 | 2704.02 | 0 | 0 | 2704.02 | 0.62 |  | 1 | 2704.02 |  |  | 2704.02 |  |  |  | 0
1007 | Замена силового трансформатора в КТП-60 по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Кирова | 141246-Р (1648/15) | 2015 | 2017 | 0 | 0.4 | 1 | 1328.54 | 1262.41 | 0 | 0 | 1262.41 |  | 0.4 | 1 | 1262.41 |  |  | 1262.41 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1008 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский | 145937/Р/1/ЦА (1499/15) | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 35597.852 | 4197.9411 | 0 | 0 | 4197.9411 |  |  |  | 4197.9411 |  |  | 4197.9411 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1009 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, жилой квартал «Петровский парк | 153638 (2498/15) | 2016 | 2017 | 1.2 | 0.63 | 1 | 5504.3 | 5222.86 | 0 | 0 | 5222.86 | 1.2 | 0.63 | 1 | 5222.86 |  |  | 5222.86 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Городской округ Фрязино |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1095.28 | 140.79 | 0 | 0 | 140.79 | 0 | 0 | 0 | 140.79 | 0 | 0 | 140.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1010 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-2 до ВРУ Заявителя по адресу: 141190, Московская область, г.Фрязино, ул.Ленина, д.17 | 154952 (2492/15) | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 1095.28 | 140.79 | 0 | 0 | 140.79 |  |  |  | 140.79 |  |  | 140.79 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Городской округ Звенигород |  |  |  | 2.08 | 1.53 | 7 | 16112 | 13171.992 | 0 | 0 | 13171.992 | 2.08 | 1.53 | 7 | 13171.992 | 0 | 0 | 13171.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1011 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Звенигород, мкрн. Лесной | 152587/Р/1/ЦА (2242/15) | 2015 | 2017 | 0.6 | 0.1 | 1 | 3005.19 | 2872.93 | 0 | 0 | 2872.93 | 0.6 | 0.1 | 1 | 2872.93 |  |  | 2872.93 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1012 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-235 до границы участка Заявителя по адресу: 143185, Московская область, г. Звенигород, мкр. Супонево | 1509453-Р (3312/16) | 2016 | 2017 | 0.3 | 0 | 1 | 1935.57 | 1784.62 | 0 | 0 | 1784.62 | 0.3 |  | 1 | 1784.62 |  |  | 1784.62 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1013 | Реконструкция РУ-6 кВ БКТП-259, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: 143180, Московская область, Звенигород г, проезд Строителей (2 этап) | 157602 (2978/16) | 2016 | 2017 | 0.1 | 0 | 1 | 696.92 | 492.38 | 0 | 0 | 492.38 | 0.1 |  | 1 | 492.38 |  |  | 492.38 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1014 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: 143180, Московская область, Звенигород г, Нахабинское ш. | 154020-Р (2497/15) | 2015 | 2017 | 0.13 | 0.63 | 1 | 2929.24 | 2074.39 | 0 | 0 | 2074.39 | 0.13 | 0.63 | 1 | 2074.39 |  |  | 2074.39 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1015 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул.Московская, дом №39А | 152171 (2952/16) | 2016 | 2017 | 0.35 | 0.8 | 1 | 3522.59 | 3368.85 | 0 | 0 | 3368.85 | 0.35 | 0.8 | 1 | 3368.85 |  |  | 3368.85 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1016 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-171 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г.Звенигород, Нахабинское ш. | 156958 (2816/15) | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 845.75 | 97.552 | 0 | 0 | 97.552 |  |  |  | 97.552 |  |  | 97.552 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1017 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка Заявителя по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, ул. Маяковская, рядом с д. 13, 50:49:0010103:2210 | 155845 (2310/15) | 2016 | 2017 | 0.25 | 0 | 1 | 1142.47 | 857 | 0 | 0 | 857 | 0.25 |  | 1 | 857 |  |  | 857 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1018 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-266 до КТП Заявителя по адресу: 143180, Московская область, г.Звенигород, Восточный мкр.2 | 156699 (2818/15) | 2016 | 2017 | 0.35 | 0 | 1 | 2034.27 | 1624.27 | 0 | 0 | 1624.27 | 0.35 |  | 1 | 1624.27 |  |  | 1624.27 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Красногорский муниципальный район |  |  |  | 0.12 | 0 | 1 | 9944.47 | 2231.952 | 0 | 0 | 2231.952 | 0.12 | 0 | 1 | 2231.952 | 0 | 0 | 2231.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1019 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | 143586 (2951/15) | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 9220.16 | 1517.642 | 0 | 0 | 1517.642 |  |  |  | 1517.642 |  |  | 1517.642 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1020 | Внешняя схема электроснабжения объекта заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, р.п. Нахабино, ул. Новая (2 Этап) | 1609893-Р (3730/16) | 2016 | 2017 | 0.12 | 0 | 1 | 724.31 | 714.31 | 0 | 0 | 714.31 | 0.12 | 0 | 1 | 714.31 |  |  | 714.31 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Раменский муниципальный район |  |  |  | 1.75 | 1.13 | 4 | 14705.01 | 14162.53 | 0 | 0 | 14162.53 | 1.75 | 1.13 | 4 | 14162.53 | 0 | 0 | 14162.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1021 | Строительство КТП-1602565, КВЛ-10 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: 140142, Московская область, Раменский р-н, Вялки д. | 1602565-Р (3362/16) | 2016 | 2017 | 0.6 | 0.63 | 1 | 3950.45 | 3950.45 | 0 | 0 | 3950.45 | 0.6 | 0.63 | 1 | 3950.45 |  |  | 3950.45 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1022 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140100, Московская обл, Раменский р-н, Раменское г., Приборостроителей ул. (2 Этап) | 1605001 (3720/16) | 2016 | 2017 | 0.7 | 0.5 | 1 | 9242.77 | 9232.78 | 0 | 0 | 9232.78 | 0.7 | 0.5 | 1 | 9232.78 |  |  | 9232.78
1023 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Раменский р-н, с/п Сафоновское | 1603728 (3364/16) | 2016 | 2017 | 0.25 | 0 | 1 | 710.13 | 494.73 | 0 | 0 | 494.73 | 0.25 |  | 1 | 494.73 |  |  | 494.73 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1024 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: Московская область, Раменский р-н., с/п Новохаритоновское, д. Мещеры | 155125 (2694/15) | 2016 | 2017 | 0.2 | 0 | 1 | 801.66 | 484.57 | 0 | 0 | 484.57 | 0.2 |  | 1 | 484.57 |  |  | 484.57 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Воскресенский муниципальный район |  |  |  | 2.022 | 2.85 | 8 | 60647.8622 | 23163.0817 | 0 | 0 | 23163.0817 | 2.022 | 2.85 | 8 | 23163.0817 | 0 | 0 | 23163.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1025 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | 150145-Р (1784/15) | 2015 | 2017 | 0.1 | 0.8 | 1 | 2599.62 | 2368.29 | 0 | 0 | 2368.29 | 0.1 | 0.8 | 1 | 2368.29 |  |  | 2368.29 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1026 | Строительство 2КТП-1602252, 2ЛЭП-6 кВ до 2КТП-1602252 для электроснабжения Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г., Куйбышева ул. | 1602252-Р (3008/16) | 2016 | 2017 | 0.2 | 1.26 | 1 | 3137.61 | 1513.63 | 0 | 0 | 1513.63 | 0.2 | 1.26 | 1 | 1513.63 |  |  | 1513.63 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1027 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу:140200, Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Колхозная, д. 1 «б» (2 Этап) | 158844-Р (3371/16) | 2016 | 2017 | 0.4 | 0 | 1 | 1736.07 | 1736.07 | 0 | 0 | 1736.07 | 0.4 |  | 1 | 1736.07 |  |  | 1736.07 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1028 | Строительство КТП-1509183, 2КЛ-6 кВ от КТП-1509183 до места врезки в КЛ-6 кВ направлением РП-5 – ТП-44 по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Гаражная, строение 5, 50:29:0072404:0020 | 1509183-Р (3256/16) | 2016 | 2017 | 0.3 | 0.63 | 1 | 2728.8 | 2728.8 | 0 | 0 | 2728.8 | 0.3 | 0.63 | 1 | 2728.8 |  |  | 2728.8 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1029 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ от РТП-15П до ТП-1603842 по адресу: 140204, Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, Хорловский переезд, дом № 3 | 1603842-Р (3310/16) | 2016 | 2017 | 0.42 | 0 | 1 | 2367.27 | 2357.27 | 0 | 0 | 2357.27 | 0.42 |  | 1 | 2357.27 |  |  | 2357.27 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1030 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП – 47 для подключения заявителя, по адресу: Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом №3, строение 4 | 130229-Р (889/14) | 2014 | 2017 | 0 | 0 |  | 918.7922 | 823.8 | 0 | 0 | 823.8 |  |  |  | 823.8 |  |  | 823.8 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1031 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: Московская область, Воскресенский р-н., г. Воскресенск, ул. Первостроителей | 153784-Р (2461/15) | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 1343.23 | 286.78 | 0 | 0 | 286.78 |  |  |  | 286.78 |  |  | 286.78 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1032 | Строительство БКРТП-140450, 2КЛ-10кВ от ПС-102 «Шиферная» ПАО «МОЭСК» до проектируемой БКРТП-140450 по адресу: Московская область, Воскресенский р-н, г. Воскресенск, мкр.2-й Москворецкий, 2. (1, 2 Этап) | 140450-Р (1389/14) | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 29899.52 | 4544.6198 | 0 | 0 | 4544.6198 |  |  |  | 4544.6198 |  |  | 4544.6198 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1033 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП – 725В для подключения заявителя, по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт. Белоозерский, ул. Юбилейная, д.6/1 | 132451-Р (888/14) | 2014 | 2017 | 0 | 0 |  | 1278.4 | 0.45542 | 0 | 0 | 0.45542 |  |  |  | 0.45542 |  |  | 0.45542 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1034 | Строительство КТП с силовым трансформатором 400 кВА. Монтаж АИИС КУЭ. Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10 кВ до проектируемой КТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ до границ участка заявителя ИП Бонцев В.А. Московская область. Воскресенский р-н, п. Виноградово, ул. 8 Марта, стр. 33 | 121774-Р (883/14) | 2013 | 2017 | 0 | 0 |  | 5511.44 | 1172.6625 | 0 | 0 | 1172.6625 |  |  |  | 1172.6625 |  |  | 1172.6625 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1035 | Строительство ЛЭП-6кВ от ТП-21 до границы участка Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Советская (2 Этап) | 156047 (2726/15) | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 4306.71 | 1013.814 | 0 | 0 | 1013.814 |  |  |  | 1013.814 |  |  | 1013.814 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1036 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП – 23 для подключения заявителя, по адресу: Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Ленинская, корпус 22 | 132924-Р (886/14) | 2014 | 2017 | 0.292 | 0 | 1 | 2185.73 | 2100.85 | 0 | 0 | 2100.85 | 0.292 |  | 1 | 2100.85 |  |  | 2100.85 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1037 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Советская | 145262-Р (1794/15) | 2015 | 2017 | 0.16 | 0 | 1 | 783.99 | 765.78 | 0 | 0 | 765.78 | 0.16 |  | 1 | 765.78 |  |  | 765.78 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1038 | Строительство КТП, ЛЭП-6кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143500, Московская область, Воскресенкский р-н, г. Воскресенск, ул. Суворова, д. №2 | 158189 (2957/15) | 2016 | 2017 | 0.15 | 0.16 | 1 | 1850.68 | 1750.26 | 0 | 0 | 1750.26 | 0.15 | 0.16 | 1 | 1750.26 |  |  | 1750.26 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Городской округ Ивантеевка |  |  |  | 0.8 | 0 | 1 | 6690.47 | 6680.47 | 0 | 0 | 6680.47 | 0.8 | 0 | 1 | 6680.47 | 0 | 0 | 6680.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1039 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1068, строительство КЛ-6 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Ивантеевка г, Кирова ул. (2 Этап) | 1601143-Р (3349/16) | 2016 | 2017 | 0.8 | 0 | 1 | 6690.47 | 6680.47 | 0 | 0 | 6680.47 | 0.8 |  | 1 | 6680.47 |  |  | 6680.47 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Одинцовский муниципальный район |  |  |  | 104.1955 | 44.94 | 19 | 768124.1224 | 538215.6671 | 0 | 0 | 538215.6671 | 49.6615 | 14.68 | 18 | 271442.3589 | 0 | 0 | 271442.3589 | 54.534 | 30.26 | 1 | 266773.3082 | 0 | 0 | 266773.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1040 | Новое строительство ВКЛ-6/10кВ (Новое строительство КЛ-10кВ от ПС334 до т.А), ЗАО "Крокус ИНТЕРНЭШНЛ" по адресу: Московская оюласть, Одинцовский район, село Немчиновка | ТУ ТЗ-05-14-242-1 ТЗ-64-РС-15 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 21910.06 | 475.31 | 0 | 0 | 475.31 |  |  |  | 475.31 |  |  | 475.31 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1041 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | 1605081 ТУ-82 ЦА-3/16 | 2016 | 2017 | 2.7 | 2 | 1 | 25148.98 | 25138.98 | 0 | 0 | 25138.98 | 2.7 | 2 | 1 | 25138.98 |  |  | 25138.98
1042 | Новое строительство ВКЛ-0,4 кВ от РТП-26261 ГАУК МО "Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина" (ГИ) по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Большие Вяземы | ТУ№ТЗ-02-15-43 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 8209.51 | 2149.6259 | 0 | 0 | 2149.6259 |  |  |  | 2149.6259 |  |  | 2149.6259 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1043 | ТП-1441) Стр-во ТП, КЛ-6 кВ ТЗ-05-13-12 ООО "Одинцовская машиностр.компания" ул.Восточная г.Одинцово | ТЗ-05-13-12 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 1685.8767 | 1343.9582 | 0 | 0 | 1343.9582 |  |  |  | 1343.9582 |  |  | 1343.9582 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1044 | ТП-1263) Стр-во ТП, КЛ-10 кВ ТЗ-03-14-62 ООО "Красная горка" д. Ликино | ТЗ-03-14-62 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 2635.1 | 2069.2695 | 0 | 0 | 2069.2695 |  |  |  | 2069.2695 |  |  | 2069.2695 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1045 | ТП-1474) Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-210846 ТЗ-02-15-76 Черных И.Г. г. Голицыно, мкр. Северный | ТЗ-02-15-76 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 77.6378 | 62.1102 | 0 | 0 | 62.1102 |  |  |  | 62.1102 |  |  | 62.1102 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1046 | ТП-1440) Стр-во ТП, КЛ-10 кВ ТЗ-02-15-67 ЗАО "Производственное объединение "Витрина" р.п.Б.Вяземы | ТЗ-02-15-67 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 9819.17 | 8870.5464 | 0 | 0 | 8870.5464 |  |  |  | 8870.5464 |  |  | 8870.5464 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1047 | ТУ к ТЗ № 03-15-18 Новое строит-во ТП, ВКЛ-10 кВ , Одинцовский р-н , д. Ликино | ТЗ-03-15-18 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 4045.08 | 3226.9779 | 0 | 0 | 3226.9779 |  |  |  | 3226.9779 |  |  | 3226.9779 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1048 | ТУ к ТЗ № 05-13-109 Новое строит-во ТП, ВКЛ-6 кВ АОА "Трест Мособлстрой№6" г. Одинцово, Яскино | ТЗ-05-13-109 | 2014 | 2017 | 0 | 0 |  | 9198.2612 | 1564.91 | 0 | 0 | 1564.91 |  |  |  | 1564.91 |  |  | 1564.91 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1049 | ТП-1070) Стр-во РТП, КЛ-10 кВ ТЗ-05-13-103 Управляющая компания ООО "АФИ РУС" г. Одинцово | ТЗ-05-13-103 | 2014 | 2017 | 0.07 | 0 | 1 | 33001.2868 | 7124.974 | 0 | 0 | 7124.974 | 0.07 |  | 1 | 7124.974 |  |  | 7124.974 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1050 | ТП-1342) Стр-во КЛ-10 кВ ООО "ТРЦ Одинцово", компл.РУ-10 кВ проектируемой ТП д. Лохино ТЗ-05-14-23 | ТЗ-05-14-23 | 2015 | 2017 | 0.351 | 0 | 1 | 22642.6189 | 10286.9707 | 0 | 0 | 10286.9707 | 0.351 |  | 1 | 10286.9707 |  |  | 10286.9707 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1051 | ТП-1363) Стр-во ТП, КЛ-10/0,4 кВ ТЗ-04-14-7 с. Юдино Администрация Одинцовского мун.р-на Моск.обл. | ТЗ-04-14-7 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 10631.38 | 6278.2468 | 0 | 0 | 6278.2468 |  |  |  | 6278.2468 |  |  | 6278.2468 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1052 | Строительство ТП, КЛ-10/0,4 кВ ЗАО "Соцпромстрой" по адресу: 141601, Московская область, Одинцовский р-н, д. Мамонтово, Можайское шоссе, вблизи жилого дома 136 | ТУ ТЗ-05-14-51 | 2015 | 2017 | 1.743 | 0 | 1 | 15867.08 | 14260.8383 | 0 | 0 | 14260.8383 | 1.743 |  | 1 | 14260.8383 |  |  | 14260.8383 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1053 | ТП-1519) Стр-во ТП, КЛ-10 кВ ТЗ-05-15-36 ЗАО "Строительно-монтажное управление-6 Новоивановское" | ТЗ-05-15-36 | 2015 | 2017 | 0.674 | 2 | 1 | 12222.96 | 9855.2853 | 0 | 0 | 9855.2853 | 0.674 | 2 | 1 | 9855.2853 |  |  | 9855.2853 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1054 | ТУ к ТЗ № 02-15-5 Новое строит-во РП, КЛ-10 кВ ,Одинцовский р-н , г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы | (ТЗ-02-15-5 анулировано) ТЗ-02-15-147 | 2015 | 2017 | 0 | 1.6 | 1 | 12608.6 | 9740.351 | 0 | 0 | 9740.351 |  | 1.6 | 1 | 9740.351 |  |  | 9740.351 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1055 | ТП-1520) Стр-во ТП, КЛ-10 кВ ТЗ-02-15-83 ОАО "Опытно-механический завод "Голицынский" д. М.Вяземы | ТЗ-02-15-83 | 2016 | 2017 | 4.328 | 0 | 1 | 16247.31 | 6583.8488 | 0 | 0 | 6583.8488 | 4.328 | 0 | 1 | 6583.8488 |  |  | 6583.8488 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1056 | ТП-1227) Стр-во ТП, КЛ-10 кВ ТЗ-05-13-55 ООО "СпецСтрой" г. Одинцово, ул. Садовая, 9 | ТЗ-05-13-55 | 2014 | 2017 | 0 | 0 |  | 1961.32 | 754.6413 | 0 | 0 | 754.6413 |  |  |  | 754.6413 |  |  | 754.6413 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1057 | ТП-1376) Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-515100 ТЗ-05-14-84 ООО "ОКС СУ-155" мкр.Трехгорка | ТЗ-05-14-84 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 486.3338 | 389.0671 | 0 | 0 | 389.0671 |  |  |  | 389.0671 |  |  | 389.0671 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1058 | ТП-1376) Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-515100 ТЗ-05-14-84 ООО "ОКС СУ-155" мкр.Трехгорка | ТЗ-05-14-83 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 653.9863 | 523.1891 | 0 | 0 | 523.1891 |  |  |  | 523.1891 |  |  | 523.1891 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1059 | ТП-1378)Стр-во ТП,КЛ-10/0,4 кВ ТЗ-05-14-82 ООО"ОКС СУ-155" мкр.Трехгорка (1013,3 кВт ж\д корп.82,83) | ТЗ-05-14-82 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 759.0806 | 607.2644 | 0 | 0 | 607.2644 |  |  |  | 607.2644 |  |  | 607.2644 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1060 | ТП-1379) Стр-во ТП, КЛ-10 кВ ТЗ-05-14-151 ООО"ОКС СУ-155" мкр.Трехгорка (961 кВт ВЗУ) | ТЗ-05-14-151 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 680.0955 | 544.0764 | 0 | 0 | 544.0764 |  |  |  | 544.0764 |  |  | 544.0764 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1061 | ТУ к ТЗ №04-14-260 Новое строит-во КЛ-10 кВ от РТП-41005 Одинцовский р-н, с. Юдино | ТЗ-04-14-260 | 2015 | 2017 | 19.92 | 0 | 1 | 56319.33 | 54368.0574 | 0 | 0 | 54368.0574 | 19.92 |  | 1 | 26204.2787 |  |  | 26204.2787 |  |  |  | 28163.7787 |  |  | 28163.7787 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1062 | ТП-1500) Стр-во РП, КЛ-10 кВ ТЗ-02-15-5 ООО "ТРАСНФОРТ" г.п.Б.Вяземы, д. Малые Вяземы Новое строительство Подрядный | ТЗ-02-15-5 | 2015 | 2017 | 13.872 | 0 | 1 | 69063.13 | 63668.404 | 0 | 0 | 63668.404 | 13.872 |  | 1 | 29837.708 |  |  | 29837.708 |  |  |  | 33830.696 |  |  | 33830.696 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1063 | ТУ к ТЗ № 04-15-88 Новое строит-во ВЛ-0,4 кВ от ТП-460466, Одинцовский р-н, д. Юдино | ТЗ-04-15-88 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 256.2502 | 205.0002 | 0 | 0 | 205.0002 |  |  |  | 205.0002 |  |  | 205.0002 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1064 | ТП-1506) Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-560612 ТЗ-05-15-104 г.Одинцово администрация Одинцовского мун. р-на | ТЗ-05-15-104 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 1244.7983 | 881.3559 | 0 | 0 | 881.3559 |  |  |  | 881.3559 |  |  | 881.3559 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1065 | ТП-824) Стр-во ТП и КЛ-10 кВ д.Зайцево ТЗ-04-12-52 (ТЗ-04-11-219) ДНТ "Лесное", ООО "СКАЙЛАЙН ГОЛД" | ТЗ-04-12-52 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 26567.5 | 1627.12 | 0 | 0 | 1627.12 |  |  |  | 1627.12 |  |  | 1627.12 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1066 | ТП-708) Стр-во РТП,ТП и КЛ-10 кВ п.Трехгорка(ООО"ОКС СУ-155) ТЗ-05-09-96 | ТЗ-05-09-96 от 11.03.2011 | 2011 | 2018 | 54.534 | 30.26 | 1 | 197095.5562 | 166089.0336 | 0 | 0 | 166089.0336 |  |  |  | 1661.8903 |  |  | 1661.8903 | 54.534 | 30.26 | 1 | 164427.1433 |  |  | 164427.1433 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1067 | Новое строительство РТП, ТП и КЛ-10кВ ЗАО "Ипотечная компания М-6", "Московская область, Одинцовский район, деревня Солманово | ТУ №ТЗ-04-11-65 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 37924.95 | 3787.216 | 0 | 0 | 3787.216 |  |  |  | 3787.216 |  |  | 3787.216 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1068 | Новое строительство КЛ-10кВ от проектируемой РП-1 до места врезки в КЛ-10кВ направлением ПС-783 "Отрадное" фф.4.14 РТП-51003, ТП-510597 | ТУ ТЗ-05-15-152-1 | 2017 | 2017 | 1.97 | 0 | 1 | 9285.69 | 9285.69 | 0 | 0 | 9285.69 | 1.97 |  | 1 | 9285.69 |  |  | 9285.69
1069 | Новое строительство ТП-1,КЛ-10кВ | ТУ ТЗ-05-14-218-1 | 2017 | 2017 | 0.2745 | 0.32 | 1 | 19643.89 | 19643.89 | 0 | 0 | 19643.89 | 0.2745 | 0.32 | 1 | 19643.89 |  |  | 19643.89
1070 | Новое строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-510538 МУП "Служба капитального строительства" Московская область, город Одинцово, улица Вокзальная | ТУ №ТЗ-05-14-177-1 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 2299.18 | 1589.064 | 0 | 0 | 1589.064 |  |  |  | 1589.064 |  |  | 1589.064 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1071 | Новое строительство РТП, ТП, КЛ-6кВ ОАО "Гратис" д. Губкино | ТУ №ТЗ-05-09-41 | 2016 | 2017 | 1.136 | 0 | 1 | 5399.21 | 4042.344 | 0 | 0 | 4042.344 | 1.136 |  | 1 | 4042.344 |  |  | 4042.344 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1072 | Новое строительство КЛ-0,4кВ от ТП-41108. Реконструкция ТП-414108 (ГИ) ИП Градова И.Р., Московская область, Одинцовский р-н, д. Зайцево | ТУ ТЗ-04-15-50 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 3859.17 | 3087.336 | 0 | 0 | 3087.336 |  |  |  | 3087.336 |  |  | 3087.336 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1073 | Новое строительство ТП, КЛ-10кВ ЗАО "Жаворонки", Московская область, Одинцовский район, с. Жаворонки | ТУ ТЗ-04-15-81 | 2016 | 2017 | 0.022 | 1 | 1 | 23197.95 | 13863.15 | 0 | 0 | 13863.15 | 0.022 | 1 | 1 | 13863.15 |  |  | 13863.15 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1074 | Новое строительство КЛ-0,4кВ от ТП-313207 Администрация Одинцовского муниципального района Московской области по адресу: Московская область, Одинцовский район, поселок Горки-10 | ТУ №ТЗ-03-15-148 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 3820.19 | 3056.152 | 0 | 0 | 3056.152 |  |  |  | 3056.152 |  |  | 3056.152 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1075 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | ТУ №ТЗ-05-13-171 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 14786.28 | 11829.024 | 0 | 0 | 11829.024 |  |  |  | 11829.024 |  |  | 11829.024 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1076 | Комплектация РУ-0,4кВ проектируемой ТП (№ТУ-03-15-1662) ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, с. Жаворонки | ТУ №ТЗ-03-16-3 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 9407.54 | 7526.032 | 0 | 0 | 7526.032 |  |  |  | 7526.032 |  |  | 7526.032 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1077 | Новое строительство КЛ-0,4кВ от ТП-515060 ООО "Сапфир" по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Можайское ш., д.99 | ТУ №ТЗ-05-15-16 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 1050.77 | 840.616 | 0 | 0 | 840.616 |  |  |  | 840.616 |  |  | 840.616 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1078 | Новое строительство ТП, КЛ-10кВ ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, 25км минского шоссе | ТУ №ТЗ-05-15-141 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 2361.95 | 1889.56 | 0 | 0 | 1889.56 |  |  |  | 1889.56 |  |  | 1889.56 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1079 | Новое строительство ТП, КЛ-10кВ ООО "Пионерский" по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, с. Юдино, уч.1Б | ТУ №ТЗ-04-15-110 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 4794.1 | 3835.28 | 0 | 0 | 3835.28 |  |  |  | 3835.28 |  |  | 3835.28 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1080 | Новое строительство ТП, КЛ-6кВ ООО "Интерстройсервис" по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Большие Вяземы, Можайское шоссе, д.2а | ТУ №ТЗ-02-15-135 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 2471.16 | 1976.928 | 0 | 0 | 1976.928 |  |  |  | 1976.928 |  |  | 1976.928 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1081 | Новое строительство КЛ-6кВ, КТПН Галюкевич Н.А. СМР, ЭМР, ПНР по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, гп. Одинцово, п. Москворецкого леспаркхоза, д.1 | ТУ №ТЗ-02-15-112 | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  | 2341.79 | 1873.432 | 0 | 0 | 1873.432 |  |  |  | 1873.432 |  |  | 1873.432 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1082 | Работы по комплектации РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | ТУ №ТЗ-04-14-276 | 2016 | 2017 | 1.01 | 0 | 1 | 11073.54 | 10173.9647 | 0 | 0 | 10173.9647 | 1.01 |  | 1 | 2034.793 |  |  | 2034.793 |  |  |  | 8139.1718 |  |  | 8139.1718 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1083 | Работы по новому строительству КЛ-6 кВ от ТП-560678 (ГИ) ООО "ОКС СУ-155" по адресу: Московская область, город Одинцово, мкр. №8 | ТУ №ТЗ-05-14-93 | 2016 | 2017 | 0.528 | 0 | 1 | 6717.59 | 6452.2543 | 0 | 0 | 6452.2543 | 0.528 |  | 1 | 1290.4509 |  |  | 1290.4509 |  |  |  | 5161.8034 |  |  | 5161.8034 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1084 | Работы по новому строительству ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | ТУ №ТЗ-04-15-35 | 2016 | 2017 | 0 | 1.26 | 1 | 9191.57 | 9067.987 | 0 | 0 | 9067.987 |  | 1.26 | 1 | 1813.5974 |  |  | 1813.5974 |  |  |  | 7254.3896 |  |  | 7254.3896 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1085 | Работы по комплектации РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП) ООО "ЮАССтрой" по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, микрорайон №6-6а | ТУ №ТЗ-05-14-246 | 2016 | 2017 | 1.063 | 4 | 1 | 12734.9 | 9254.2595 | 0 | 0 | 9254.2595 | 1.063 | 4 | 1 | 1850.8519 |  |  | 1850.8519 |  |  |  | 7403.4076 |  |  | 7403.4076 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1086 | Работы по комплектации РУ-10 кВ проектируемой РТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Комплектация РУ-10 кВ проектируемой РТП) ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК" по адресу: Московская область, Одинцовский район, село Юдино | ТУ №ТЗ-04-15-66 | 2016 | 2017 | 0 | 2.5 | 1 | 15506.36 | 15491.1471 | 0 | 0 | 15491.1471 |  | 2.5 | 1 | 3098.2294 |  |  | 3098.2294 |  |  |  | 12392.9177 |  |  | 12392.9177 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1087 | Новое строительство КЛ-0,4кВ от РТП-26029, ОАО "Главукс", по адресу: Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Большие Вяземы, Можайское шоссе | ТУ ТЗ-60-РС15 ТЗ-02-15-22 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 1864.03 | 79.576 | 0 | 0 | 79.576 |  |  |  | 79.576 |  |  | 79.576 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1088 | Новое строительство КЛ-0,4кВ. Дачное некоммерческое партнерство "Лугано", по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе деревни Бородки | ТУ ТЗ-111-РС-14 ТЗ-04-14-133 | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  | 7354.02 | 881.352 | 0 | 0 | 881.352 |  |  |  | 881.352 |  |  | 881.352 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Городской округ Химки |  |  |  | 1.37 | 0.32 | 3 | 6229.46 | 6219.46 | 0 | 0 | 6219.46 | 1.37 | 0.32 | 3 | 6219.46 | 0 | 0 | 6219.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1089 | Строительство КТП-1605180, 2КЛ-6 кВ от КТП-1605180 до места врезки в КЛ-6 кВ направлением ТП-231 – КТП-101 по адресу: Московская область, г. Химки, кв-л Старбеево, ул. Проездная, вблизи ул. Спортивная и Лизы Чайкиной | 1605180-Р (3316/16) | 2016 | 2017 | 0.04 | 0.32 | 1 | 1730.43 | 1730.43 | 0 | 0 | 1730.43 | 0.04 | 0.32 | 1 | 1730.43 |  |  | 1730.43 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1090 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | 1605935 (3560/16) | 2017 | 2017 | 0.63 | 0 | 1 | 2161.8 | 2161.8 | 0 | 0 | 2161.8 | 0.63 |  | 1 | 2161.8 |  |  | 2161.8
1091 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | 1605960 (3637/16) | 2016 | 2017 | 0.7 | 0 | 1 | 2337.23 | 2327.23 | 0 | 0 | 2327.23 | 0.7 |  | 1 | 2327.23 |  |  | 2327.23
| Городской округ Мытищи |  |  |  | 15.066 | 10.62 | 13 | 131946.16 | 121609.45 | 0 | 0 | 121609.45 | 15.066 | 10.62 | 13 | 121609.45 | 0 | 0 | 121609.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1092 | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, Мытищи г., Силикатная ул. | 1604281-Р (3380/16) | 2016 | 2017 | 0.15 | 0 | 1 | 923.47 | 713.99 | 0 | 0 | 713.99 | 0.15 |  | 1 | 713.99 |  |  | 713.99 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1093 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | 1613091-Р (3701/16) | 2016 | 2017 | 0.88 | 0.8 | 1 | 13354.67 | 13344.67 | 0 | 0 | 13344.67 | 0.88 | 0.8 | 1 | 13344.67 |  |  | 13344.67
1094 | Внешняя схема электроснабжения объекта заявителя по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, г. Мытищи, уч. Центральная усадьба (2 Этап) | ТУ-253 (3634/16) | 2016 | 2017 | 0.15 | 0 | 1 | 744.62 | 734.62 | 0 | 0 | 734.62 | 0.15 | 0 | 1 | 734.62 |  |  | 734.62 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1095 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141033, Московская область, Мытищинский р-н, п. Пирогово, ул. Пионерская, д.2 | 1611552-Р (3731/16) | 2016 | 2017 | 0.25 | 0 | 1 | 1204.88 | 1185.26 | 0 | 0 | 1185.26 | 0.25 |  | 1 | 1185.26 |  |  | 1185.26
1096 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | 1600708-Р (3556/16) | 2016 | 2017 | 4.5 | 3.2 | 1 | 50249.75 | 50239.75 | 0 | 0 | 50239.75 | 4.5 | 3.2 | 1 | 50239.75 |  |  | 50239.75
1097 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | 1615106-Р (3639/16) | 2017 | 2017 | 0.15 | 0.25 | 1 | 1627.26 | 1627.26 | 0 | 0 | 1627.26 | 0.15 | 0.25 | 1 | 1627.26 |  |  | 1627.26
1098 | Строительство ТП-1610766, 4КЛ-10 кВ от ТП-1610766 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-221 – ТП-230 и ТП-273 – ТП-230 и КЛ-0,4 кВ от ТП-1610766 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | 1610766-Р (3700/16) | 2017 | 2017 | 3.6 | 2 | 1 | 19619.88 | 19619.88 | 0 | 0 | 19619.88 | 3.6 | 2 | 1 | 19619.88 |  |  | 19619.88
1099 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мбельной фабрики | ТУ-72 | 2015 | 2017 | 0.94 | 0 | 1 | 3443.28 | 3168 | 0 | 0 | 3168 | 0.94 |  | 1 | 3168 |  |  | 3168 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1100 | Внешнее электроснабжение многофункционального центра с офисными помещениями и СТО (ООО "ЭРА-СВ") по адресу: Московская область г. Мытищи Волковское шоссе | ТУ-67 | 2015 | 2017 | 0.02 | 0 | 1 | 345.53 | 345.53 | 0 | 0 | 345.53 | 0.02 |  | 1 | 345.53 |  |  | 345.53 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1101 | Электроснабжение ВРУ административно-бытового здания, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д.61 (земельный участок с кадастровым номером 50:12:0101303:0072) | ТУ-84 | 2015 | 2017 | 0.828 | 0.25 | 1 | 6865.82 | 5564.77 | 0 | 0 | 5564.77 | 0.828 | 0.25 | 1 | 5564.77 |  |  | 5564.77 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1102 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | ТУ-79 | 2015 | 2017 | 0.12 | 1.26 | 1 | 10354.97 | 10270.4 | 0 | 0 | 10270.4 | 0.12 | 1.26 | 1 | 10270.4 |  |  | 10270.4 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1103 | Внешнее электроснабжение ВРУ очистных сооружений бытовых стоков расположенных по адресе: Московская область, Мытищинский район, пос. Мебельной фабрики (земельный участок с кадастровым номером 50:12:0090201:214) | ТУ-10 | 2015 | 2017 | 3.178 | 2.06 | 1 | 12337.85 | 5688.09 | 0 | 0 | 5688.09 | 3.178 | 2.06 | 1 | 5688.09 |  |  | 5688.09 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1104 | Строительство ТП-1604068, 2КЛ-6 кВ от ТП-1604068 до места врезки в КЛ-6 кВ направлением ТП-36 – ТП-69 по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, ул. Коминтерна | 1604068-Р (3376/16) | 2016 | 2017 | 0.3 | 0.8 | 1 | 10874.18 | 9107.23 | 0 | 0 | 9107.23 | 0.3 | 0.8 | 1 | 9107.23 |  |  | 9107.23 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Городское поселение Видное |  |  |  | 3.5 | 0.8 | 5 | 12766.53 | 12495.24 | 0 | 0 | 12495.24 | 3.5 | 0.8 | 5 | 12495.24 | 0 | 0 | 12495.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | Реконструкция ТП-112. Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-112 по адресу: 142703, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Школьная, дом №22А (2 Этап) | 1607188-Р (3467/16) | 2016 | 2017 | 0.3 | 0 | 1 | 994.51 | 750.11 | 0 | 0 | 750.11 | 0.3 |  | 1 | 750.11 |  |  | 750.11 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1106 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 142717, Московская область, Ленинский район, п. Развилка, уч. №198ю, 50:21:0050101:173 | 1610057-Р (3558/16) | 2016 | 2017 | 0.32 | 0 | 1 | 1060.11 | 1060.11 | 0 | 0 | 1060.11 | 0.32 |  | 1 | 1060.11 |  |  | 1060.11 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1107 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142713 Московская область, Ленинский р-н, п. Володарского (2 Этап) | 1610817-Р (3579/16) | 2016 | 2017 | 0.6 | 0 | 1 | 1815.26 | 1805.26 | 0 | 0 | 1805.26 | 0.6 | 0 | 1 | 1805.26 |  |  | 1805.26 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1108 | Внешняя схема электроснабжения объекта заявителя по адресу: 142700, Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Садовая, ул. Школьная (2 Этап) | 1610099-Р (3577/16) | 2016 | 2017 | 0.3 | 0 | 1 | 975.94 | 959.05 | 0 | 0 | 959.05 | 0.3 | 0 | 1 | 959.05 |  |  | 959.05 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1109 | Строительство 2КТП-1606919. Строительство 2КЛ-6 кВ до 2КТП-1606919 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142713, Московская обл, Ленинский р-н, Володарского п | 1608304-Р 1611139 1610818 (3618/16) | 2016 | 2017 | 1.98 | 0.8 | 1 | 7920.71 | 7920.71 | 0 | 0 | 7920.71 | 1.98 | 0.8 | 1 | 7920.71 |  |  | 7920.71 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Прочие мероприятия |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2620000 | 1982410 | 1982410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530350 | 530350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410350 | 410350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330350 | 330350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331360 | 331360 | 0 | 0
1110 | Внедрение АИИС КУЭ | - | 2017 | 2021 | 0 | 0 |  | 690000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 |  |  |  | 100000 | 100000 | [5 empty] | 100000 | 100000 | [5 empty] | 100000 | 100000 | [5 empty] | 100000 | 100000 | [5 empty] | 100000 | 100000
1111 | Внедрение новых информационных технологий | - | 2017 | 2021 | 0 | 0 |  | 435000 | 262410 | 262410 | 0 | 0 |  |  |  | 60000 | 60000 | [5 empty] | 50350 | 50350 | [5 empty] | 50350 | 50350 | [5 empty] | 50350 | 50350 | [5 empty] | 51360 | 51360
1112 | Закупка спецтехники | - | 2017 | 2021 | 0 | 0 |  | 560000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 |  |  |  | 90000 | 90000 | [5 empty] | 170000 | 170000 | [5 empty] | 150000 | 150000 | [5 empty] | 70000 | 70000 | [5 empty] | 70000 | 70000
1113 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек | - | 2017 | 2021 | 0 | 0 |  | 470000 | 290000 | 290000 | 0 | 0 |  |  |  | 50000 | 50000 | [5 empty] | 60000 | 60000 | [5 empty] | 60000 | 60000 | [5 empty] | 60000 | 60000 | [5 empty] | 60000 | 60000
1114 | Приобретение сетевых активов | - | 2017 | 2021 | 0 | 0 |  | 465000 | 380000 | 380000 | 0 | 0 |  |  |  | 80000 | 80000 | [5 empty] | 150000 | 150000 | [5 empty] | 50000 | 50000 | [5 empty] | 50000 | 50000 | [5 empty] | 50000 | 50000
Note on I896: Баранчикова Ольга Александровна: поменяли смету