## Прил1.1 (печать) (hidden)
Приложение № 1.1 к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. №114
Инвестиционная программа АО "Мособлэнерго" на период 2018-2022 гг.
|  |  |  | Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования | [20 empty] | Согласовано:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Мособлэнерго"
"______"______________________2017 г.
________________________ А.В. Засухин
[25 empty] | М.П. |  |  | М.П.
№№ | Наименование объекта | № ТЗ/ТУ | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [11 empty] | Объем финансирования****
[11 empty] | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | Итого 2018-2022 гг. |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого 2018-2022гг.
|  |  | С/П* | км | МВА |  |  | млн. руб. | млн.рублей | млн.рублей | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| ВСЕГО, |  |  | 901.7237 | 170.336 |  |  | 16157.2948 | 13260.6925 | 1313.1639 | 231.1477 | 64.236 | 199.931 | 37.29 | 153.369 | 26.48 | 155.466 | 20.01 | 161.81 | 22.32 | 901.7237 | 170.336 | 2719.9 | 2816.0258 | 2268.7365 | 2382.5507 | 2587.74 | 12774.953
| Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 423.065 | 52.51 |  |  | 5105.406 | 4209.331 | 232.6056 | 62.19 | 21.8 | 49.875 | 3.42 | 58.274 | 4.01 | 127.206 | 14.92 | 125.52 | 8.36 | 423.065 | 52.51 | 681.4542 | 548.7237 | 623.1881 | 990.8679 | 1257.6959 | 4101.9297
| Городской округ Электросталь |  |  | 7.92 | 0.56 |  |  | 102.1216 | 94.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0.56 | 0 | 0.0236 | 36.131 | 6.4159 | 51.726 | 94.2965
1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. Нефтепровод ТП-35 – ТП-42 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Загонова | 2574/15 | П | 0 | 0 | 2016 | 2022 | 4.2256 | 3.3714 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42138 | 2.95 | 3.3714
2 | Реконструкция РП-66 по адресу: Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская | 2576/15 | П | 0 | 0 | 2016 | 2022 | 16.172 | 13.812 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.616 | 12.196 | 13.812
3 | Реконструкция ЦРП-215 по адресу: Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная | 2577/15 | П | 0 | 0 | 2017 | 2022 | 42.614 | 40.9585 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3785 | 36.58 | 40.9585
4 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Спортивная | 2571/15 | П | 2.57 | 0.16 | 2016 | 2020 | 14.8199 | 13.1635 | [5 empty] | 2.57 | 0.16 |  |  |  |  | 2.57 | 0.16 | 0 | 0.0118 | 13.1517 | 0 | 0 | 13.1635
5 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Зеленая | 2572/15 | П | 5.35 | 0.4 | 2016 | 2020 | 24.2901 | 22.991 | [5 empty] | 5.35 | 0.4 |  |  |  |  | 5.35 | 0.4 | 0 | 0.0118 | 22.9792 | 0 | 0 | 22.991
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  |  | 16.7 | 0 |  |  | 116.7162 | 79.1728 | 18.6872 | 12.46 | 0 | 2 | 0 | 1.94 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 32.7452 | 10.9184 | 12.0001 | 6.9032 | 16.6058 | 79.1728
6 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидера № 409 от ПС-415 до ТП-232 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулёво | 2434/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 12.0724 | 11.6487 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 1.9245 | 9.7124 | 11.6487
7 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РТП-190 до КТП-210 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулёво | 2435/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 5.4109 | 3.0509 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 0.89368 | 2.1454 | 3.0509
8 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-327 – ТП-314 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | 2436/15 | П | 0.9 | 0 | 2017 | 2020 | 6.7419 | 6.7301 | [5 empty] | 0.9 | 0 |  |  |  |  | 0.9 | 0 | 0 | 1.091 | 5.6391 | 0 | 0 | 6.7301
9 | Реконструкция КВЛ-6кВ фидер № 9 от ПС-85 - РТП-348 – ТП-307 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | 2438/15 | П | 2 | 0 | 2016 | 2019 | 9.3733 | 9.3733 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | 0 | 0.90209 | 8.4712 | 0 | 0 | 0 | 9.3733
10 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фидер № 22 от ПС-240 до ТП-3 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея | 2439/15 | П | 0.3 | 0 | 2016 | 2018 | 2.1978 | 2.1978 |  | 0.3 | [9 empty] | 0.3 | 0 | 2.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1978
11 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидера № 207 от ПС-415 до РТП-190 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулёво | 2440/15 | П | 0.5 | 0 | 2018 | 2020 | 3.4798 | 3.468 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0.65031 | 2.8177 | 0 | 0 | 3.468
12 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидера № 309 от ПС-415 до РТП-190 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулёво | 2441/15 | П | 0.54 | 0 | 2018 | 2020 | 3.7368 | 3.725 | [5 empty] | 0.54 | [5 empty] | 0.54 | 0 | 0 | 0.6823 | 3.0427 | 0 | 0 | 3.725
13 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фидер № 14 от ПС-240 до ТП-3 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея | 2442/15 | П | 0.3 | 0 | 2016 | 2021 | 2.1978 | 2.1978 | [7 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.50054 | 1.6973 | 0 | 2.1978
14 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер № 1 ПС-317 направлением опора №1 - ТП-355 и направлением опора №1 - ТП-357 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Авсюнино | 2443/15 | П | 0 | 0 | 2019 | 2022 | 6.1718 | 2.6318 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 1.0895 | 1.5305 | 2.6318
15 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-306 – ТП-316 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | 2444/15 | П | 0 | 0 | 2019 | 2022 | 8.0675 | 4.5275 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 1.2982 | 3.2175 | 4.5275
16 | Реконструкция ВЛ- 6 кВ фидер №13 от ПС-240 ВЭС ПАО «МОЭСК» до ТП-9, по адресу: Орехово-Зуевский район, п. Тополиный (1, 2 Этапы) | 94/12 | П | 3 | 0 | 2013 | 2018 | 23.6521 | 4.1 | 17.367 | 3 | [9 empty] | 3 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1
17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по адресу: Орехово-Зуевский район, п. Тополиный | 99/12 | С | 5.66 | 0 | 2012 | 2018 | 19.183 | 13.2539 | 1.2965 | 5.66 | [9 empty] | 5.66 | 0 | 13.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2539
18 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 142672 Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, между швейной фабрикой и ГРП | 1340/14 | П | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2.4172 | 1.7658 | 0.0118 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7658
19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1282 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое | 2896/15 | П | 3.5 | 0 | 2016 | 2018 | 12.0137 | 10.502 | 0.0118 | 3.5 | [9 empty] | 3.5 | 0 | 10.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.502
| Городской округ, Электрогорск |  |  | 0 | 0 |  |  | 33.1274 | 32.2741 | 0.82971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82971 | 1.565 | 4.6431 | 1.5966 | 19.4043 | 28.0387
20 | Расширение РУ 6 кВ ТП-326 по адресу: Московская область, г.Электрогорск, ул. Ленина | 712/14 | П | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 5.8948 | 5.0651 | 0.82971 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.82971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82971
21 | Реконструкция ТП-305 по адресу: Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Семашко, территория больницы | 2470/15 | П | 0 | 0 | 2016 | 2022 | 3.092 | 3.092 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66408 | 2.4279 | 3.092
22 | Реконструкция ТП-335 по адресу: Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Советская, д. 40 | 2473/15 | П | 0 | 0 | 2017 | 2020 | 3.1173 | 3.1055 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.78248 | 2.323 | 0 | 0 | 3.1055
23 | Реконструкция ТП-327 по адресу: Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Семашко, территория больницы | 1322/15 | П | 0 | 0 | 2016 | 2022 | 17.909 | 17.909 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93253 | 16.9764 | 17.909
24 | Реконструкция ТП-321 по адресу: Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Ленина, д. 36а | 2476/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2020 | 3.1143 | 3.1025 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.78248 | 2.32 | 0 | 0 | 3.1025
| Павлово-Посадский муниципальный район |  |  | 5.1 | 0.25 |  |  | 121.3662 | 64.8832 | 16.0273 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.25 | 5.2097 | 12.8261 | 0 | 13.719 | 33.0006 | 64.7554
25 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением БТП-1 – РП-119 по адресу: Московская обл, г.Павловский Посад, микрорайон Южный - ул. Интернациональная | 2324/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 17.7072 | 16.5272 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 2.6921 | 13.8233 | 16.5272
26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-112 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, пос. Б. Дворы, ул. Красавиной | 2325/15 | П | 0 | 0 | 2017 | 2022 | 6.069 | 3.709 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4454 | 2.2636 | 3.709
27 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-166 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. К.Маркса, ул. Садовая, пер. Садовый, ул. Дорожная, ул. Маяковского | 2326/15 | П | 0 | 0 | 2017 | 2022 | 7.8202 | 3.1002 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8303 | 1.2699 | 3.1002
28 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, 1 пер. М. Горького, пер. Мира, ул. М.Горького, 2 пер. М.Горького, ул. Мира | 2327/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 5.5365 | 4.3561 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 1.3565 | 2.9878 | 4.3561
29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Ленинградская, ул. Быковского, ул. Набережная, ул. Мира, пер. Ленинградский, 2 пер. М.Горького, ул. М.Горького, ул. Автомобилистов | 2328/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 11.0828 | 8.7228 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 1.7706 | 6.9404 | 8.7228
30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, 2 проезд М.Горького, 1 проезд М.Горького, ул. М.Горького, ул. К.Маркса, ул.Мира, ул. Крутобережная, ул. 1 Мая | 2329/15 | П | 1.8 | 0 | 2019 | 2021 | 5.3422 | 1.3511 | [7 empty] | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 1.3393 | 0 | 1.3511
31 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-33 до ТП-53 по адресу: 142500, Московская обл, г.Павловский Посад, ул.Захаровская, д.35 "Т"-ул. 2-й пер. 1 Мая, д.8 | 2330/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 8.097 | 6.917 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 1.1896 | 5.7156 | 6.917
32 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ЦРП-41 до РП-118 по адресу: 142500, Московская обл, г.Павловский Посад, ул.Городковская, д.73А корп.9-пер.Интернациональный | 2331/15 | П | 3.3 | 0 | 2019 | 2021 | 20.6048 | 2.1069 | [7 empty] | 3.3 |  |  |  | 3.3 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 2.0951 | 0 | 2.1069
33 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-1 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул.Б.Покровская, д. 1 «Т» | 2332/15 | П | 0 | 0 | 2016 | 2019 | 6.2521 | 5.8193 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.8193 | 0 | 0 | 0 | 5.8193
34 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-2 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.1 "Т" | 2333/15 | П | 0 | 0 | 2016 | 2019 | 7.5025 | 6.9832 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.9832 | 0 | 0 | 0 | 6.9832
35 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Павлово-Посадский р-н, с/п Рахмановское, северо-восточнее д. Субботино (1 Этап) | 3596/17 | П | 0 | 0.25 | 2017 | 2018 | 1.4311 | 1.4193 | 0.0118 |  | 0.25 | [8 empty] | 0 | 0.25 | 1.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2914
36 | Реконструкция двух КЛ-6 кВ от ПС № 356 ПАО «МОЭСК» до РП № 81 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Б. Покровская- ул. Южная | 1615/15 | С | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 23.9207 | 3.8711 | 16.0155 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8711
| Шатурский муниципальный район |  |  | 0 | 0 |  |  | 64.8553 | 25.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0236 | 0.0118 | 0.118 | 0.118 | 24.7808 | 25.0522
37 | Реконструкция ТП-21 г.Шатура, пр. Ильича, 28 | 77/08 | С | 0 | 0 | 2008 | 2023 | 6.2654 | 0.0236 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0118
38 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-72 и КТП-76 Московская область, п. Черусти | 33/08 | С | 0 | 0 | 2016 | 2022 | 58.5899 | 25.0404 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0.118 | 0.118 | 24.7808 | 25.0404
| Городской округ Рошаль |  |  | 11.56 | 0.4 |  |  | 69.136 | 64.6338 | 0.059 | 8.01 | 0 | 3.55 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 0.4 | 25.2198 | 32.0725 | 0 | 0 | 0 | 57.2924
39 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-9-ТП-35 по адресу: г.Рошаль | 130/12 | С | 0.3 | 0 | 2012 | 2019 | 2.4808 | 1.3462 |  |  |  | 0.3 | [7 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 1.3462 | 0 | 0 | 0 | 1.3462
40 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-1-ТЦ-25 по адресу: г.Рошаль | 133/12 | С | 1.2 | 0 | 2012 | 2018 | 7.5616 | 7.5498 | 0.0118 | 1.2 | [9 empty] | 1.2 | 0 | 5.0849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0849
41 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-1-ТП-38 по адресу: г.Рошаль | 134/12 | С | 0.8 | 0 | 2012 | 2018 | 5.1577 | 5.1459 | 0.0118 | 0.8 | [9 empty] | 0.8 | 0 | 3.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7246
42 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-6 - ТП-7, по адресу: г.Рошаль | 491/12 | С | 2.5 | 0 | 2012 | 2018 | 7.5839 | 7.5721 | 0.0118 | 2.5 | [9 empty] | 2.5 | 0 | 6.5237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5237
43 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | 492/12 | С | 0 | 0.4 | 2014 | 2019 | 23.2541 | 21.8427 |  |  |  |  | 0.4 | [6 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 21.8427 | 0 | 0 | 0 | 21.8427
44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по адресу: г.Рошаль, 1 фид. Ул. Урицкого; 2 фид. Ул. К.Маркса | 220/11 | С | 1.65 | 0 | 2012 | 2018 | 6.1015 | 6.0897 | 0.0118 | 1.65 | [9 empty] | 1.65 | 0 | 5.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3221
45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 по адресу: г.Рошаль, 1фид. ул. Октябрьской революции; 2 фид. ул. Коммунаров | 221/11 | С | 1.86 | 0 | 2012 | 2018 | 6.2155 | 6.2037 | 0.0118 | 1.86 | [9 empty] | 1.86 | 0 | 4.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5646
46 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-7-ТП-54 по адресу: г. Рошаль | 118/12 | С | 3.25 | 0 | 2012 | 2019 | 10.781 | 8.8836 |  |  |  | 3.25 | [7 empty] | 3.25 | 0 | 0 | 8.8836 | 0 | 0 | 0 | 8.8836
| Луховицкий муниципальный район |  |  | 7.25 | 2 |  |  | 113.3161 | 100.4447 | 0.0118 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 2 | 0 | 0 | 7.25 | 2 | 2.9493 | 0.31233 | 4.7344 | 38.8257 | 51.9839 | 98.8056
47 | Реконструкция ТП-40 по адресу: г. Луховицы, ул. 40 лет Октября | 463/12 | П | 0 | 2 | 2012 | 2021 | 15.5574 | 5.0696 | [7 empty] | 0 | 2 |  |  | 0 | 2 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 5.0342 | 0 | 5.0696
48 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-61 по адресу: г. Луховицы ул. Пушкина | 74/12 | С | 1.1 | 0 | 2012 | 2018 | 4.5648 | 4.553 | 0.0118 | 1.1 | [9 empty] | 1.1 | 0 | 2.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9139
49 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-61 до РП-10 по адресу: Московская область, г. Луховицы | 2523/15 | П | 0.97 | 0 | 2016 | 2021 | 5.1212 | 5.1212 | [7 empty] | 0.97 |  |  |  | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0.9853 | 4.1359 | 0 | 5.1212
50 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. Нефтепровод ПС-363 – РП-1 по адресу: Московская область, г. Луховицы | 2524/15 | П | 2.5 | 0 | 2016 | 2021 | 13.1983 | 13.1983 | [7 empty] | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.92529 | 12.273 | 0 | 13.1983
51 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ РП-2 – ТП- 3 по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Труда | 2525/15 | П | 2.68 | 0 | 2016 | 2021 | 12.7983 | 12.7983 | [7 empty] | 2.68 |  |  |  | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0.71372 | 12.0845 | 0 | 12.7983
52 | Реконструкция РП-73 по адресу: Московская обл., г. Луховицы, ул. Пушкина | 2529/15 | П | 0 | 0 | 2017 | 2022 | 34.3531 | 34.3531 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.303 | 32.05 | 34.3531
53 | Реконструкция РП-2 по адресу: Московская обл., г. Луховицы, ул. Октябрьская | 2530/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 19.6665 | 19.6665 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 1.5089 | 18.1458 | 19.6665
54 | Установка 3 реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф. «Автохозяйство» по адресу: Московская область, г. Луховицы | 2531/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2020 | 2.4106 | 2.3988 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.30053 | 2.0983 | 0 | 0 | 2.3988
55 | Реконструкция ТП- 25 по адресу: Луховицы, ул. Мира | 2534/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 5.6459 | 3.2859 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 1.4861 | 1.788 | 3.2859
| Городской округ Кашира |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 135.1606 | 132.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0.059 | 0.0354 | 0 | 14.4652 | 118.2292 | 132.7888
56 | Реконструкция ТП-123 по адресу: МО, г. Кашира ул. Вахрушева | 2237/15 | П | 0 | 0 | 2019 | 2022 | 5.2976 | 2.9376 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 1.3302 | 1.5956 | 2.9376
57 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.18 от ПС-572 до РП-6 по адресу: Московская область, г.Кашира-III | 2238/15 | П | 1.8 | 0 | 2017 | 2022 | 12.7563 | 12.7563 | [9 empty] | 1.8 |  | 1.8 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 1.7171 | 11.0155 | 12.7563
58 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.9 от ПС-572 до РП-11 по адресу: Московская область, г.Кашира-III | 2239/15 | П | 2 | 0 | 2017 | 2022 | 13.9104 | 13.8986 | [9 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 1.7514 | 12.1236 | 13.8986
59 | Реконструкция двух КВЛ-10кВ (фидеров №5 и 14) от ПС-525 «Сорокино» до РП-7 по адресу: Московская область, г.Кашира-II | 2240/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 30.8366 | 30.8366 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 3.4633 | 27.3616 | 30.8366
60 | Реконструкция РТП-9 по адресу: Московская область, г.Ожерелье | 1945/15 | П | 0 | 0 | 2017 | 2022 | 31.8926 | 31.8926 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.303 | 29.5896 | 31.8926
61 | Реконструкция РТП-10 по адресу: Московская область, г.Ожерелье | 1946/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 20.2246 | 20.2246 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 1.6854 | 18.5274 | 20.2246
62 | Реконструкция РТП-11 по адресу: Московская область, г.Кашира | 1947/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 20.2425 | 20.2425 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 2.2148 | 18.016 | 20.2425
| Городской округ Серебряные-Пруды |  |  | 0 | 0.8 |  |  | 18.9434 | 9.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 9.6854 | 0 | 9.7208
63 | Реконструкция ТП-58, по адресу: Серебряно-Прудский р-н, д.Благодать | 188/10 | С | 0 | 0.8 | 2009 | 2021 | 18.9434 | 9.7208 | [7 empty] | 0 | 0.8 |  |  | 0 | 0.8 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 9.6854 | 0 | 9.7208
| Городской округ Озеры |  |  | 7.55 | 0 |  |  | 56.3318 | 18.4389 | 4.513 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 13.7841 | 0.0118 | 0.40697 | 4.236 | 0 | 18.4389
64 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-90 г. Озёры ул. Горького, Ул. Островского, ул. Григоровича, ул. 2-я Новослободская, ул. Сидоренко, ул. Новослободская | 86/12 | С | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 8.3638 | 6.6378 | 0.35743 | [10 empty] | 0 | 0 | 6.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6378
65 | Реконструкция ВЛ-6кВ до КТП-83 по адресу: Московская обл., Озерский р-н, с. Редькино | 1991/15 | П | 0.2 | 0 | 2019 | 2021 | 0.93029 | 0.34047 | [7 empty] | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0.31687 | 0 | 0.34047
66 | Реконструкция ВЛ-6кВ до КТП-7 по адресу: Московская обл., Озерский р-н, г. Озеры, ул. Стачечная | 1992/15 | П | 0.35 | 0 | 2017 | 2021 | 1.4447 | 1.4329 | [7 empty] | 0.35 | 0 |  |  | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.39517 | 1.0377 | 0 | 1.4329
67 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 22 от ПС-153 «Рубин» ОАО «МОЭСК» до ЦРП по адресу: Московская обл., Озерский р-н., г. Озеры, Болотный пер | 1996/15 | П | 4.3 | 0 | 2018 | 2021 | 27.4691 | 2.8933 | [7 empty] | 4.3 |  |  |  | 4.3 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 2.8815 | 0 | 2.8933
68 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-201, по адресу: Озёрский р-н, п. Редькино, ул. Ф-ки "Ока", ул. Заречная | 422/12 | С | 2.7 | 0 | 2012 | 2018 | 18.1239 | 7.1345 | 4.1555 | 2.7 | [9 empty] | 2.7 | 0 | 7.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1345
| Зарайский муниципальный район |  |  | 4.2 | 0 |  |  | 11.0828 | 11.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 11.071 | 0 | 11.0828
69 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-322 НСТ "Офсетчик" по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2092/15 | П | 4.2 | 0 | 2017 | 2021 | 11.0828 | 11.0828 | [7 empty] | 4.2 | 0 |  |  | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 11.071 | 0 | 11.0828
| Чеховский муниципальный район |  |  | 2.63 | 0.25 |  |  | 120.9028 | 79.4376 | 0.83885 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2.63 | 0.25 | 30.5472 | 0 | 19.7747 | 22.4053 | 6.7104 | 79.4376
70 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по адресу:Московская область, Чеховский район, д. Кулаково | 3630/16 | П | 0.7 | 0 | 2017 | 2018 | 2.6716 | 1.8843 | 0.79696 | 0.7 | [9 empty] | 0.7 | 0 | 1.8843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8843
71 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ-ТП567 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 1874/15 | П | 0.66 | 0 | 2017 | 2020 | 6.7625 | 6.7507 | [5 empty] | 0.66 | 0 |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 6.7507 | 0 | 0 | 6.7507
72 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-567-ТП538 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 1875/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 4.7629 | 3.5829 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 1.2595 | 2.3116 | 3.5829
73 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП537-ТП538 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 1876/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 4.6318 | 3.4518 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 1.1312 | 2.3088 | 3.4518
74 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-538-ТП539 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 1877/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 4.2801 | 3.1001 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 0.99829 | 2.09 | 3.1001
75 | Реконструкция РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский район, п. Мещерское | 1878/15 | П | 0 | 0.25 | 2016 | 2021 | 19.5639 | 19.0282 | [7 empty] | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.0118 | 19.0164 | 0 | 19.0282
76 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, Чеховский р-н, п.Любучаны | 1882/15 | П | 0.15 | 0 | 2016 | 2020 | 36.2789 | 6.8203 | [5 empty] | 0.15 | 0 |  |  |  |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 6.8203 | 0 | 0 | 6.8203
77 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ-ТП537а по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 1893/15 | П | 0.65 | 0 | 2017 | 2020 | 6.2036 | 6.1918 | [5 empty] | 0.65 | 0 |  |  |  |  | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 6.1918 | 0 | 0 | 6.1918
78 | Реконструкция РП-52 по адресу: г.Чехов, ул.Пионерская | 1619/15 | С | 0.47 | 0 | 2015 | 2018 | 35.7476 | 28.6276 | 0.04189 | 0.47 | [9 empty] | 0.47 | 0 | 28.6276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6276
| Городской округ Пущино |  |  | 0 | 0 |  |  | 16.3712 | 16.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 5.9263 | 5.6622 | 2.3799 | 2.1343 | 16.1145
79 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-338 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Д», в районе жилого дома №1 | 2540/15 | П | 0 | 0 | 2016 | 2019 | 6.137 | 5.9145 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.9145 | 0 | 0 | 0 | 5.9145
80 | Реконструкция РУ-0,4кВ РП-24 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Г», в районе жилого дома №3 | 2541/15 | П | 0 | 0 | 2016 | 2020 | 3.4591 | 3.4366 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4366 | 0 | 0 | 3.4366
81 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-302 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилого дома №14 | 2550/15 | П | 0 | 0 | 2017 | 2020 | 1.9681 | 1.9563 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9563 | 0 | 0 | 1.9563
82 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-317 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилых домов №21-23 | 2557/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 2.4035 | 2.4035 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 0.25745 | 2.1343 | 2.4035
83 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-315 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилых домов №31-32 | 2566/15 | П | 0 | 0 | 2019 | 2021 | 2.4035 | 2.4035 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0.26925 | 2.1225 | 0 | 2.4035
| Серпуховский муниципальный район |  |  | 20 | 0 |  |  | 95.8401 | 95.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 5.6791 | 90.1373 | 95.8401
84 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.7,18 от ПС-748 «Лазарево» с выносом линии с территории частных землевладений и установкой двух КРУН на ЛР № 1, 2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, Шараповское лесничество | 2223/15 | С | 16 | 0 | 2018 | 2022 | 73.9238 | 73.9238 | [9 empty] | 16 |  | 16 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 3.0713 | 70.8407 | 73.9238
85 | Реконструкция КВЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-6 по адресу: Московская область, Серпуховский район, п. Кирпичного завода | 2224/15 | П | 4 | 0 | 2019 | 2022 | 21.9163 | 21.9163 | [9 empty] | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 2.6079 | 19.2966 | 21.9163
| Люберецкий муниципальный район |  |  | 34.37 | 17.21 |  |  | 685.8066 | 339.8362 | 7.9394 | 2.08 | 6.81 | 4.33 | 2.52 | 5.4 | 2.1 | 0 | 3.26 | 22.56 | 2.52 | 34.37 | 17.21 | 25.1741 | 30.4148 | 25.1661 | 76.4935 | 182.5876 | 339.8362
86 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | 1306/14 | П | 0.08 | 5.23 | 2015 | 2018 | 32.9662 | 13.846 | 6.8385 | 0.08 | 5.23 | [8 empty] | 0.08 | 5.23 | 13.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.846
87 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140073, Московская область, Люберецкий район, Жилино-1 | 3713/16 | П | 0 | 1.26 | 2017 | 2018 | 3.0283 | 2.6987 | 0.32959 |  | 1.26 | [8 empty] | 0 | 1.26 | 2.6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6987
88 | Реконструкция ВЛ-10кВ | б/н | П | 0 | 0 | 2018 | 2023 | 212.4 | 36.5148 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5148 | 36.5148
89 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | б/н | П | 0 | 0 | 2018 | 2023 | 218.3 | 74.3693 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4443 | 18.925 | 74.3693
90 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП 362 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, ул.Федянина, стр.16/1 | 2357/15 | П | 0 | 0 | 2016 | 2022 | 4.2166 | 1.8566 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24766 | 1.6089 | 1.8566
91 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.12Б, 15А ПС-2 «Красково» - РТП-24 по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т | 2361/15 | П | 5.6 | 0 | 2016 | 2022 | 32.6497 | 32.6497 | [9 empty] | 5.6 |  | 5.6 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 3.5149 | 29.123 | 32.6497
92 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РТП-24 до ТП-17 по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул.Хлебозаводская | 2364/15 | П | 0.6 | 0 | 2016 | 2022 | 4.2936 | 4.2936 | [9 empty] | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 3.9396 | 4.2936
93 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РТП-42 до ТП-515 по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т., д.124А, городок А | 2366/15 | П | 0.57 | 0 | 2016 | 2022 | 3.7323 | 3.7323 | [9 empty] | 0.57 |  | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55854 | 3.1737 | 3.7323
94 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РТП-42 до ТП-193 по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т | 2367/15 | П | 1.03 | 0 | 2016 | 2022 | 7.5421 | 7.5421 | [9 empty] | 1.03 |  | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99231 | 6.5498 | 7.5421
95 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-17 до ТП-129 по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т., 1-й Панковский пр-д | 2368/15 | П | 0.5 | 0 | 2016 | 2022 | 4.2802 | 4.2802 | [9 empty] | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54286 | 3.7373 | 4.2802
96 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-161 до ТП-453 по адресу: Московская обл., п. Томилино, ул. Потехина, ул. Гаршина | 2369/15 | П | 0.6 | 0 | 2016 | 2022 | 4.8001 | 4.8001 | [9 empty] | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57295 | 4.2271 | 4.8001
97 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-161 до ТП-540 по адресу: Московская обл., п. Томилино, ул. Потехина, ул. Демьяна Бедного | 2370/15 | П | 0.58 | 0 | 2016 | 2022 | 4.1893 | 4.1893 | [9 empty] | 0.58 |  | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54267 | 3.6466 | 4.1893
98 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-353 по адресу: Московская обл., п. Малаховка, ул. Заречная, ул. Быковское шоссе | 2371/15 | П | 1.1 | 0 | 2016 | 2022 | 7.3994 | 7.3994 | [9 empty] | 1.1 |  | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90628 | 6.4931 | 7.3994
99 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РТП-12 до ТП-554 по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Котельническая, ул. Космонавтов | 2372/15 | П | 0.58 | 0 | 2016 | 2022 | 4.696 | 4.696 | [9 empty] | 0.58 |  | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55212 | 4.1439 | 4.696
100 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-76 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, Красковское шоссе д. 14/1 | 2380/15 | П | 1.2 | 0 | 2017 | 2020 | 3.5631 | 3.5513 | [5 empty] | 1.2 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3.5513 | 0 | 0 | 3.5513
101 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 384 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Мирный | 2385/15 | П | 1.4 | 0 | 2016 | 2022 | 5.2053 | 5.2053 | [9 empty] | 1.4 |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1153 | 4.0899 | 5.2053
102 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-141 до ТП-145 по адресу:Московская область, Люберецкий район, п. Котельники, Дзержинское шоссе, В/Ч | 2390/15 | П | 1 | 0 | 2017 | 2020 | 3.8555 | 3.8437 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8437 | 0 | 0 | 3.8437
103 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-30 до ТП-258 по адресу:Московская область, Люберецкий район, п. Токарево | 2391/15 | П | 2 | 0 | 2016 | 2022 | 5.3799 | 5.3799 | [9 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0336 | 4.3462 | 5.3799
104 | Реконструкция ТП 327 по адресу:Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 296, стр.1 | 2392/15 | П | 0 | 1.26 | 2016 | 2021 | 3.1459 | 3.1459 | [8 empty] | 1.26 |  |  | 0 | 1.26 | 0 | 0.3847 | 0 | 2.7612 | 0 | 3.1459
105 | Реконструкция ТП 337 по адресу:Московская область, п. Малаховка, ул. Тургенева, д.2/1 | 2393/15 | П | 0 | 0.16 | 2016 | 2020 | 1.4139 | 1.3732 | [6 empty] | 0.16 |  |  |  |  | 0 | 0.16 | 0 | 0.29826 | 1.075 | 0 | 0 | 1.3732
106 | Реконструкция ТП 148 по адресу:Московская область, г. Люберцы, ул. Красноармейская, д. 13 | 2395/15 | П | 0 | 0.5 | 2016 | 2020 | 2.2484 | 2.2484 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.6729 | 1.5755 | 0 | 0 | 2.2484
107 | Реконструкция ТП 46 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова д. 32 | 2396/15 | П | 0 | 0.32 | 2016 | 2020 | 1.9084 | 1.9084 | [6 empty] | 0.32 |  |  |  |  | 0 | 0.32 | 0 | 0.61689 | 1.2915 | 0 | 0 | 1.9084
108 | Реконструкция ТП 379 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Попова, д. 38, стр.1 | 2398/15 | П | 0 | 2 | 2016 | 2021 | 4.2417 | 3.7747 | [8 empty] | 2 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0.75496 | 0 | 3.0197 | 0 | 3.7747
109 | Реконструкция ТП 250 по адресу:Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, у дома 12А | 2399/15 | П | 0 | 1.26 | 2017 | 2022 | 3.7158 | 3.704 | [10 empty] | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.704 | 3.704
110 | Реконструкция ТП 263 по адресу:Московская область, г. Люберцы, ул. Октябрьский пр-т, д. 375, корп.7 | 2400/15 | П | 0 | 0.8 | 2016 | 2020 | 2.3765 | 2.376 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 0.62364 | 1.7524 | 0 | 0 | 2.376
111 | Реконструкция ТП 205 по адресу:Московская область, п. Малаховка, ул. Гаражная, д. 4А/1 | 2401/15 | П | 0 | 1.26 | 2017 | 2022 | 3.7158 | 3.704 | [9 empty] | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.704 | 3.704
112 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП 255 по адресу: Московская область, п. Малаховка, ул. Калинина, у д. 29/3 | 2403/15 | П | 0 | 0 | 2017 | 2020 | 2.0028 | 1.991 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.991 | 0 | 0 | 1.991
113 | Реконструкция ТП 384 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Мирный | 2404/15 | П | 0 | 0.32 | 2016 | 2020 | 2.3765 | 2.3765 | [6 empty] | 0.32 |  |  |  |  | 0 | 0.32 | 0 | 0.26669 | 2.1098 | 0 | 0 | 2.3765
114 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-8 до РП-12 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул.Южная | 2363/15 | П | 0.26 | 0 | 2016 | 2019 | 2.0346 | 1.9448 |  |  |  | 0.26 | [7 empty] | 0.26 | 0 | 0 | 1.9448 | 0 | 0 | 0 | 1.9448
115 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РТП-12 до ТП-543 по адресу: Московская область, г. Люберцы, Котельнический пр-д., ул.Котельническая | 2365/15 | П | 0.47 | 0 | 2016 | 2019 | 3.8236 | 3.8236 |  |  |  | 0.47 | [7 empty] | 0.47 | 0 | 0 | 3.8236 | 0 | 0 | 0 | 3.8236
116 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 по адресу: Московская область, г. Люберцы, п. Чкалова, у моста | 2381/15 | П | 2.2 | 0 | 2016 | 2019 | 8.0102 | 8.0102 |  |  |  | 2.2 | [7 empty] | 2.2 | 0 | 0 | 8.0102 | 0 | 0 | 0 | 8.0102
117 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-540 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, ул. Демьяна Бедного, д. 12 | 2382/15 | П | 1.4 | 0 | 2016 | 2019 | 4.8944 | 4.8944 |  |  |  | 1.4 | [7 empty] | 1.4 | 0 | 0 | 4.8944 | 0 | 0 | 0 | 4.8944
118 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-17 до ТП-581 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, СНТ «Зенино» | 2387/15 | П | 2 | 0 | 2016 | 2018 | 6.9972 | 5.9169 | 0.77127 | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 5.9169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9169
119 | Реконструкция ТП 560 по адресу: Московская область, п. Томилино, ул. Гоголя, д. 36 | 2394/15 | П | 0 | 0.32 | 2016 | 2018 | 2.6771 | 2.6771 |  | 0 | 0.32 | [8 empty] | 0 | 0.32 | 2.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6771
120 | Реконструкция ТП 273 по адресу: Московская область, п. Красково, ул. Советская, д. 57 | 2397/15 | П | 0 | 1.26 | 2016 | 2019 | 4.0618 | 4.0618 |  |  |  | 0 | 1.26 | [6 empty] | 0 | 1.26 | 0 | 4.0618 | 0 | 0 | 0 | 4.0618
121 | Реконструкция ТП 380 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 11, стр.1 | 2402/15 | П | 0 | 1.26 | 2016 | 2019 | 4.2417 | 4.0618 |  |  |  | 0 | 1.26 | [6 empty] | 0 | 1.26 | 0 | 4.0618 | 0 | 0 | 0 | 4.0618
122 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-228 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п.Томилино, ул.Островского, ул.Добролюбова, ул.Тургенева, проезд Островского, пер. Добролюбова | 3001/16 | П | 0 | 0 | 2016 | 2022 | 9.3282 | 9.3273 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 7.9423 | 9.3273
123 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-230, 230А по адресу: Московская область, Люберецкий район, д.Чкалово, ул.Карла Маркса, ул.Ф.Энгельса, ул.Советская | 3002/16 | П | 8 | 0 | 2016 | 2022 | 24.278 | 24.278 | [9 empty] | 8 |  | 8 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 2.36 | 21.9062 | 24.278
124 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п.Красково, ул.Республиканская | 3003/16 | П | 1.4 | 0 | 2016 | 2020 | 4.6804 | 3.5188 | [5 empty] | 1.4 | 0 |  |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 3.5188 | 0 | 0 | 3.5188
125 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-277 по адресу: Московская область, г.Люберцы, ул.Федорова, ул.Сакко и Ванцетти, ул.Воровского, ул. 1-я Комсомольская, Безымянный тупик | 3004/16 | П | 1.8 | 0 | 2016 | 2020 | 5.7216 | 4.4573 | [5 empty] | 1.8 | 0 |  |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 4.4573 | 0 | 0 | 4.4573
126 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-190 по адресу: Московская область, г.Люберцы, Рязанское шоссе | 3005/16 | П | 0 | 0 | 2016 | 2022 | 15.4148 | 15.4139 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 0.59 | 14.8121 | 15.4139
| Городской округ Дзержинский |  |  | 1.48 | 0.88 |  |  | 19.4104 | 19.0207 | 0.15006 | 0.38 | 0.63 | 0.15 | 0.25 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0.88 | 6.3334 | 2.3116 | 10.0082 | 0 | 0 | 18.6532
127 | Реконструкция РУ-0,4 кВ по адресу: г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 1730/15 | П | 0 | 0 | 2015 | 2020 | 0.78251 | 0.78251 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.12428 | 0.65823 | 0 | 0 | 0.78251
128 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2283/15 | П | 0.95 | 0 | 2018 | 2020 | 9.3499 | 9.3499 | [5 empty] | 0.95 | 0 |  |  |  |  | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 9.3499 | 0 | 0 | 9.3499
129 | Внешняя схема электроснабжения объекта заявителя по адресу: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д 30 | 3881/17 | П | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 1.8841 | 1.7459 | 0.13826 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.7459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7459
130 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, Дзержинское ш., владение № 9 (1 Этап) | 3715/17 | П | 0.38 | 0.63 | 2017 | 2018 | 4.9669 | 4.9551 | 0.0118 | 0.38 | 0.63 | [8 empty] | 0.38 | 0.63 | 4.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5876
131 | Реконструкция ТП-539. Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-539 до ВРУ д/сада №2 г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.12а | 1728/15 | П | 0.15 | 0.25 | 2016 | 2019 | 2.427 | 2.1873 |  |  |  | 0.15 | 0.25 | [6 empty] | 0.15 | 0.25 | 0 | 2.1873 | 0 | 0 | 0 | 2.1873
| Наро-Фоминский муниципальный район |  |  | 4.55 | 0 |  |  | 36.3479 | 36.0831 | 0.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 4.55 | 0 | 3.3554 | 0 | 0 | 4.2275 | 28.5001 | 36.0831
132 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-2 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск | 2248/15 | П | 2.9 | 0 | 2016 | 2022 | 20.5002 | 20.5002 | [9 empty] | 2.9 |  | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.635 | 17.8652 | 20.5002
133 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Апрелевка г, Куйбышевский проезд, ул. Дзержинского, ул. Пролетарская, ул. Танкистов, ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Дружбы (1 Этап) | 3900/17 | П | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 3.6084 | 3.3436 | 0.2648 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3436
134 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-12 (ф.45) по адресу:Московская обл., Наро-Фоминский р-н, п.Селятино | 2249/15 | П | 1.65 | 0 | 2018 | 2022 | 12.2392 | 12.2392 | [9 empty] | 1.65 |  | 1.65 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 1.5925 | 10.6349 | 12.2392
| Рузский муниципальный район |  |  | 5 | 0.41 |  |  | 35.1754 | 17.3811 | 13.1277 | 5 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.41 | 11.711 | 0.0118 | 0.77171 | 2.7124 | 0.99358 | 16.2005
135 | Реконструкция ТП-1042/1 по адресу: МО, Рузский р-н, п. Космодемьянский | 2235/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 1.3552 | 1.3552 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.0236 | 0 | 0 | 0.33802 | 0.99358 | 1.3552
136 | Реконструкция ТП-7 по адресу: МО, Рузский р-н, п.Тучково | 2236/15 | П | 0 | 0 | 2019 | 2021 | 3.1579 | 3.1579 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0.77171 | 2.3744 | 0 | 3.1579
137 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | 1563/15 | С | 5 | 0.41 | 2015 | 2018 | 19.4758 | 10.9419 | 2.891 | 5 | 0.41 | [8 empty] | 5 | 0.41 | 9.7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7613
138 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-6131 и от КТП-6120 по адресу: Московская область, Рузский р-н, с.п. Колюбакинское, д. Алтыново | 1636/15 | С | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 11.1864 | 1.9261 | 10.2367 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.9261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9261
| Волоколамский муниципальный район |  |  | 4 | 0 |  |  | 13.7054 | 13.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7623 | 11.9313 | 0 | 13.6936
139 | Реконструкция ВЛ-10 кВ отпайка от опоры №5/3 фид. №6 от ПС-165 «Судниково» до КТП-1561, КТП-1562 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово, СНТ «Вейна» | 2100/15 | П | 4 | 0 | 2016 | 2021 | 13.7054 | 13.6936 | [7 empty] | 4 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7623 | 11.9313 | 0 | 13.6936
| Клинский муниципальный район |  |  | 7.8 | 0 |  |  | 56.9166 | 35.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0.0118 | 0 | 2.4939 | 24.9151 | 8.1964 | 35.6172
140 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | 2289/15 | П | 0 | 0 | 2016 | 2022 | 19.3452 | 6.3652 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1599 | 4.2053 | 6.3652
141 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ до ТП-17 по адресу: Московская обл., г. Клин, ул. Садовая, Ключевой переулок, Садовый переулок, проезд Котовского | 2218/15 | П | 1.8 | 0 | 2018 | 2022 | 4.9094 | 4.9094 | [9 empty] | 1.8 |  | 1.8 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 0.90659 | 3.9911 | 4.9094
142 | Реконструкция двух КЛ-6кВ (фидеров №7А и 19Б) от ПС-181 «Клин» до РП-7 по адресу: Московская область, г.Клин | 2287/15 | П | 6 | 0 | 2016 | 2021 | 32.6619 | 24.3425 | [7 empty] | 6 | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4939 | 21.8486 | 0 | 24.3425
| Талдомский муниципальный район |  |  | 0.6 | 0.25 |  |  | 61.9799 | 57.5705 | 0.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 28.1164 | 0 | 2.2368 | 2.9207 | 24.2966 | 57.5705
143 | Реконструкция ЦРП по адресу: Московская обл., Талдомский р-н, п.Запрудня | 2352/15 | П | 0 | 0 | 2016 | 2022 | 22.1138 | 22.1138 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1266 | 19.9872 | 22.1138
144 | Реконструкция воздушного перехода ВЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., Талдомский р-н, д.Полуденовка | 2353/15 | П | 0.1 | 0 | 2017 | 2020 | 2.2486 | 2.2368 | [5 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.2368 | 0 | 0 | 2.2368
145 | Перенос КТП-532 в центр нагрузок по адресу: Московская обл., Талдомский р-н, д.Воргаш | 2354/15 | П | 0.5 | 0.25 | 2018 | 2022 | 5.1153 | 5.1153 | [9 empty] | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.0118 | 0 | 0 | 0.79414 | 4.3093 | 5.1153
146 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП Водоканал по адресу: Московская область, г. Талдом, ул. Загородная | 1301/14 | С | 0 | 0 | 2015 | 2018 | 32.5022 | 28.1046 | 0.7017 | [10 empty] | 0 | 0 | 28.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1046
| Красногорский район |  |  | 57.28 | 1.03 |  |  | 444.5458 | 432.7755 | 9.3803 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10.62 | 0 | 10 | 0 | 30.66 | 1.03 | 57.28 | 1.03 | 24.5691 | 39.8004 | 115.9959 | 104.1006 | 85.5749 | 370.0409
147 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-41 по адресу:Московская область, п. Нахабино, ул. Советская | 2103/15 | П | 2.56 | 0 | 2016 | 2022 | 8.4986 | 8.4986 | [9 empty] | 2.56 |  | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3354 | 7.1632 | 8.4986
148 | Реконструкция КЛ-6 кВ №186 РТП-93 ÷ ТП-115 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Инженерная, ул. Институтская | 2501/15 | С | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 12.9439 | 2.06 | 8.7785 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06
149 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РТП-9 – РТП-11 по адресу: Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе – ул. Павшинская | 3885/17 | П | 2 | 0 | 2017 | 2018 | 50.9081 | 50.3181 | 0.59 | 2 | [9 empty] | 2 | 0 | 22.4501 | 27.868 | 0 | 0 | 0 | 50.3181
150 | Реконструкция 2КЛ-6кВ Ф.11 направлением ПС-82 « Павшино» – ТП-20 по адресу: Московская область, г. Красногорск, Волоколамское шоссе – ул. Речная | 3886/17 | П | 4 | 0 | 2018 | 2019 | 39.305 | 39.305 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | 11.437 | 27.868 | 0 | 0 | 39.305
151 | Реконструкция 2КЛ-6кВ Ф.4, Ф.17 направлением ПС-82 « Павшино» – ТП-2 по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина | 3887/17 | П | 10 | 0 | 2021 | 2021 | 84.181 | 84.181 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.181 | 0 | 84.181
152 | Реконструкция 2КЛ-6кВ Ф.12, Ф.25 направлением ПС-82 « Павшино» – ТП-124 по адресу: Московская область, г. Красногорск | 3888/17 | П | 10 | 0 | 2020 | 2020 | 84.181 | 84.181 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 84.181 | 0 | 0 | 84.181
153 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-62 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино,ул. Почтовая, ул. Заречная, Волоколамский проезд, Волоколамский переулок | 2105/15 | П | 5 | 0 | 2018 | 2022 | 14.4731 | 14.4731 | [9 empty] | 5 |  | 5 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 3.3032 | 11.158 | 14.4731
154 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-66 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Гражданская, ул. Вокзальная, ул. Красноармейская, ул. Советская | 2106/15 | П | 3 | 0 | 2016 | 2022 | 9.882 | 9.882 | [9 empty] | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5753 | 8.3067 | 9.882
155 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-80 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Станционная, Вокзальный переулок, Торфяной переулок, ул. Советская | 2107/15 | П | 3.5 | 0 | 2016 | 2022 | 11.4964 | 11.4964 | [9 empty] | 3.5 |  | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8164 | 9.6799 | 11.4964
156 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-81 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Железнодорожная | 2108/15 | П | 3.5 | 0 | 2016 | 2022 | 10.3027 | 10.3027 | [9 empty] | 3.5 |  | 3.5 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 2.4805 | 7.8105 | 10.3027
157 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-121 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Лагерная, ул. Поселковая, ул. Дорожная, ул. Набережная, СНТ «Опытный | 2109/15 | П | 3.3 | 0 | 2016 | 2022 | 10.4109 | 10.4109 | [9 empty] | 3.3 |  | 3.3 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 2.509 | 7.8901 | 10.4109
158 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-165 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н п. Нахабино, ул. Володарского, ул. Труда, ул. Мира, ул. Заводская, ул. Свердлова, ул. 2-я Почтовая, ул. 40 лет Октября, ул. Дзержинского | 2111/15 | П | 6.5 | 0 | 2019 | 2022 | 18.6478 | 18.6478 | [9 empty] | 6.5 |  | 6.5 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 4.1304 | 14.5057 | 18.6478
159 | Перевод части нагрузок с 6 кВ на 10 кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Лесная | 2180/15 | П | 0.4 | 1.03 | 2016 | 2022 | 13.2653 | 13.2653 | [9 empty] | 0.4 | 1.03 | 0.4 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0.67472 | 12.5906 | 13.2653
160 | Реконструкция КВЛ-6 кВ №147 РП-198-ТП-160 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино | 2161/15 | П | 0.62 | 0 | 2016 | 2020 | 4.7152 | 4.4305 | [5 empty] | 0.62 | [5 empty] | 0.62 | 0 | 0 | 0.48358 | 3.9469 | 0 | 0 | 4.4305
161 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская обл., г. Красногорск | 3915/17 | П | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 62.7582 | 62.7464 | 0.0118 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0118
162 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-113 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Речная, ул. Северная | 2177/15 | П | 2.9 | 0 | 2018 | 2022 | 8.5768 | 8.5768 | [9 empty] | 2.9 |  | 2.9 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 2.0947 | 6.4702 | 8.5768
| Истринский муниципальный район |  |  | 25.04 | 0.4 |  |  | 151.361 | 147.4178 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 7 | 0 | 14.4 | 0 | 25.04 | 0.4 | 0.98825 | 6.8848 | 41.7906 | 37.8979 | 59.8563 | 147.4178
163 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-165 по адресу: Московская обл., п. Нахабино, ул. 40 лет Октября | 2150/15 | П | 0 | 0 | 2017 | 2020 | 3.6369 | 3.5095 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5095 | 0 | 0 | 3.5095
164 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-233 ДНТ «НИЛ» по адресу: Московская обл., Истринский р-н, п. Пионерский, ул. Парковая, ул. Полевая, Нагорный тупик, Овражный тупик | 2115/15 | П | 7 | 0 | 2017 | 2021 | 20.0726 | 20.0608 | [7 empty] | 7 | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2586 | 16.8023 | 0 | 20.0608
165 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-166 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Колхозная | 2112/15 | П | 3.2 | 0 | 2016 | 2022 | 10.5277 | 10.5277 | [9 empty] | 3.2 |  | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6717 | 8.856 | 10.5277
166 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-200 по адресу: Московская обл., г. Истра, ул. Пушечная гора, ул. Володарского, ул. Маяковская, Училищный переулок, Кооперативный переулок | 2113/15 | П | 2.2 | 0 | 2017 | 2020 | 6.5825 | 6.5707 | [5 empty] | 2.2 | 0 |  |  |  |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 6.5707 | 0 | 0 | 6.5707
167 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-286 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, д. Ленино | 2116/15 | П | 2.3 | 0 | 2016 | 2022 | 7.6969 | 7.6969 | [9 empty] | 2.3 |  | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2839 | 6.413 | 7.6969
168 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-54 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | 2117/15 | П | 0 | 0 | 2017 | 2020 | 4.3411 | 4.3293 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3293 | 0 | 0 | 4.3293
169 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, п. Глебовский | 2118/15 | П | 0 | 0 | 2017 | 2020 | 5.3898 | 5.378 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.378 | 0 | 0 | 5.378
170 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-220 по адресу: Московская обл., г. Истра, ул. Первомайская | 2119/15 | П | 0 | 0 | 2019 | 2022 | 3.9684 | 3.9684 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 3.3784 | 3.9684
171 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-174 по адресу: Московская обл., г. Дедовск, ул. Больничная | 2151/15 | П | 0 | 0 | 2019 | 2021 | 3.9177 | 0.1963 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0.1727 | 0.0118 | 0 | 0.1963
172 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-764 по адресу: Московская обл., г. Истра, ул. Ленина | 2152/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2020 | 1.851 | 1.851 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.851 | 0 | 0 | 1.851
173 | Реконструкция РТП-215 по адресу: Московская обл., г. Истра, ул. 9-й Гвардейской дивизии | 2153/15 | П | 0 | 0 | 2019 | 2022 | 18.3795 | 18.3795 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.33901 | 18.0287 | 18.3795
174 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-106 по адресу:Московская область, г. Дедовск, ул. 1-5 Знаменский переулок, ДСК «Малиновка», ДСК «Минобороны | 2164/15 | П | 3.8 | 0 | 2016 | 2022 | 11.219 | 11.219 | [9 empty] | 3.8 |  | 3.8 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 2.7255 | 8.4817 | 11.219
175 | Реконструкция РТП №217 по адресу: Московская обл., г. Истра, ул. 9-й Гвардейской Дивизии | 2167/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2021 | 11.2484 | 11.2484 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 11.2366 | 0 | 11.2484
176 | Реконструкция ТП-111 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков | 2168/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2020 | 6.7133 | 6.7133 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7133 | 0 | 0 | 6.7133
177 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-169 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | 2169/15 | П | 0.55 | 0 | 2018 | 2020 | 4.5822 | 4.5704 | [5 empty] | 0.55 | [5 empty] | 0.55 | 0 | 0 | 0.99906 | 3.5713 | 0 | 0 | 4.5704
178 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-176 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | 2170/15 | П | 0.25 | 0 | 2018 | 2020 | 2.7555 | 2.7437 | [5 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.86282 | 1.8809 | 0 | 0 | 2.7437
179 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-176 – ТП-21 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Красный Октябрь | 2171/15 | П | 0.32 | 0 | 2018 | 2020 | 3.2973 | 3.2855 | [5 empty] | 0.32 | [5 empty] | 0.32 | 0 | 0 | 1.0078 | 2.2777 | 0 | 0 | 3.2855
180 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-174 – ТП-21 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Больничная | 2172/15 | П | 0.32 | 0 | 2018 | 2020 | 3.2973 | 3.2855 | [5 empty] | 0.32 | [5 empty] | 0.32 | 0 | 0 | 1.0078 | 2.2777 | 0 | 0 | 3.2855
181 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-315 по адресу: Московская обл., г. Истра, ул. Советская | 2173/15 | П | 0 | 0 | 2016 | 2019 | 2.9837 | 2.9837 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.9837 | 0 | 0 | 0 | 2.9837
182 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Истра г (1 Этап) | 3859/17 | П | 0 | 0.4 | 2017 | 2018 | 0.95285 | 0.95285 |  |  | 0.4 | [8 empty] | 0 | 0.4 | 0.95285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95285
183 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 по адресу: Московская обл., Истринский р-н,п.Снегири, ул. Луговая, ул. Майская, ул. Пушкина, ул. Октябрьская, ул. Чкалова, ул. Осипенко, ул. Московская | 2175/15 | П | 5.1 | 0 | 2018 | 2022 | 17.9474 | 17.9474 | [9 empty] | 5.1 |  | 5.1 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 3.2371 | 14.6985 | 17.9474
| Пушкинский муниципальный район |  |  | 8.82 | 0.65 |  |  | 239.7703 | 196.9763 | 35.3625 | 0 | 0.4 | 6.22 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 8.82 | 0.65 | 11.8229 | 40.9726 | 8.4775 | 12.477 | 121.9003 | 195.6503
184 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | 461/12 | П | 0 | 0 | 2014 | 2018 | 36.0078 | 7.5241 | 22.0632 | [10 empty] | 0 | 0 | 6.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3943
185 | Реконструкция Ф.№7 от ПС-685 «Мамонтовская» до РП-1524 по адресу: Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе – мкр. Мамонтовка | 2204/15 | П | 0 | 0 | 2016 | 2022 | 42.3514 | 42.3514 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 3.5692 | 38.7704 | 42.3514
186 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1069 по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул Октябрьская, д 49-а | 1295/14 | П | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 0.96592 | 0.95412 | 0.0118 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8504
187 | Реконструкция Ф.№10 от ПС-239 «Пушкино» до РП-1524 по адресу: Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе – мкр. Мамонтовка | 2205/15 | П | 0 | 0 | 2019 | 2022 | 41.9192 | 41.9192 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1919 | 37.7273 | 41.9192
188 | Реконструкция Ф.№508 и Ф.№607 от ПС-239 «Пушкино» до РП-1526 по адресу: Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе – мкр. Клязьма | 2206/15 | П | 0 | 0 | 2017 | 2022 | 33.2971 | 33.2971 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.055 | 30.2421 | 33.2971
189 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.960» по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Огородная – ул. Центральная | 2207/15 | П | 1.9 | 0 | 2018 | 2022 | 12.1004 | 12.1004 | [9 empty] | 1.9 |  | 1.9 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 1.1982 | 10.8903 | 12.1004
190 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | 2208/15 | П | 0.7 | 0 | 2019 | 2022 | 4.7447 | 4.7447 | [9 empty] | 0.7 |  | 0.7 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.46267 | 4.2702 | 4.7447
191 | Реконструкция ТП-1262 по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Клязьма, ул. Аксаковская | 2259 /15 | П | 0 | 0.25 | 2017 | 2020 | 4.8148 | 4.803 | [5 empty] | 0 | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 4.803 | 0 | 0 | 4.803
192 | Реконструкция ТП-11. Строительство двух КЛ-0,4кВ от ТП-11 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, ул. Школьная д.2 (I этап) | 1472/14 | П | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 17.5136 | 3.2386 | 13.2757 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2386
193 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1317 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Дзержинец | 1804/15 | П | 0 | 0 | 2015 | 2020 | 2.5686 | 2.5686 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.21761 | 2.351 | 0 | 0 | 2.5686
194 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Л.216» по адресу: Московская область, г. Красноармейск | 3653/17 | П | 0.4 | 0 | 2018 | 2019 | 2.2394 | 2.2394 |  |  |  | 0.4 | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 2.2394 | 0 | 0 | 0 | 2.2394
195 | Реконструкция ВЛ-6 кВ «Л.225» по адресу: Московская область, г. Пушкино, Красноармейское шоссе | 3654/17 | П | 0.62 | 0 | 2018 | 2019 | 3.4127 | 3.4127 |  |  |  | 0.62 | [7 empty] | 0.62 | 0 | 0 | 3.4127 | 0 | 0 | 0 | 3.4127
196 | Реконструкция ф.№14 от ПС-440 «Правда» ПАО «МОЭСК» до РП-1527 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Правдинский – г. Пушкино, м-н Новая Деревня | 3656/17 | П | 5.2 | 0 | 2018 | 2019 | 34.8734 | 34.8734 |  |  |  | 5.2 | [7 empty] | 5.2 | 0 | 0 | 34.8734 | 0 | 0 | 0 | 34.8734
197 | Внешняя схема электроснабжения объекта заявителя по адресу: 141270, Московская обл., Пушкинский р-н, рп. Софрино, ул. Железнодорожная, д. 55 | 3889/17 | П | 0 | 0.4 | 2017 | 2018 | 1.4202 | 1.4084 | 0.0118 |  | 0.4 | [8 empty] | 0 | 0.4 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.316
198 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1088 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67 | 1801/15 | П | 0 | 0 | 2015 | 2020 | 1.5411 | 1.5411 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.21761 | 1.3235 | 0 | 0 | 1.5411
| Городской округ Долгопрудный |  |  | 2.24 | 0.25 |  |  | 25.4937 | 24.7762 | 0.0118 | 0.11 | 0.25 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 2.24 | 0.25 | 9.6304 | 0.0118 | 5.8057 | 1.8867 | 7.4416 | 24.7762
199 | Реконструкция ТП-328 по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Станционная, мкрн. Хлебниково | 20/10 | С | 0.11 | 0.25 | 2016 | 2018 | 10.3243 | 9.6186 | 0.0118 | 0.11 | 0.25 | [8 empty] | 0.11 | 0.25 | 9.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6186
200 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением 2БКТП-5-ТП-1 ОАО ПО "ТОС" по адресу: 141707, РФ, МО, г. Долгопрудный, ул. Менделеева | 2346/15 | П | 0.8 | 0 | 2016 | 2020 | 5.8175 | 5.8057 | [5 empty] | 0.8 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 5.8057 | 0 | 0 | 5.8057
201 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением ТП-328-ТП-132 по адресу: 141707, РФ, МО, г. Долгопрудный, ул. Станционная | 2347/15 | П | 0.88 | 0 | 2018 | 2022 | 6.2893 | 6.2893 | [9 empty] | 0.88 |  | 0.88 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 1.3647 | 4.9129 | 6.2893
202 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением ТП-37-ТП-443 по адресу: 141707, РФ, МО, г. Долгопрудный, ул.25-го Съезда | 2348/15 | П | 0.45 | 0 | 2019 | 2022 | 3.0626 | 3.0626 | [9 empty] | 0.45 |  | 0.45 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.52204 | 2.5288 | 3.0626
| Городской округ Мытищи |  |  | 16.909 | 2 |  |  | 97.3154 | 92.6036 | 2.419 | 6.34 | 2 | 4.345 | 0 | 6.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.909 | 2 | 37.6851 | 23.497 | 30.7814 | 0 | 0 | 91.9636
203 | Реконструкция кабельных линий направлением от т.А (ПК-44) до т. Б (ПК-28) (ф.7,ф.8 направлением от ПС-676 ПАО "МОЭСК" до РП-170 ОАО "МЭК"). Сети 6 кВ. | М-2 | С | 6.34 | 0 | 2016 | 2018 | 33.1175 | 30.7457 | 0.4956 | 6.34 | [9 empty] | 6.34 | 0 | 30.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7457
204 | Реконструкция РТП-300 | ТЗ ТУ-338 | С | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 5.6602 | 3.6546 | 1.888 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0146
205 | Реконструкция кабельных линий направлением от т.Б (ПК-28) до РП-170 ОАО "МЭК" (ф.7,ф.8 направлением от ПС-676 до РП-170). Сети 6 кВ. | М-1 | С | 4.345 | 0 | 2016 | 2019 | 23.5088 | 23.497 | 0.0118 |  |  | 4.345 | [7 empty] | 4.345 | 0 | 0 | 23.497 | 0 | 0 | 0 | 23.497
206 | Внешняя схема электроснабжения объекта заявителя по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Рождественская | 3971/17 | П | 0 | 2 | 2017 | 2018 | 4.2356 | 3.9248 | 0.0118 |  | 2 | [8 empty] | 0 | 2 | 3.9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9248
207 | Реконструкция кабельных линий направлением от ПС-676 ПАО "МОЭСК" до до т.А (ПК-44) (ф.7,ф.8 направлением от ПС-676 до РП-170). Сети 6 кВ. | М-3 | С | 6.224 | 0 | 2016 | 2020 | 30.7932 | 30.7814 | 0.0118 |  |  |  |  | 6.224 | [5 empty] | 6.224 | 0 | 0 | 0 | 30.7814 | 0 | 0 | 30.7814
| Городской округ Балашиха |  |  | 0 | 0 |  |  | 28.3975 | 28.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58641 | 5.1781 | 22.6094 | 0 | 28.3739
208 | Реконструкция ЦРП-2 по адресу: Московская обл., г.Балашиха, Лесной поселок, д.22 | 1837/15 | П | 0 | 0 | 2016 | 2021 | 24.7131 | 24.7013 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0919 | 22.6094 | 0 | 24.7013
209 | Реконструкция РП-30 по адресу: Московская обл., г.Балашиха | 1839/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2020 | 3.6844 | 3.6726 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.58641 | 3.0861 | 0 | 0 | 3.6726
| Городской округ Лосино-Петровский |  |  | 7.79 | 1.2 |  |  | 57.3899 | 55.1239 | 0.6444 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 4.7 | 0 | 1.52 | 0 | 7.79 | 1.2 | 9.7968 | 0.57175 | 5.7581 | 30.463 | 8.5342 | 55.1239
210 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РТП-15 до ТП-212 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Ленина – ул. Кирова – ул. Чехова | 2422/15 | П | 1.52 | 0 | 2019 | 2022 | 9.7922 | 9.7922 | [9 empty] | 1.52 |  | 1.52 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 1.2462 | 8.5342 | 9.7922
211 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, западнее животноводческого товарищества «Содружество» (2 Этап) | 3638/16 | П | 1.1 | 0.8 | 2016 | 2018 | 11.0982 | 8.844 | 0.6444 | 1.1 | 0.8 | [8 empty] | 1.1 | 0.8 | 8.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.844
212 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-34 до КТП-29 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Почтовый проезд – ул. Садовая | 2418/15 | П | 0.47 | 0 | 2018 | 2020 | 3.2072 | 3.1954 | [5 empty] | 0.47 | [5 empty] | 0.47 | 0 | 0 | 0.55995 | 2.6355 | 0 | 0 | 3.1954
213 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-226 до ТП-227 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, мкр. Солнечный – санаторий «Монино | 2416/15 | П | 2.1 | 0 | 2016 | 2021 | 15.4686 | 15.4686 | [7 empty] | 2.1 | 0 |  |  | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.2618 | 14.2068 | 0 | 15.4686
214 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Комсомольская, ул. Пионерская, ул. Береговая, ул. Юхотная (1 Этап) | 3880/17 | П | 0 | 0.4 | 2017 | 2018 | 0.95285 | 0.95285 |  |  | 0.4 | [8 empty] | 0 | 0.4 | 0.95285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95285
215 | Реконструкция «Ф.2Б» и «Ф.4Б» от ПС-26 «Монино» до РТП-15 по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. 7 Ноября – ул. Первомайская | 2405/15 | П | 2.6 | 0 | 2016 | 2021 | 16.8708 | 16.8708 | [7 empty] | 2.6 | 0 |  |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1.8608 | 15.01 | 0 | 16.8708
| Городской округ Фрязино |  |  | 7.866 | 1.26 |  |  | 158.6437 | 132.8536 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 2.666 | 0 | 0 | 1.26 | 7.866 | 1.26 | 4.0595 | 63.6627 | 5.6708 | 47.9655 | 11.4952 | 132.8536
216 | Реконструкция двух КЛ-10, фидер 9α и фидер 11α, от ПС-206 «Фрязино» ОАО «МОЭСК» до РП-3 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Вокзальная, стр.17в | 2129/15 | П | 2.666 | 0 | 2017 | 2021 | 49.7807 | 49.7689 | [7 empty] | 2.666 | 0 |  |  | 2.666 | 0 | 0 | 0 | 2.3934 | 47.3755 | 0 | 49.7689
217 | Реконструкция двух КЛ-10, фидер 9β и фидер 11β, от ПС-206 «Фрязино» ОАО «МОЭСК» до РП-6 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская, д.1а,стр.1 | 2130/15 | П | 5.2 | 0 | 2018 | 2019 | 93.4533 | 67.7104 |  |  |  | 5.2 | [7 empty] | 5.2 | 0 | 4.0477 | 63.6627 | 0 | 0 | 0 | 67.7104
218 | Реконструкция ТП-433 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул. Полевая | 2132/15 | П | 0 | 0 | 2016 | 2020 | 3.3127 | 3.2773 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2773 | 0 | 0 | 3.2773
219 | Реконструкция ТП-450 по адресу: Московская область, г.Фрязино, Окружной проезд | 2133/15 | П | 0 | 1.26 | 2016 | 2022 | 12.097 | 12.097 | [10 empty] | 1.26 | 0 | 1.26 | 0.0118 | 0 | 0 | 0.59 | 11.4952 | 12.097
| Городской округ Звенигород |  |  | 0 | 0 |  |  | 55.5976 | 5.0898 | 21.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0898
220 | Реконструкция РТП-19 по адресу: Московская область, г. Звенигород мк-р Супонево | 2298/15 | П | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 55.5976 | 5.0898 | 21.5872 | [10 empty] | 0 | 0 | 5.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0898
| Раменский муниципальный район |  |  | 45.63 | 8.81 |  |  | 439.6875 | 438.0501 | 0.2312 | 5.3 | 0 | 10.23 | 0 | 6.6 | 0.6 | 19.3 | 8.21 | 4.2 | 0 | 45.63 | 8.81 | 65.8583 | 68.7617 | 52.6734 | 146.6857 | 104.0711 | 438.0501
221 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-553 по адресу: Московская обл., Раменский р-н., д. Трошково | 2582/15 | П | 0 | 0 | 2017 | 2020 | 10.7489 | 10.7371 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7371 | 0 | 0 | 10.7371
222 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская обл., Раменский р-н., Ново-Харитоново | 2583/15 | П | 0 | 0 | 2016 | 2019 | 11.3092 | 11.3092 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.7664 | 10.5428 | 0 | 0 | 0 | 11.3092
223 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-352 (ф.15) до РП-4 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2585/15 | П | 4.73 | 0 | 2017 | 2019 | 26.5418 | 26.5418 |  |  |  | 4.73 | [7 empty] | 4.73 | 0 | 1.18 | 25.3618 | 0 | 0 | 0 | 26.5418
224 | Реконструкция РУ-10кВ РП-33 по адресу: Московская обл., Раменский р-н., г. Раменское, Рыбхозное ш. | 2586/15 | П | 0 | 0 | 2016 | 2022 | 36.0622 | 36.0622 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4632 | 33.599 | 36.0622
225 | Реконструкция РУ-10кВ РП-8 по адресу: Московская обл., г. Жуковский, ул. Праволинейная | 2587/15 | П | 0 | 0 | 2017 | 2022 | 36.0622 | 36.0622 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4632 | 33.599 | 36.0622
226 | Реконструкция РУ-10кВ РП-28 по адресу: Московская обл., п. Удельная, ул. Горячева | 2588/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2021 | 25.2967 | 25.2967 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 2.5179 | 22.767 | 0 | 25.2967
227 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-175 (ф.19β) до РП-8 по адресу: Московская обл., г. Жуковский | 2589/15 | П | 3 | 0 | 2016 | 2022 | 15.8388 | 15.8388 | [9 empty] | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 15.2488 | 15.8388
228 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-8 до ТП-368 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2590/15 | П | 1.2 | 0 | 2019 | 2022 | 8.0478 | 8.0478 | [9 empty] | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 1.2906 | 6.7453 | 8.0478
229 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РТП-8 до РТП-27 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2594/15 | П | 5.5 | 0 | 2018 | 2019 | 35.6632 | 35.6632 |  |  |  | 5.5 | [7 empty] | 5.5 | 0 | 4.1681 | 31.4951 | 0 | 0 | 0 | 35.6632
230 | Реконструкция ТП-22 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-22 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2595/15 | П | 1.7 | 0.1 | 2017 | 2021 | 5.3733 | 5.3615 | [7 empty] | 1.7 | 0.1 |  |  | 1.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.89046 | 4.4711 | 0 | 5.3615
231 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-24 по адресу: Московская обл., Раменский р-н., г. Раменское, ул. Свободы | 2596/15 | П | 0 | 0 | 2017 | 2021 | 41.4062 | 41.4062 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.828 | 38.5782 | 0 | 41.4062
232 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-9 по адресу: Московская обл., Раменский р-н., д . Кузнецово | 2597/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 15.2251 | 15.2251 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 0.33431 | 14.879 | 15.2251
233 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-4 до РП-17 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2598/15 | П | 5.3 | 0 | 2017 | 2018 | 34.4193 | 34.4193 |  | 5.3 | [9 empty] | 5.3 | 0 | 34.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4193
234 | Реконструкция ТП-41 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-41 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2599/15 | П | 3 | 0.4 | 2017 | 2021 | 9.1366 | 9.1248 | [7 empty] | 3 | 0.4 |  |  | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 1.4672 | 7.6576 | 0 | 9.1248
235 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ПС-366 до РП-33 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2600/15 | П | 2 | 0 | 2016 | 2020 | 10.5555 | 10.5555 | [5 empty] | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1.3502 | 9.2053 | 0 | 0 | 10.5555
236 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с.п. Сафоновское | 2601/15 | П | 3.1 | 6.71 | 2016 | 2021 | 41.5372 | 41.5372 | [7 empty] | 3.1 | 6.71 |  |  | 3.1 | 6.71 | 0 | 0 | 4.1153 | 37.4219 | 0 | 41.5372
237 | Реконструкция ТП-58 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-58 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2610/15 | П | 2.5 | 0.25 | 2017 | 2021 | 7.8141 | 7.8023 | [7 empty] | 2.5 | 0.25 |  |  | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 1.252 | 6.5503 | 0 | 7.8023
238 | Реконструкция ТП-72 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-72 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2611/15 | П | 2.5 | 0.25 | 2017 | 2021 | 6.733 | 6.7212 | [7 empty] | 2.5 | 0.25 |  |  | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 1.0568 | 5.6644 | 0 | 6.7212
239 | Реконструкция ТП-143 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-143 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2612/15 | П | 3.5 | 0.25 | 2017 | 2021 | 10.4336 | 10.4218 | [7 empty] | 3.5 | 0.25 |  |  | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | 1.6574 | 8.7644 | 0 | 10.4218
240 | Реконструкция ТП-181 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-181 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2613/15 | П | 3 | 0.25 | 2017 | 2021 | 9.1366 | 9.1248 | [7 empty] | 3 | 0.25 |  |  | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 1.4554 | 7.6694 | 0 | 9.1248
241 | Реконструкция ТП-402 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-402 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2614/15 | П | 1.5 | 0.25 | 2017 | 2020 | 5.1973 | 5.1855 | [5 empty] | 1.5 | 0.25 |  |  |  |  | 1.5 | 0.25 | 0 | 0 | 5.1855 | 0 | 0 | 5.1855
242 | Реконструкция ТП-59 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-59 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2615/15 | П | 1.5 | 0.25 | 2017 | 2020 | 5.1973 | 5.1855 | [5 empty] | 1.5 | 0.25 |  |  |  |  | 1.5 | 0.25 | 0 | 0 | 5.1855 | 0 | 0 | 5.1855
243 | Реконструкция ТП-352 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-352 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2616/15 | П | 1.6 | 0.1 | 2017 | 2020 | 5.1313 | 5.1195 | [5 empty] | 1.6 | 0.1 |  |  |  |  | 1.6 | 0.1 | 0 | 0 | 5.1195 | 0 | 0 | 5.1195
244 | Реконструкция РП- 26 по адресу: Московская область, Раменский район, п. Красный Октябрь | 1618/15 | С | 0 | 0 | 2015 | 2018 | 26.8204 | 25.301 | 0.2312 | [10 empty] | 0 | 0 | 25.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.301
| Воскресенский муниципальный район |  |  | 34.4 | 3.95 |  |  | 307.709 | 307.6374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.25 | 15 | 0.4 | 17.6 | 3.3 | 34.4 | 3.95 | 0.0826 | 0.1416 | 29.5658 | 127.4685 | 150.3789 | 307.6374
245 | Реконструкция ТП-36 по адресу: Московская область, г. Воскресенск ул. Пионерская | 2010/15 | П | 0 | 0.8 | 2019 | 2022 | 5.2239 | 5.2239 | [10 empty] | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.0118 | 0 | 1.0881 | 4.124 | 5.2239
246 | Реконструкция ТП-403 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Новлянский, КНС | 2011/15 | П | 0 | 0 | 2017 | 2022 | 11.0308 | 11.0308 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74523 | 10.2856 | 11.0308
247 | Реконструкция ТП-11 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пл. Ленина | 2014/15 | П | 0 | 0 | 2019 | 2022 | 4.4572 | 4.4572 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 1.1513 | 3.2941 | 4.4572
248 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-303 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Комсомольская | 2015/15 | П | 0 | 0.8 | 2019 | 2022 | 4.478 | 4.478 | [10 empty] | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.62489 | 3.8413 | 4.478
249 | Реконструкция ТП-13 по адресу: Московская область, г. Воскресенск ул. Пионерская | 2016/15 | П | 0 | 0.5 | 2019 | 2022 | 7.1838 | 7.1838 | [10 empty] | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.0118 | 0 | 1.5121 | 5.66 | 7.1838
250 | Реконструкция ТП-122 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Гигант, ул. Мичурина | 2017/15 | П | 0 | 0.25 | 2017 | 2020 | 3.3642 | 3.3524 | [5 empty] | 0 | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 3.3524 | 0 | 0 | 3.3524
251 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-23 до ТП-123 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2018/15 | П | 0.6 | 0 | 2017 | 2020 | 5.9023 | 5.8905 | [5 empty] | 0.6 | 0 |  |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 5.8905 | 0 | 0 | 5.8905
252 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-535 ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» до ЦРП-1 фидер «город Л-1», «Город Л-2» по адресу: Московская область, г. Воскресенск, Центр | 2020/15 | П | 7 | 0 | 2016 | 2021 | 37.8047 | 37.8047 | [7 empty] | 7 |  |  |  | 7 | 0 | 0.0118 | 0 | 3.3336 | 34.4593 | 0 | 37.8047
253 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-535 ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» до РП-11 фидер «город Л-3» и фидер «город Л-4» по адресу: Московская область, г. Воскресенск, Центр | 2022/15 | П | 3.8 | 0 | 2016 | 2021 | 20.2899 | 20.2899 | [7 empty] | 3.8 |  |  |  | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 2.1819 | 18.108 | 0 | 20.2899
254 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-201 до ТП-203 Л-1, Л-2 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2024/15 | П | 1.2 | 0 | 2017 | 2020 | 9.2243 | 9.2125 | [5 empty] | 1.2 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9.2125 | 0 | 0 | 9.2125
255 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ЦРП-1 до ТП-62 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2025/15 | П | 1.5 | 0 | 2017 | 2021 | 11.3693 | 11.3575 | [7 empty] | 1.5 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.547 | 9.8105 | 0 | 11.3575
256 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ЦРП-1 до ТП-22 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2026/15 | П | 2.1 | 0 | 2017 | 2022 | 14.8757 | 14.8757 | [9 empty] | 2.1 |  | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 12.8007 | 14.8757
257 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-98 до ТП-22 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2027/15 | П | 1.5 | 0 | 2017 | 2021 | 10.8426 | 10.8308 | [7 empty] | 1.5 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.4871 | 9.3437 | 0 | 10.8308
258 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-430 до РТП-2П по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкр.Лопатинский, промплощадка | 2028/15 | П | 2.5 | 0 | 2018 | 2022 | 16.418 | 16.418 | [9 empty] | 2.5 |  | 2.5 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 2.1053 | 14.3009 | 16.418
259 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-319 до ТП-320 по адресу: Московская область, г.Воскресенск, мкр.Лопатинский | 2029/15 | П | 0.7 | 0 | 2018 | 2022 | 6.5314 | 6.5314 | [9 empty] | 0.7 |  | 0.7 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 1.1814 | 5.3382 | 6.5314
260 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-303 до ТП-312 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкр.Лопатинский | 2030/15 | П | 0.7 | 0 | 2018 | 2022 | 5.8177 | 5.8177 | [9 empty] | 0.7 |  | 0.7 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 1.1207 | 4.6852 | 5.8177
261 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-8 до ТП-37, по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2050/15 | П | 1 | 0 | 2018 | 2022 | 6.0968 | 6.0968 | [9 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 1.4799 | 4.6051 | 6.0968
262 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-126 до ТП-68 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2051/15 | П | 1 | 0 | 2018 | 2022 | 8.0067 | 8.0067 | [9 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 1.438 | 6.5569 | 8.0067
263 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-284 до ТП-173 фидер «Ф-1» по адресу: Московская область, Воскресенский район, д.Щербово | 2052/15 | П | 2.8 | 0 | 2019 | 2022 | 13.9923 | 13.9923 | [9 empty] | 2.8 |  | 2.8 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 1.3692 | 12.6112 | 13.9923
264 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-45 до ТП-4 по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 2054/15 | П | 0.6 | 0 | 2019 | 2022 | 4.9093 | 4.9093 | [9 empty] | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 1.0644 | 3.8331 | 4.9093
265 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-11 до ТП-45 по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 2055/15 | П | 0.6 | 0 | 2019 | 2022 | 4.9093 | 4.9093 | [9 empty] | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 1.0644 | 3.8331 | 4.9093
266 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-147 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2056/15 | П | 0.8 | 0 | 2019 | 2022 | 6.5623 | 6.5623 | [9 empty] | 0.8 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 1.4316 | 5.1189 | 6.5623
267 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-5 до ТП-147 по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 2057/15 | П | 1.1 | 0 | 2019 | 2022 | 9.1388 | 9.1388 | [9 empty] | 1.1 |  | 1.1 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 1.5546 | 7.5724 | 9.1388
268 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-95 до ТП-27 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2058/15 | П | 1.3 | 0 | 2019 | 2022 | 9.5119 | 9.5119 | [9 empty] | 1.3 |  | 1.3 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 1.7356 | 7.7644 | 9.5119
269 | Реконструкция двух КЛ-6 кВ от РП-4 до РП-6 л-1, л-2 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2059/15 | П | 2.4 | 0 | 2019 | 2022 | 13.8348 | 13.8348 | [9 empty] | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 1.5855 | 12.2374 | 13.8348
270 | Реконструкция ТП-508 по адресу: Московская область. Воскресенский район. ГП Хорлово. пер. Лесной | 2060/15 | П | 0 | 0.8 | 2018 | 2022 | 12.5851 | 12.5851 | [10 empty] | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.0118 | 0 | 0 | 1.6667 | 10.9066 | 12.5851
271 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-283 до ТП-171 фидер «Ф-1», «Ф-2» по адресу: Московская область, Воскресенский район. с.Невское | 2064/15 | П | 0 | 0 | 2016 | 2021 | 16.5128 | 16.5128 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 15.9228 | 0 | 16.5128
272 | Реконструкция РУ-6кВ ТП-124. Строительство КЛ-10 кВ от РП-23 до ТП-124 по адресу: Московская область, г. Воскресенск ул. Гражданская | 2070/15 | П | 1.2 | 0.4 | 2017 | 2021 | 12.8681 | 12.8563 | [7 empty] | 1.2 | 0.4 |  |  | 1.2 | 0.4 | 0 | 0 | 1.9708 | 10.8855 | 0 | 12.8563
273 | Реконструкция ТП-307 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Маркина | 2073/15 | П | 0 | 0.4 | 2019 | 2022 | 3.313 | 3.313 | [10 empty] | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.69851 | 2.6027 | 3.313
274 | Реконструкция ТП-244 по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Конобеево | 2307/15 | П | 0 | 0 | 2016 | 2022 | 10.6542 | 10.6533 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2464 | 8.407 | 10.6533
| Коломенский муниципальный район |  |  | 11.94 | 0 |  |  | 47.7234 | 40.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 11.94 | 0 | 0.0118 | 0 | 10.1162 | 27.9154 | 2.5764 | 40.6198
275 | Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-157 до КТП-128 по адресу: Московская область, Коломенский р-н. д. Новоселки | 2526/15 | П | 3.48 | 0 | 2017 | 2021 | 11.945 | 11.9332 | [7 empty] | 3.48 | 0 |  |  | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 1.5542 | 10.379 | 0 | 11.9332
276 | Реконструкция ВЛ-10кВ от КТП-308 до ТП-325 по адресу: Московская область, Коломенский р-н., р/х «Осенка» | 2527/15 | П | 7.06 | 0 | 2017 | 2021 | 19.4405 | 19.4405 | [7 empty] | 7.06 |  |  |  | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 3.3142 | 16.1263 | 0 | 19.4405
277 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-104 до ВЛ-10кВ оп.№1 по адресу: Московская область, Коломенский р-н, р/х «Осенка» | 2528/15 | П | 1.4 | 0 | 2017 | 2020 | 5.2596 | 5.2478 | [5 empty] | 1.4 | 0 |  |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 5.2478 | 0 | 0 | 5.2478
278 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-24 до ТП-115, ТП-51 по адресу: Московская область, Коломенский р-н.. п. Пески | 2532/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 11.0782 | 3.9982 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 1.4101 | 2.5764 | 3.9982
| Городской округ Лыткарино |  |  | 0 | 0 |  |  | 10.5051 | 1.6336 | 8.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6336
279 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением РТП-32-ТП645 по адресу: Московская область, г.о.Лыткарино, ул.Ленина, ул. Колхозная | 3181/16 | П | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 10.5051 | 1.6336 | 8.7582 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6336
| Городской округ Ивантеевка |  |  | 4.3 | 0.8 |  |  | 72.6185 | 72.5949 | 0.0236 | 4.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0.8 | 44.4227 | 0 | 0.0118 | 27.3141 | 0 | 71.7486
280 | Строительство РТП по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Станционный проезд | 3030/16 | П | 0.2 | 0 | 2017 | 2021 | 27.3259 | 27.3259 | [7 empty] | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 27.3141 | 0 | 27.3259
281 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | 51П/12-02 | П | 0.1 | 0.8 | 2017 | 2018 | 26.0439 | 26.0321 | 0.0118 | 0.1 | 0.8 | [8 empty] | 0.1 | 0.8 | 26.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0321
282 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | 3029/16 | П | 4 | 0 | 2016 | 2018 | 19.2488 | 19.237 | 0.0118 | 4 | [9 empty] | 4 | 0 | 18.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3906
| Городской округ Химки |  |  | 7.2 | 0 |  |  | 97.3544 | 78.787 | 14.9567 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2729 | 25.7429 | 3.665 | 28.3593 | 0 | 65.0401
283 | Реконструкция РУ-6кВ РП-17 по адресу: Московская область, г.о. Химки, ул. Тюкова | 3186/16 | П | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 28.647 | 13.7586 | 11.8781 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0118
284 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3187/16 | П | 7.2 | 0 | 2016 | 2018 | 36.6713 | 32.9923 | 3.0787 | 7.2 | 0 | [8 empty] | 7.2 | 0 | 7.2493 | 25.7429 | 0 | 0 | 0 | 32.9921
285 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3189/16 | П | 0 | 0 | 2016 | 2021 | 32.0361 | 32.0361 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 3.665 | 28.3593 | 0 | 32.0361
| Одинцовский муниципальный район |  |  | 0.6 | 6.15 |  |  | 465.6306 | 393.3221 | 72.3321 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.15 | 131.6408 | 118 | 131.7565 | 0 | 0 | 381.3973
286 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 143002, Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Южная ул., дом № 20 | ОД-64/16 | П | 0 | 1 | 2017 | 2018 | 1.8841 | 1.8841 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 1 | 1.8841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8841
287 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная (1, 2 Этапы) | 3717/16 | П | 0.6 | 0 | 2017 | 2020 | 424.3934 | 368.6045 | 55.7889 |  |  |  |  | 0.6 | 0 |  |  |  |  | 0.6 | 0 | 118.8716 | 117.9646 | 131.7565 | 0 | 0 | 368.5927
288 | 15/010 Перевод нагрузок с сетей 6 кВ ПС 188 "Одинцово" на сети 10 кВ ПС 842 "Подушкино" г. Одинцово, 1,2,3 мкр. | ТЗ-05-13-133 | П | 0 | 0 | 2013 | 2019 | 16.4725 | 0.0236 | 16.4725 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0.0236
289 | 98)Рек.админстративного здания ГСР (инв.003390) (г.Голицыно, Заводской пр-кт, д.13) | ТЗ-98 | П | 0 | 0 | 2015 | 2019 | 6.3092 | 6.2974 | 0.0118 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0.0236
290 | 620)Учебно-производственный центр с физкультурно-оздоровительным комплексом, д. Глазынино | ТЗ-620 | П | 0 | 0 | 2015 | 2019 | 4.8682 | 4.8564 | 0.0118 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0.0236
291 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Верхне-Пролетарская ул. (1 Этап) | ЦА-5/17 | П | 0 | 0.63 | 2017 | 2018 | 1.8841 | 1.8723 | 0.0118 |  | 0.63 | [8 empty] | 0 | 0.63 | 1.7459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7459
292 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., микрорайон 8 (1 Этап) | ЦА-7/17 | П | 0 | 2 | 2017 | 2018 | 3.7683 | 3.7565 | 0.0118 |  | 2 | [8 empty] | 0 | 2 | 3.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4917
293 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон №2, корпус 15/2 | ЦА-9/17 | П | 0 | 1.26 | 2017 | 2018 | 3.0283 | 3.0165 | 0.0118 |  | 1.26 | [8 empty] | 0 | 1.26 | 2.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.806
294 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., микрорайон № 8 (1 Этап) | ЦА-6/17 | П | 0 | 1.26 | 2017 | 2018 | 3.0225 | 3.0107 | 0.0118 |  | 1.26 | [8 empty] | 0 | 1.26 | 2.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.806
| Солнечногорский район |  |  | 27.54 | 0 |  |  | 180.7175 | 180.7175 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 27.54 | 0 | 1.3899 | 0.0118 | 17.7118 | 115.0239 | 46.5801 | 180.7175
295 | Реконструкция двух КЛ-6кВ (фидеров №227 и 310) от ПС-387 «Подрезково» до ЦРП-35 по адресу: Московская область, Солнечногорский р-н, пос.Лунево | 2288/15 | П | 27.2 | 0 | 2017 | 2021 | 132.7121 | 132.7121 | [7 empty] | 27.2 |  |  |  | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 115.0121 | 0 | 132.7121
296 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | 4001/17 | П | 0.34 | 0 | 2018 | 2018 | 1.3781 | 1.3781 |  | 0.34 | [9 empty] | 0.34 | 0 | 1.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3781
297 | Реконструкция РТП-34 по адресу: Московская область,Солнечногорский район, д. Лыткино | 3314/16 | П | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 46.6273 | 46.6273 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 46.5801 | 46.6273
| Щелковский муниципальный район |  |  | 2.65 | 0.4 |  |  | 104.4255 | 100.9913 | 3.4342 | 2.65 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0.4 | 100.8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8738
298 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г.Щелково | 3856/17 | П | 1.65 | 0 | 2017 | 2018 | 14.3244 | 14.3244 |  | 1.65 | [9 empty] | 1.65 | 0 | 14.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3244
299 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, Щелково г, Московская ул, дом №77Б (1 Этап) | 3901/17 | П | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 0.51365 | 0.50185 | 0.0118 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.47686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47686
300 | Реконструкция РУ-1 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, с.п. Анискинское, территория КНС | РУ-1 | П | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 25.1217 | 25.1217 | [11 empty] | 0 | 0 | 25.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1217
301 | Внешняя схема электроснабжения объекта заявителя по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, п. Загорянский, ул. Свердлова | 3884/17 | П | 0 | 0.4 | 2017 | 2018 | 1.4202 | 1.4084 | 0.0118 |  | 0.4 | [8 empty] | 0 | 0.4 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.316
302 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г.Щелково | 3857/17 | П | 1 | 0 | 2017 | 2018 | 63.0454 | 59.6348 | 3.4106 | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 59.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6348
| городской округ Дубна |  |  | 3.7 | 2 |  |  | 24.5326 | 24.2305 | 0.30212 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 2 | 11.1754 | 0 | 13.055 | 0 | 0 | 24.2305
303 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-131 по адресу: Московская обл., г.Дубна, ул. Правды | 3902/17 | П | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 4.117 | 3.8148 | 0.30212 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8148
304 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская обл., г.Дубна | 3903/17 | П | 0 | 2 | 2017 | 2018 | 7.3606 | 7.3606 |  |  | 2 | [8 empty] | 0 | 2 | 7.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3606
305 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по адресу: Московская обл., г.Дубна, от ул. Новоподберезской до ул. Центральная | 3906/17 | П | 3.7 | 0 | 2020 | 2020 | 13.055 | 13.055 | [5 empty] | 3.7 | [5 empty] | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 13.055 | 0 | 0 | 13.055
| Городской округ Ступино |  |  | 14.65 | 0.6 |  |  | 84.457 | 84.457 | 0 | 0.15 | 0.1 | 9.85 | 0.25 | 4.65 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 0.6 | 1.6023 | 63.6133 | 19.2415 | 0 | 0 | 84.457
306 | Реконструкция МТП-59 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Осипенко | 4004/17 | П | 0.15 | 0.1 | 2017 | 2018 | 1.6023 | 1.6023 |  | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0.15 | 0.1 | 1.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6023
307 | Реконструкция МТП-113 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Малоовражная | 4005/17 | П | 0.15 | 0.25 | 2019 | 2020 | 2.2968 | 2.2968 | [5 empty] | 0.15 | 0.25 |  |  |  |  | 0.15 | 0.25 | 0 | 0 | 2.2968 | 0 | 0 | 2.2968
308 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-113 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Малоовражная | 4006/17 | П | 4.5 | 0 | 2019 | 2020 | 16.9447 | 16.9447 | [5 empty] | 4.5 | [5 empty] | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 16.9447 | 0 | 0 | 16.9447
309 | Реконструкция МТП-12 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Осипенко | 4007/17 | П | 0.15 | 0.25 | 2018 | 2019 | 2.2968 | 2.2968 |  |  |  | 0.15 | 0.25 | [6 empty] | 0.15 | 0.25 | 0 | 2.2968 | 0 | 0 | 0 | 2.2968
310 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | 4008/17 | П | 3 | 0 | 2018 | 2019 | 14.891 | 14.891 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3 | 0 | 0 | 14.891 | 0 | 0 | 0 | 14.891
311 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-236 до МТП-119 по адресу: Московская область, Ступинский район, п. Жилево | 4009/17 | П | 4 | 0 | 2018 | 2019 | 10.0175 | 10.0175 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | 10.0175 | 0 | 0 | 0 | 10.0175
312 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-10В до ТП-2В по адресу: Московская область, г. Ступино | 4010/17 | П | 1.7 | 0 | 2018 | 2019 | 4.2134 | 4.2134 |  |  |  | 1.7 | [7 empty] | 1.7 | 0 | 0 | 4.2134 | 0 | 0 | 0 | 4.2134
313 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-12 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Осипенко | 4011/17 | П | 1 | 0 | 2017 | 2019 | 32.1946 | 32.1946 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 32.1946 | 0 | 0 | 0 | 32.1946
| Городское поселение Видное |  |  | 0 | 0 |  |  | 26.9161 | 26.9043 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7429
314 | Реконструкция РТП-7 по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Старо-Нагорная | 4017/17 | П | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 26.9161 | 26.9043 | 0.0118 | [10 empty] | 0 | 0 | 25.7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7429
| Новое строительство |  |  | 301.98 | 58.873 |  |  | 3941.0727 | 3172.0208 | 223.6878 | 63.16 | 6.813 | 79.175 | 10.54 | 95.095 | 22.47 | 28.26 | 5.09 | 36.29 | 13.96 | 301.98 | 58.873 | 557.5459 | 761.2065 | 807.7484 | 530.2828 | 456.8441 | 3113.6277
| Городской округ Электросталь |  |  | 9.82 | 0.66 |  |  | 80.4804 | 77.9958 | 0.0118 | 7.54 | 0.16 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 9.82 | 0.66 | 50.188 | 1.8219 | 8.3706 | 16.1461 | 0 | 76.5266
315 | Строительство КЛ-6 кВ ЦРП-215 - РП-100, ЦРП-215 - РП-216 по адресу: г. Электросталь, ул. Красная | 504/12 | С | 2.94 | 0 | 2013 | 2018 | 29.7101 | 29.7101 |  | 2.94 | [9 empty] | 2.94 | 0 | 29.7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7101
316 | Увеличение площади РП-66 для установки второго трансформатора мощностью 400 кВА по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская | 455/12 | С | 0 | 0 | 2012 | 2021 | 2.8078 | 2.2971 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2971 | 0 | 2.2971
317 | Строительство 2БКТП в районе ТП-120 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы | 2575/15 | П | 0.2 | 0.5 | 2016 | 2021 | 15.0291 | 15.0291 | [7 empty] | 0.2 | 0.5 |  |  | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 1.18 | 13.8491 | 0 | 15.0291
318 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-92 до ТП-94, 2КЛ-0,4кВ от ТП-94 до ВРУ МДОУ д/сад №7 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 26б | 1771/15 | П | 0.57 | 0 | 2015 | 2020 | 2.5743 | 2.3506 | [5 empty] | 0.57 | [5 empty] | 0.57 | 0 | 0 | 0.40583 | 1.9448 | 0 | 0 | 2.3506
319 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-165 до ВРУ МДОУ д/сад №29 по адресу: Московская область, г. Электросталь , ул. Трудовая, 14 | 1772/15 | П | 0.4 | 0 | 2015 | 2020 | 2.1576 | 1.7193 | [5 empty] | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.3268 | 1.3925 | 0 | 0 | 1.7193
320 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-126, ТП-127 до ВРУ МДОУ д/сад №35 по адресу: Московская область, г. Электросталь, Южный пр., д.9 к.5 | 1773/15 | П | 0.17 | 0 | 2015 | 2020 | 1.0369 | 0.75125 | [5 empty] | 0.17 | [5 empty] | 0.17 | 0 | 0 | 0.16573 | 0.58552 | 0 | 0 | 0.75125
321 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-100 до ВРУ МДОУ д/сад №43 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Жулябина, д.6а | 1774/15 | П | 0.2 | 0 | 2015 | 2020 | 1.1831 | 0.88538 | [5 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0.19445 | 0.69093 | 0 | 0 | 0.88538
322 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Электросталь, Ялагинское поле | 2573/15 | П | 4.6 | 0.16 | 2016 | 2018 | 21.9589 | 21.9471 | 0.0118 | 4.6 | 0.16 | [8 empty] | 4.6 | 0.16 | 20.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4779
323 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-70, ТП-111 до ВРУ МДОУ д/сад №56 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 4а | 1775/15 | П | 0.41 | 0 | 2015 | 2020 | 2.2063 | 1.8197 | [5 empty] | 0.41 | [5 empty] | 0.41 | 0 | 0 | 0.391 | 1.4287 | 0 | 0 | 1.8197
324 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-95, РП-199 до ВРУ МДОУ д/сад №62 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 3 к. 5 | 1776/15 | П | 0.33 | 0 | 2015 | 2020 | 1.8165 | 1.4862 | [5 empty] | 0.33 | [5 empty] | 0.33 | 0 | 0 | 0.33807 | 1.1481 | 0 | 0 | 1.4862
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  |  | 15.667 | 5.11 |  |  | 165.6585 | 142.7803 | 0 | 0 | 0 | 9.667 | 3.71 | 2.7 | 0.5 | 3.3 | 0.9 | 0 | 0 | 15.667 | 5.11 | 0.25399 | 96.3349 | 17.2806 | 28.3596 | 0 | 142.2291
325 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-199 ВЭС ПАО «МОЭСК» до ТП-290, Орехово-Зуевский район, военгородок д. Малая Дубна | 333/12 | С | 3.9 | 0 | 2013 | 2019 | 19.747 | 17.0286 |  |  |  | 3.9 | [7 empty] | 3.9 | 0 | 0 | 17.0286 | 0 | 0 | 0 | 17.0286
326 | Строительство КТП в районе КТП-1382 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Ильинский Погост, ул. Садовая | 2430/15 | П | 0.4 | 0.1 | 2016 | 2019 | 3.5604 | 3.3718 |  |  |  | 0.4 | 0.1 | [6 empty] | 0.4 | 0.1 | 0 | 3.3718 | 0 | 0 | 0 | 3.3718
327 | Строительство БКТП в районе ТП-1024 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Спортивная | 2431/15 | П | 0.25 | 0.4 | 2017 | 2021 | 12.4797 | 12.4679 | [7 empty] | 0.25 | 0.4 |  |  | 0.25 | 0.4 | 0 | 0 | 0.7777 | 11.6902 | 0 | 12.4679
328 | Строительство КТП в районе КТП-337 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | 2432/15 | П | 0.15 | 0.1 | 2018 | 2020 | 2.4559 | 2.4441 | [5 empty] | 0.15 | 0.1 |  |  |  |  | 0.15 | 0.1 | 0 | 0.64161 | 1.8025 | 0 | 0 | 2.4441
329 | Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Новый Снопок, ул. Садовая | 2433/15 | П | 0.15 | 0.4 | 2016 | 2020 | 2.4979 | 2.4979 | [5 empty] | 0.15 | 0.4 |  |  |  |  | 0.15 | 0.4 | 0 | 0.0118 | 2.4861 | 0 | 0 | 2.4979
330 | Строительство КТП в районе МТП-47 по адресу: Орехово-Зуевский район, п. Фокино | 326/12 | С | 0.042 | 0.4 | 2013 | 2019 | 2.52 | 2.0364 |  |  |  | 0.042 | 0.4 | [6 empty] | 0.042 | 0.4 | 0 | 2.0364 | 0 | 0 | 0 | 2.0364
331 | Строительство КТП в районе ТП-282 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | 331/12 | С | 0.885 | 0.4 | 2013 | 2019 | 16.7431 | 15.1897 |  |  |  | 0.885 | 0.4 | [6 empty] | 0.885 | 0.4 | 0.25399 | 14.9357 | 0 | 0 | 0 | 15.1897
332 | Строительство КТП в районе ТП-290 по адресу: Орехово-Зуевский район, военгородок, д. Малая Дубна | 332/12 | С | 0.18 | 0.8 | 2013 | 2019 | 16.1409 | 14.5162 |  |  |  | 0.18 | 0.8 | [6 empty] | 0.18 | 0.8 | 0 | 14.5162 | 0 | 0 | 0 | 14.5162
333 | Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево | 524/12 | С | 0.28 | 1.26 | 2013 | 2019 | 15.2245 | 13.5324 |  |  |  | 0.28 | 1.26 | [6 empty] | 0.28 | 1.26 | 0 | 13.5324 | 0 | 0 | 0 | 13.5324
334 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | 522/12 | С | 0.28 | 0.5 | 2013 | 2019 | 14.9554 | 13.4324 |  |  |  | 0.28 | 0.5 | [6 empty] | 0.28 | 0.5 | 0 | 13.4324 | 0 | 0 | 0 | 13.4324
335 | Строительство ВЛ-6 кВ фидер №5 от ПС-216 ШЭС ПАО «МОЭСК» до ТП-46по адресу: Орехово-Зуевский р-н, д. Губино | 37/08 | С | 2.8 | 0 | 2013 | 2021 | 13.3563 | 4.8356 | [7 empty] | 2.8 | 0 |  |  | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8356 | 0 | 4.8356
336 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-203, по адресу: г. Ликино-Дулево, ул. Володарского, К.Маркса, Ленина | 154/08 | П | 3.3 | 0 | 2013 | 2019 | 16.5951 | 12.9287 |  |  |  | 3.3 | [7 empty] | 3.3 | 0 | 0 | 12.9287 | 0 | 0 | 0 | 12.9287
337 | Строительство КТП, ВЛЗ-6 кВ и ВЛИ-0,4 кВ по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский р-н, п. Прокудино | 1387/14 | П | 0.4 | 0.25 | 2015 | 2019 | 2.7933 | 2.7546 |  |  |  | 0.4 | 0.25 | [6 empty] | 0.4 | 0.25 | 0 | 2.2033 | 0 | 0 | 0 | 2.2033
338 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ котельной №6 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Советская | 1753/15 | П | 0.2 | 0 | 2016 | 2020 | 1.0195 | 1.0195 | [5 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0.20491 | 0.81458 | 0 | 0 | 1.0195
339 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ поликлиники по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 55 | 1751/15 | П | 0.1 | 0 | 2016 | 2020 | 0.70812 | 0.48007 | [5 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0.1281 | 0.35197 | 0 | 0 | 0.48007
340 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-190 до ВРУ инфекционной больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. Ул. Центральная, д. 4 | 1752/15 | П | 0.35 | 0 | 2016 | 2020 | 1.9395 | 1.5108 | [5 empty] | 0.35 | [5 empty] | 0.35 | 0 | 0 | 0.29373 | 1.2171 | 0 | 0 | 1.5108
341 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Октябрьская. | 1755/15 | П | 0.1 | 0 | 2016 | 2020 | 0.43907 | 0.25096 | [5 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0.081172 | 0.16979 | 0 | 0 | 0.25096
342 | Строительство БКТП вблизи ТП-321, ВЛ-6 кВ от оп.25 ВЛ-6 кВ ф.5 от ПС №85 доя проект. БКТП. КЛ-0,4 кВ от проект. БКТП до ВРУ детского отделения больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Суворова | 1756/15 | П | 0.25 | 0.5 | 2016 | 2021 | 14.9123 | 14.9123 | [7 empty] | 0.25 | 0.5 |  |  | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 3.0785 | 11.8338 | 0 | 14.9123
343 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | 1757/15 | П | 0.4 | 0 | 2016 | 2020 | 1.5681 | 1.5681 | [5 empty] | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.19295 | 1.3752 | 0 | 0 | 1.5681
344 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от ТП-46 до ВРУ больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | 1758/15 | П | 0.5 | 0 | 2016 | 2020 | 1.9063 | 1.9063 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0.22798 | 1.6783 | 0 | 0 | 1.9063
345 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-52. Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 до котельной Пром. Зоны по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н. д. Новое, ул. Кооперативная | 1722/15 | П | 0.25 | 0 | 2015 | 2020 | 1.9743 | 1.9743 | [5 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.28629 | 1.688 | 0 | 0 | 1.9743
346 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 до ВЗУ-1 Пром. Зона по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Новое, ул. Кооперативная | 1723/15 | П | 0.25 | 0 | 2015 | 2020 | 1.0609 | 1.0609 | [5 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.14042 | 0.92048 | 0 | 0 | 1.0609
347 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 до КНС Пром. Зона по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Новое, ул. Кооперативная | 1724/15 | П | 0.25 | 0 | 2015 | 2020 | 1.0609 | 1.0609 | [5 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.14042 | 0.92048 | 0 | 0 | 1.0609
| Городской округ, Электрогорск |  |  | 21.874 | 4.13 |  |  | 336.3896 | 328.6099 | 0 | 0 | 0 | 15.624 | 3.2 | 1.1 | 0.5 | 4.15 | 0.43 | 1 | 0 | 21.874 | 4.13 | 15.3109 | 151.5707 | 44.0161 | 113.1422 | 4.57 | 328.6099
348 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от БКТП-301 по адресу: г.Электрогорск | 535/12 | С | 1.6 | 0 | 2013 | 2019 | 7.191 | 6.4705 |  |  |  | 1.6 | [7 empty] | 1.6 | 0 | 0 | 6.4705 | 0 | 0 | 0 | 6.4705
349 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от БКТП-302 по адресу: г.Электрогорск | 536/12 | С | 1.93 | 0 | 2013 | 2019 | 7.7486 | 6.8438 |  |  |  | 1.93 | [7 empty] | 1.93 | 0 | 0 | 6.8438 | 0 | 0 | 0 | 6.8438
350 | Строительство 2БКТП в районе ТП-309 по адресу:Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Советская, д. 10а | 2471/15 | П | 0.5 | 0.43 | 2016 | 2021 | 15.492 | 15.4802 | [7 empty] | 0.5 | 0.43 |  |  | 0.5 | 0.43 | 0 | 0 | 0.059 | 15.4212 | 0 | 15.4802
351 | Строительство РТП-3704/17, КЛ-10 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: 140000, Московская область, г. Электрогорск | 3704/17 | П | 4.3 | 2.5 | 2018 | 2019 | 88.1372 | 88.1372 |  |  |  | 4.3 | 2.5 | [6 empty] | 4.3 | 2.5 | 11.7536 | 56.2704 | 20.1132 | 0 | 0 | 88.1372
352 | Строительство КЛ-6 кВ направлением БКТП 309 – ТП-334 по адресу: 142530, Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Советская | 2472/15 | П | 0.7 | 0 | 2017 | 2021 | 4.639 | 4.6272 | [7 empty] | 0.7 | 0 |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.70957 | 3.9176 | 0 | 4.6272
353 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 335 – ТП-338 по адресу: 142530, Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Советская | 2474/15 | П | 0.35 | 0 | 2018 | 2020 | 2.4292 | 2.4174 | [5 empty] | 0.35 | [5 empty] | 0.35 | 0 | 0 | 0.45078 | 1.9667 | 0 | 0 | 2.4174
354 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 334 – ТП-335 по адресу: 142530, Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Советская | 2475/15 | П | 0.25 | 0 | 2018 | 2020 | 1.7975 | 1.7857 | [5 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.39165 | 1.3941 | 0 | 0 | 1.7857
355 | Строительство КЛ-0,4 кВ от БКТП-309 до ВРУ дома по адресу: 142530, Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Советская, д.21 | 2477/15 | П | 0.3 | 0 | 2019 | 2022 | 1.6453 | 1.6453 | [9 empty] | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.42711 | 1.2064 | 1.6453
356 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-347 до ВРУ дома по адресу: 142530, Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Ухтомского, д.6 | 2478/15 | П | 0.1 | 0 | 2019 | 2021 | 0.6939 | 0.6939 | [7 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.0118 | 0.28525 | 0.39685 | 0 | 0.6939
357 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 306 – ТП-305 по адресу: 142530, Московская обл., г.о. Электрогорск, ул.Семашко | 2479/15 | П | 0.35 | 0 | 2019 | 2022 | 2.4292 | 2.4292 | [9 empty] | 0.35 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.46258 | 1.9549 | 2.4292
358 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-307 до ВРУ дома по адресу: 142530, Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Советская, д.23 | 2480/15 | П | 0.35 | 0 | 2019 | 2022 | 1.8831 | 1.8831 | [9 empty] | 0.35 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.46258 | 1.4087 | 1.8831
359 | Строительство ЛЭП-6 кВ направлением ТП-373 – ТП-323 по адресу: 142530, Московская обл., г.о. Электрогорск | 1237/15 | П | 2.85 | 0 | 2017 | 2021 | 10.2551 | 10.2433 | [7 empty] | 2.85 | 0 |  |  | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 1.4054 | 8.8379 | 0 | 10.2433
360 | Строительство БКТП в районе ТП-337 по адресу: Московская обл., г.Электрогорск, ул. Советская | 1321/15 | П | 0.5 | 0.5 | 2018 | 2020 | 15.492 | 15.4802 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.1525 | 14.3277 | 0 | 0 | 15.4802
361 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ГРЭС-3 до проектируемой ТП (в районе ТП-306) по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | 537/12 | С | 1.01 | 0 | 2013 | 2019 | 11.9368 | 10.6502 |  |  |  | 1.01 | [7 empty] | 1.01 | 0 | 1.1936 | 9.4566 | 0 | 0 | 0 | 10.6502
362 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | 538/12 | С | 1.22 | 0 | 2013 | 2019 | 13.5642 | 12.3842 |  |  |  | 1.22 | [7 empty] | 1.22 | 0 | 1.1696 | 11.2146 | 0 | 0 | 0 | 12.3842
363 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | 533/12 | С | 0.4 | 0.5 | 2013 | 2019 | 16.0632 | 14.8832 |  |  |  | 0.4 | 0.5 | [6 empty] | 0.4 | 0.5 | 1.1942 | 13.6891 | 0 | 0 | 0 | 14.8832
364 | Строительство производственной базы и 2-х этажного административно-производственного здания с цокольным полуэтажом филиала Электрогорского производственного отделения Электростальского филиала АО "Мособлэнерго" по адресу: Московская область. г. Электрогорск, ул. Советская,50:17:0000000:64464 | 361/13 | П | 0 | 0 | 2014 | 2021 | 87.5617 | 86.9717 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7553 | 83.2163 | 0 | 86.9717
365 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП (в районе ТП-306) до жилых домов по ул. Классона, по адресу: г. Электрогорск | 70/13 | С | 2.8 | 0 | 2013 | 2019 | 15.9487 | 14.1018 |  |  |  | 2.8 | [7 empty] | 2.8 | 0 | 0 | 14.1018 | 0 | 0 | 0 | 14.1018
366 | Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | 71/13 | С | 0.3 | 0.2 | 2013 | 2019 | 20.9818 | 20.9818 |  |  |  | 0.3 | 0.2 | [6 empty] | 0.3 | 0.2 | 0 | 20.9818 | 0 | 0 | 0 | 20.9818
367 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП (в районе ТП-306) до жилых домов по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона, ул. Пушкина, ул. Невского, пер. Невского | 72/13 | С | 2.064 | 0 | 2013 | 2019 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | 2.064 | [7 empty] | 2.064 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5
| Павлово-Посадский муниципальный район |  |  | 2.67 | 4.15 |  |  | 60.5694 | 60.4516 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 1.95 | 3.25 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 2.67 | 4.15 | 0.059 | 10.1231 | 30.5549 | 1.7882 | 17.9264 | 60.4516
368 | Строительство 2КТП вблизи ТП-32, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВНС ЛМЗ, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВРУ школы по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 1-й пер. 1-го Мая | 1777/15 | П | 0.2 | 0.5 | 2015 | 2020 | 4.2188 | 4.1482 | [5 empty] | 0.2 | 0.5 |  |  |  |  | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.75014 | 3.3981 | 0 | 0 | 4.1482
369 | Строительство КТП в районе ТП-205 по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, пос. Б.Дворы, ул.Маяковского, д. 176 | 2311/15 | П | 0.1 | 0.25 | 2016 | 2020 | 2.0389 | 2.0389 | [5 empty] | 0.1 | 0.25 |  |  |  |  | 0.1 | 0.25 | 0 | 0.59608 | 1.4428 | 0 | 0 | 2.0389
370 | Строительство КТП в районе ГКТП-59 по адресу: Московская обл., Павловский Посад, ул. Усовская | 2312/15 | П | 0.1 | 0.25 | 2016 | 2020 | 2.0389 | 2.0389 | [5 empty] | 0.1 | 0.25 |  |  |  |  | 0.1 | 0.25 | 0 | 0.59608 | 1.4428 | 0 | 0 | 2.0389
371 | Строительство КТП в районе ГКТП-94 по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, д. Субботино | 2313/15 | П | 0.1 | 0.25 | 2016 | 2020 | 2.0389 | 2.0389 | [5 empty] | 0.1 | 0.25 |  |  |  |  | 0.1 | 0.25 | 0 | 0.59608 | 1.4428 | 0 | 0 | 2.0389
372 | Строительство КТП в районе ГКТП-95 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Советская | 2314/15 | П | 0.1 | 0.25 | 2016 | 2020 | 2.0389 | 2.0389 | [5 empty] | 0.1 | 0.25 |  |  |  |  | 0.1 | 0.25 | 0 | 0.59608 | 1.4428 | 0 | 0 | 2.0389
373 | Строительство КТП в районе ГКТП-98 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул.Степуринская | 2315/15 | П | 0.1 | 0.25 | 2016 | 2020 | 2.0389 | 2.0389 | [5 empty] | 0.1 | 0.25 |  |  |  |  | 0.1 | 0.25 | 0 | 0.59608 | 1.4428 | 0 | 0 | 2.0389
374 | Строительство КТП в районе ГКТП-103 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, пер. Ленинградский | 2316/15 | П | 0.1 | 0.25 | 2016 | 2020 | 2.0389 | 2.0389 | [5 empty] | 0.1 | 0.25 |  |  |  |  | 0.1 | 0.25 | 0 | 0.59608 | 1.4428 | 0 | 0 | 2.0389
375 | Строительство КТП в районе МП-104 по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул. Ленина | 2317/15 | П | 0.1 | 0.25 | 2016 | 2020 | 2.0389 | 2.0389 | [5 empty] | 0.1 | 0.25 |  |  |  |  | 0.1 | 0.25 | 0 | 0.59608 | 1.4428 | 0 | 0 | 2.0389
376 | Строительство КТП в районе МП-122 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Московская | 2318/15 | П | 0.1 | 0.25 | 2016 | 2020 | 2.0389 | 2.0389 | [5 empty] | 0.1 | 0.25 |  |  |  |  | 0.1 | 0.25 | 0 | 0.59608 | 1.4428 | 0 | 0 | 2.0389
377 | Строительство КТП в районе ГКТП-47 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Красный текстильщик | 2319/15 | П | 0.1 | 0.25 | 2017 | 2020 | 3.979 | 3.9672 | [5 empty] | 0.1 | 0.25 |  |  |  |  | 0.1 | 0.25 | 0 | 0 | 3.9672 | 0 | 0 | 3.9672
378 | Строительство КТП в районе ГКТП-144 по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2320/15 | П | 0.1 | 0.25 | 2018 | 2020 | 3.979 | 3.979 | [5 empty] | 0.1 | 0.25 |  |  |  |  | 0.1 | 0.25 | 0.0118 | 0.59608 | 3.3711 | 0 | 0 | 3.979
379 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2321/15 | П | 0.1 | 0.25 | 2018 | 2020 | 3.979 | 3.979 | [5 empty] | 0.1 | 0.25 |  |  |  |  | 0.1 | 0.25 | 0.0118 | 0.59608 | 3.3711 | 0 | 0 | 3.979
380 | Строительство КТП в районе ГКТП-97 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Чернышевского, д. 16 | 2322/15 | П | 0.1 | 0.25 | 2019 | 2022 | 3.979 | 3.979 | [9 empty] | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.59608 | 3.3711 | 3.979
381 | Строительство КТП в районе ГКТП-179 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Кузьмина – ул. Тимирязева | 2323/15 | П | 0.1 | 0.25 | 2019 | 2022 | 3.979 | 3.979 | [9 empty] | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.59608 | 3.3711 | 3.979
382 | Строительство ТП в районе ТП-18 по адресу: Московская обл., Павловский Посад, ул.Чапаева, напротив д. 29 | 2334/15 | П | 0.1 | 0.4 | 2019 | 2022 | 11.7921 | 11.7921 | [9 empty] | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.59609 | 11.1842 | 11.7921
383 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ дома по адресу: Московская обл, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.40 | 2336/15 | П | 0.22 | 0 | 2016 | 2019 | 1.2992 | 1.2992 |  |  |  | 0.22 | [7 empty] | 0.22 | 0 | 0 | 1.2992 | 0 | 0 | 0 | 1.2992
384 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Южная, д.30 | 2339/15 | П | 0.2 | 0 | 2016 | 2019 | 1.2007 | 1.2007 |  |  |  | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 1.2007 | 0 | 0 | 0 | 1.2007
385 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 31 | 2340/15 | П | 0.21 | 0 | 2017 | 2020 | 1.4541 | 1.4423 | [5 empty] | 0.21 | 0 |  |  |  |  | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 1.4423 | 0 | 0 | 1.4423
386 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ дома по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 60 подъезд 5 | 2341/15 | П | 0.14 | 0 | 2017 | 2020 | 1.1212 | 1.1094 | [5 empty] | 0.14 | 0 |  |  |  |  | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 1.1094 | 0 | 0 | 1.1094
387 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 31 до дома № 22 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 22 – ул. Южная, д. 31 | 2342/15 | П | 0.1 | 0 | 2017 | 2020 | 0.9309 | 0.9191 | [5 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9191 | 0 | 0 | 0.9191
388 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 | 2343/15 | П | 0.11 | 0 | 2018 | 2020 | 0.97846 | 0.97846 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 0.11 | 0 | 0.0118 | 0.30544 | 0.66121 | 0 | 0 | 0.97846
389 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 35 | 2344/15 | П | 0.04 | 0 | 2018 | 2020 | 0.66174 | 0.66174 | [5 empty] | 0.04 | [5 empty] | 0.04 | 0 | 0.0118 | 0.28352 | 0.36643 | 0 | 0 | 0.66174
390 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 35 | 2345/15 | П | 0.05 | 0 | 2018 | 2020 | 0.70661 | 0.70661 | [5 empty] | 0.05 | [5 empty] | 0.05 | 0 | 0.0118 | 0.28796 | 0.40685 | 0 | 0 | 0.70661
| Шатурский муниципальный район |  |  | 3.64 | 1.54 |  |  | 48.8816 | 43.3749 | 0.0118 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0.48 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.16 | 3.64 | 1.54 | 0.62994 | 0.57487 | 19.5517 | 18.2014 | 4.3351 | 43.293
391 | Строительство 2БКТП в районе ТП-3 по адресу: МО, г. Шатура, мкр.Керва, ул. Школьная | 2141/15 | П | 0.3 | 0.8 | 2016 | 2021 | 14.6952 | 13.7195 | [7 empty] | 0.3 | 0.8 |  |  | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 13.7195 | 0 | 13.7195
392 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: МО, Рабочий поселок г. Шатура, ул. Ленина | 2142/15 | П | 0.4 | 0.16 | 2016 | 2020 | 4.8703 | 4.0581 | [5 empty] | 0.4 | 0.16 |  |  |  |  | 0.4 | 0.16 | 0 | 0 | 4.0581 | 0 | 0 | 4.0581
393 | Перевод сетей с ТП-Ш-2 по адресу: Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, д.4 | 4000/17 | П | 0.1 | 0 | 2017 | 2018 | 0.71181 | 0.70001 | 0.0118 | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0 | 0.61814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61814
394 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ по адресу: МО, Рабочий поселок г.Шатура, ул.Октябрьская | 2143/15 | П | 0.4 | 0.16 | 2016 | 2020 | 4.8424 | 4.0483 | [5 empty] | 0.4 | 0.16 |  |  |  |  | 0.4 | 0.16 | 0 | 0 | 4.0483 | 0 | 0 | 4.0483
395 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ направлением ТП-1-ТП-3 до пр.КТП-2146-15 по адресу: МО, п. Осаново, ул. Школьная | 2144/15 | П | 0.74 | 0 | 2018 | 2020 | 2.8932 | 2.8932 | [5 empty] | 0.74 | [5 empty] | 0.74 | 0 | 0.0118 | 0.56307 | 2.3184 | 0 | 0 | 2.8932
396 | Строительство КТП, ВЛ-6кВ по адресу: МО, п. Черусти, ул.Февральская | 2145/15 | П | 0.5 | 0.16 | 2019 | 2022 | 5.141 | 5.141 | [9 empty] | 0.5 | 0.16 | 0.5 | 0.16 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.79413 | 4.3351 | 5.141
397 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: МО, п. Осаново, ул. Школьная | 2146/15 | П | 1.2 | 0.16 | 2017 | 2020 | 9.1387 | 9.1269 | [5 empty] | 1.2 | 0.16 |  |  |  |  | 1.2 | 0.16 | 0 | 0 | 9.1269 | 0 | 0 | 9.1269
398 | Строительство сети электроснабжения улицы Лесная, Железнодорожная в п. Черусти (монтаж новой КТП) | 41/07 | С | 0 | 0.1 | 2010 | 2021 | 6.5888 | 3.6879 | [7 empty] | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.6879 | 0 | 3.6879
| Городской округ Рошаль |  |  | 9.401 | 2.35 |  |  | 164.0886 | 137.2032 | 11.6817 | 0 | 0 | 0.081 | 0.25 | 2.2 | 1.6 | 6.72 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 9.401 | 2.35 | 2.8186 | 3.7016 | 34.7652 | 79.1669 | 16.7508 | 137.2032
399 | Строительство КТП в районе ТП-10 по адресу: МО, г.о. Рошаль, ул. Лесная | 1326/15 | П | 0.4 | 0.4 | 2016 | 2020 | 5.6401 | 5.6283 | [5 empty] | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 5.6283 | 0 | 0 | 5.6283
400 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: МО, г.о. Рошаль, ул. Садовая | 1338/15 | П | 0.4 | 0.8 | 2016 | 2020 | 5.2288 | 5.217 | [5 empty] | 0.4 | 0.8 |  |  |  |  | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 5.217 | 0 | 0 | 5.217
401 | Строительство ЛЭП-6кВ от пр.КТП в рамках ТЗ 1338/15 до пр.КТП в памках ТЗ-531/12 по адресу: МО, г.о.Рошаль, ул. Садовая, ул. Комарова | 1339/15 | П | 1 | 0 | 2017 | 2020 | 6.6193 | 6.6075 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6075 | 0 | 0 | 6.6075
402 | Строительство КТП в районе ТП-5 по адресу: МО, г.о.Рошаль, ул. Урицкого, 42 | 2042/15 | П | 0.4 | 0.4 | 2016 | 2020 | 4.6934 | 4.6816 | [5 empty] | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 4.6816 | 0 | 0 | 4.6816
403 | Строительство КТП в районе ТП-31 по адресу: МО, г.о. Рошаль. Ул. Железнодорожная | 2462/15 | П | 0.4 | 0.1 | 2019 | 2022 | 3.2189 | 3.2189 | [9 empty] | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.74981 | 2.4573 | 3.2189
404 | Строительство ТП (в районе ТП-25) по адресу: г.о. Рошаль, ул. Фр. Энгельса, 29 | 423/12 | С | 0 | 0.4 | 2012 | 2021 | 20.06 | 18.88 | [7 empty] | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 18.88 | 0 | 18.88
405 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | 215/11 | С | 0.081 | 0.25 | 2011 | 2019 | 3.9258 | 3.6898 |  |  |  | 0.081 | 0.25 | [6 empty] | 0.081 | 0.25 | 0 | 3.6898 | 0 | 0 | 0 | 3.6898
406 | Строительство КТП в районе ТП-38 по адресу: г. Рошаль, ул. Окт. Революции, 16 | 212/11 | С | 0 | 0 | 2013 | 2022 | 15.4962 | 14.5296 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 14.2936 | 14.5296
407 | Строительство КТП в районе ТП-37 по адресу: г.Рошаль, ул. Мира, 13 | 529/12 | С | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 16.5074 | 2.8186 | 11.6817 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8186
408 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 174/13 | С | 0 | 0 | 2013 | 2020 | 11.0844 | 10.3674 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3674 | 0 | 0 | 10.3674
409 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 175/13 | С | 3 | 0 | 2013 | 2021 | 26.4396 | 26.4278 | [7 empty] | 3 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.78882 | 25.6389 | 0 | 26.4278
410 | Строительство ВЛ-6 кВ от новой ТП-20 до существующей ТП-21 по адресу: г.о. Рошаль, ул. 1 Первомайская, ул. Лесхозная | 216/11 | С | 0.72 | 0 | 2011 | 2021 | 3.009 | 2.6943 | [7 empty] | 0.72 | 0 |  |  | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6943 | 0 | 2.6943
411 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 г. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | 224/11 | С | 3 | 0 | 2011 | 2021 | 15.6114 | 5.9 | [7 empty] | 3 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 5.9
412 | Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | 1298/15 | П | 0 | 0 | 2015 | 2021 | 26.5542 | 26.5424 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4746 | 25.0678 | 0 | 26.5424
| Луховицкий муниципальный район |  |  | 9.024 | 2.81 |  |  | 176.9631 | 168.0042 | 0.030463 | 4.734 | 0.4 | 0 | 0 | 0.55 | 0.25 | 0 | 0 | 3.74 | 2.16 | 9.024 | 2.81 | 28.1459 | 82.5595 | 5.1975 | 3.9423 | 47.1494 | 166.9947
413 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | 2521/15 | П | 0.55 | 0.25 | 2016 | 2020 | 5.2093 | 5.1975 | [5 empty] | 0.55 | 0.25 |  |  |  |  | 0.55 | 0.25 | 0 | 0 | 5.1975 | 0 | 0 | 5.1975
414 | Строительство БКТП в районе существующей ТП-38 по адресу: Московская обл., г. Луховицы, ул. Жуковского | 2522/15 | П | 0.5 | 1.26 | 2016 | 2022 | 16.7725 | 15.6962 | [9 empty] | 0.5 | 1.26 | 0.5 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6962 | 15.6962
415 | Строительство 4 КЛ-0,4кВ от ТП-25 по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Мира | 2533/15 | П | 0.54 | 0 | 2019 | 2022 | 2.725 | 2.725 | [9 empty] | 0.54 |  | 0.54 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.53554 | 2.1776 | 2.725
416 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-16 – ТП-65 по адресу: Московская обл., г. Луховицы, ул. Пушкина | 2535/15 | П | 0.5 | 0 | 2019 | 2022 | 3.3783 | 3.3783 | [9 empty] | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.56898 | 2.7975 | 3.3783
417 | Строительство БКРТП в районе существующих КТП-97 и КТП-85 по адресу: 140500, Московская обл., г.Луховицы, ул.Лесная | 2536/15 | П | 0.5 | 0.5 | 2019 | 2022 | 15.4684 | 15.4684 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.0118 | 0 | 1.0763 | 14.3803 | 15.4684
418 | Строительство КТП в районе ТП-91 по адресу: Луховицкий р-н, п. Газопроводск | 2537/15 | П | 0.3 | 0.4 | 2019 | 2022 | 5.0084 | 5.0084 | [9 empty] | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.73794 | 4.2586 | 5.0084
419 | Строительство новой КЛ-10кВ РП-73 – КТП-107 по адресу: Московская обл., г. Луховицы, п. Молодежный 1 | 2538/15 | П | 1.4 | 0 | 2019 | 2022 | 8.8746 | 8.8746 | [9 empty] | 1.4 |  | 1.4 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 1.0236 | 7.8392 | 8.8746
420 | Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: г. Луховицы, ул. Толстого | 316/12 | С | 1.334 | 0.4 | 2013 | 2018 | 8.5297 | 8.5179 | 0.0118 | 1.334 | 0.4 | [8 empty] | 1.334 | 0.4 | 7.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5084
421 | Строительство производственной базы Луховицкого филиала АО «Мособлэнерго» с реконструкцией существующего 2-х этажного здания по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | 2813/15 | П | 0 | 0 | 2016 | 2019 | 90.3456 | 85.5961 | 0.0068633 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.0956 | 82.5005 | 0 | 0 | 0 | 85.5961
422 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-24 - ТП-73, ТП-73 - ТП-5, ТП-5 - РП-10, г. Луховицы,ул.40 лет октября, ул. | 311/12 | П | 3.4 | 0 | 2011 | 2018 | 20.6514 | 17.542 | 0.0118 | 3.4 | [9 empty] | 3.4 | 0 | 17.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.542
| Городской округ Кашира |  |  | 6.55 | 1.21 |  |  | 79.1553 | 33.8718 | 17.2759 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1.5 | 0.16 | 4.05 | 0.8 | 0 | 0 | 6.55 | 1.21 | 11.6867 | 0.0236 | 11.0382 | 9.0108 | 2.006 | 33.7653
423 | Строительство КЛ-6 кВ РП9-ТП18, по адресу: Московская область, г. Ожерелье, ул. Ленина | 244/12 | С | 0.45 | 0 | 2011 | 2021 | 3.0583 | 1.8101 | [7 empty] | 0.45 | 0 |  |  | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8101 | 0 | 1.8101
424 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-50-КТП48 по адресу: г. Кашира-1, Бол.Посадский пер. | 247/12 | С | 0.3 | 0 | 2013 | 2018 | 1.8655 | 1.8537 | 0.0118 | 0.3 | 0 | [8 empty] | 0.3 | 0 | 1.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7472
425 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | 1329/15 | П | 0.25 | 0.16 | 2016 | 2020 | 4.3055 | 4.2937 | [5 empty] | 0.25 | 0.16 |  |  |  |  | 0.25 | 0.16 | 0 | 0 | 4.2937 | 0 | 0 | 4.2937
426 | Строительство 2КТП в районе КТП-61 по адресу: МО, г. Кашира | 1944/15 | П | 0.4 | 0.8 | 2019 | 2021 | 5.2288 | 5.2288 | [7 empty] | 0.4 | 0.8 |  |  | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.0118 | 0.96634 | 4.2507 | 0 | 5.2288
427 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-100 и 125, г. Кашира-2, ул. Масленникова, Металлистов | 136/08 | С | 0 | 0 | 2008 | 2023 | 14.8846 | 2.006 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.006 | 2.006
428 | Строительство ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул.ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | 46/10 | С | 3.2 | 0 | 2010 | 2021 | 13.947 | 2.95 | [7 empty] | 3.2 | 0 |  |  | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 2.95
429 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-115 до РУ-10кВ ТП-122, по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Центральная, Кржижановского | 401/12 | С | 0.48 | 0 | 2011 | 2020 | 4.156 | 2.5969 | [5 empty] | 0.48 | [5 empty] | 0.48 | 0 | 0 | 0.0118 | 2.5851 | 0 | 0 | 2.5969
430 | Строительство 2КТП в районе ул. По адресу: Московская область, Каширский р-н г. Ожерелье, ул. Ягодная | 2047/15 | С | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 22.4691 | 3.9394 | 17.2641 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9394
431 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-58 по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Астахова | 1779/15 | П | 0.15 | 0 | 2015 | 2020 | 0.68871 | 0.67691 | [5 empty] | 0.15 | 0 |  |  |  |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.67691 | 0 | 0 | 0.67691
432 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-27 по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Глухой пер | 1781/15 | П | 0.1 | 0 | 2015 | 2020 | 0.25686 | 0.24506 | [5 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.24506 | 0 | 0 | 0.24506
433 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Советская | 1782/15 | П | 0.3 | 0 | 2015 | 2020 | 1.3141 | 1.3023 | [5 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3023 | 0 | 0 | 1.3023
434 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-79 по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Металлургов | 1783/15 | П | 0.22 | 0 | 2015 | 2020 | 0.98057 | 0.96877 | [5 empty] | 0.22 | 0 |  |  |  |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 0 | 0 | 0.96877
435 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | 3972/17 | П | 0.7 | 0.25 | 2017 | 2018 | 6.0001 | 6.0001 |  | 0.7 | 0.25 | [8 empty] | 0.7 | 0.25 | 6.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0001
| Городской округ Озеры |  |  | 7.785 | 0.75 |  |  | 81.2466 | 75.5352 | 0.34864 | 0 | 0 | 6.565 | 0 | 1.22 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.785 | 0.75 | 0.0236 | 39.4888 | 12.276 | 21.8781 | 0 | 73.6665
436 | Строительство КТП в районе ТП-56 по адресу: Московская обл., г.Озеры,ул. Ленина | 1993/15 | П | 0.22 | 0.25 | 2016 | 2020 | 2.953 | 2.953 | [5 empty] | 0.22 | 0.25 |  |  |  |  | 0.22 | 0.25 | 0 | 0.73204 | 2.221 | 0 | 0 | 2.953
437 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская обл., г. Озеры,ул. 26-го Июня | 1994/15 | П | 0.3 | 0.25 | 2016 | 2020 | 4.6287 | 3.9051 | [5 empty] | 0.3 | 0.25 |  |  |  |  | 0.3 | 0.25 | 0 | 0 | 3.9051 | 0 | 0 | 3.9051
438 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Озерский р-н., г. Озеры, ул. Весенняя | 1995/15 | П | 0.7 | 0.25 | 2018 | 2020 | 7.2399 | 7.2399 | [5 empty] | 0.7 | 0.25 |  |  |  |  | 0.7 | 0.25 | 0.0118 | 1.0782 | 6.15 | 0 | 0 | 7.2399
439 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | 98/13 | П | 0 | 0 | 2013 | 2021 | 26.3745 | 23.7468 | 0.066112 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8781 | 0 | 21.8781
440 | Строительство КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ОАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | 235/11 | П | 4.065 | 0 | 2011 | 2019 | 24.5841 | 24.5841 |  |  |  | 4.065 | [7 empty] | 4.065 | 0 | 0.0118 | 24.5723 | 0 | 0 | 0 | 24.5841
441 | Строительство КЛ-6кВ от ЗТП-156(ул.Молодогвардейская) до КТПН-90 (ул. Григоровича) по адресу: Московская область г. Озеры | 320/12 | П | 2.5 | 0 | 2012 | 2019 | 15.4663 | 13.1063 | 0.28253 |  |  | 2.5 | [7 empty] | 2.5 | 0 | 0 | 13.1063 | 0 | 0 | 0 | 13.1063
| Зарайский муниципальный район |  |  | 1.24 | 0.42 |  |  | 13.1837 | 12.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.32 | 0 | 0 | 0.25 | 0.1 | 1.24 | 0.42 | 0.0118 | 0.73964 | 9.0334 | 0.65973 | 2.0315 | 12.4761
442 | Строительство 2-х ВЛИ-0,4кВ от ТП-85 до ВРУ-0,4 кВ КНС по адресу: Московская область, г. Зарайск | 1791/15 | П | 0.4 | 0 | 2015 | 2020 | 1.5828 | 1.5703 | [5 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.5703 | 0 | 0 | 1.5703
443 | Строительство КТП в районе КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2091/15 | П | 0.25 | 0.16 | 2016 | 2020 | 4.2813 | 3.5979 | [5 empty] | 0.25 | 0.16 |  |  |  |  | 0.25 | 0.16 | 0 | 0 | 3.5979 | 0 | 0 | 3.5979
444 | Строительство проектируемой КТП, ВЛ-10 кВ. Перевод нагрузки с КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2093/15 | П | 0.34 | 0.16 | 2018 | 2020 | 4.6166 | 4.6048 | [5 empty] | 0.34 | 0.16 |  |  |  |  | 0.34 | 0.16 | 0.0118 | 0.72784 | 3.8652 | 0 | 0 | 4.6048
445 | Строительство КТП в районе КТП-330 СНТ «Надежда» по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, СНТ «Надежда» | 2094/15 | П | 0.25 | 0.1 | 2019 | 2022 | 2.703 | 2.703 | [9 empty] | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.65973 | 2.0315 | 2.703
| Городской округ Серебряные-Пруды |  |  | 0.7 | 0 |  |  | 3.3776 | 3.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.3422 | 0 | 0 | 3.3422
446 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ЗТП-234 по адресу: Московская область, Серебряно-Прудский р-н, п. Дмитриевский | 1785/15 | П | 0.1 | 0 | 2015 | 2020 | 0.74937 | 0.73757 | [5 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.73757 | 0 | 0 | 0.73757
447 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ЗТП-234 по адресу: Московская область, Серебряно-Прудский р-н, п. Дмитриевский | 1786/15 | П | 0.2 | 0 | 2015 | 2020 | 0.89718 | 0.88538 | [5 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.88538 | 0 | 0 | 0.88538
448 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ЗТП-206 по адресу: Московская область, Серебряно-Прудский р-н, с. Петрово | 1787/15 | П | 0.4 | 0 | 2015 | 2020 | 1.7311 | 1.7193 | [5 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.7193 | 0 | 0 | 1.7193
| Чеховский муниципальный район |  |  | 3.06 | 1.05 |  |  | 38.1787 | 38.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 1.05 | 3.06 | 1.05 | 0 | 0.0354 | 0 | 5.9146 | 32.0665 | 38.0165
449 | Строительство КТП по адресу: 142360, Московская область, Чеховский район, п. Мещерский, ул. Лесничество | 1892/15 | П | 0 | 0 | 2016 | 2022 | 7.274 | 7.1119 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2452 | 5.8667 | 7.1119
450 | Строительство КТП по адресу: 142380, Московская область, Чеховский район, п. Любучаны, ул. Лесная | 1880/15 | П | 1.6 | 0.25 | 2019 | 2022 | 13.6535 | 13.6535 | [9 empty] | 1.6 | 0.25 | 1.6 | 0.25 | 0 | 0.0118 | 0 | 2.0274 | 11.6143 | 13.6535
451 | Строительство КТП по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Энергетиков, Восходная, Светлая (МКР «Бадеево III | 1881/15 | П | 1 | 0.4 | 2019 | 2022 | 10.2203 | 10.2203 | [9 empty] | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0 | 0.0118 | 0 | 1.488 | 8.7204 | 10.2203
452 | Строительство КТП по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Новосельская | 1879/15 | П | 0.46 | 0.4 | 2019 | 2022 | 7.0308 | 7.0308 | [9 empty] | 0.46 | 0.4 | 0.46 | 0.4 | 0 | 0.0118 | 0 | 1.1539 | 5.8651 | 7.0308
| Городской округ Пущино |  |  | 3.16 | 0 |  |  | 45.7941 | 24.9516 | 18.8859 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 3.16 | 0 | 6.3339 | 7.5746 | 8.8673 | 0.78209 | 1.3937 | 24.9516
453 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.2 | 2542/15 | П | 0.11 | 0 | 2016 | 2020 | 0.75693 | 0.74513 | [5 empty] | 0.11 | 0 |  |  |  |  | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.74513 | 0 | 0 | 0.74513
454 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.3 | 2543/15 | П | 0.04 | 0 | 2016 | 2020 | 0.43877 | 0.42697 | [5 empty] | 0.04 | 0 |  |  |  |  | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.42697 | 0 | 0 | 0.42697
455 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.4 | 2544/15 | П | 0.04 | 0 | 2016 | 2020 | 0.43877 | 0.42697 | [5 empty] | 0.04 | 0 |  |  |  |  | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.42697 | 0 | 0 | 0.42697
456 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.5 | 2545/15 | П | 0.12 | 0 | 2016 | 2020 | 0.80476 | 0.79296 | [5 empty] | 0.12 | 0 |  |  |  |  | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.79296 | 0 | 0 | 0.79296
457 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.6 | 2546/15 | П | 0.14 | 0 | 2016 | 2019 | 0.9004 | 0.8886 |  |  |  | 0.14 | [7 empty] | 0.14 | 0 | 0.0118 | 0.8768 | 0 | 0 | 0 | 0.8886
458 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.11 | 2547/15 | П | 0.05 | 0 | 2016 | 2019 | 0.48381 | 0.47201 |  |  |  | 0.05 | [7 empty] | 0.05 | 0 | 0.0118 | 0.46021 | 0 | 0 | 0 | 0.47201
459 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.12 | 2548/15 | П | 0.12 | 0 | 2016 | 2019 | 0.80476 | 0.79296 |  |  |  | 0.12 | [7 empty] | 0.12 | 0 | 0.0118 | 0.78116 | 0 | 0 | 0 | 0.79296
460 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.13 | 2549/15 | П | 0.21 | 0 | 2016 | 2019 | 1.2352 | 1.2234 |  |  |  | 0.21 | [7 empty] | 0.21 | 0 | 0.0118 | 1.2116 | 0 | 0 | 0 | 1.2234
461 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.10 | 2551/15 | П | 0.15 | 0 | 2017 | 2019 | 0.94826 | 0.92466 |  |  |  | 0.15 | [7 empty] | 0.15 | 0 | 0.33556 | 0.5891 | 0 | 0 | 0 | 0.92466
462 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.11 | 2552/15 | П | 0.11 | 0 | 2017 | 2019 | 0.75693 | 0.74513 |  |  |  | 0.11 | [7 empty] | 0.11 | 0 | 0.30653 | 0.43861 | 0 | 0 | 0 | 0.74513
463 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.12 | 2553/15 | П | 0.07 | 0 | 2017 | 2019 | 0.57392 | 0.56212 |  |  |  | 0.07 | [7 empty] | 0.07 | 0 | 0.28561 | 0.27651 | 0 | 0 | 0 | 0.56212
464 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.13 | 2554/15 | П | 0.1 | 0 | 2017 | 2019 | 0.70907 | 0.69727 |  |  |  | 0.1 | [7 empty] | 0.1 | 0 | 0.29922 | 0.39805 | 0 | 0 | 0 | 0.69727
465 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.14 | 2555/15 | П | 0.03 | 0 | 2017 | 2019 | 0.39371 | 0.38191 |  |  |  | 0.03 | [7 empty] | 0.03 | 0 | 0.25565 | 0.12626 | 0 | 0 | 0 | 0.38191
466 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.15 | 2556/15 | П | 0.11 | 0 | 2017 | 2019 | 0.70641 | 0.69461 |  |  |  | 0.11 | [7 empty] | 0.11 | 0 | 0.25706 | 0.43754 | 0 | 0 | 0 | 0.69461
467 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.21 | 2558/15 | П | 0.07 | 0 | 2018 | 2020 | 0.54176 | 0.54176 | [5 empty] | 0.07 | [5 empty] | 0.07 | 0 | 0.0118 | 0.24232 | 0.28764 | 0 | 0 | 0.54176
468 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.22 | 2559/15 | П | 0.07 | 0 | 2018 | 2020 | 0.54176 | 0.54176 | [5 empty] | 0.07 | [5 empty] | 0.07 | 0 | 0.0118 | 0.24232 | 0.28764 | 0 | 0 | 0.54176
469 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.23 | 2560/15 | П | 0.03 | 0 | 2018 | 2020 | 0.37994 | 0.37994 | [5 empty] | 0.03 | [5 empty] | 0.03 | 0 | 0.0118 | 0.24216 | 0.12598 | 0 | 0 | 0.37994
470 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.24 | 2561/15 | П | 0.09 | 0 | 2018 | 2020 | 0.62267 | 0.62267 | [5 empty] | 0.09 | [5 empty] | 0.09 | 0 | 0.0118 | 0.24241 | 0.36847 | 0 | 0 | 0.62267
471 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.25 | 2562/15 | П | 0.07 | 0 | 2018 | 2020 | 0.54176 | 0.54176 | [5 empty] | 0.07 | [5 empty] | 0.07 | 0 | 0.0118 | 0.24232 | 0.28764 | 0 | 0 | 0.54176
472 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.26 | 2563/15 | П | 0.1 | 0 | 2018 | 2020 | 0.66314 | 0.66314 | [5 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1 | 0 | 0.0118 | 0.24245 | 0.40888 | 0 | 0 | 0.66314
473 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «В» д.27 | 2564/15 | П | 0.16 | 0 | 2018 | 2020 | 0.92258 | 0.92258 | [5 empty] | 0.16 | [5 empty] | 0.16 | 0 | 0.0118 | 0.25906 | 0.65173 | 0 | 0 | 0.92258
474 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.28 | 2565/15 | П | 0.12 | 0 | 2018 | 2020 | 0.74964 | 0.74964 | [5 empty] | 0.12 | [5 empty] | 0.12 | 0 | 0.0118 | 0.23032 | 0.50753 | 0 | 0 | 0.74964
475 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-315 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн 'В' д.29 | 2567/15 | П | 0.16 | 0 | 2019 | 2022 | 0.92258 | 0.92258 | [9 empty] | 0.16 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.27086 | 0.63993 | 0.92258
476 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-315 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн 'В' д.30 | 2568/15 | П | 0.11 | 0 | 2019 | 2022 | 0.70641 | 0.70641 | [9 empty] | 0.11 |  | 0.11 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.25706 | 0.43754 | 0.70641
477 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-315 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн 'В' д.31 | 2569/15 | П | 0.08 | 0 | 2019 | 2022 | 0.58222 | 0.58222 | [9 empty] | 0.08 |  | 0.08 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.25417 | 0.31625 | 0.58222
478 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-447 фидера №1, 14 до РП-31 по адресу: г. Пущино | 23/13 | С | 0.7 | 0 | 2013 | 2020 | 3.6634 | 3.5498 | 0.074989 |  |  |  |  | 0.7 | [5 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.5498 | 0 | 0 | 3.5498
479 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-22 до РП-27, ТП301, ТП315, от ТП301 до ТП-302, от ТП-312-ТП315, отТП315-ТП334 по адресу: г. Пущино | 29/13 | С | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 12.6989 | 2.2857 | 9.7307 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2857
480 | Строительство КТП в районе КТП-307 по адресу: г. Пущино, ул. Стрителей | 18/13 | С | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 12.3055 | 2.1669 | 9.0802 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1669
| Серпуховский муниципальный район |  |  | 5.3 | 1.66 |  |  | 32.3626 | 31.58 | 0.74712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.26 | 5.05 | 0.4 | 0 | 0 | 5.3 | 1.66 | 2.6095 | 0 | 6.6606 | 22.3099 | 0 | 31.58
481 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-10 «КОС» до ТП-180, по адресу: Московская область, Серпуховский район, п. Пролетарский, с. Райсеменовское | 1749/15 | П | 3 | 0 | 2017 | 2021 | 10.3069 | 10.2951 | [7 empty] | 3 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.81821 | 9.4769 | 0 | 10.2951
482 | Строительство ПСС-СУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Данки | 3831/17 | П | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 3.3566 | 2.6095 | 0.74712 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6095
483 | Строительство КТП в районе ТП-6 по адресу: Московская область, Серпуховский район, п. Кирпичный завод | 2221/15 | П | 0.25 | 1.26 | 2016 | 2020 | 5.276 | 5.2524 | [5 empty] | 0.25 | 1.26 |  |  |  |  | 0.25 | 1.26 | 0 | 0 | 5.2524 | 0 | 0 | 5.2524
484 | Строительство КТП, КВЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, п. Пролетарский | 2222/15 | П | 2.05 | 0.4 | 2016 | 2021 | 13.423 | 13.423 | [7 empty] | 2.05 | 0.4 |  |  | 2.05 | 0.4 | 0 | 0 | 0.59 | 12.833 | 0 | 13.423
| Люберецкий муниципальный район |  |  | 37.86 | 0.4 |  |  | 669.6181 | 363.6483 | 4.5358 | 6.05 | 0 | 13.43 | 0 | 12.38 | 0.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37.86 | 0.4 | 44.0704 | 52.5595 | 48.3564 | 78.5507 | 103.7953 | 327.3324
485 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-292, по адресу: Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Республиканская, Просечная, Экспериментальная, Пионерская, Островского, Крупской, Кировский проезд | 124/10 | С | 3.05 | 0 | 2010 | 2019 | 14.347 | 11.1262 |  |  |  | 3.05 | [7 empty] | 3.05 | 0 | 0 | 11.1262 | 0 | 0 | 0 | 11.1262
486 | Строительство КЛ-10кВ | б/н | П | 0 | 0 | 2018 | 2023 | 220.66 | 54.9896 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4748 | 36.5148 | 54.9896
487 | Строительство КЛ-0,4кВ | б/н | П | 0 | 0 | 2018 | 2023 | 224.2 | 94.855 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3403 | 36.5148 | 94.855
488 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-76 до ТП-454 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п.Малаховка, ул.Грибоедова, ул.Красковское шоссе | 2355/15 | П | 1.1 | 0 | 2016 | 2020 | 7.282 | 6.6852 | [5 empty] | 1.1 | 0 |  |  |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 6.6852 | 0 | 0 | 6.6852
489 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная | 2356/15 | П | 0.25 | 0.4 | 2016 | 2020 | 5.7938 | 5.782 | [5 empty] | 0.25 | 0.4 |  |  |  |  | 0.25 | 0.4 | 0 | 0 | 5.782 | 0 | 0 | 5.782
490 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-169 до ТП-449 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, д.Зенино-д.Мотяково | 2358/15 | П | 4.8 | 0 | 2016 | 2022 | 25.5047 | 25.5047 | [9 empty] | 4.8 |  | 4.8 | 0 | 0 | 3.3551 | 0 | 0 | 22.1497 | 25.5047
491 | Строительство КЛ-10 кВ от пр.РП-10 кВ до ТП-288 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка | 2362/15 | П | 1.2 | 0 | 2019 | 2022 | 10.3635 | 10.3635 | [9 empty] | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 1.7356 | 8.6161 | 10.3635
492 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный проезд | 125/10 | П | 0.85 | 0 | 2010 | 2018 | 7.5512 | 7.5394 | 0.0118 | 0.85 | [9 empty] | 0.85 | 0 | 7.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3506
493 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-61, по адресу: Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Чайковского, Южная, Советская, Толстого, Ленина | 137/10 | П | 10 | 0 | 2010 | 2020 | 31.6802 | 31.604 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 31.5804 | 0 | 0 | 31.604
494 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, Центральная, Комсомольская, Радио, Полевая, 3 квартал | 140/10 | П | 3.05 | 0 | 2010 | 2019 | 13.3788 | 13.3788 |  |  |  | 3.05 | [7 empty] | 3.05 | 0 | 2.1046 | 11.2742 | 0 | 0 | 0 | 13.3788
495 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Люберецкий р-н, п. Малаховка, Спортивная аллея, Перекопская | 148/10 | П | 4.55 | 0 | 2010 | 2019 | 19.0203 | 19.0203 |  |  |  | 4.55 | [7 empty] | 4.55 | 0 | 3.2039 | 15.8164 | 0 | 0 | 0 | 19.0203
496 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-93, п.Томилино, Люберецкого р-на, ул.Чехова, Лермонтова Некрасова, ул. и пр. Горького, Крылова | 95/08 | П | 2.78 | 0 | 2009 | 2019 | 12.6722 | 12.6722 |  |  |  | 2.78 | [7 empty] | 2.78 | 0 | 1.9577 | 10.7145 | 0 | 0 | 0 | 12.6722
497 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-503 по адресу: Московская область, Люберцы г., Городок «Б» | 1713/15 | П | 0.4 | 0 | 2015 | 2020 | 1.7311 | 1.7193 | [5 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.7193 | 0 | 0 | 1.7193
498 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-505 по адресу: Московская область, Люберцы г., Городок «Б» | 1714/15 | П | 0.3 | 0 | 2015 | 2020 | 1.3141 | 1.3023 | [5 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3023 | 0 | 0 | 1.3023
499 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-301 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос.Томилино, ул.Пушкина | 1715/15 | П | 0.15 | 0 | 2015 | 2020 | 0.68871 | 0.67691 | [5 empty] | 0.15 | 0 |  |  |  |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.67691 | 0 | 0 | 0.67691
500 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | 2360/15 | П | 5.2 | 0 | 2016 | 2018 | 72.1115 | 65.569 | 4.524 | 5.2 | 0 | [8 empty] | 5.2 | 0 | 29.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4418
501 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос.Томилино, ул.Чехова | 1716/15 | П | 0.08 | 0 | 2015 | 2020 | 0.61078 | 0.39138 | [5 empty] | 0.08 | 0 |  |  |  |  | 0.08 | 0 | 0 | 0.12123 | 0.27015 | 0 | 0 | 0.39138
502 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-564 по адресу: Московская область, г. Люберецы, ул.Коммунистическая | 1717/15 | П | 0.1 | 0 | 2015 | 2020 | 0.70812 | 0.46844 | [5 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.12825 | 0.34018 | 0 | 0 | 0.46844
| Городской округ Дзержинский |  |  | 14.61 | 0.96 |  |  | 125.7523 | 121.9267 | 0.0236 | 0.77 | 0.16 | 3.64 | 0 | 4.8 | 0.8 | 2.24 | 0 | 3.16 | 0 | 14.61 | 0.96 | 15.3003 | 21.241 | 42.7273 | 34.7926 | 2.7314 | 116.7926
503 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-4А, по адресу: г. Держинский, пл. Святителя Николая | 250/10 | С | 0.7 | 0 | 2013 | 2019 | 4.8295 | 3.9636 |  |  |  | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 3.9636 | 0 | 0 | 0 | 3.9636
504 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6А до ж/ домов №23, 26, 24, 27, 28, 25, 22, 21, 18 ул. Бондарева; №9, 11 ул. Спортивная; №9, 11, 13, 15 ул. Дзержинская по адресу: г. Дзержинский | 509/12 | С | 2.45 | 0 | 2013 | 2019 | 13.9975 | 12.29 |  |  |  | 2.45 | [7 empty] | 2.45 | 0 | 0 | 12.29 | 0 | 0 | 0 | 12.29
505 | Строительство 2 КЛ-10 кВ направлением РТП-5 – РП-4 по адресу: 140093, Московская обл, г.Дзержинский | 2272/15 | П | 2.8 | 0 | 2019 | 2022 | 14.0666 | 14.0666 | [9 empty] | 2.8 |  | 2.8 | 0 | 0 | 0.0118 | 1.3928 | 12.662 | 0 | 14.0666
506 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская обл, г.Котельники, мкр. Силикат д. 20 | 2273/15 | П | 0 | 0 | 2020 | 2022 | 0.75879 | 0.75879 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0.64079 | 0.75879
507 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2274/15 | П | 1.04 | 0 | 2016 | 2020 | 5.7717 | 5.7481 | [5 empty] | 1.04 | 0 |  |  |  |  | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 5.7481 | 0 | 0 | 5.7481
508 | Строительство БКТП в районе ТП-1«Карьер ЗИЛ» по адресу: 140093, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Овиновка | 2276/15 | П | 0.1 | 0 | 2017 | 2021 | 11.8323 | 11.8205 | [7 empty] | 0.1 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.60946 | 11.211 | 0 | 11.8205
509 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ дома по адресу: 140093, Московская обл, г.Дзержинский, ул.Лесная, д.14 | 2278/15 | П | 0.24 | 0 | 2019 | 2021 | 1.0407 | 1.0407 | [7 empty] | 0.24 |  |  |  | 0.24 | 0 | 0 | 0.0118 | 0.33846 | 0.69043 | 0 | 1.0407
510 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-29 до ВРУ-2 дома по адресу: 140093, Московская обл, г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.13Б | 2279/15 | П | 0.19 | 0 | 2019 | 2021 | 1.1314 | 1.1314 | [7 empty] | 0.19 |  |  |  | 0.19 | 0 | 0 | 0.0118 | 0.35661 | 0.76301 | 0 | 1.1314
511 | Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-29 до ВРУ домов по адресам: 140093, Московская обл, г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.11, 12, 12а | 2280/15 | П | 0.36 | 0 | 2019 | 2022 | 2.6588 | 2.6588 | [9 empty] | 0.36 |  | 0.36 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.55645 | 2.0906 | 2.6588
512 | Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ домов по адресам: 140093, Московская обл, г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.14,15 | 2281/15 | П | 0.68 | 0 | 2018 | 2020 | 3.611 | 3.611 | [5 empty] | 0.68 | [5 empty] | 0.68 | 0 | 0.0118 | 0.69234 | 2.9068 | 0 | 0 | 3.611
513 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ домов по адресам: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, пл.Св. Николая, д.6,6а | 2282/15 | П | 0.43 | 0 | 2018 | 2020 | 2.7556 | 2.7556 | [5 empty] | 0.43 | [5 empty] | 0.43 | 0 | 0.0118 | 0.58182 | 2.1619 | 0 | 0 | 2.7556
514 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-58 до ВРУ ВЗУ-3 скв.3 по адресу: 140093, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2284/15 | П | 0.16 | 0 | 2018 | 2020 | 1.4673 | 1.4555 | [5 empty] | 0.16 | 0 |  |  |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 1.4555 | 0 | 0 | 1.4555
515 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-58 – КТП-7 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2285/15 | П | 0.18 | 0 | 2018 | 2020 | 1.6814 | 1.6696 | [5 empty] | 0.18 | 0 |  |  |  |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 1.6696 | 0 | 0 | 1.6696
516 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская обл, г.Котельники, мкр. Силикат д. 17 | 2290/15 | П | 0.16 | 0 | 2016 | 2019 | 1.0037 | 0.9912 |  |  |  | 0.16 | [7 empty] | 0.16 | 0 | 0 | 0.9912 | 0 | 0 | 0 | 0.9912
517 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28 (ОАО «МОЭСК») до ВРУ дома по адресу: 140055, Московская обл, г.Котельники, мкр. Белая дача д. 56 | 2292/15 | П | 0.08 | 0 | 2017 | 2021 | 0.6108 | 0.6108 | [7 empty] | 0.08 | 0 |  |  | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6108 | 0 | 0.6108
518 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28(ОАО «МОЭСК») до ВРУ дома по адресу: 140055, Московская обл, г.Котельники, мкр.Белая дача д. 52 | 2293/15 | П | 0.17 | 0 | 2018 | 2020 | 2.4477 | 2.4359 | [5 empty] | 0.17 | 0 |  |  |  |  | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 2.4359 | 0 | 0 | 2.4359
519 | Строительство 3 КЛ-0,4 кВ от КТП-4А до ВРУ МБОУ ДОД ДЮСШ «Орбита», ВРУ МБОУДОД СДЮСШОР "Союз" и ВРУ МБОУ «СОШ №1» по адресам: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Спортивная д. 1а, 3а, 3б | 2294/15 | П | 1.63 | 0 | 2018 | 2021 | 8.2517 | 8.2399 | [7 empty] | 1.63 | 0 |  |  | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2399 | 0 | 8.2399
520 | Перевод нагрузок на ТП-2Н по адресу: 140053, Московская обл, г.Котельники, мкр. Силикат | 2295/15 | П | 0.05 | 0 | 2016 | 2019 | 0.55387 | 0.22604 |  |  |  | 0.05 | [7 empty] | 0.05 | 0 | 0 | 0.22604 | 0 | 0 | 0 | 0.22604
521 | Строительство 2БКТП в районе ТП-29(РТП-5) по адресу: 140054, Московская обл, г.Котельники, мкр. Опытное поле | 2296/15 | П | 0.7 | 0.8 | 2017 | 2020 | 16.4692 | 16.4574 | [5 empty] | 0.7 | 0.8 |  |  |  |  | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 16.4574 | 0 | 0 | 16.4574
522 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ж/дома по ул.Бондарева д.2, по адресу: г.Дзержинский | 510/12 | С | 0.08 | 0 | 2013 | 2019 | 1.5151 | 1.2893 |  |  |  | 0.08 | 0 | [6 empty] | 0.08 | 0 | 0 | 1.2893 | 0 | 0 | 0 | 1.2893
523 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-9 до жилых домов по ул.Спортивная д.3, 5, 7 и школы №1, по адресу: г.Дзержинский | 511/12 | С | 0.6 | 0 | 2013 | 2018 | 4.2477 | 4.2359 | 0.0118 | 0.6 | [9 empty] | 0.6 | 0 | 3.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.449
524 | Строительство новой КТП-4А и КЛ-6 кВ, по адресу: г. Дзержинский пл. Святителя Николая | 252/10 | П | 0.17 | 0.16 | 2010 | 2018 | 16.1867 | 16.1749 | 0.0118 | 0.17 | 0.16 | [8 empty] | 0.17 | 0.16 | 11.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8278
525 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ ДК «Силикат» по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 32 | 2271/15 | П | 0.5 | 0 | 2016 | 2020 | 2.4031 | 2.3451 | [5 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.3451 | 0 | 0 | 2.3451
526 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4«Рейс» до ВРУ ВЗУ-4 по адресу: 140093, Московская область, г.Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ | 2275/15 | П | 0.2 | 0 | 2016 | 2019 | 1.1793 | 1.1478 |  |  |  | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 1.1478 | 0 | 0 | 0 | 1.1478
527 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28 до ВРУ ЦТП-4 по адресу: 140090, Московская область, г.Дзержинский, ул. Спортивная | 2277/15 | П | 0.19 | 0 | 2016 | 2020 | 1.3695 | 1.3336 | [5 empty] | 0.19 | 0 |  |  |  |  | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 1.3336 | 0 | 0 | 1.3336
528 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ домов по адресам: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 23, 25 | 2286/15 | П | 0.42 | 0 | 2016 | 2020 | 1.8663 | 1.7817 | [5 empty] | 0.42 | 0 |  |  |  |  | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 1.7817 | 0 | 0 | 1.7817
529 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 7 | 2291/15 | П | 0.13 | 0 | 2016 | 2020 | 0.84446 | 0.83165 | [5 empty] | 0.13 | 0 |  |  |  |  | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.83165 | 0 | 0 | 0.83165
530 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-539 до ВРУ ЦТП №1 по адресу: г. Дзержинский. Ул. Лермонтова, 2 | 1729/15 | П | 0.2 | 0 | 2016 | 2020 | 1.2007 | 0.85551 | [5 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.0118 | 0.84371 | 0 | 0 | 0.85551
| Наро-Фоминский муниципальный район |  |  | 12.81 | 3 |  |  | 163.0652 | 120.2212 | 29.6719 | 11.43 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 1.45 | 0 | 0 | 0.48 | 0.75 | 12.81 | 3 | 78.499 | 1.334 | 27.6191 | 1.8809 | 10.8882 | 120.2212
531 | Строительство РП в районе РП-11 по адресу: Московская область, г.Апрелевка, ул.Парковая | 1982/15 | С | 2.34 | 0 | 2016 | 2018 | 42.0582 | 11.0084 | 24.4368 | 2.34 | [9 empty] | 2.34 | 0 | 11.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0084
532 | Строительство КТП в районе ТП-230 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, ул.Санаторная | 1984/15 | П | 0.15 | 0.4 | 2017 | 2020 | 3.9116 | 3.8998 | [5 empty] | 0.15 | 0.4 |  |  |  |  | 0.15 | 0.4 | 0 | 0 | 3.8998 | 0 | 0 | 3.8998
533 | Строительство КТП в районе ТП-230 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, ул.Санаторная | 1985/15 | П | 0.15 | 0.4 | 2017 | 2020 | 3.9116 | 3.8998 | [5 empty] | 0.15 | 0.4 |  |  |  |  | 0.15 | 0.4 | 0 | 0 | 3.8998 | 0 | 0 | 3.8998
534 | Строительство КТП в районе ТП-25 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул.Ноябрьская | 1986/15 | П | 0.25 | 0 | 2018 | 2020 | 4.6925 | 4.6807 | [5 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0 | 0.0118 | 0.70247 | 3.9664 | 0 | 0 | 4.6807
535 | Строительство БКТП в районе КТП-28 по адресу: Московская обл., г.Наро-Фоминск, ул.Островского | 1987/15 | П | 0.1 | 0.4 | 2018 | 2020 | 11.7921 | 11.7803 | [5 empty] | 0.1 | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.4 | 0.0118 | 0.59609 | 11.1724 | 0 | 0 | 11.7803
536 | Строительство КТП в районе КТП-73 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул.Строителей | 1988/15 | П | 0.25 | 0.25 | 2017 | 2020 | 4.6925 | 4.6807 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 4.6807 | 0 | 0 | 4.6807
537 | Строительство КТП в районе КТП-21 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул.Воровского | 1989/15 | П | 0.25 | 0.25 | 2019 | 2022 | 4.6925 | 4.6925 | [9 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.69067 | 3.99 | 4.6925
538 | Строительство КТП по адресу:Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул.Зеленый переулок | 1990/15 | П | 0.2 | 0.25 | 2019 | 2022 | 4.4713 | 4.4713 | [9 empty] | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.65519 | 3.8043 | 4.4713
539 | Строительство КТП по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул.Чапаева | 2244/15 | П | 0.03 | 0.25 | 2019 | 2022 | 3.6407 | 3.6407 | [9 empty] | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.53504 | 3.0938 | 3.6407
540 | Строительство БКТП в районе ТП-34 по адресу: Московская область, г.Наро-Фоминск, ул.Карла-Маркса | 1983/15 | С | 0.4 | 0.8 | 2016 | 2018 | 15.284 | 13.3162 | 0.059 | 0.4 | 0.8 | [8 empty] | 0.4 | 0.8 | 13.3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3162
541 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-3 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск | 2245/15 | П | 3.61 | 0 | 2016 | 2018 | 23.0296 | 20.0275 | 2.3986 | 3.61 | [9 empty] | 3.61 | 0 | 20.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0275
542 | Строительство спаренных 2КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-4 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск | 2246/15 | П | 2.41 | 0 | 2016 | 2018 | 21.9476 | 17.8516 | 0.93396 | 2.41 | [9 empty] | 2.41 | 0 | 17.8516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8516
543 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-11 до РП-18 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка | 2247/15 | П | 2.67 | 0 | 2016 | 2018 | 18.9411 | 16.2718 | 1.8435 | 2.67 | [9 empty] | 2.67 | 0 | 16.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2718
| Рузский муниципальный район |  |  | 3.132 | 2.91 |  |  | 123.1577 | 80.9126 | 11.3727 | 2.05 | 1.51 | 0.182 | 0.5 | 0.9 | 0.65 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 3.132 | 2.91 | 20.8695 | 29.5929 | 28.1683 | 2.2818 | 0 | 80.9126
544 | Строительство КТП в районе КТП-1547 по адресу: с.п. Дорохово, с.Архангельское, Рузского района | 346/12 | С | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 4.4546 | 2.8296 | 0.088067 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8296
545 | Строительство КТП по адресу: МО, Рузский р-н, г.п. Можайск, Сибирский бульвар (Ямское поле) | 2231/15 | П | 0.4 | 0.25 | 2016 | 2018 | 3.5112 | 2.5129 | 0.99824 | 0.4 | 0.25 | [8 empty] | 0.4 | 0.25 | 2.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5129
546 | Строительство РП-10кВ в районе ТП-1331 по адресу: МО, Рузский р-н, п. Тучково | 2232/15 | П | 0 | 0.4 | 2017 | 2020 | 21.5135 | 21.5135 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 3.7516 | 17.7619 | 0 | 0 | 21.5135
547 | Строительство КТП по адресу: МО, Рузский р-н, с.п. Старорузское, п. Старотеряево | 2233/15 | П | 0.7 | 0.25 | 2016 | 2020 | 5.751 | 5.7392 | [5 empty] | 0.7 | 0.25 |  |  |  |  | 0.7 | 0.25 | 0 | 0 | 5.7392 | 0 | 0 | 5.7392
548 | Строительство двух КРН-10кВ в районе ТП-5 по адресу: МО, Рузский р-, д. Дорохово, в/ч Мишинка | 2234/15 | П | 0.2 | 0 | 2017 | 2020 | 4.6791 | 4.6673 | [5 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4.6673 | 0 | 0 | 4.6673
549 | Строительство ТП в районе ТП-3 "Бикор", по адресу: п. Тучково | 185/10 | С | 1.65 | 1.26 | 2015 | 2018 | 45.0555 | 13.4846 | 1.3425 | 1.65 | 1.26 | [8 empty] | 1.65 | 1.26 | 13.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4846
550 | Строительство КТП в районе КТП-2709 Рузский район, г.п. Тучково, пос. Силикатный | 459/12 | П | 0 | 0.25 | 2013 | 2021 | 3.1855 | 2.2818 | [7 empty] | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.2818 | 0 | 2.2818
551 | Строительство КТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | 136/12 | С | 0.182 | 0.5 | 2013 | 2019 | 27.9892 | 25.8413 |  |  |  | 0.182 | 0.5 | [6 empty] | 0.182 | 0.5 | 0 | 25.8413 | 0 | 0 | 0 | 25.8413
552 | Строительство участков ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-963 до границ участков заявителей, КТП, ЛЭП-10 кВ до проектируемой КТП, ВЛИ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Рузский р-н, с/пос.Старорузской, д.Воробьево (1 этап) | 832/14 | С | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 7.0182 | 2.0424 | 8.944 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0424
| Волоколамский муниципальный район |  |  | 1.09 | 1.76 |  |  | 66.2777 | 55.9489 | 0.118 | 0.09 | 0.16 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1.09 | 1.76 | 30.535 | 1.3667 | 6.9767 | 1.4157 | 15.294 | 55.5881
553 | Строительство КТП в районе КТП-1561 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово | 2096/15 | П | 0.25 | 0.4 | 2018 | 2020 | 4.1776 | 4.1776 | [5 empty] | 0.25 | 0.4 |  |  |  |  | 0.25 | 0.4 | 0.0118 | 0.67151 | 3.4943 | 0 | 0 | 4.1776
554 | Строительство КТП в районе КТП-1562 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово | 2097/15 | П | 0.25 | 0.4 | 2019 | 2022 | 4.1776 | 4.1776 | [9 empty] | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.68331 | 3.4825 | 4.1776
555 | Строительство КТП в районе КТП-1554 по адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Речки | 2098/15 | П | 0.25 | 0.4 | 2018 | 2020 | 4.1776 | 4.1776 | [5 empty] | 0.25 | 0.4 |  |  |  |  | 0.25 | 0.4 | 0.0118 | 0.68334 | 3.4825 | 0 | 0 | 4.1776
556 | Строительство БКТП в районе ЗТП-3055 по адресу: Московская область, Шаховской район, г.п. Шаховская | 2099/15 | П | 0.25 | 0.4 | 2016 | 2022 | 12.544 | 12.544 | [9 empty] | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.73239 | 11.8116 | 12.544
557 | Электроснабжение существующей базы Волоколамского филиала АО «Мособлэнерго». Строительство центрального склада и административно-бытового комплекса по адресу: Московская область, Волоколамский р-н, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д.43 (1,2 Этапы) | 1532/15 | С | 0.09 | 0.16 | 2015 | 2018 | 41.201 | 30.8722 | 0.118 | 0.09 | 0.16 | [8 empty] | 0.09 | 0.16 | 30.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5114
| Клинский муниципальный район |  |  | 6.36 | 2.73 |  |  | 105.7337 | 91.1542 | 0 | 0.5 | 0 | 4.04 | 0.25 | 1.07 | 1.05 | 0 | 0 | 0.75 | 1.43 | 6.36 | 2.73 | 3.9376 | 17.5696 | 28.015 | 3.2957 | 38.3363 | 91.1542
558 | Строительство БКТП в районе ТП-6 по адресу: Московская область, г.Клин ул.Советская пл | 2211/15 | П | 0.25 | 0.4 | 2017 | 2022 | 12.564 | 12.564 | [9 empty] | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.73239 | 11.8317 | 12.564
559 | Строительство 2БКТП в районе ТП-18 по адресу: Московская обл., г.Клин, ул.Московская | 2212/15 | П | 0 | 0 | 2017 | 2022 | 16.8321 | 2.6721 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | 1.5736 | 2.6721
560 | Строительство БКТП в районе ТП-29 по адресу: Московская область, г.Клин ул.Волоколамское ш | 2213/15 | П | 0.25 | 0.4 | 2019 | 2022 | 12.564 | 12.564 | [9 empty] | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.73239 | 11.8199 | 12.564
561 | Строительство БКТП в районе ТП-52 по адресу: Московская область, г.Клин, ул.Лысенко | 2214/15 | П | 0.25 | 0.63 | 2019 | 2022 | 13.8553 | 13.8553 | [9 empty] | 0.25 | 0.63 | 0.25 | 0.63 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.73239 | 13.1111 | 13.8553
562 | Строительство КТП в районе ТП-402 по адресу: Московская область, Клинский р-н, г.Высоковск, ул.Лесная | 2215/15 | П | 0.25 | 0.25 | 2016 | 2020 | 3.1903 | 3.1903 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.59494 | 2.5954 | 0 | 0 | 3.1903
563 | Строительство БКТП в районе ТП-421 по адресу: Московская область, Клинский р-он, г.Высоковск, ул.Ленина | 2216/15 | П | 0.25 | 0.4 | 2018 | 2020 | 12.564 | 12.564 | [5 empty] | 0.25 | 0.4 |  |  |  |  | 0.25 | 0.4 | 0.0118 | 0.73239 | 11.8199 | 0 | 0 | 12.564
564 | Строительство БКТП в районе ТП-422 по адресу: Московская область, Клинский р-он, г.Высоковск, ул.Ленина | 2217/15 | П | 0.25 | 0.4 | 2018 | 2020 | 12.564 | 12.564 | [5 empty] | 0.25 | 0.4 |  |  |  |  | 0.25 | 0.4 | 0.0118 | 0.73239 | 11.8199 | 0 | 0 | 12.564
565 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Клинский р-н, п.Зубово, ул. Октябрьская | 2219/15 | П | 2.2 | 0.25 | 2016 | 2019 | 9.4785 | 9.2479 |  |  |  | 2.2 | 0.25 | [6 empty] | 2.2 | 0.25 | 0 | 9.2479 | 0 | 0 | 0 | 9.2479
566 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | 1766/15 | П | 0.05 | 0 | 2016 | 2019 | 0.28764 | 0.26404 |  |  |  | 0.05 | [7 empty] | 0.05 | 0 | 0 | 0.26404 | 0 | 0 | 0 | 0.26404
567 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | 1765/15 | П | 0.3 | 0 | 2016 | 2019 | 1.3141 | 1.2905 |  |  |  | 0.3 | [7 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 1.2905 | 0 | 0 | 0 | 1.2905
568 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | 1764/15 | П | 0.26 | 0 | 2016 | 2019 | 1.1473 | 1.1237 |  |  |  | 0.26 | [7 empty] | 0.26 | 0 | 0 | 1.1237 | 0 | 0 | 0 | 1.1237
569 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | 1763/15 | П | 0.4 | 0 | 2016 | 2019 | 1.7311 | 1.7075 |  |  |  | 0.4 | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 1.7075 | 0 | 0 | 0 | 1.7075
570 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | 1762/15 | П | 0.15 | 0 | 2016 | 2019 | 0.36179 | 0.33819 |  |  |  | 0.15 | [7 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0.33819 | 0 | 0 | 0 | 0.33819
571 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | 1761/15 | П | 0.11 | 0 | 2016 | 2019 | 0.28333 | 0.25973 |  |  |  | 0.11 | [7 empty] | 0.11 | 0 | 0 | 0.25973 | 0 | 0 | 0 | 0.25973
572 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | 1760/15 | П | 0.35 | 0 | 2016 | 2019 | 0.78149 | 0.75789 |  |  |  | 0.35 | [7 empty] | 0.35 | 0 | 0 | 0.75789 | 0 | 0 | 0 | 0.75789
573 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | 1759/15 | П | 0.22 | 0 | 2016 | 2019 | 0.50867 | 0.48507 |  |  |  | 0.22 | [7 empty] | 0.22 | 0 | 0 | 0.48507 | 0 | 0 | 0 | 0.48507
574 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-551 до ТП-552 по адресу: Московская область, Клинский р-н, п. Марков лес | 4002/17 | П | 0.5 | 0 | 2017 | 2018 | 3.914 | 3.914 |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0 | 3.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.914
575 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-158 до ЦТП-12 по адресу: Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, 5А | 1725/15 | П | 0.32 | 0 | 2015 | 2020 | 1.7917 | 1.7917 | [5 empty] | 0.32 | [5 empty] | 0.32 | 0 | 0 | 0.0118 | 1.7799 | 0 | 0 | 1.7917
| Талдомский муниципальный район |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 2.6098 | 2.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2.6098 | 0 | 0 | 0 | 2.6098
576 | Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово | 40/13 | П | 0 | 0.5 | 2013 | 2019 | 2.6098 | 2.6098 |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 2.6098 | 0 | 0 | 0 | 2.6098
| Истринский муниципальный район |  |  | 5.22 | 1.47 |  |  | 89.6367 | 89.5777 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.16 | 2.37 | 0.9 | 0.25 | 0.25 | 1.9 | 0.16 | 5.22 | 1.47 | 0.84782 | 12.0681 | 45.603 | 15.6899 | 15.3689 | 89.5777
577 | Строительство 2КТП в районе ТП-70 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск | 2154/15 | П | 0.7 | 0.5 | 2018 | 2020 | 10.3949 | 10.3949 | [5 empty] | 0.7 | 0.5 |  |  |  |  | 0.7 | 0.5 | 0.0118 | 1.2528 | 9.1303 | 0 | 0 | 10.3949
578 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 до места врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, п. Снегири | 2158/15 | П | 0.4 | 0 | 2018 | 2019 | 2.2661 | 2.2661 |  |  |  | 0.4 | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0.0118 | 2.2543 | 0 | 0 | 0 | 2.2661
579 | Строительство КТП в районе КТП-120 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, п. Снегири, ул. Садовая | 2162/15 | П | 0.8 | 0.16 | 2019 | 2022 | 9.2602 | 9.2602 | [9 empty] | 0.8 | 0.16 | 0.8 | 0.16 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.81323 | 8.4351 | 9.2602
580 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | 2163/15 | П | 0.3 | 0.4 | 2016 | 2020 | 8.5189 | 8.4835 | [5 empty] | 0.3 | 0.4 |  |  |  |  | 0.3 | 0.4 | 0.0118 | 0.0118 | 8.4599 | 0 | 0 | 8.4835
581 | Строительство РП по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, (у завода «Сокол») | 2165/15 | П | 0.2 | 0 | 2018 | 2020 | 20.573 | 20.573 | [5 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.2 | 0 | 0.0118 | 1.77 | 18.7912 | 0 | 0 | 20.573
582 | Строительство КЛ-6 кВ от проектируемой РП-2165-15 до ЦРП-84 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск | 2166/15 | П | 1.1 | 0 | 2019 | 2022 | 8.3765 | 8.3765 | [9 empty] | 1.1 |  | 1.1 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 1.4309 | 6.9338 | 8.3765
583 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | 2174/15 | П | 0.3 | 0.16 | 2017 | 2019 | 6.2927 | 6.2809 |  |  |  | 0.3 | 0.16 | [6 empty] | 0.3 | 0.16 | 0.78882 | 5.4921 | 0 | 0 | 0 | 6.2809
584 | Строительство БКТП в районе ТП-361 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, п. Пионерский, ул. Школьная | 2178/15 | П | 0.25 | 0.25 | 2017 | 2021 | 14.3246 | 14.3128 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.86708 | 13.4457 | 0 | 14.3128
585 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-240 до ТП-361, 2 КЛ-6кВ от места врезки в КЛ-6 кВ №215 до ТП-361 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, п. Пионерский, ул. Школьная | 2179/15 | П | 1.17 | 0 | 2018 | 2020 | 9.6299 | 9.6299 | [5 empty] | 1.17 | [5 empty] | 1.17 | 0 | 0.0118 | 1.2636 | 8.3546 | 0 | 0 | 9.6299
| Пушкинский муниципальный район |  |  | 27.01 | 1.793 |  |  | 309.5549 | 242.5903 | 58.2787 | 6.7 | 1.093 | 1.76 | 0.25 | 15.9 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.95 | 0.35 | 27.01 | 1.793 | 52.5039 | 33.5349 | 86.2751 | 46.0544 | 21.3403 | 239.7086
586 | Строительство ТП для деления сети 0,4 кВ от ТП-1343 и ТП-1213 по адресу: Пушкинский р-н, с. Братовщина | 448/12 | П | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 7.9049 | 6.554 | 0.42827 | [10 empty] | 0 | 0 | 6.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.554
587 | Строительство КЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л.962 до КТП-1502 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина | 2251/15 | П | 0.3 | 0 | 2018 | 2020 | 2.2179 | 2.2179 | [5 empty] | 0.3 | [5 empty] | 0.3 | 0 | 0.0118 | 0.42711 | 1.779 | 0 | 0 | 2.2179
588 | Строительство 2 КЛ-6кВ от РП-1513 до места врезки в КЛ-6кВ направлением от ТП-11 до ТП-143295 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Лесной | 2252/15 | П | 0.6 | 0 | 2017 | 2022 | 7.4471 | 7.4471 | [9 empty] | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71331 | 6.7338 | 7.4471
589 | Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1137, строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1328, установка двух ячеек КСО и выполнение секционирования в РП-1528 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский, ул. Школьная – ул. Шоссейная | 2253/15 | П | 0.6 | 0 | 2016 | 2022 | 8.2351 | 8.2351 | [9 empty] | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71331 | 7.5218 | 8.2351
590 | Строительство КРУН в районе опор №2-№3 ВЛ-6кВ Л.952 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский | 2254/15 | П | 0.05 | 0 | 2016 | 2019 | 2.0785 | 2.0785 |  |  |  | 0.05 | [7 empty] | 0.05 | 0 | 0.0236 | 2.0549 | 0 | 0 | 0 | 2.0785
591 | Строительство КРУН в районе опор №47-№48 ВЛ-6кВ Л.226 по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Левково | 2255/15 | П | 0.05 | 0 | 2018 | 2020 | 2.0785 | 2.0667 | [5 empty] | 0.05 | [5 empty] | 0.05 | 0 | 0.0118 | 0.30833 | 1.7466 | 0 | 0 | 2.0667
592 | Строительство КРУН у ЛР-115 ВЛ-6кВ Л.224-Л.226 по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Левково | 2256/15 | П | 0.05 | 0 | 2019 | 2021 | 2.0785 | 2.0667 | [7 empty] | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0.30833 | 1.7348 | 0 | 2.0667
593 | Строительство КРУН у опоры №1 ВЛ-6кВ ф.14 ПС 440 по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Новая Деревня | 2257/15 | П | 0.05 | 0 | 2016 | 2019 | 2.0785 | 2.0785 |  |  |  | 0.05 | [7 empty] | 0.05 | 0 | 0.0236 | 2.0549 | 0 | 0 | 0 | 2.0785
594 | Строительство КРУН у опоры №36 ВЛ-6кВ Л.224 по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Невзорово | 2258/15 | П | 0.05 | 0 | 2018 | 2020 | 2.0785 | 2.0667 | [5 empty] | 0.05 | [5 empty] | 0.05 | 0 | 0.0118 | 0.30743 | 1.7475 | 0 | 0 | 2.0667
595 | Строительство СКТП для делений сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ от МП-534 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, д. Лепешки | 2260/15 | П | 0.6 | 0.1 | 2016 | 2022 | 3.2911 | 3.2911 | [9 empty] | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 3.2321 | 3.2793
596 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | 2261/15 | П | 0.15 | 0.25 | 2016 | 2022 | 3.9116 | 3.9116 | [9 empty] | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 3.8526 | 3.8998
597 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1284 до ТП-1388 по адресу: Московская область, Пушкинский район, Красноармейское | 2262/15 | П | 0.5 | 0 | 2017 | 2019 | 3.3783 | 3.3665 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0.56898 | 2.7975 | 0 | 0 | 0 | 3.3665
598 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1388 до ТП-1148 по адресу: Московская область, Пушкинский район, Красноармейское шоссе | 2263/15 | П | 1.1 | 0 | 2017 | 2019 | 7.2456 | 7.2338 |  |  |  | 1.1 | [7 empty] | 1.1 | 0 | 1.0714 | 6.1624 | 0 | 0 | 0 | 7.2338
599 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1240 направлением на ТП-1442, строительство КЛ-6кВ от ТП-1163 направлением на ТП-1442 по адресу: Московская область, Пушкинский район, «Зеленая роща» | 2264/15 | П | 1 | 0 | 2018 | 2020 | 6.6193 | 6.6193 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0.0118 | 0.99394 | 5.6135 | 0 | 0 | 6.6193
600 | Строительство СКТП для перевода сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ от КТП-1311 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина | 2265/15 | П | 0.65 | 0.1 | 2019 | 2021 | 1.7162 | 1.7162 | [7 empty] | 0.65 | 0.1 |  |  | 0.65 | 0.1 | 0 | 0.0118 | 0.38868 | 1.3157 | 0 | 1.7162
601 | Строительство РП в районе РП-1529 по адресу: Пушкинский район, д. Кощейково | 433/12 | С | 0 | 0 | 2013 | 2018 | 27.733 | 6.5018 | 27.2306 | [10 empty] | 0 | 0 | 6.5018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5018
602 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | 3365/16 | П | 3.8 | 0.693 | 2016 | 2018 | 22.7809 | 19.893 | 2.288 | 3.8 | 0.693 | [8 empty] | 3.8 | 0.693 | 19.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.893
603 | Строительство КЛ-6 кВ фидеров №№ 14, 34 от ПС-239 "Пушкино" до РП-1530 по адресу: г. Пушкино, старое Ярославское шоссе, микрорайон "Серебрянка" | 277/10 | С | 2.9 | 0 | 2010 | 2018 | 50.7815 | 9.7795 | 28.32 | 2.9 | 0 | [8 empty] | 2.9 | 0 | 8.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.532
604 | Перефиксация Ф.42 и Ф.508 в РУ-6 кВ ПС-239 "Пушкино" ПАО «МОЭСК» по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.Пушкино, Ярославское шоссе | 1348/14 | П | 0 | 0 | 2015 | 2021 | 1.9734 | 1.6882 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6882 | 0 | 1.6882
605 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола ТЗ №526/12 | 526/12 | С | 0 | 0.4 | 2012 | 2018 | 10.8753 | 10.8635 | 0.0118 |  | 0.4 | [8 empty] | 0 | 0.4 | 9.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2529
606 | Строительство КТП для перевода сетей электроснабжения 0,4кВ от ТП-1240 по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая | 3141/16 | П | 0.06 | 0.25 | 2016 | 2019 | 5.7919 | 5.6553 |  |  |  | 0.06 | 0.25 | [6 empty] | 0.06 | 0.25 | 0 | 5.6553 | 0 | 0 | 0 | 5.6553
607 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС-685 «Мамонтовская» до РП-1544 и РП-1545 по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, 3-й Некрасовский проезд | 3657/17 | П | 8 | 0 | 2018 | 2020 | 69.6455 | 69.6455 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | 0 | 0 | 6.9646 | 62.681 | 0 | 0 | 69.6455
608 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС-239 «Пушкино» до РП-1547 по адресу: Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе – Красноармейское шоссе, ЖК «Чистые пруды» | 3658/17 | П | 6.5 | 0 | 2018 | 2020 | 57.6137 | 57.6137 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | 0 | 0 | 5.7614 | 11.9869 | 39.8655 | 0 | 57.6137
| Городской округ Долгопрудный |  |  | 1.235 | 0 |  |  | 9.5977 | 7.8008 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0.035 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 6.7662 | 0.48203 | 0.55262 | 0 | 7.8008
609 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-145 к ж/домам №2,4 ул. Тимирязевская, по адресу: г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково | 19/10 | П | 1.13 | 0 | 2010 | 2019 | 8.4458 | 6.6489 |  |  |  | 1.13 | [7 empty] | 1.13 | 0 | 0 | 6.6489 | 0 | 0 | 0 | 6.6489
610 | Строительство 2КЛ-10кВ направлением 2БКТП-1034-ТП-188 по адресу: 141707, РФ, МО, г.Долгопрудный, ул.Лихачевское шоссе "Ратник" | 2349/15 | П | 0.07 | 0 | 2019 | 2021 | 0.87821 | 0.87821 | [7 empty] | 0.07 |  |  |  | 0.07 | 0 | 0 | 0.0118 | 0.3138 | 0.55262 | 0 | 0.87821
611 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-37 до КНС по адресу: г.Долгопрудный | 1726/15 | П | 0.035 | 0 | 2016 | 2020 | 0.2737 | 0.2737 | [5 empty] | 0.035 | [5 empty] | 0.035 | 0 | 0 | 0.10547 | 0.16823 | 0 | 0 | 0.2737
| Городской округ Мытищи |  |  | 0.08 | 0 |  |  | 2.9565 | 2.7007 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 2.4888 | 0.21193 | 0 | 0 | 2.7007
612 | Строительство КРУН по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский | 3190/16 | П | 0.02 | 0 | 2016 | 2019 | 2.5568 | 2.3745 |  |  |  | 0.02 | [7 empty] | 0.02 | 0 | 0 | 2.3745 | 0 | 0 | 0 | 2.3745
613 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1016 до КНС по адресу: Мытищинский р-н, пос.Вешки, ул.Тенистая | 1727/15 | П | 0.06 | 0 | 2016 | 2020 | 0.39972 | 0.32615 | [5 empty] | 0.06 | [5 empty] | 0.06 | 0 | 0 | 0.11422 | 0.21193 | 0 | 0 | 0.32615
| Городской округ Балашиха |  |  | 1.12 | 0.4 |  |  | 16.7044 | 16.6789 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1.12 | 0.4 | 0.7668 | 3.0767 | 0 | 0.7516 | 12.0838 | 16.6789
614 | Строительство БКТП в районе ТП-906 по адресу: Московская обл., г.Балашиха, Большая прудовая ул | 1838/15 | П | 0.3 | 0.4 | 2017 | 2022 | 12.8354 | 12.8354 | [9 empty] | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7516 | 12.0838 | 12.8354
615 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-82 по адресу: Московская область, г.Балашиха, ш.Энтузиастов | 1796/15 | П | 0.82 | 0 | 2016 | 2019 | 3.8689 | 3.8435 |  |  |  | 0.82 | [7 empty] | 0.82 | 0 | 0.7668 | 3.0767 | 0 | 0 | 0 | 3.8435
| Городской округ Лосино-Петровский |  |  | 18.08 | 2.55 |  |  | 202.5541 | 179.6709 | 1.8205 | 7.394 | 0.25 | 4.556 | 1.15 | 2.46 | 0.4 | 0.83 | 0 | 2.84 | 0.75 | 18.08 | 2.55 | 70.0967 | 48.1756 | 18.1423 | 8.1684 | 30.2193 | 174.8024
616 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-35 до ТП-225 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул.Победы - ул.Почтовая - ул.Колхозная | 517/12 | С | 0.98 | 0 | 2013 | 2019 | 5.2828 | 4.7186 |  |  |  | 0.98 | [7 empty] | 0.98 | 0 | 0 | 4.7186 | 0 | 0 | 0 | 4.7186
617 | Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-249 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, Почтовый переулок, д.6 | 3313/16 | П | 0.1 | 0 | 2017 | 2018 | 0.70812 | 0.70812 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0 | 0.70812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70812
618 | Строительство БКТП в районе ТП-21 по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, мкр. Солнечный | 2408/15 | П | 0.35 | 0.5 | 2019 | 2022 | 14.3021 | 14.3021 | [9 empty] | 0.35 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.7764 | 13.5139 | 14.3021
619 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до д/сада «Дюймовочка» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | 2409/15 | П | 0.4 | 0 | 2016 | 2019 | 2.5057 | 2.2524 |  |  |  | 0.4 | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0.0118 | 2.2406 | 0 | 0 | 0 | 2.2524
620 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО «Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | 2410/15 | П | 0.26 | 0 | 2016 | 2019 | 1.787 | 1.7752 |  |  |  | 0.26 | [7 empty] | 0.26 | 0 | 0.0118 | 1.7634 | 0 | 0 | 0 | 1.7752
621 | Строительство КТП «Лесная», КЛ-6 кВ от ТП-214 до КТП «Лесная» по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Лесная | 2411/15 | П | 1 | 0.4 | 2018 | 2020 | 9.5507 | 9.5507 | [5 empty] | 1 | 0.4 |  |  |  |  | 1 | 0.4 | 0.0118 | 1.3221 | 8.2168 | 0 | 0 | 9.5507
622 | Строительство КЛ-6 кВ от проектируемой КТП-140743 до проектируемой КТП «Лесная» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Парковая – ул. Лесная | 2412/15 | П | 0.4 | 0 | 2019 | 2021 | 3.2258 | 3.2258 | [7 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.0118 | 0.57554 | 2.6385 | 0 | 3.2258
623 | Строительство КЛ-6 кВ от КТП-238 до проектируемой КТП-1221/14 по адресу: Московская область, Ногинский район, д. Марьино-3, ул. Заречная | 2413/15 | П | 0.58 | 0 | 2017 | 2019 | 3.9034 | 3.8916 |  |  |  | 0.58 | [7 empty] | 0.58 | 0 | 0.42058 | 3.471 | 0 | 0 | 0 | 3.8916
624 | Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой РП-145937 до ТП-294 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Горького | 2414/15 | П | 0.69 | 0 | 2019 | 2022 | 5.0652 | 5.0652 | [9 empty] | 0.69 |  | 0.69 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.78489 | 4.2685 | 5.0652
625 | Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой РП-145937 до ТП-38 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Горького | 2415/15 | П | 0.43 | 0 | 2019 | 2021 | 3.4163 | 3.4163 | [7 empty] | 0.43 |  |  |  | 0.43 | 0 | 0 | 0.0118 | 0.59734 | 2.8071 | 0 | 3.4163
626 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-219 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Ленина | 2417/15 | П | 0.33 | 0 | 2017 | 2019 | 2.421 | 2.4092 |  |  |  | 0.33 | [7 empty] | 0.33 | 0 | 0.45826 | 1.951 | 0 | 0 | 0 | 2.4092
627 | Строительство КТП «Речная», КЛ-6 кВ от РТП-2 до КТП «Речная», КЛ-6 кВ от КТП-128 до КТП «Речная» по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Речная, ул. 7 Ноября, ул. Новослободская | 2419/15 | П | 1.8 | 0.25 | 2016 | 2022 | 13.5985 | 13.5985 | [9 empty] | 1.8 | 0.25 | 1.8 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.1615 | 12.437 | 13.5985
628 | Строительство КЛ-6 кВ от оп.№1 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 128 до КЛ-6 кВ КТП 61 – оп.№10 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 243 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября – ул. Дачная | 2420/15 | П | 0.37 | 0 | 2018 | 2020 | 2.571 | 2.571 | [5 empty] | 0.37 | [5 empty] | 0.37 | 0 | 0.0118 | 0.4873 | 2.0719 | 0 | 0 | 2.571
629 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | 2421/15 | П | 0.95 | 0 | 2018 | 2020 | 6.7752 | 6.7752 | [5 empty] | 0.95 | [5 empty] | 0.95 | 0 | 0.0118 | 1.0323 | 5.7312 | 0 | 0 | 6.7752
630 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до д/сада №6 «Солнышко» по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровское, ул.Строителей д.7 | 514/12 | С | 0.174 | 0 | 2013 | 2018 | 1.903 | 1.8912 | 0.0118 | 0.174 | [9 empty] | 0.174 | 0 | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.278
631 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ж/дома по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул.Кирова, д. 5 | 515/12 | С | 0.49 | 0 | 2013 | 2019 | 3.3602 | 2.9472 |  |  |  | 0.49 | [7 empty] | 0.49 | 0 | 0 | 2.9472 | 0 | 0 | 0 | 2.9472
632 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | 513/12 | С | 1.148 | 0.5 | 2013 | 2019 | 20.5861 | 18.6921 |  |  |  | 1.148 | 0.5 | [6 empty] | 1.148 | 0.5 | 0 | 18.6921 | 0 | 0 | 0 | 18.6921
633 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | 410/12 | С | 0.368 | 0.65 | 2012 | 2019 | 10.4069 | 9.3248 |  |  |  | 0.368 | 0.65 | [6 empty] | 0.368 | 0.65 | 0 | 9.3248 | 0 | 0 | 0 | 9.3248
634 | Строительство КТП в районе ТП-236 (ул. Заречная) по адресу: Московская область, Ногинский район, д. Марьино-3, ул. Заречная - ул. Прибрежная | 1221/14 | С | 0.82 | 0.25 | 2014 | 2018 | 8.9925 | 8.9807 | 0.0118 | 0.82 | 0.25 | [8 empty] | 0.82 | 0.25 | 4.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7254
635 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский | 758/15 | П | 6.3 | 0 | 2015 | 2018 | 81.0256 | 62.4474 | 1.7969 | 6.3 | [9 empty] | 6.3 | 0 | 62.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4474
636 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО («Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра») по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.1 | 1790/15 | П | 0.14 | 0 | 2016 | 2020 | 1.1671 | 1.1275 | [5 empty] | 0.14 | [5 empty] | 0.14 | 0 | 0 | 0.17794 | 0.94958 | 0 | 0 | 1.1275
| Городской округ Фрязино |  |  | 4.36 | 1.3 |  |  | 38.2776 | 38.2304 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 1.34 | 0.8 | 0 | 0 | 2.64 | 0.5 | 4.36 | 1.3 | 0.0472 | 2.2441 | 19.6573 | 1.1353 | 15.1465 | 38.2304
637 | Строительство 2БКТП в районе ТП-1 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Московская | 2120/15 | П | 0.5 | 0.5 | 2019 | 2022 | 15.4684 | 15.4684 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.0118 | 0 | 1.0763 | 14.3803 | 15.4684
638 | Строительство 2БКТП в районе ТП-10 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Вокзальная | 2121/15 | П | 0.7 | 0.8 | 2016 | 2020 | 16.674 | 16.6622 | [5 empty] | 0.7 | 0.8 |  |  |  |  | 0.7 | 0.8 | 0.0118 | 0.0118 | 16.6386 | 0 | 0 | 16.6622
639 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-433 до ВРУ ж/д№14 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | 2124/15 | П | 0.2 | 0 | 2017 | 2020 | 1.1696 | 1.1578 | [5 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.2 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 1.1342 | 0 | 0 | 1.1578
640 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-436 до ВРУ ДС№8 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | 2125/15 | П | 0.44 | 0 | 2016 | 2020 | 1.8374 | 1.8374 | [5 empty] | 0.44 | 0 |  |  |  |  | 0.44 | 0 | 0 | 0.0118 | 1.8256 | 0 | 0 | 1.8374
641 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№5а по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | 2126/15 | П | 0.29 | 0 | 2017 | 2019 | 1.5977 | 1.5859 |  |  |  | 0.29 | [7 empty] | 0.29 | 0 | 0.0118 | 1.5741 | 0 | 0 | 0 | 1.5859
642 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№5а по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | 2127/15 | П | 0.09 | 0 | 2017 | 2019 | 0.64633 | 0.63453 |  |  |  | 0.09 | [7 empty] | 0.09 | 0 | 0.0118 | 0.62273 | 0 | 0 | 0 | 0.63453
643 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-16 до ВРУ ж/д№19 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Ленина | 2128/15 | П | 2.14 | 0 | 2020 | 2022 | 0.88417 | 0.88417 | [9 empty] | 2.14 |  | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0.76617 | 0.88417
| Щелковский муниципальный район |  |  | 1 | 1.05 |  |  | 21.6823 | 21.6823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.05 | 0.0118 | 2.0904 | 19.5801 | 0 | 0 | 21.6823
644 | Строительство 2БКТП в районе ТП-492 по адресу: Московская область, Щелковский район дер.Ново | 2122/15 | П | 0.7 | 0.8 | 2017 | 2020 | 16.674 | 16.674 | [5 empty] | 0.7 | 0.8 |  |  |  |  | 0.7 | 0.8 | 0 | 1.3525 | 15.3215 | 0 | 0 | 16.674
645 | Строительство КТП в районе ТП-496 по адресу: Московской области, Щелковский район, дер.Ново | 2123/15 | П | 0.3 | 0.25 | 2018 | 2020 | 5.0084 | 5.0084 | [5 empty] | 0.3 | 0.25 |  |  |  |  | 0.3 | 0.25 | 0.0118 | 0.73794 | 4.2586 | 0 | 0 | 5.0084
| Одинцовский муниципальный район |  |  | 12.972 | 0 |  |  | 86.0947 | 45.4839 | 12.1688 | 7.772 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.972 | 0 | 15.1176 | 29.8943 | 0 | 0 | 0.472 | 45.4839
646 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-22193 до жилых домов №5, 6, 7, 8, 8 Б, 9, 11, 11А, 11Б, 13, уч. 46 на ул. Кленовая, п. Заречье, Одинцовского района | 396/12 | П | 1.9 | 0 | 2013 | 2019 | 10.8803 | 9.2443 |  |  |  | 1.9 | [7 empty] | 1.9 | 0 | 0 | 9.2443 | 0 | 0 | 0 | 9.2443
647 | 358)Стр-во производственной базы Кубинского сет. уч-ка д.Никольское | ТЗ-358 | П | 0 | 0 | 2015 | 2023 | 2.7848 | 0.118 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.118
648 | 632)Система видеонаблюдения Мож.ш. 22 км (п.Мамоново) и 26 км (г.Одинцово) комплекс "Стрелка-СТ" | ТЗ-632 | П | 0 | 0 | 2015 | 2023 | 5.9984 | 0.118 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.118
649 | 913) Строительство ангара с тентовым покрытием на территории Голицынского СР | ТЗ-913 | П | 0 | 0 | 2015 | 2023 | 1.3194 | 0.118 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.118
650 | 16)ООО "РТМ Одинцово" (01194) Дог.07/02-ЛОот01.02.06г ТЗ-16/233 | 16/233 | П | 0 | 0 | 2015 | 2023 | 16.039 | 0.118 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.118
651 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС482 до ТП-215 по адресу:«Московская обл., Одинцовский р-н, Горки-10 пансионат «Лесные дали» | 2299/15 | П | 3.3 | 0 | 2016 | 2019 | 23.9676 | 23.9676 |  |  |  | 3.3 | [7 empty] | 3.3 | 0 | 3.3176 | 20.65 | 0 | 0 | 0 | 23.9676
652 | Работы по Новому строительству КЛ-10 кВ от РТП-41045 (прокол 40 м) (ГИ) по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, село Юдино | ТЗ-04-15-8 | П | 7.772 | 0 | 2016 | 2018 | 25.1053 | 11.8 | 12.1688 | 7.772 | [9 empty] | 7.772 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8
| Городской округ Звенигород |  |  | 9.92 | 0 |  |  | 78.3831 | 78.3713 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 9.92 | 0 | 3.185 | 19.1661 | 25.2525 | 5.0693 | 25.6982 | 78.3713
653 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-149 до ТП-243 по адресу: «Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | 2300/15 | П | 1.52 | 0 | 2017 | 2020 | 12.5192 | 12.5074 | [5 empty] | 1.52 | 0 |  |  |  |  | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 12.5074 | 0 | 0 | 12.5074
654 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-150 до ТП-221 по адресу: «Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | 2301/15 | П | 1.9 | 0 | 2018 | 2020 | 15.2346 | 15.2346 | [5 empty] | 1.9 | [5 empty] | 1.9 | 0 | 0.0118 | 2.4777 | 12.7451 | 0 | 0 | 15.2346
655 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-109 до ТП-116 по адресу: «Московская обл., г. Звенигород мк-р Восточный – поселок Гор Больницы №45 | 2302/15 | П | 2.14 | 0 | 2018 | 2022 | 16.6241 | 16.6241 | [9 empty] | 2.14 |  | 2.14 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 2.7039 | 13.9084 | 16.6241
656 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская обл., г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | 2303/15 | П | 1.73 | 0 | 2019 | 2022 | 14.1671 | 14.1671 | [9 empty] | 1.73 |  | 1.73 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 2.3655 | 11.7898 | 14.1671
657 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-15 до ТП-109 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, мк-р Восточный – санаторий Поречье | 2304/15 | П | 2.63 | 0 | 2019 | 2019 | 19.8381 | 19.8381 |  |  |  | 2.63 | [7 empty] | 2.63 | 0 | 3.1614 | 16.6766 | 0 | 0 | 0 | 19.8381
| Красногорский муниципальный район |  |  | 0.3 | 0.25 |  |  | 14.4831 | 10.9334 | 0.61202 | 0 | 0 | 0.3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.25 | 5.4413 | 5.4921 | 0 | 0 | 0 | 10.9334
658 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Красногорский р-н, п. Нахабино | 2104/15 | С | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 8.1904 | 4.6525 | 0.61202 | [10 empty] | 0 | 0 | 4.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6525
659 | Строительство КТП в районе КТП-113 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Речная | 2176/15 | П | 0.3 | 0.25 | 2017 | 2019 | 6.2927 | 6.2809 |  |  |  | 0.3 | 0.25 | [6 empty] | 0.3 | 0.25 | 0.78882 | 5.4921 | 0 | 0 | 0 | 6.2809
| Раменский муниципальный район |  |  | 21.06 | 3.25 |  |  | 166.7897 | 166.1445 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 17.56 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.25 | 21.06 | 3.25 | 2.7551 | 32.8659 | 126.001 | 0.236 | 4.2865 | 166.1445
660 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Константиново | 1718/15 | П | 0.26 | 0 | 2015 | 2020 | 1.4972 | 1.1355 | [5 empty] | 0.26 | [5 empty] | 0.26 | 0 | 0 | 0.0118 | 1.1237 | 0 | 0 | 1.1355
661 | Строительство КТП в районе ТП-331 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, пос.Кратово, ул.Разина | 2591/15 | П | 0.8 | 0.25 | 2018 | 2020 | 8.3023 | 8.3023 | [5 empty] | 0.8 | 0.25 |  |  |  |  | 0.8 | 0.25 | 0.0118 | 1.2352 | 7.0553 | 0 | 0 | 8.3023
662 | Строительство КТП по адресу: Московская обл., Раменский р-н, пос.Кратово, ул.Луговая | 2592/15 | П | 0.5 | 0.25 | 2016 | 2020 | 5.2477 | 5.2359 | [5 empty] | 0.5 | 0.25 |  |  |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.0118 | 0.0118 | 5.2123 | 0 | 0 | 5.2359
663 | Строительство КТП по адресу: Московская обл., Раменский р-н, пос.Кратово, ул.Шоссейная | 2593/15 | П | 0.3 | 0.25 | 2017 | 2022 | 4.5225 | 4.5225 | [9 empty] | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 4.2865 | 4.5225
664 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-13 до РП-24 по адресу: Московская обл., г. Раменское | 2602/15 | П | 3.2 | 0 | 2017 | 2019 | 24.0069 | 24.0069 |  |  |  | 3.2 | [7 empty] | 3.2 | 0 | 2.6489 | 21.358 | 0 | 0 | 0 | 24.0069
665 | Строительство КТП в районе ТП-383 по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | 2603/15 | П | 1 | 0.4 | 2016 | 2020 | 8.123 | 8.1112 | [5 empty] | 1 | 0.4 |  |  |  |  | 1 | 0.4 | 0.0118 | 0.0118 | 8.0876 | 0 | 0 | 8.1112
666 | Строительство КТП в районе ТП-361 по адресу: Московская область, Раменский район, д. Вялки | 2604/15 | П | 0.3 | 0.4 | 2016 | 2020 | 4.4783 | 4.4665 | [5 empty] | 0.3 | 0.4 |  |  |  |  | 0.3 | 0.4 | 0.0118 | 0.0118 | 4.4429 | 0 | 0 | 4.4665
667 | Строительство КТП в районе ТП-374 по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Ильинский, ул. Южная | 2605/15 | П | 0.6 | 0.4 | 2016 | 2020 | 6.1523 | 6.1405 | [5 empty] | 0.6 | 0.4 |  |  |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.0118 | 0.0118 | 6.1169 | 0 | 0 | 6.1405
668 | Строительство КТП в районе ТП-350 по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Быково, ул. Калинина | 2606/15 | П | 0.6 | 0.4 | 2016 | 2020 | 6.1523 | 6.1405 | [5 empty] | 0.6 | 0.4 |  |  |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.0118 | 0.0118 | 6.1169 | 0 | 0 | 6.1405
669 | Строительство КТП в районе ТП-9 по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Кратово, ул. Горького | 2617/15 | П | 0.65 | 0.4 | 2016 | 2020 | 5.5842 | 5.5724 | [5 empty] | 0.65 | 0.4 |  |  |  |  | 0.65 | 0.4 | 0.0118 | 0.0118 | 5.5488 | 0 | 0 | 5.5724
670 | Строительство КТП в районе ТП-230а по адресу: Московская область, Раменский район, д. Литвиново | 2618/15 | П | 0.65 | 0.25 | 2016 | 2020 | 5.5842 | 5.5724 | [5 empty] | 0.65 | 0.25 |  |  |  |  | 0.65 | 0.25 | 0.0118 | 0.0118 | 5.5488 | 0 | 0 | 5.5724
671 | Строительство КТП в районе ТП-450 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, д. Аринино | 2584/15 | П | 0.3 | 0.25 | 2016 | 2020 | 4.3744 | 4.3626 | [5 empty] | 0.3 | 0.25 |  |  |  |  | 0.3 | 0.25 | 0.0118 | 0.0118 | 4.339 | 0 | 0 | 4.3626
672 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | 2814/15 | П | 11.8 | 0 | 2016 | 2020 | 82.0558 | 82.0558 | [5 empty] | 11.8 | [5 empty] | 11.8 | 0 | 0 | 10.1546 | 71.9012 | 0 | 0 | 82.0558
673 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-2 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Константиново | 1719/15 | П | 0.1 | 0 | 2015 | 2020 | 0.70847 | 0.51933 | [5 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.0118 | 0.50753 | 0 | 0 | 0.51933
| Воскресенский муниципальный район |  |  | 8.77 | 7.63 |  |  | 187.4941 | 131.8275 | 48.042 | 4.23 | 1.46 | 0.24 | 0.32 | 2.3 | 1.75 | 0 | 0 | 2 | 4.1 | 8.77 | 7.63 | 53.2982 | 6.268 | 29.4053 | 6.1569 | 32.9539 | 128.0823
674 | Строительство КЛ 6 кВ от ФП-5 до ТП-44 взамен участка КВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул.Суворова | 211/12 | С | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 16.4253 | 16.0713 | 0.354 | [10 empty] | 0 | 0 | 16.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0713
675 | Строительство 2КТП в районе ТП-313 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Центральная | 2012/15 | П | 0.25 | 0.5 | 2016 | 2020 | 5.2279 | 5.2161 | [5 empty] | 0.25 | 0.5 |  |  |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.0118 | 0.0118 | 5.1925 | 0 | 0 | 5.2161
676 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | 2013/15 | П | 0.85 | 0.5 | 2016 | 2020 | 8.711 | 8.6992 | [5 empty] | 0.85 | 0.5 |  |  |  |  | 0.85 | 0.5 | 0.0118 | 0.0118 | 8.6756 | 0 | 0 | 8.6992
677 | Строительство КТП в районе ТП-164 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. 1-я Пятилетка | 2061/15 | П | 0.7 | 0.1 | 2016 | 2020 | 7.6044 | 7.5926 | [5 empty] | 0.7 | 0.1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.1 | 0.0118 | 0.0118 | 7.569 | 0 | 0 | 7.5926
678 | Строительство 2КТП в районе ТП-68 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Москворецкий, ул. Калинина | 2062/15 | П | 0.25 | 0.8 | 2017 | 2022 | 5.2279 | 5.2279 | [9 empty] | 0.25 | 0.8 | 0.25 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 4.3089 | 5.2279
679 | Строительство 2КТП в районе ТП-71 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Менделеева | 2063/15 | П | 0.25 | 0.8 | 2017 | 2022 | 5.2279 | 5.2279 | [9 empty] | 0.25 | 0.8 | 0.25 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 4.3089 | 5.2279
680 | Строительство 2КТП в районе ТП-40 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Гигант, ул. Ленинская | 2066/15 | П | 0.25 | 0.8 | 2017 | 2022 | 5.2279 | 5.2279 | [9 empty] | 0.25 | 0.8 | 0.25 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 4.3089 | 5.2279
681 | Строительство КТП в районе ТП-505 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Садовая | 2067/15 | П | 0.25 | 0.25 | 2017 | 2022 | 4.6925 | 4.6925 | [9 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 4.1025 | 4.6925
682 | Строительство КТП в районе ТП-506 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Парковая | 2068/15 | П | 0.25 | 0.25 | 2017 | 2022 | 4.6925 | 4.6925 | [9 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.70247 | 3.99 | 4.6925
683 | Строительство КТП в районе ТП-507 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Зайцева | 2069/15 | П | 0.25 | 0.4 | 2018 | 2020 | 4.6925 | 4.6925 | [5 empty] | 0.25 | 0.4 |  |  |  |  | 0.25 | 0.4 | 0.0118 | 0.69067 | 3.99 | 0 | 0 | 4.6925
684 | Строительство КТП в районе ТП-76 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пер. 2-ой Лесной | 2071/15 | П | 0.25 | 0.25 | 2018 | 2020 | 4.6925 | 4.6925 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.0118 | 0.70247 | 3.9782 | 0 | 0 | 4.6925
685 | Строительство КТП в районе ТП-304 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Сиреневая | 2072/15 | П | 0.25 | 0.4 | 2019 | 2022 | 4.6925 | 4.6925 | [9 empty] | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.70247 | 3.9782 | 4.6925
686 | Строительство КТП в районе ТП-520 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Рудниковская | 2074/15 | П | 0.25 | 0.4 | 2019 | 2022 | 4.6925 | 4.6925 | [9 empty] | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.70247 | 3.9782 | 4.6925
687 | Строительство КТП в районе ТП-165 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Мира | 2075/15 | П | 0.25 | 0.4 | 2019 | 2022 | 4.6925 | 4.6925 | [9 empty] | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.70247 | 3.9782 | 4.6925
688 | Строительство КТП в районе ТП-27, г. Воскресенск, ул. Химиков | 115/11 | С | 0.03 | 0.16 | 2012 | 2018 | 2.8723 | 2.8605 | 0.0118 | 0.03 | 0.16 | [8 empty] | 0.03 | 0.16 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36
689 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | 117/11 | П | 0.24 | 0.32 | 2012 | 2019 | 5.2609 | 4.804 |  |  |  | 0.24 | 0.32 | [6 empty] | 0.24 | 0.32 | 0 | 4.804 | 0 | 0 | 0 | 4.804
690 | Стр-во КЛ-6кВ от РУ-6кВ ПС-530 "Фосфоритная" ПАО "МОЭСК" до РУ-6кВ ТП-501 по адресу: Московская область, Воскресенский район, г.п. Хорлово, мкр. Фосфоритный | 2088/16 | П | 1 | 0 | 2016 | 2018 | 9.133 | 7.3676 | 0.63867 | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 7.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3676
691 | Строительство РТП-10/0,4 кВ в районе ТП-3 по адресу: г. Воскресенск, м-он Фетровая фабрика | 207/12 | С | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 26.6024 | 3.6335 | 25.8863 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6335
692 | Строительство 2БКТП в районе ТП-39 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, Больничный проезд | 220/12 | С | 0.6 | 0.8 | 2013 | 2018 | 16.3276 | 16.3158 | 0.0118 | 0.6 | 0.8 | [8 empty] | 0.6 | 0.8 | 14.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.079
693 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | 210/12 | С | 2.6 | 0.5 | 2013 | 2018 | 40.7982 | 10.7358 | 21.1394 | 2.6 | 0.5 | [8 empty] | 2.6 | 0.5 | 9.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7278
| Коломенский муниципальный район |  |  | 2.7 | 0.35 |  |  | 20.0436 | 20.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.35 | 0 | 2.3169 | 17.7267 | 0 | 0 | 20.0436
694 | Строительство КТП по адресу: Московская обл., Коломенский р-н., п. Пески (Дачи Советских Художников) | 2539/15 | П | 2.7 | 0.35 | 2019 | 2020 | 20.0436 | 20.0436 | [5 empty] | 2.7 | 0.35 |  |  |  |  | 2.7 | 0.35 | 0 | 2.3169 | 17.7267 | 0 | 0 | 20.0436
| Городской округ Химки |  |  | 0.3 | 0 |  |  | 1.2345 | 0.8998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8998 | 0 | 0.8998
695 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-240 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г.о. Химки, ул. Спартаковская, д.11 | 3188/16 | П | 0.3 | 0 | 2016 | 2021 | 1.2345 | 0.8998 | [7 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8998 | 0 | 0.8998
| Городской округ Ленинский район |  |  | 8.5 | 0.57 |  |  | 81.1319 | 72.8599 | 8.0504 | 2.8 | 0.57 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.57 | 42.1905 | 4.0757 | 26.5938 | 0 | 0 | 72.8599
696 | Строительство 2КЛ-6кВ от РП-6 кВ №23 до РТП-17 по адресу: 142712, Московская область, Ленинский район, Володарского п., Елохова Роща ул. | 3462/16 | П | 5.7 | 0 | 2016 | 2020 | 30.6694 | 30.6694 | [5 empty] | 5.7 | [5 empty] | 5.7 | 0 | 0 | 4.0757 | 26.5938 | 0 | 0 | 30.6694
697 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | 3830/16 | П | 1 | 0.25 | 2017 | 2018 | 39.1353 | 32.734 | 6.4013 | 1 | 0.25 | [8 empty] | 1 | 0.25 | 32.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.734
698 | Строительство ТП-3702/16, 2ЛЭП-10кВ от ТП-3702/16 до ТП-567 по адресу: Московская область, Ленинский р-н, с.п. Булатниковское, пос. Битца | 3702/16 | П | 1.8 | 0.32 | 2017 | 2018 | 11.3271 | 9.4565 | 1.6491 | 1.8 | 0.32 | [8 empty] | 1.8 | 0.32 | 9.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4565
| городской округ Дубна |  |  | 3.6 | 0.16 |  |  | 31.9098 | 31.9098 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.16 | 0 | 0 | 3.6 | 0.16 | 0 | 29.8606 | 0 | 2.0491 | 0 | 31.9098
699 | Строительство КЛ-10 кВ от ЦРП-7 до ТП-29 по адресу: Московская обл., г.Дубна | 3904/17 | П | 2.5 | 0 | 2019 | 2019 | 21.3163 | 21.3163 |  |  |  | 2.5 | [7 empty] | 2.5 | 0 | 0 | 21.3163 | 0 | 0 | 0 | 21.3163
700 | Строительство КТП вблизи КТПН-259 по адресу: Московская обл., д.Козлаки | 3907/17 | П | 0.1 | 0.16 | 2021 | 2021 | 2.0491 | 2.0491 | [7 empty] | 0.1 | 0.16 |  |  | 0.1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 2.0491 | 0 | 2.0491
701 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-43 до ТП-47 по адресу: Московская обл., г.Дубна | 3905/17 | П | 1 | 0 | 2019 | 2019 | 8.5443 | 8.5443 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 8.5443 | 0 | 0 | 0 | 8.5443
| Объекты технологического присоединения |  |  | 176.6787 | 58.953 |  |  | 2343.616 | 1737.5408 | 231.4705 | 105.7977 | 35.623 | 70.881 | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.6787 | 58.953 | 713.9 | 703.6955 | 0 | 0 | 0 | 1417.5955
| Городской округ Электросталь |  |  | 5.47 | 4.16 |  |  | 120.63 | 56.9152 | 29.3004 | 2.45 | 0.16 | 3.02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 4.16 | 18.1345 | 17.7091 | 0 | 0 | 0 | 35.8435
702 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | 132407-Р (863/14) | С | 0.32 | 0 | 2014 | 2019 | 1.4172 | 0.0236 |  |  |  | 0.32 | [7 empty] | 0.32 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0.0236
703 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-1 до ВРУ объектов по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, дом № 11, № 12 | 132671-Р, 132673-Р (1395/14) | П | 0.4 | 0 | 2015 | 2018 | 1.4328 | 1.0056 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | 0 | 1.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0056
704 | Строительство ЛЭП-6 кВ, МТП-1605166 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Электросталь г., Ногинское ш. | 1605166-Р (3379/16) | П | 0.4 | 0.16 | 2016 | 2018 | 5.1041 | 4.0264 | 0.65675 | 0.4 | 0.16 | [8 empty] | 0.4 | 0.16 | 4.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0264
705 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-255 до границы участка заявителя по адресу: 144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Захарченко | 157698 (3192/16) | С | 0.8 | 0 | 2016 | 2018 | 4.0415 | 3.2427 | 0.46806 | 0.8 | [9 empty] | 0.8 | 0 | 2.9785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9785
706 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-185 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Комсомольская, д.1 | 156428 (2765/15) | П | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 1.6676 | 1.3976 | 0.16804 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2924
707 | Строительство ЛЭП-6кВ от ТП-233 и ТП-234 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 144006, Московская область, г. Электросталь, ул. Северная (2 этап) | 153143 (2728/15) | С | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 10.4973 | 1.656 | 7.8234 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.656
708 | Установка ячеек КСО в ЦРП-215. Строительство 2БКТП-1, 2БКТП-2, КЛ-6 кВ для электроснабжения заяв по адресу:Московская область, г. Электросталь, квартал между Ногинским шоссе и проспектом Ленина с запада от дома №04 | 121784-Р (153/13) | С | 0.6 | 2 | 2013 | 2019 | 45.4512 | 15.9284 | 3.4975 |  |  | 0.6 | 2 | [6 empty] | 0.6 | 2 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0.0236
709 | Строительство ЛЭП -0,4 кВ с разных секций РУ 0,4 кВ ТП-236 до ВРУ торгового центра заявителя по адр: Московская область, г. Электросталь, Фрязевское ш, д.120 ООО "Плюс Девелопмент" | 132367-Р (569/13) | С | 0.8 | 0 | 2014 | 2019 | 3.0743 | 2.9314 |  |  |  | 0.8 | 0 | [6 empty] | 0.8 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0.0236
710 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП № 47 до ВРУ складского помещения заявителя по адресу: Московская область, г.Электросталь ул Карла Маркса с юга от территории ГСК-29" | 131280-Р (530/13) | П | 0.3 | 0 | 2014 | 2018 | 1.8348 | 1.1986 | 0.30807 | 0.3 | [9 empty] | 0.3 | 0 | 1.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1986
711 | Замена трансформаторов в ТП-78, ТП-13. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-78 до ВРУ жилого дома Заявителя, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13 до ВРУ жилого дома Заявителя, расположенного по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Расковой, дом №10 (2 этап) | 132062-Р (783/14) | П | 0 | 0 | 2014 | 2018 | 2.316 | 1.8244 | 0.44123 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6474
712 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: г. Электросталь, Южный проспект | 130036-Р (233/13) | С | 0 | 0 | 2013 | 2018 | 3.9615 | 3.0766 | 0.0118 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.9659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9659
713 | Расширение РУ 6 кВ РП 76. Строительство ТП. Строительство ЛЭП 6 кВ от РП 76 до проектируемой ТП по адресу: Московская область, г. Электросталь, Ногинское шоссе (2 Этап) | 131766-Р (539/13) | П | 1.3 | 2 | 2014 | 2019 | 19.4658 | 17.7917 | 0.030892 | 0 | 0 | 1.3 | 2 | [6 empty] | 1.3 | 2 | 0.118 | 17.6737 | 0 | 0 | 0 | 17.7917
714 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | 140053-Р (1028/14) | С | 0.09 | 0 | 2014 | 2018 | 0.39463 | 0.33855 | 0.0118 | 0.09 | 0 | [8 empty] | 0.09 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0118
715 | Строительство 2БКТП с трансформаторами 2х400 кВА, Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секции 2БКТП проектируемой по ТЗ № 906/14 от 05.03.2014г. до проектируемой 2БКТП, Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций проектируемой 2БКТП до каждого ВРУ жилых домов заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, 25-26 ( строит. ) | 131562-Р 131563-Р 146428-Р (1065/14) | П | 0.46 | 0 | 2015 | 2018 | 19.9713 | 2.4737 | 15.8828 | 0.46 | [9 empty] | 0.46 | 0 | 1.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1985
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  |  | 1.77 | 0.41 |  |  | 22.9654 | 11.8202 | 6.077 | 1.77 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0.41 | 11.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8202
716 | Строительство КТП-1600675, ЛЭП-6 кВ от КТП-154633 до КТП-1600675 по адресу: 142601, Московская область, Орехово-Зуевский район, юго-западнее п. 47 уч., С/Т «Астра | 1600675-Р (3185/16) | П | 0.7 | 0.16 | 2016 | 2018 | 6.992 | 6.1321 | 0.72745 | 0.7 | 0.16 | [8 empty] | 0.7 | 0.16 | 6.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1321
717 | Реконструкция КТП-311. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-311 до ВРУ объекта Заявителя Московская область Орехово-Зуевский р-н, 39 км. Горьковско-Егорьевского шоссе, западнее г. Куровское АЗС (2 этап) | 142594-Р (1287/14) | С | 0.3 | 0.25 | 2014 | 2018 | 1.4053 | 0.049144 |  | 0.3 | 0.25 | [8 empty] | 0.3 | 0.25 | 0.049144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049144
718 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от разных секций ТП-262 до ВРУ физкультурно-оздоровительного комплекса заявителя по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район , г. Дрезна, IV микрорайон, ул. Южная, вблизи домов №13,13а,27 | 132939-Р (901/14) | С | 0 | 0 | 2014 | 2018 | 3.5412 | 0.53173 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.53173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53173
719 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142621, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Новинское ш. | 140106-Р (2904/15) | П | 0.1 | 0 | 2016 | 2018 | 0.61819 | 0.35051 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0 | 0.35051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35051
720 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-231 до РУ-6 кВ проектируемой КТП Заявителя по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Калинина д.1б | 143435-Р (1469/14) | С | 0 | 0 | 2014 | 2018 | 3.6402 | 0.64168 | 3.2492 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.64168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64168
721 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-347 до ВРУ объекта по адресу: 142621, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Советская, дом № 129 | 133375-Р (1419/14) | С | 0.42 | 0 | 2015 | 2018 | 2.8694 | 2.4764 | 0.0118 | 0.42 | [9 empty] | 0.42 | 0 | 2.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4764
722 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Первомайская | 158699 (2908/15) | П | 0.25 | 0 | 2016 | 2018 | 1.7407 | 1.311 | 0.32904 | 0.25 | [9 empty] | 0.25 | 0 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.311
723 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Южная | 150092-Р (1698/15) | С | 0 | 0 | 2015 | 2018 | 2.1583 | 0.32769 | 1.7595 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.32769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32769
| Электрогорск, городской округ |  |  | 2.2 | 0.8 |  |  | 14.3121 | 10.9317 | 0.0472 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.8 | 9.4703 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 9.4939
724 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-347 по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Ухтомского | 131176-Р (872/14) | П | 0.3 | 0 | 2014 | 2019 | 1.775 | 1.4614 | 0.0118 |  |  | 0.3 | 0 | [6 empty] | 0.3 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0.0236
725 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | 141866-Р (1362/14) | П | 0.2 | 0 | 2015 | 2018 | 0.56351 | 0.54779 | 0.0118 | 0.2 | [9 empty] | 0.2 | 0 | 0.54779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54779
726 | Реконструкция РТП-339. Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ от РТП-339 до 2КТП по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Безымянная, д. 11 (2 Этап) | 1510585 (2973/16) | С | 1.2 | 0.8 | 2016 | 2018 | 9.3406 | 7.6721 | 0.0118 | 1.2 | 0.8 | [8 empty] | 1.2 | 0.8 | 7.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6721
727 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 142530, Московская обл, Электрогорск г, Вокзальная пл (2 Этап) | 153016-Р (2389/15) | С | 0.2 | 0 | 2015 | 2019 | 1.3943 | 0.0236 |  |  |  | 0.2 | 0 | [6 empty] | 0.2 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0.0236
728 | Строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142539, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Ленина | 1700311-Р (3882/17) | П | 0.3 | 0 | 2017 | 2018 | 1.2387 | 1.2269 | 0.0118 | 0.3 | [9 empty] | 0.3 | 0 | 1.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2269
| Павлово-Посадский муниципальный район |  |  | 0.525 | 0.27 |  |  | 8.3179 | 4.9718 | 0.62003 | 0.525 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0.27 | 4.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9718
729 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: 142505, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, д. 27 | 1607233 (3575/16) | П | 0.3 | 0.16 | 2016 | 2018 | 2.8611 | 2.1792 | 0.62003 | 0.3 | 0.16 | [8 empty] | 0.3 | 0.16 | 2.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1792
730 | Строительство КТП, ЛЭП-6кВ, ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, ул. Степуринская | 1510139-Р 1617585 (3583/16) | П | 0.225 | 0.11 | 2016 | 2018 | 5.4568 | 2.7926 |  | 0.225 | 0.11 | [8 empty] | 0.225 | 0.11 | 2.7926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7926
| Шатурский муниципальный район |  |  | 0.95 | 0 |  |  | 13.534 | 8.2402 | 0.49999 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 7.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3969
731 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Шатурский р-н, г. Шатура, ул. 1 Мая, дом №7 | 144322-Р (1640/15) | П | 0.1 | 0 | 2015 | 2018 | 1.4293 | 1.2748 | 0.031766 | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0 | 1.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2748
732 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2 по адресу: 140721, Московская область, Шатурский район, п. Бакшеево | 1604426-Р (3315/16) | П | 0.1 | 0 | 2016 | 2018 | 0.66262 | 0.43234 | 0.21848 | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0 | 0.3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3632
733 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от КТП-4 до границы земельного участка Заявителя Московская область, Шатурский р-н п. Туголесский Бор, ул. Советская | 120391-Р (895/14) | С | 0.08 | 0 | 2013 | 2018 | 0.69507 | 0.4514 | 0.0118 | 0.08 | [9 empty] | 0.08 | 0 | 0.11884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11884
734 | Реконструкция ТП-3А. Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-3А до ТП-156830 по адресу: 140700, Московская область, Шатурский район, г. Шатура, ул. Московская, д. №12А, 50:25:0010112:0014 (2 Этап) | 156830 (2899/16) | П | 0.36 | 0 | 2016 | 2018 | 2.3872 | 1.7583 | 0.21434 | 0.36 | [9 empty] | 0.36 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75
735 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: «140700, Московская обл., Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., в 32 метрах юго-восточнее з.у. с к.н. 50:25:0030304:420. 140700, Московская обл., Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., в 64 метрах юго -восточнее з.у. с к.н. 50:25:0030304:420. | 1612421-Р 1612460-Р (3802/16) | П | 0.31 | 0 | 2017 | 2018 | 1.7425 | 1.7307 | 0.0118 | 0.31 | [9 empty] | 0.31 | 0 | 1.7307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7307
736 | Строительство КТП-153135. Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-153135 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-86-ТП-91 по адресу: 140700, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Спортивная ул | 153135 (2494/15) | П | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 6.6175 | 2.5928 | 0.0118 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1594
| Луховицкий муниципальный район |  |  | 1.9 | 0.563 |  |  | 21.3969 | 19.1034 | 3.148 | 1.34 | 0.563 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.563 | 17.1808 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 17.1926
737 | Строительство СКТП, ЛЭП-6кВ, ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Егорьевский район, с.т. "Фиалка" | 153722 (3762/16) | П | 1.2 | 0.063 | 2017 | 2018 | 6.7072 | 5.3347 | 1.5877 | 1.2 | 0.063 | [8 empty] | 1.2 | 0.063 | 5.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3347
738 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, Луховицы г, Пушкина ул, дом №172а | 150755-Р (2383/15) | П | 0.56 | 0 | 2015 | 2019 | 2.3602 | 1.9344 |  |  |  | 0.56 | 0 | [6 empty] | 0.56 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0.0236
739 | Строительство 2БКТП-153789. Строительство 2ЛЭП-10 кВ до 2БКТП-153789 для электроснабжения Заявителя по адресу: 140500, Московская область, Луховицкий р-н, Луховицы г, Куйбышева ул. | 153789 (2855/15) | П | 0.14 | 0.5 | 2016 | 2018 | 12.3296 | 11.8343 | 1.5604 | 0.14 | 0.5 | [8 empty] | 0.14 | 0.5 | 11.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8343
| Городской округ Кашира |  |  | 5.06 | 1.13 |  |  | 65.051 | 46.402 | 4.3 | 5.06 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 1.13 | 32.9555 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 44.7555
740 | Строительство КТП-1603641, 2КЛ-6 кВ от КТП-1603641 до места врезки в КЛ-6 кВ направлением РП-12 – КТП-87 по адресу: 142901, Московская область, Каширский район, г. Кашира, ул. Ильича | 1603641-Р (3372/16) | С | 0.04 | 0.63 | 2016 | 2018 | 3.7254 | 3.1065 | 0.24443 | 0.04 | 0.63 | [8 empty] | 0.04 | 0.63 | 3.1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1065
741 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | 131485-Р (43/13) | С | 4.5 | 0 | 2013 | 2018 | 46.6997 | 34.3913 | 3.2331 | 4.5 | [9 empty] | 4.5 | 0 | 20.9448 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 32.7448
742 | Строительство проект ТП-143306 и КЛ-10 кв по адресу: Московская область, Каширский р-н г. Кашира ул. Садовая д. 27 | 143306-Р (1473/14) | С | 0.52 | 0.5 | 2015 | 2018 | 14.6259 | 8.9042 | 0.82238 | 0.52 | 0.5 | [8 empty] | 0.52 | 0.5 | 8.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9042
| Городской округ Озеры |  |  | 0.5 | 0.8 |  |  | 10.363 | 9.3534 | 0.025927 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 5.9386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9386
743 | Расширение РУ-10 кВ ЦРП, строительство 2БКТП с трансформаторами 2х400 кВА, строительство ЛЭП-10 кВ от разных секций РУ-10 кВ ЦРП до разных секций проектируемой 2БКТП, строительство ЛЭП-0,4 кВ от разных секций проектируемой 2БКТП до ВРУ торгово-офисного здания Заявителя по адресу: Московская область, Озерский район, г.Озеры, ул.Ленина, дом 2 | 132955-Р (903/14) | С | 0.5 | 0.8 | 2014 | 2018 | 10.363 | 9.3534 | 0.025927 | 0.5 | 0.8 | [8 empty] | 0.5 | 0.8 | 5.9386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9386
| Чеховский муниципальный район |  |  | 2.31 | 0 |  |  | 15.0522 | 12.7147 | 2.0221 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 11.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.575
744 | Строительство КВЛ-10 от ПС-567 «Полиграф» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский р-н., г, Чехов, Симферопольское ш., д.2 | 1510475-Р (3522/16) | П | 1.2 | 0 | 2016 | 2018 | 10.4472 | 8.951 | 1.4844 | 1.2 | [9 empty] | 1.2 | 0 | 8.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1148
745 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (2 Этап) | 145545-Р (1611/15) | П | 0.58 | 0 | 2015 | 2018 | 3.0091 | 2.5302 | 0.38438 | 0.58 | [9 empty] | 0.58 | 0 | 2.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2268
746 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-505. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-505 до ВРУ Заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул.Ольховая (2 Этап) | 156655 (2636/15) | П | 0.53 | 0 | 2016 | 2018 | 1.5959 | 1.2334 | 0.15336 | 0.53 | [9 empty] | 0.53 | 0 | 1.2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2334
| Городской округ Пущино |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.3856 | 5.4127 | 0.96105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3326
747 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 142290, Московская область, Пущино г., Науки пр-кт, дом №5, 5б (2 Этап) | 1607154-Р (3463/16) | П | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 6.3856 | 5.4127 | 0.96105 | [10 empty] | 0 | 0 | 5.3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3326
| Люберецкий муниципальный район |  |  | 15.42 | 4.45 |  |  | 240.1594 | 175.1337 | 25.2739 | 7.89 | 3.49 | 7.53 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.42 | 4.45 | 69.0399 | 87.8364 | 0 | 0 | 0 | 156.8764
748 | Строительство РТП-131678. Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-131678 до точки врезки в КЛ-10 кВ ПС-2 ПАО «МОЭСК»-РТП-44 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | 131678-Р (577/13) | С | 0.75 | 0 | 2014 | 2018 | 45.4099 | 38.0483 | 3.8897 | 0.75 | [9 empty] | 0.75 | 0 | 14.4483 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 38.0483
749 | Строительство 2КЛ-6 кВ, КТП-1612462 для электроснабжения заявителей по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Люберцы г, Октябрьский пр-кт, дом №249 | 1612462-Р 1613886-Р 1617759-Р (3800/16) | П | 0.2 | 0.4 | 2017 | 2018 | 3.3552 | 2.8116 |  | 0.2 | 0.4 | [8 empty] | 0.2 | 0.4 | 2.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8116
750 | Строительство 4КЛ-10 кВ, 2КТП-1615654 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Люберцы г, Смирновская ул | 1615654-Р (3860/17) | П | 0.4 | 0.8 | 2017 | 2018 | 4.4666 | 3.8774 | 0.58924 | 0.4 | 0.8 | [8 empty] | 0.4 | 0.8 | 3.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8774
751 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е | 131828-Р (770/14) | П | 0.2 | 0 | 2014 | 2018 | 4.6155 | 4.0067 |  | 0.2 | [9 empty] | 0.2 | 0 | 4.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0067
752 | Электроснабжение Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, р.п. Малаховка, ул. Лесопарковая, д.4б | 141874-Р (1252/14) | П | 0.6 | 0 | 2015 | 2018 | 0.67609 | 0.66429 |  | 0.6 | [9 empty] | 0.6 | 0 | 0.66429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66429
753 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-508до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, п/о-3, дом №53а | 1601658-Р (3292/16) | П | 0.54 | 0 | 2016 | 2018 | 2.0496 | 2.026 | 0.0118 | 0.54 | [9 empty] | 0.54 | 0 | 2.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.026
754 | Реконструкция РТП-47. Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ РТП-47 до ВРУ объекта заявителя по адресу: 140009, Московская обл., Люберецкий р-н, г.п. Красково, д. Мотяково (2 Этап) | 1601010 (3317/16) | П | 0.25 | 0 | 2016 | 2018 | 1.3331 | 1.1151 | 0.2062 | 0.25 | [9 empty] | 0.25 | 0 | 0.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9827
755 | Реконструкция РТП-24. Строительство ТП-1509968 и ЛЭП-6 кВ от РТП-24 до ТП-1509968 по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, дом № 9б (2 Этап) | 1509968-Р (3293/16) | П | 0.36 | 0.63 | 2016 | 2018 | 8.3109 | 7.5201 | 0.3233 | 0.36 | 0.63 | [8 empty] | 0.36 | 0.63 | 7.5201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5201
756 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП-130236 для электроснабжения заявителей по адресу: 140000, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., Котельнический проезд | 111137-Р 130236-Р (826/14) | П | 0.65 | 0.4 | 2014 | 2018 | 11.649 | 11.2439 | 0.40511 | 0.65 | 0.4 | [8 empty] | 0.65 | 0.4 | 11.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2439
757 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е | 131829-Р (902/14) | П | 0.2 | 0 | 2014 | 2018 | 0.42338 | 0.41158 | 0.0118 | 0.2 | [9 empty] | 0.2 | 0 | 0.41158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41158
758 | Расширение РУ 6 кВ РП-27. Строительство 2БКТП с силовыми трансформаторами 2х630 кВА. Строительство КЛ-6 кВ от РП-27 до проектируемой 2БКТП. Строительство ЛЭП-6 кВ от ближайшей опоры существующей ВЛ-6 кВ РТП-15 - ТП-355 до проектируемой 2БКТП. Строительство КЛ - 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой 2БКТП до ВРУ жилого комплекса по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, д. Марусино | 121737-Р (48/13) | С | 2.6 | 1.26 | 2014 | 2018 | 49.8396 | 20.3745 | 0.0118 | 2.6 | 1.26 | [8 empty] | 2.6 | 1.26 | 8.5745 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 20.3745
759 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ. Строительство ЛЭП-6 кВ, 2КТП-158232 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н (2 Этап) | 158232-Р 158589-Р 1510029-Р 158223-Р 1600758-Р 1600757-Р 1600756-Р 1600759-Р 1600771-Р 1603326-Р 1602773-Р 1602775-Р (3268/16) | П | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2.8544 | 0.67057 | 3.1599 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.67057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67057
760 | Монтаж ячейки 10 кВ в ТП-279. Строительство ТП-400кВА с силовым трансформатором 160 кВА. Монтаж АИИСКУЭ в проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4кВ от проектируемой ТП до ВРУ жилого дома. По адресу: Московская область, Люберецкий район, рп Малаховка, ул. Южная, д.53А | 122015-Р (261/13) | П | 0 | 0 | 2015 | 2018 | 3.8125 | 3.5688 | 0.15421 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0921
761 | Строительство 2БКТП-141128, перевод КЛ-6 кВ из ТП-326К и ТП-325А в пр. 2БКТП-141128 ТП-193, строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-141128 до ВРУ Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, поселок Калинина, корпус 20 | 141128-Р (1343/14) | С | 0 | 0 | 2014 | 2018 | 17.098 | 2.8549 | 12.595 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8549
762 | Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Проектируемый 4296 проезд | 140099-Р (1104/14) | П | 0.06 | 0.16 | 2015 | 2019 | 2.7075 | 2.6946 | 0.0118 |  |  | 0.06 | 0.16 | [6 empty] | 0.06 | 0.16 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0.0236
763 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ТП-131833 (по ТЗ-827/14) до ВРУ объекта по адресу: 140004, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Дальняя, около владения 9 | 140182-Р (1289/14) | П | 0.07 | 0 | 2015 | 2018 | 0.47529 | 0.46349 | 0.0118 | 0.07 | [9 empty] | 0.07 | 0 | 0.46349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46349
764 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-234 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, г.п. Красково, д. Машково | 142458-Р (1381/14) | П | 0.2 | 0 | 2015 | 2018 | 1.0545 | 1.0427 | 0.0118 | 0.2 | [9 empty] | 0.2 | 0 | 1.0427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0427
765 | Строительство участка ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры существующей ВЛ-6 кВ от РП-141 до ТП-145 до границ участков Заявителей по адресу: 140054, Московская область, Котельники г., Парковая ул. | 143664-Р 144184-Р (1411/14) | П | 0.1 | 0 | 2015 | 2018 | 0.86548 | 0.85368 | 0.0118 | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0 | 0.85368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85368
766 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | 150642-Р (1638/15) | П | 0.37 | 0 | 2015 | 2018 | 2.0204 | 1.7742 | 0.24615 | 0.37 | [9 empty] | 0.37 | 0 | 1.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7742
767 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Красково гп. | 151210-Р (1981/15) | П | 6.8 | 0 | 2015 | 2019 | 59.8383 | 52.43 | 3.5422 | 0 |  | 6.8 | 0 | [6 empty] | 6.8 | 0 | 0.0118 | 52.401 | 0 | 0 | 0 | 52.4128
768 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | 131425 (2972/15) | П | 0.1 | 0 | 2016 | 2018 | 0.66362 | 0.65182 | 0.0118 | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0 | 0.57595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57595
769 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140054, Московская область, г. Котельники, ул. Новая, д. №39 | 154170 (2721/15) | П | 0.2 | 0.8 | 2016 | 2019 | 13.879 | 13.3507 | 0.0118 |  |  | 0.2 | 0.8 | [6 empty] | 0.2 | 0.8 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0.0236
770 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-207 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 140052, Московская область, Люберецкий р-н, г.п.Красково, Егорьевское шоссе, д.№6 | 154369 (2495/15) | П | 0.3 | 0 | 2016 | 2018 | 0.96592 | 0.90673 | 0.033052 | 0.3 | [9 empty] | 0.3 | 0 | 0.81735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81735
771 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой РТП (В рамках ТЗ 572/13) до ВРУ Заявителя по адресу: 140008, Московская область, Люберецкий р-н, гп. Красково, д.Мотяково, д.№59 | 131366 (894/14) | П | 0.47 | 0 | 2014 | 2019 | 1.491 | 1.4792 | 0.0118 |  |  | 0.47 | 0 | [6 empty] | 0.47 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0.0236
772 | Реконструкция ТП-367 по адресу: 140053, Московская обл., г. Котельники, Дзержинское ш., д. 6 | 158602 (3230/16) | П | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 0.30457 | 0.29277 | 0.0118 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.28072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28072
| Городской округ Дзержинский |  |  | 9.99 | 1.26 |  |  | 62.3966 | 46.8223 | 12.7568 | 3.15 | 0 | 6.84 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 1.26 | 15.0344 | 30.2383 | 0 | 0 | 0 | 45.2727
773 | Строительство 2КТП-1607094, ЛЭП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения Заявителей по адресу: 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская | 1607094-Р (3723/16) | П | 0.84 | 1.26 | 2017 | 2019 | 7.2674 | 6.1832 | 1.0842 | 0 | 0 | 0.84 | 1.26 | [6 empty] | 0.84 | 1.26 | 0.118 | 5.0032 | 0 | 0 | 0 | 5.1212
774 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, г. Дзержинский | 145292-Р (1417/15) | С | 2 | 0 | 2015 | 2018 | 19.1291 | 4.6937 | 11.6179 | 2 | [9 empty] | 2 | 0 | 4.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6937
775 | Строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, пос. Котельники, карьер ЛКСМиК | 1608851-Р (3858/17) | П | 6 | 0 | 2017 | 2019 | 26.4151 | 26.4151 |  |  |  | 6 | 0 | [6 empty] | 6 | 0 | 1.18 | 25.2351 | 0 | 0 | 0 | 26.4151
776 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, Дзержинское ш., владение № 9 (2 Этап) | 1612898-Р (3715/17) | П | 0.5 | 0 | 2017 | 2018 | 1.9189 | 1.9071 | 0.0118 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0 | 1.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9071
777 | Строительство КВЛ-10 кВ от ТП-4Н до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Котельники, мкр-н Силикат, промзона, стр. 1, 50:22:0050203:0938 | 158160 (3260/16) | П | 0.5 | 0 | 2016 | 2018 | 6.5815 | 6.5504 | 0.031128 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0 | 6.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0628
778 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-7 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева | 153676 (2729/15) | П | 0.15 | 0 | 2016 | 2018 | 1.0846 | 1.0728 | 0.0118 | 0.15 | [9 empty] | 0.15 | 0 | 1.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0728
| Наро-Фоминский муниципальный район |  |  | 7.66 | 2.16 |  |  | 54.932 | 46.9178 | 4.1981 | 7.66 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 2.16 | 31.5013 | 14.2956 | 0 | 0 | 0 | 45.7969
779 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 143362, Московская область, Наро-Фоминский р-н., г. Апрелевка, ул. Сентябрьская, д.10 | 150897-Р (1793/15) | С | 0 | 0 | 2015 | 2018 | 1.7525 | 0.88584 | 0.0118 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.88584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88584
780 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-3. Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-3 до ТП-158845 по адресу: 143306, Московская область, Наро-Фоминский район, ул. Профсоюзная, дом №36, 50:26:0100303:268 (2 Этап) | 158845-Р (2900/16) | П | 1.4 | 0 | 2016 | 2018 | 7.023 | 5.1419 |  | 1.4 | [9 empty] | 1.4 | 0 | 5.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1419
781 | Строительство ТП-1601741, ЛЭП-10 кВ, КЛ-10 кВ по адресу: 143300, Московская область, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К. | 1601741-Р (3524/16) | П | 0.17 | 0.5 | 2017 | 2018 | 7.4798 | 6.5901 | 0.88968 | 0.17 | 0.5 | [8 empty] | 0.17 | 0.5 | 6.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5901
782 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ Заявителя по адресу:143362, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Горького, д.21 | 1602261-Р (3377/16) | П | 0.2 | 0.4 | 2016 | 2018 | 4.502 | 3.6272 | 0.52101 | 0.2 | 0.4 | [8 empty] | 0.2 | 0.4 | 3.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6272
783 | Реконструкция РП-12. Строительство 2КТП-155557. Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-12 до 2КТП-155557 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, Селятино рп (2 этап) | 155557 (2909/15) | С | 2 | 1.26 | 2016 | 2018 | 15.1746 | 13.226 | 1.2222 | 2 | 1.26 | [8 empty] | 2 | 1.26 | 12.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3255
784 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Апрелевка г, Куйбышевский проезд, ул. Дзержинского, ул. Пролетарская, ул. Танкистов, ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Дружбы (2 Этап) | 1613403-Р (3900/17) | П | 3.29 | 0 | 2017 | 2018 | 16.5713 | 15.4756 | 1.0957 | 3.29 | [9 empty] | 3.29 | 0 | 1.18 | 14.2956 | 0 | 0 | 0 | 15.4756
785 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-525 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 143300, Московская область, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Профсоюзная ул | 156174 (2638/15) | С | 0.6 | 0 | 2016 | 2018 | 2.4288 | 1.9711 | 0.45763 | 0.6 | [9 empty] | 0.6 | 0 | 1.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7507
| Рузский муниципальный район |  |  | 0.52 | 0.04 |  |  | 4.7215 | 3.4917 | 0.32809 | 0.3 | 0 | 0.22 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.04 | 3.0688 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 3.0924
786 | Строительство МТП-1603139 для электроснабжения заявителя по адресу: 143131, Московская обл, Рузский р-н, Тучково рп., Силикатная ул. дом №2 «Б», помещение 1 | 1603139-Р (3620/16) | П | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2.1717 | 1.8219 | 0.30449 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8219
787 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143131, Московская область, Рузский р-н, Тучково рп, Восточная ул., участок №7/1 | 1610736-Р (3726/16) | П | 0.3 | 0 | 2017 | 2018 | 1.2351 | 1.2233 | 0.0118 | 0.3 | [9 empty] | 0.3 | 0 | 1.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2233
788 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1375 до ВРУ объекта, расположенного по адресу: Рузский р-н, Руза г, Федеративная ул, д. 12, пом. 1-7, 13-28 | 122022-Р (711/13) | П | 0.12 | 0.04 | 2014 | 2019 | 0.67242 | 0.0236 |  |  |  | 0.12 | 0.04 | [6 empty] | 0.12 | 0.04 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0.0236
789 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы земельного участка Заявителя по адресу: 143160, Московская область, Рузский р-н, Дорохово п, Виксне ул. | 153624 (2845/15) | П | 0.1 | 0 | 2016 | 2019 | 0.64223 | 0.42286 | 0.0118 |  |  | 0.1 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0.0236
| Волоколамский муниципальный район |  |  | 0.15 | 0.4 |  |  | 2.8787 | 2.5475 | 0.0118 | 0 | 0 | 0.15 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.4 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0.0236
790 | Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево | 131045-Р (806/14) | П | 0.15 | 0.4 | 2014 | 2019 | 2.8787 | 2.5475 | 0.0118 |  |  | 0.15 | 0.4 | [6 empty] | 0.15 | 0.4 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0.0236
| Клинский муниципальный район |  |  | 3.48 | 0 |  |  | 18.3142 | 14.443 | 2.1741 | 2.82 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 11.6627 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 11.6745
791 | Внешняя схема электроснабжения объекта заявителя по адресу: 141601, Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, Волоколамское ш (2 Этап) | 1610295-Р (3633/16) | П | 0.6 | 0 | 2016 | 2018 | 3.4358 | 2.6867 | 0.6834 | 0.6 | [9 empty] | 0.6 | 0 | 2.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6867
792 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-31 до границы участка Заявителя по адресу: 141601, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Советская пл., дом № 20, строение 6 | 1607957-Р (3668/16) | П | 0.17 | 0 | 2017 | 2018 | 2.3421 | 1.707 | 0.41875 | 0.17 | [9 empty] | 0.17 | 0 | 1.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.707
793 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-306 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Победы ул. | 141107-Р (1196/14) | П | 0.45 | 0 | 2015 | 2018 | 2.2146 | 1.9511 | 0.26351 | 0.45 | [9 empty] | 0.45 | 0 | 1.9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9511
794 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | 141657-Р (1257/14) | С | 0.66 | 0 | 2015 | 2019 | 3.5741 | 2.7921 | 0.0118 |  |  | 0.66 | 0 | [6 empty] | 0.66 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0.0236
795 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | 141180-Р (1466/14) | С | 1.6 | 0 | 2015 | 2018 | 6.7475 | 5.3062 | 0.79661 | 1.6 | [9 empty] | 1.6 | 0 | 5.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3062
| Истринский муниципальный район |  |  | 3.75 | 0 |  |  | 20.4866 | 17.3284 | 2.5467 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 17.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2044
796 | Строительство ТП-1600921, ЛЭП-6 кВ от ТП-444 до ТП-1600921, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1600921 до границы участка Заявителя по адресу: 143500, Московская область, Истринский район, г. Истра, ул. Московская, участок № 5 | 1600921-Р (3308/16) | П | 1.6 | 0 | 2016 | 2018 | 8.0109 | 6.5299 | 0.89732 | 1.6 | [9 empty] | 1.6 | 0 | 6.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5299
797 | Внешняя схема электроснабжения объекта заявителя по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н, с. Лучинское (2 Этап) | 1610468 (3734/16) | П | 0.3 | 0 | 2016 | 2018 | 1.8974 | 1.5544 | 0.34298 | 0.3 | [9 empty] | 0.3 | 0 | 1.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5544
798 | Строительство ЛЭП-6 кВ от РП-84 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г., Волоколамская 1-я ул., дом №74а | 1613662-Р (3727/16) | П | 0.32 | 0 | 2017 | 2018 | 1.6638 | 1.3573 | 0.30648 | 0.32 | [9 empty] | 0.32 | 0 | 1.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3439
799 | Внешняя схема электроснабжения объекта заявителя по адресу: 143500, Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Комарова (2 Этап) | 1600877-Р (3631/16) | П | 0.3 | 0 | 2016 | 2018 | 1.601 | 1.2246 | 0.3486 | 0.3 | [9 empty] | 0.3 | 0 | 1.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2246
800 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-124/734 до границы участка Заявителя по адресу: 143500, Московская область, Истринский район, п. Глебовский, ул. Гагарина, дом № 20 | 1606590-Р (3375/16) | П | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 1.0135 | 0.7643 | 0.24923 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.65378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65378
801 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143532, Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Керамическая | 1700711-Р (3973/17) | П | 0.5 | 0 | 2017 | 2018 | 3.2976 | 3.2858 | 0.0118 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0 | 3.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2858
802 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Истра г (2 Этап) | 1616030-Р (3859/17) | П | 0.13 | 0 | 2017 | 2018 | 0.86036 | 0.84856 | 0.0118 | 0.13 | [9 empty] | 0.13 | 0 | 0.84856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84856
803 | Внешняя схема энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143500 Московская обл, Истринский р-н, Глебовский п, Октябрьская ул., дом №71 корпус А | 1605983 (3530/16) | П | 0.6 | 0 | 2016 | 2018 | 2.142 | 1.7635 | 0.37847 | 0.6 | [9 empty] | 0.6 | 0 | 1.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7635
| Талдомский муниципальный район |  |  | 2.29 | 2.06 |  |  | 28.556 | 23.2082 | 5.0826 | 2.29 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 2.06 | 23.2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2082
804 | Строительство СКТП, ЛЭП-10кВ от РУ-10 кВ ТП-760 до проектируемой СКТП по адресу: 141960, Московская обл, Талдомский р-н | 1616454-Р (3816/17) | П | 1.65 | 0.06 | 2017 | 2018 | 10.5971 | 9.6369 | 0.96028 | 1.65 | 0.06 | [8 empty] | 1.65 | 0.06 | 9.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6369
805 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Талдомский р-н, пгт.Запрудня | 153833-Р (2306/15) | П | 0.64 | 2 | 2015 | 2018 | 17.9588 | 13.5714 | 4.1223 | 0.64 | 2 | [8 empty] | 0.64 | 2 | 13.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5714
| Пушкинский муниципальный район |  |  | 29.07 | 2.79 |  |  | 277.8096 | 180.1377 | 13.014 | 21.04 | 2.63 | 8.03 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.07 | 2.79 | 68.7711 | 106.9308 | 0 | 0 | 0 | 175.7019
806 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141231, Московская область, Пушкинский район, рп Лесной, в районе ул. Советская | 1617319 (3650/17) | П | 0.12 | 0 | 2017 | 2018 | 0.81051 | 0.53893 |  | 0.12 | [9 empty] | 0.12 | 0 | 0.53893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53893
807 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный (квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина) | 143295-Р (1347/14) | П | 1.8 | 0 | 2017 | 2019 | 9.1363 | 0.0236 |  |  |  | 1.8 | 0 | [6 empty] | 1.8 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0.0236
808 | Расширение РУ 6 кВ РП-1549. Строительство 2 КТП с трансформаторами 2х630 кВА. Строительство 2 КЛ 6 кВ РП-1549 до проектируемой 2 КТП. Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой 2 КТП до ВРУ санатория заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе д. Костино. | 132113-Р (1011/14) | С | 0.6 | 1.26 | 2014 | 2018 | 12.7478 | 1.7079 |  | 0.6 | 1.26 | [8 empty] | 0.6 | 1.26 | 1.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7079
809 | Строительство ТП-1604115, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ «Л.671» до ТП-1604115, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1604115 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Новая деревня, ул. Кирова | 1604115-Р (3368/16) | П | 0.12 | 0.25 | 2016 | 2018 | 2.451 | 2.2422 | 0.0118 | 0.12 | 0.25 | [8 empty] | 0.12 | 0.25 | 2.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2422
810 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-3, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: 141292, Московская область, Красноармейск г, Свердлова ул. (2 Этап) | 155287-Р (3007/16) | П | 0.5 | 0 | 2016 | 2018 | 1.9417 | 1.2979 | 0.43512 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2979
811 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-1513 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, ул. Центральная, д.1 | 1600363-Р 1600364-Р (3348/16) | П | 0.5 | 0 | 2016 | 2018 | 2.1182 | 1.4406 | 0.45465 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0 | 1.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4406
812 | Строительство КВЛ-6 кВ от ТП-1227 до ТП-1510400 по адресу: Московская область, Пушкинский район, 33 км Ярославского шоссе, 50:13:0060214:0001 (2 Этап) | 1510400-Р (3257/16) | С | 0.3 | 0 | 2016 | 2018 | 2.0181 | 1.6414 | 0.22217 | 0.3 | [9 empty] | 0.3 | 0 | 1.6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6042
813 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС-685 "Мамонтовская" ПАО «МОЭСК» до проектируемой РТП-141542, расположенной по адресу: 141200, Московская оласть, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Лесная 22. Строительство двух КЛ-6 кВ от проектируемой РТП-141542до проектируемой ТП -141572, расположенной по адресу: 141200, Московская область Пушкинский р-н, г. Пушкино, 1-й Некрасовский пр-д 11 (1, 2 Этапы) | 141542-Р 141572-Р (1111/14) | С | 2.4 | 0 | 2014 | 2018 | 40.9591 | 25.1453 | 3.54 | 2.4 | [9 empty] | 2.4 | 0 | 13.3453 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 25.1453
814 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | 143907-Р (1427/14) | П | 2.75 | 0 | 2014 | 2018 | 19.9696 | 18.881 | 0.0118 | 2.75 | [9 empty] | 2.75 | 0 | 7.081 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 18.881
815 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | 145837-Р (1645/15) | П | 6 | 0 | 2015 | 2019 | 48.1223 | 42.7137 | 0.97968 | 0 |  | 6 | 0 | [6 empty] | 6 | 0 | 0.0118 | 42.0072 | 0 | 0 | 0 | 42.019
816 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул.Шоссейная, дом №1 | 152843-Р (2250/15) | С | 0.8 | 0 | 2015 | 2018 | 2.3464 | 1.9786 | 0.32545 | 0.8 | [9 empty] | 0.8 | 0 | 1.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2016
817 | Строительство кабельных линий 6 кВ РТП-1531 - ТП-120730 - ТП-102127 - ТП-141576 - ТП-120729 по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д.143, мкр. Серебрянка, 13 квартал, ул. Тургенева, д. 15 и ул. Тургенева, д. 13 (1, 2, 3 этап) | 141576-Р 120730-Р 120729-Р (1110/14) | С | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 44.3401 | 0.81518 | 2.3703 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.81518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81518
818 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская | 130245-Р (603/13) | С | 4.4 | 0.8 | 2014 | 2018 | 21.2439 | 17.9382 | 0.026369 | 4.4 | 0.8 | [8 empty] | 4.4 | 0.8 | 6.1382 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 17.9382
819 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | 142384-Р 142389-Р (1181/14) | П | 0.95 | 0 | 2014 | 2018 | 5.8025 | 5.7789 | 0.0118 | 0.95 | [9 empty] | 0.95 | 0 | 5.1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1845
820 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | 131279-Р (1144/14) | П | 2 | 0 | 2014 | 2018 | 14.6669 | 12.8199 | 3.5663 | 2 | [9 empty] | 2 | 0 | 6.9199 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 12.8199
821 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л.800 и Л.799. до РУ-6 кВ ТП-122273 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н. | 122273-Р (1305/14) | П | 3 | 0 | 2014 | 2018 | 17.825 | 16.0268 | 0.0118 | 3 | [9 empty] | 3 | 0 | 3.7906 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 15.5906
822 | Строительство проект. ТП-131041, КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: 141202, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Октябрьская, дом № 26 | 131041-Р (1399/14) | П | 0.14 | 0.32 | 2014 | 2018 | 12.9813 | 12.2279 | 0.40562 | 0.14 | 0.32 | [8 empty] | 0.14 | 0.32 | 11.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6466
823 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | 144545/Р/1/ЦА (1344/14) | С | 2.46 | 0 | 2015 | 2018 | 16.2105 | 15.5812 | 0.62933 | 2.46 | [9 empty] | 2.46 | 0 | 3.7812 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 15.5812
824 | Строительство СКТП-142890, ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л. 831 по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкрн. Звягино, ул.Школьная | 142890-Р (1383/14) | П | 0.23 | 0.16 | 2014 | 2019 | 2.1184 | 1.3384 | 0.0118 |  |  | 0.23 | 0.16 | [6 empty] | 0.23 | 0.16 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0.0236
| Городской округ Долгопрудный |  |  | 0.29 | 0 |  |  | 2.8035 | 2.0474 | 0.0118 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 1.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8088
825 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-475 до ВРУ очистных сооружений ливневой канализации по адресу: Московская область, г.Долгопрудный, ул. 1-ая Советская | 110961-Р (804/14) | П | 0.29 | 0 | 2014 | 2018 | 2.8035 | 2.0474 | 0.0118 | 0.29 | [9 empty] | 0.29 | 0 | 1.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8088
| Городской округ Балашиха |  |  | 5.14 | 1.25 |  |  | 40.8965 | 32.9886 | 2.3813 | 4.71 | 1.25 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 1.25 | 32.8915 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 32.9033
826 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-82 по адресу: 143912, Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов в районе ул. Западная | 153279 (2499/15) | П | 0.13 | 0 | 2016 | 2018 | 0.87777 | 0.85417 | 0.0118 | 0.13 | [9 empty] | 0.13 | 0 | 0.76891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76891
827 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-416 по адресу: Московская область, г. Балашиха. Ул. Заречная | 1609899 (3761/16) | П | 0.6 | 0 | 2017 | 2018 | 2.2546 | 1.7903 | 0.46438 | 0.6 | [9 empty] | 0.6 | 0 | 1.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7903
828 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом № 44 | 152303-Р (2095/15) | П | 0.43 | 0 | 2015 | 2019 | 1.9348 | 0.0236 |  |  |  | 0.43 | 0 | [6 empty] | 0.43 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0.0236
829 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 143912, Московская область, г. Балашиха, ул. Советская, 50:15:0010702:0047 | 153277-Р (2309/15) | П | 0.61 | 0 | 2015 | 2018 | 5.35 | 3.9992 |  | 0.61 | [9 empty] | 0.61 | 0 | 3.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9992
830 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до ВРУ нежилого здания Заявителя по адресу: г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | 144258/Р/1/ЦА (1492/14) | П | 0.28 | 0 | 2015 | 2018 | 1.652 | 1.2369 |  | 0.28 | [9 empty] | 0.28 | 0 | 1.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2369
831 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 по адресу: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Трудовых Резервов | 1602006-Р (3466/16) | С | 0.3 | 0 | 2016 | 2018 | 1.1516 | 0.61643 | 0.4175 | 0.3 | [9 empty] | 0.3 | 0 | 0.61643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61643
832 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-71 по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Советская, д.29А | 1600679-Р (3343/16) | П | 0.35 | 0 | 2016 | 2018 | 5.3882 | 4.7565 | 0.19379 | 0.35 | [9 empty] | 0.35 | 0 | 4.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7565
833 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 143912, Московская область, Балашихинский р-н, Балашиха г., Фадеева ул., дом №2 (2 Этап) | 155427-Р (3378/16) | П | 0.7 | 1 | 2016 | 2018 | 7.9898 | 6.2468 | 1.0587 | 0.7 | 1 | [8 empty] | 0.7 | 1 | 6.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2468
834 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП-1617125 для электроснабжения заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш | 1617125-Р (3911/17) | П | 1 | 0.25 | 2017 | 2018 | 10.3568 | 10.1549 | 0.20192 | 1 | 0.25 | [8 empty] | 1 | 0.25 | 10.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1549
835 | Внешнее электроснабжения ООО "Корбис-К" по адресу: Московская область Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км. автодороги М-7 "Волга" (правая сторона) | 145116/Р/1/ЦА (1493/14) | С | 0.74 | 0 | 2015 | 2018 | 3.9409 | 3.3099 | 0.033219 | 0.74 | [9 empty] | 0.74 | 0 | 3.3099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3099
| Городской округ Лосино-Петровский |  |  | 5.87 | 1.43 |  |  | 59.1919 | 31.4024 | 17.9737 | 5.87 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 1.43 | 19.6024 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 31.4024
836 | Строительство ТП-1603166 и 2КЛ-6 кВ от ТП-1603166 до места врезки в КЛ-6 кВ направлением ТП-211 - ТП-212 по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, земельный участок-50:14:0000000:146047 | 1603166 (3294/16) | П | 0.15 | 0.63 | 2016 | 2018 | 8.8503 | 3.9751 | 0.50504 | 0.15 | 0.63 | [8 empty] | 0.15 | 0.63 | 3.9751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9751
837 | Строительство КТП 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-232 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до ВРУ многоэтажного жилого здания по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, пересечение ул. Пушкина и Чехова | 141146 (1106/14) | П | 0.5 | 0.8 | 2016 | 2018 | 5.1336 | 4.2209 | 0.91268 | 0.5 | 0.8 | [8 empty] | 0.5 | 0.8 | 4.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2209
838 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, западнее животноводческого товарищества «Содружество» (1 Этап) | 1607023-Р 1607367-Р (3638/16) | П | 0.62 | 0 | 2016 | 2018 | 3.2025 | 2.5155 | 0.68703 | 0.62 | [9 empty] | 0.62 | 0 | 2.5155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5155
839 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский | 145937/Р/1/ЦА (1499/15) | С | 4.6 | 0 | 2015 | 2018 | 42.0055 | 20.6909 | 15.869 | 4.6 | [9 empty] | 4.6 | 0 | 8.8909 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 20.6909
| Городской округ Звенигород |  |  | 8 | 0 |  |  | 74.5597 | 69.0794 | 5.4802 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.18 | 65.5762 | 0 | 0 | 0 | 66.7562
840 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | 1612254 ЦА-4/16 | П | 8 | 0 | 2017 | 2019 | 74.5597 | 69.0794 | 5.4802 | 0 |  | 8 | 0 | [6 empty] | 8 | 0 | 1.18 | 65.5762 | 0 | 0 | 0 | 66.7562
| Красногорский муниципальный район |  |  | 1.55 | 0.35 |  |  | 34.0229 | 10.7685 | 15.9067 | 1.15 | 0.1 | 0.4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0.35 | 10.5487 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 10.5605
841 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | 143586 (2951/15) | С | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 20.2245 | 3.6693 | 15.2188 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.6693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6693
842 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Советская | 153362-Р (2486/15) | П | 0.4 | 0.25 | 2015 | 2019 | 5.1136 | 0.0236 |  |  |  | 0.4 | 0.25 | [6 empty] | 0.4 | 0.25 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0.0236
843 | Строительство ЛЭП-10кВ от ТП-379034 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино | 155341 (2762/15) | С | 0.7 | 0 | 2016 | 2018 | 4.5547 | 3.8068 | 0.0118 | 0.7 | [9 empty] | 0.7 | 0 | 3.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8068
844 | Строительство ЛЭП-6кВ от ТП-24 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино | 155346 (2763/15) | С | 0.1 | 0 | 2016 | 2018 | 0.77288 | 0.66086 | 0.038266 | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0 | 0.66086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66086
845 | Строительство ЛЭП-6кВ от ТП-76 до проектируемой П Заявителя по адресу: Московская область. Красногорский р-н, пгт. Нахабино | 155347 (2764/15) | П | 0.15 | 0 | 2016 | 2018 | 1.0816 | 0.72919 | 0.24097 | 0.15 | [9 empty] | 0.15 | 0 | 0.72919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72919
846 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, КТП-1612176 для электроснабжения заявителя по адресу: 143432, Московская область, Красногорский р-н, Нахабино рп, Институтская ул., дом №26 | 1612176-Р (3799/16) | П | 0.2 | 0.1 | 2017 | 2018 | 2.2756 | 1.8787 | 0.39687 | 0.2 | 0.1 | [8 empty] | 0.2 | 0.1 | 1.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6707
| Раменский муниципальный район |  |  | 1.83 | 1.43 |  |  | 15.5068 | 12.7361 | 2.0133 | 1.73 | 1.43 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 1.43 | 12.7243 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 12.7361
847 | Строительство КТП-1602565, КВЛ-10 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: 140142, Московская область, Раменский р-н, Вялки д. | 1602565-Р (3362/16) | П | 0.6 | 0.63 | 2016 | 2018 | 6.19 | 5.2527 | 0.80793 | 0.6 | 0.63 | [8 empty] | 0.6 | 0.63 | 5.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2527
848 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140155, Московская область, Раменский р-н, Новохаритоновское сельское поселение | 151066-Р (1832/15) | С | 0.1 | 0 | 2016 | 2019 | 0.65168 | 0.0236 |  |  |  | 0.1 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0.0236
849 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140163, Московская обл, Раменский р-н, Хрипань д, Центральная ул. (1, 2 Этапы) | 1607538-Р (3912/17) | П | 0.2 | 0 | 2017 | 2018 | 1.2053 | 0.0118 | 1.1935 | 0.2 | [9 empty] | 0.2 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0118
850 | Строительство 2КТП-1605623. Строительство ЛЭП-10 кВ и КВЛ-10 кВ до 2КТП-1605623 для электроснабжения Заявителя по адресу: 140120, Московская обл, Раменский р-н, Ильинский рп, Первомайкая ул, дом №15 | 1605623-Р (3521/16) | П | 0.93 | 0.8 | 2017 | 2018 | 7.4598 | 7.448 | 0.0118 | 0.93 | 0.8 | [8 empty] | 0.93 | 0.8 | 7.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.448
| Воскресенский муниципальный район |  |  | 0.49 | 0.8 |  |  | 17.763 | 13.2071 | 1.4063 | 0.49 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.8 | 12.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9947
851 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | 150145-Р (1784/15) | П | 0.1 | 0.8 | 2015 | 2018 | 5.4763 | 4.4506 | 0.4392 | 0.1 | 0.8 | [8 empty] | 0.1 | 0.8 | 4.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4506
852 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н., г. Воскресенск, ул. Суворова, д №7 | 1618133-Р (3876/17) | П | 0.1 | 0 | 2017 | 2018 | 0.67053 | 0.49854 | 0.172 | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0 | 0.49854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49854
853 | Строительство ЛЭП-6кВ от ТП-21 до границы участка Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Советская (2 Этап) | 156047 (2726/15) | С | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 5.0819 | 2.7155 | 0.7833 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7155
854 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП – 23 для подключения заявителя, по адресу: Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Ленинская, корпус 22 | 132924-Р (886/14) | С | 0.29 | 0 | 2014 | 2018 | 2.5792 | 2.4672 | 0.0118 | 0.29 | [9 empty] | 0.29 | 0 | 2.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2548
855 | Строительство КТП, ЛЭП-6кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143500, Московская область, Воскресенкский р-н, г. Воскресенск, ул. Суворова, д. №2 | 158189 1510251 (2957/15) | С | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 3.955 | 3.0753 | [11 empty] | 0 | 0 | 3.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0753
| Городской округ Ивантеевка |  |  | 0.64 | 0 |  |  | 7.8948 | 7.883 | 0.0118 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 7.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.883
856 | Внешняя схема элктроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Ивантеевка г., Кирова ул. (2 Этап) | 1601143-Р (3349/16) | П | 0.64 | 0 | 2016 | 2018 | 7.8948 | 7.883 | 0.0118 | 0.64 | [9 empty] | 0.64 | 0 | 7.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.883
| Одинцовский муниципальный район |  |  | 37.8377 | 24.4 |  |  | 856.4822 | 665.6854 | 54.4 | 12.4747 | 12.2 | 25.363 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8377 | 24.4 | 160.7839 | 250.8859 | 0 | 0 | 0 | 411.6697
857 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | 1605081 ТУ-82 ЦА-3/16 | П | 2.7 | 2 | 2016 | 2018 | 29.6758 | 25.8728 | 3.7912 | 2.7 | 2 | [8 empty] | 2.7 | 2 | 6.5263 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 24.2263
858 | ТП-1441) Стр-во ТП, КЛ-6 кВ ТЗ-05-13-12 ООО "Одинцовская машиностр.компания" ул.Восточная г.Одинцово | ТЗ-05-13-12 | С | 0 | 0 | 2015 | 2018 | 1.9893 | 1.3507 | 0.63161 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3507
859 | ТП-1263) Стр-во ТП, КЛ-10 кВ ТЗ-03-14-62 ООО "Красная горка" д. Ликино | ТЗ-03-14-62 | С | 0 | 0 | 2015 | 2018 | 3.1094 | 2.0417 | 0.95471 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0417
860 | ТП-1474) Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-210846 ТЗ-02-15-76 Черных И.Г. г. Голицыно, мкр. Северный | ТЗ-02-15-76 | С | 0 | 0 | 2015 | 2018 | 0.091613 | 0.062423 | 0.029189 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.062423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062423
861 | ТП-1440) Стр-во ТП, КЛ-10 кВ ТЗ-02-15-67 ЗАО "Производственное объединение "Витрина" р.п.Б.Вяземы | ТЗ-02-15-67 | С | 0 | 0 | 2015 | 2018 | 11.5866 | 9.1047 | 1.3625 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.9138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9138
862 | ТУ к ТЗ № 03-15-18 Новое строит-во ТП, ВКЛ-10 кВ , Одинцовский р-н , д. Ликино | ТЗ-03-15-18 | С | 0 | 0 | 2015 | 2018 | 4.7732 | 2.9288 | 0.87906 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8799
863 | ТУ к ТЗ № 05-13-109 Новое строит-во ТП, ВКЛ-6 кВ АОА "Трест Мособлстрой№6" г. Одинцово, Яскино | ТЗ-05-13-109 | С | 0.458 | 0 | 2014 | 2018 | 10.8539 | 8.5457 | 0.73545 | 0.458 | [9 empty] | 0.458 | 0 | 8.5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5457
864 | ТП-1070) Стр-во РТП, КЛ-10 кВ ТЗ-05-13-103 Управляющая компания ООО "АФИ РУС" г. Одинцово | ТЗ-05-13-103 | С | 0 | 2.5 | 2014 | 2018 | 38.9415 | 7.1609 | 3.3485 |  | 2.5 | [8 empty] | 0 | 2.5 | 7.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1609
865 | ТП-1400) Стр-во ТП, КЛ-10 кВ ТЗ-05-14-218 г. Одинцово ООО "Региональное агропроизводств.объединение | ТЗ-05-14-218 | С | 0 | 0 | 2015 | 2019 | 75.2778 | 54.7952 | 9.7812 | [10 empty] | 0 | 0 | 9.9552 | 44.84 | 0 | 0 | 0 | 54.7952
866 | Новое строительство ТП-1,КЛ-10кВ | ТУ ТЗ-05-14-218-1 | С | 1.762 | 6.4 | 2017 | 2018 | 41.0763 | 24.1997 | 0.0118 | 1.762 | 6.4 | [8 empty] | 1.762 | 6.4 | 6.4997 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 24.1997
867 | ТП-1342) Стр-во КЛ-10 кВ ООО "ТРЦ Одинцово", компл.РУ-10 кВ проектируемой ТП д. Лохино ТЗ-05-14-23 | ТЗ-05-14-23 | С | 1.9 | 0 | 2015 | 2019 | 30.7032 | 14.1717 | 4.8345 |  |  | 1.9 | 0 | [6 empty] | 1.9 | 0 | 10.3388 | 3.8329 | 0 | 0 | 0 | 14.1717
868 | ТП-1363) Стр-во ТП, КЛ-10/0,4 кВ ТЗ-04-14-7 с. Юдино Администрация Одинцовского мун.р-на Моск.обл. | ТЗ-04-14-7 | С | 0 | 0 | 2015 | 2018 | 12.545 | 5.9777 | 2.7952 | [10 empty] | 0 | 0 | 5.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9777
869 | Строительство ТП, КЛ-10/0,4 кВ ЗАО "Соцпромстрой" по адресу: 141601, Московская область, Одинцовский р-н, д. Мамонтово, Можайское шоссе, вблизи жилого дома 136 | ТУ ТЗ-05-14-51 | С | 0 | 0 | 2015 | 2018 | 18.6525 | 15.6518 | 3.0007 | [10 empty] | 0 | 0 | 7.3918 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 15.6518
870 | ТП-1519) Стр-во ТП, КЛ-10 кВ ТЗ-05-15-36 ЗАО "Строительно-монтажное управление-6 Новоивановское" | ТЗ-05-15-36 | С | 0 | 0 | 2015 | 2018 | 14.4231 | 9.8894 | 3.1859 | [10 empty] | 0 | 0 | 9.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8894
871 | ТУ к ТЗ № 02-15-5 Новое строит-во РП, КЛ-10 кВ ,Одинцовский р-н , г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы | (ТЗ-02-15-5 анулировано) ТЗ-02-15-147 | С | 18.8 | 1.6 | 2015 | 2019 | 103.6316 | 103.6316 |  |  |  | 18.8 | 1.6 | [6 empty] | 18.8 | 1.6 | 10.3823 | 93.2493 | 0 | 0 | 0 | 103.6316
872 | ТП-1520) Стр-во ТП, КЛ-10 кВ ТЗ-02-15-83 ОАО "Опытно-механический завод "Голицынский" д. М.Вяземы | ТЗ-02-15-83 | С | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 19.1718 | 6.617 | 3.0942 | [10 empty] | 0 | 0 | 6.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.617
873 | ТП-1227) Стр-во ТП, КЛ-10 кВ ТЗ-05-13-55 ООО "СпецСтрой" г. Одинцово, ул. Садовая, 9 | ТЗ-05-13-55 | С | 0 | 2 | 2014 | 2019 | 2.3144 | 0.87868 | 0.0118 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0 | 2 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0.0236
874 | ТП-1376) Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-515100 ТЗ-05-14-84 ООО "ОКС СУ-155" мкр.Трехгорка | ТЗ-05-14-84 | С | 0.2 | 0 | 2015 | 2019 | 0.57387 | 0.4473 | 0.0118 |  |  | 0.2 | 0 | [6 empty] | 0.2 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0.0236
875 | ТП-1376) Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-515100 ТЗ-05-14-84 ООО "ОКС СУ-155" мкр.Трехгорка | ТЗ-05-14-83 | С | 0.9 | 0 | 2015 | 2019 | 0.7717 | 0.60556 | 0.0118 |  |  | 0.9 | 0 | [6 empty] | 0.9 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0.0236
876 | ТП-1378)Стр-во ТП,КЛ-10/0,4 кВ ТЗ-05-14-82 ООО"ОКС СУ-155" мкр.Трехгорка (1013,3 кВт ж\д корп.82,83) | ТЗ-05-14-82 | С | 0.5 | 0.8 | 2015 | 2019 | 0.89572 | 0.70477 | 0.0118 |  |  | 0.5 | 0.8 | [6 empty] | 0.5 | 0.8 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0.0236
877 | ТП-1379) Стр-во ТП, КЛ-10 кВ ТЗ-05-14-151 ООО"ОКС СУ-155" мкр.Трехгорка (961 кВт ВЗУ) | ТЗ-05-14-151 | С | 0.3 | 0.5 | 2015 | 2019 | 0.80251 | 0.63021 | 0.0118 |  |  | 0.3 | 0.5 | [6 empty] | 0.3 | 0.5 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0.0236
878 | ТУ к ТЗ №04-14-260 Новое строит-во КЛ-10 кВ от РТП-41005 Одинцовский р-н, с. Юдино | ТЗ-04-14-260 | С | 0 | 0 | 2015 | 2018 | 66.4568 | 51.3828 | 12.7715 | [10 empty] | 0 | 0 | 9.7524 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 21.5524
879 | ТП-708) Стр-во РТП,ТП и КЛ-10 кВ п.Трехгорка(ООО"ОКС СУ-155) ТЗ-05-09-96 | ТЗ-05-09-96 от 11.03.2011 | С | 0.5 | 2.5 | 2011 | 2019 | 232.5728 | 195.9733 | 0.0118 |  |  | 0.5 | 2.5 | [6 empty] | 0.5 | 2.5 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0.0236
880 | Новое строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-510538 МУП "Служба капитального строительства" Московская область, город Одинцово, улица Вокзальная | ТУ №ТЗ-05-14-177-1 | С | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2.713 | 1.7644 | 0.11068 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2367
881 | Новое строительство РТП, ТП, КЛ-6кВ ОАО "Гратис" д. Губкино | ТУ №ТЗ-05-09-41 | С | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 21.3887 | 13.3302 | 0.75272 | [10 empty] | 0 | 0 | 5.5611 | 7.7691 | 0 | 0 | 0 | 13.3302
882 | Новое строительство КЛ-0,4кВ от ТП-313207 Администрация Одинцовского муниципального района Московской области по адресу: Московская область, Одинцовский район, поселок Горки-10 | ТУ №ТЗ-03-15-148 | П | 1.713 | 0 | 2016 | 2018 | 4.5078 | 4.5078 |  | 1.713 | [9 empty] | 1.713 | 0 | 4.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5078
883 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | ТУ №ТЗ-05-13-171 | С | 0.799 | 0.8 | 2016 | 2018 | 17.4478 | 17.3298 | 0.118 | 0.799 | 0.8 | [8 empty] | 0.799 | 0.8 | 4.3498 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 17.3298
884 | Комплектация РУ-0,4кВ проектируемой ТП (№ТУ-03-15-1662) ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, с. Жаворонки | ТУ №ТЗ-03-16-3 | П | 0 | 0.8 | 2016 | 2019 | 11.1009 | 10.5884 | 0.0118 |  | 0 |  | 0.8 | [6 empty] | 0 | 0.8 | 0.0118 | 10.5766 | 0 | 0 | 0 | 10.5884
885 | Новое строительство КЛ-0,4кВ от ТП-515060 ООО "Сапфир" по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Можайское ш., д.99 | ТУ №ТЗ-05-15-16 | П | 0.471 | 0 | 2016 | 2018 | 1.2399 | 1.1726 | 0.0118 | 0.471 | [9 empty] | 0.471 | 0 | 1.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1726
886 | Новое строительство ТП, КЛ-6кВ ООО "Интерстройсервис" по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Большие Вяземы, Можайское шоссе, д.2а | ТУ №ТЗ-02-15-135 | П | 0.07 | 0.25 | 2016 | 2018 | 2.916 | 2.7699 | 0.0118 | 0.07 | 0.25 | [8 empty] | 0.07 | 0.25 | 2.7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7699
887 | Новое строительство КЛ-6кВ, КТПН Галюкевич Н.А. СМР, ЭМР, ПНР по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, гп. Одинцово, п. Москворецкого леспаркхоза, д.1 | ТУ №ТЗ-02-15-112 | П | 0.033 | 0.25 | 2016 | 2018 | 2.7633 | 2.6477 | 0.0118 | 0.033 | 0.25 | [8 empty] | 0.033 | 0.25 | 2.6477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6477
888 | Работы по комплектации РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | ТУ №ТЗ-04-14-276 | П | 0.244 | 0 | 2016 | 2018 | 13.0668 | 13.0432 | 0.0118 | 0.244 | [9 empty] | 0.244 | 0 | 5.9632 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 13.0432
889 | Работы по новому строительству КЛ-6 кВ от ТП-560678 (ГИ) ООО "ОКС СУ-155" по адресу: Московская область, город Одинцово, мкр. №8 | ТУ №ТЗ-05-14-93 | С | 1.2 | 0 | 2016 | 2019 | 7.9268 | 7.6019 | 0.0118 |  |  | 1.2 | 0 | [6 empty] | 1.2 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0.0236
890 | Работы по новому строительству ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | ТУ №ТЗ-04-15-35 | С | 0.2247 | 0 | 2016 | 2018 | 10.8461 | 10.6884 | 0.0118 | 0.2247 | [9 empty] | 0.2247 | 0 | 3.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5936
891 | Работы по комплектации РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП) ООО "ЮАССтрой" по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, микрорайон №6-6а | ТУ №ТЗ-05-14-246 | С | 1.063 | 4 | 2016 | 2019 | 15.0272 | 15.0272 |  | 0 | 0 | 1.063 | 4 | [6 empty] | 1.063 | 4 | 0.0118 | 15.0154 | 0 | 0 | 0 | 15.0272
892 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Верхне-Пролетарская ул. (2 Этап) | 1613175-Р (ЦА-5/17) | П | 0.6 | 0 | 2017 | 2018 | 2.8926 | 2.4327 | 0.45998 | 0.6 | [9 empty] | 0.6 | 0 | 2.4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4327
893 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., микрорайон 8 (2 Этап) | 1613171-Р (ЦА-7/17) | П | 2.4 | 0 | 2017 | 2018 | 7.8292 | 6.8448 | 0.98449 | 2.4 | [9 empty] | 2.4 | 0 | 6.8448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8448
894 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., микрорайон № 8 (2 Этап) | 1613167-Р (ЦА-6/17) | П | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 4.182 | 3.6131 | 0.56894 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6131
895 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Железнодорожная | 1616835-Р (ЦА-4/17) | П | 1 | 0 | 2017 | 2018 | 9.7435 | 9.6989 | 0.044663 | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 9.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6989
| Городской округ Химки |  |  | 1.34 | 0.32 |  |  | 10.9253 | 8.6364 | 1.9476 | 1.34 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0.32 | 8.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6364
896 | Строительство КТП-1605180, 2КЛ-6 кВ от КТП-1605180 до места врезки в КЛ-6 кВ направлением ТП-231 – КТП-101 по адресу: Московская область, г. Химки, кв-л Старбеево, ул. Проездная, вблизи ул. Спортивная и Лизы Чайкиной | 1605180-Р (3316/16) | П | 0.04 | 0.32 | 2016 | 2018 | 4.4158 | 3.5834 | 0.49106 | 0.04 | 0.32 | [8 empty] | 0.04 | 0.32 | 3.5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5834
897 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141401, Московская обл, Химки г, Мира пр-кт, дом №4 (2 Этап) | 1615380-Р (3795/16) | П | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 1.2007 | 0.72642 | 0.47424 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.72642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72642
898 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | 1605935 (3560/16) | П | 0.6 | 0 | 2017 | 2018 | 2.5509 | 2.0614 | 0.48952 | 0.6 | [9 empty] | 0.6 | 0 | 2.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0614
899 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | 1605960 (3637/16) | П | 0.7 | 0 | 2016 | 2018 | 2.7579 | 2.2652 | 0.49276 | 0.7 | [9 empty] | 0.7 | 0 | 2.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2652
| Городской округ Мытищи |  |  | 13.246 | 7.52 |  |  | 161.1226 | 141.25 | 10.1732 | 4.168 | 3.46 | 9.078 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.246 | 7.52 | 40.6447 | 100.6054 | 0 | 0 | 0 | 141.25
900 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-641 по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Волковское шоссе, дом №25 | 1613438 (3705/16) | П | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 1.3558 | 0.94688 | 1.3558 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.94688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94688
901 | Строительство КТП, 2КЛ-10кВ до КТП, ЛЭП-0,4 для электроснабжения Заявителей по адресу: 141031, Московская область, Мытищинский р-н, п. Вешки | 1612079 1612064 1612062 (3764/16) | П | 0.55 | 0.1 | 2017 | 2018 | 5.5599 | 3.218 | 0.88298 | 0.55 | 0.1 | [8 empty] | 0.55 | 0.1 | 3.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.218
902 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | 1613091-Р (3701/16) | П | 0.88 | 0.8 | 2016 | 2018 | 15.7585 | 15.1247 | 0.63383 | 0.88 | 0.8 | [8 empty] | 0.88 | 0.8 | 3.3247 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 15.1247
903 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | 1600708-Р (3556/16) | П | 2.3 | 0 | 2016 | 2019 | 59.2947 | 57.7032 | 1.5915 |  |  | 2.3 | 0 | [6 empty] | 2.3 | 0 | 4.9819 | 52.7213 | 0 | 0 | 0 | 57.7032
904 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | 1605106-Р (3639/16) | П | 0.15 | 0.25 | 2017 | 2018 | 1.9202 | 1.2499 |  | 0.15 | 0.25 | [8 empty] | 0.15 | 0.25 | 1.2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2499
905 | Строительство ТП-1610766, 4КЛ-10 кВ от ТП-1610766 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-221 – ТП-230 и ТП-273 – ТП-230 и КЛ-0,4 кВ от ТП-1610766 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | 1610766-Р (3700/16) | П | 3.6 | 2 | 2017 | 2019 | 23.1515 | 20.2301 | 3.0394 | 0 | 0 | 3.6 | 2 | [6 empty] | 3.6 | 2 | 0.118 | 20.1121 | 0 | 0 | 0 | 20.2301
906 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мбельной фабрики | ТУ-72 | П | 0.94 | 0 | 2015 | 2018 | 4.0631 | 3.9086 | 0.15443 | 0.94 | [9 empty] | 0.94 | 0 | 3.9086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9086
907 | Электроснабжение ВРУ административно-бытового здания, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д.61 (земельный участок с кадастровым номером 50:12:0101303:0072) | ТУ-84 | П | 0.828 | 0.25 | 2015 | 2018 | 8.1017 | 7.6601 | 0.4416 | 0.828 | 0.25 | [8 empty] | 0.828 | 0.25 | 7.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6601
908 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | ТУ-79 | С | 0.12 | 1.26 | 2015 | 2018 | 12.2189 | 12.0936 | 0.099793 | 0.12 | 1.26 | [8 empty] | 0.12 | 1.26 | 2.6536 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 12.0936
909 | Внешнее электроснабжение ВРУ очистных сооружений бытовых стоков расположенных по адресе: Московская область, Мытищинский район, пос. Мебельной фабрики (земельный участок с кадастровым номером 50:12:0090201:214) | ТУ-10 | С | 3.178 | 2.06 | 2015 | 2019 | 14.5587 | 6.65 | 0.1917 | 0 | 0 | 3.178 | 2.06 | [6 empty] | 3.178 | 2.06 | 0.118 | 6.532 | 0 | 0 | 0 | 6.65
910 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141001, Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Шоссейная, д. 5 | 1610742-Р (3733/16) | П | 0.4 | 0 | 2017 | 2018 | 2.3082 | 1.7184 | 0.58982 | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | 0 | 1.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7184
911 | Строительство ТП-1604068, 2КЛ-6 кВ от ТП-1604068 до места врезки в КЛ-6 кВ направлением ТП-36 – ТП-69 по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, ул. Коминтерна | 1604068-Р (3376/16) | П | 0.3 | 0.8 | 2016 | 2018 | 12.8315 | 10.7465 | 1.1923 | 0.3 | 0.8 | [8 empty] | 0.3 | 0.8 | 10.7465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7465
| Городское поселение Видное |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.9001 | 1.5351 | 0.36504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5351
912 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Гаевского, дом №5 (2 ЭТАП) | 1612903-Р (3707/16) | П | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 1.9001 | 1.5351 | 0.36504 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5351
| Щелковский муниципальный район |  |  | 3.55 | 0 |  |  | 26.9037 | 23.5227 | 3.381 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 23.5227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5227
913 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Сиреневая | 1616276 (3827/16) | С | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2.2918 | 1.8131 | 0.4787 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8131
914 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, Щелково г, Московская ул, дом №77Б (2 Этап) | 1615453-Р (3901/17) | П | 1.55 | 0 | 2017 | 2018 | 12.2491 | 10.18 | 2.0691 | 1.55 | [9 empty] | 1.55 | 0 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.18
915 | Выполнение проектных, изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: "Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, г.Щелково, ул.Краснознаменская" (2 Этап) | ТУ-82 (3718/17) | П | 2 | 0 | 2017 | 2018 | 9.1106 | 9.0261 | 0.084512 | 2 | [9 empty] | 2 | 0 | 9.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0261
916 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н, рп. Свердловский, ул. Заводская, д 1а | 1614932-Р (3770/16) | П | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 3.2522 | 2.5036 | 0.74864 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5036
| Городской округ Рошаль |  |  | 0.48 | 0 |  |  | 3.2601 | 2.3949 | 0.018577 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 2.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2569
917 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РП-2 до ВРУ объектов Заявителя, расположенного по адресу: 140732, Московская область, Рошаль г, Карла Маркса ул. | 142995-Р (1425/14) | С | 0.41 | 0 | 2014 | 2018 | 2.7677 | 1.9211 |  | 0.41 | [9 empty] | 0.41 | 0 | 1.9211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9211
918 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | 133441 (976/14) | С | 0.07 | 0 | 2014 | 2018 | 0.49235 | 0.47378 | 0.018577 | 0.07 | [9 empty] | 0.07 | 0 | 0.33576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33576
| Городской округ Лыткарино |  |  | 2.4 | 0 |  |  | 14.7765 | 12.3933 | 2.3832 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 6.4933 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 12.3933
919 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | 1613377-Р (3792/16) | П | 2.4 | 0 | 2017 | 2018 | 14.7765 | 12.3933 | 2.3832 | 2.4 | [9 empty] | 2.4 | 0 | 6.4933 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 12.3933
| Коломенский муниципальный район |  |  | 1 | 0.16 |  |  | 7.3439 | 6.1147 | 1.2293 | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.16 | 6.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1147
920 | Строительство МТП, ЛЭП-10кВ по адресу: 140495, Московская область, Коломенский р-н, д. Нестерово, д. 33 | 1701299-Р (3970/17) | П | 1 | 0.16 | 2017 | 2018 | 7.3439 | 6.1147 | 1.2293 | 1 | 0.16 | [8 empty] | 1 | 0.16 | 6.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1147
| Прочие мероприятия |  |  | 0 | 0 |  |  | 4767.2 | 4141.8 | 625.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 802.4 | 837.8 | 861.4 | 873.2 | 4141.8
921 | Внедрение АИИС КУЭ | - |  | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 1239 | 1062 | 177 | [10 empty] | 0 | 0 | 212.4 | 212.4 | 212.4 | 212.4 | 212.4 | 1062
922 | Внедрение новых информационных технологий | - |  | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 944 | 826 | 118 | [10 empty] | 0 | 0 | 153.4 | 153.4 | 165.2 | 177 | 177 | 826
923 | Закупка спецтехники | - |  | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 1203.6 | 1050.2 | 153.4 | [10 empty] | 0 | 0 | 177 | 200.6 | 212.4 | 224.2 | 236 | 1050.2
924 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек | - |  | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 625.4 | 554.6 | 70.8 | [10 empty] | 0 | 0 | 94.4 | 106.2 | 118 | 118 | 118 | 554.6
925 | Приобретение сетевых активов | - |  | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 755.2 | 649 | 106.2 | [10 empty] | 0 | 0 | 129.8 | 129.8 | 129.8 | 129.8 | 129.8 | 649

## ИП 2019-2023
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Проект инвестиционной программы АО "Мособлэнерго" на период 2019-2023 гг.
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | № ТЗ/ТУ | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [11 empty] | Объем финансирования****
[11 empty] | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | Итого 2019-2023 гг. |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого 2019-2023гг.
|  |  | С/П* | км | МВА |  |  | млн.рублей с НДС | млн.рублей с НДС | млн.рублей с НДС | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн.рублей с НДС | млн.рублей с НДС | млн.рублей с НДС | млн.рублей с НДС | млн.рублей с НДС | млн.рублей с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| ВСЕГО, |  |  | 1625.805 | 464.26 |  |  | 22313.2522 | 20803.3962 | 1515.6689 | 314.059 | 89.48 | 323.365 | 92.79 | 326.766 | 92.51 | 326.515 | 94.48 | 335.1 | 95 | 1625.805 | 464.26 | 3396.5411 | 3547.827 | 3641.8582 | 3735.1259 | 3836.4422 | 18157.7944
| Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 583.549 | 240.83 |  |  | 6214.2966 | 5680.6697 | 287.7638 | 61.178 | 47.54 | 86.73 | 24.01 | 118.706 | 54.92 | 136.835 | 49.36 | 180.1 | 65 | 583.549 | 240.83 | 605.9998 | 580.9991 | 810.6221 | 906.8591 | 1416.6162 | 4321.0963
| Городской округ Электросталь |  |  | 8.52 | 0.56 |  |  | 98.0592 | 86.8343 | 7.3992 | 5.35 | 0.4 | 2.57 | 0.16 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 0.56 | 25.1748 | 14.8199 | 0 | 5.4056 | 0 | 45.4004
1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. Нефтепровод ТП-35 – ТП-42 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Загонова | 2574/15 | С | 0.6 | 0 | 2016 | 2022 | 4.2256 | 4.2256 | 0 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2256 | 0 | 4.2256
2 | Реконструкция РП-66 по адресу: Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская | 2576/15 | С | 0 | 0 | 2016 | 2019 | 16.172 | 14.5548 | 1.6172 | [10 empty] | 0 | 0 | 14.5548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5548
3 | Реконструкция ЦРП-215 по адресу: Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная | 2577/15 | С | 0 | 0 | 2017 | 2023 | 42.614 | 42.614 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 1.18
4 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Спортивная | 2571/15 | С | 2.57 | 0.16 | 2016 | 2020 | 14.8199 | 14.8199 | 0 |  |  | 2.57 | 0.16 | [6 empty] | 2.57 | 0.16 | 0 | 14.8199 | 0 | 0 | 0 | 14.8199
5 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Зеленая | 2572/15 | С | 5.35 | 0.4 | 2016 | 2019 | 20.2277 | 10.62 | 5.782 | 5.35 | 0.4 | [8 empty] | 5.35 | 0.4 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.62
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  |  | 9.685 | 0 |  |  | 68.4138 | 65.3857 | 1.8482 | 1.045 | 0 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 9.685 | 0 | 8.2944 | 25.3569 | 0 | 31.7226 | 0 | 65.3739
6 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидера № 409 от ПС-415 до ТП-232 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулёво | 2434/15 | П | 1.8 | 0 | 2018 | 2022 | 12.0724 | 12.0724 | 0 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0724 | 0 | 12.0724
7 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | 4140/17 | П | 1.045 | 0 | 2018 | 2019 | 11.3225 | 8.2944 | 1.8482 | 1.045 | [9 empty] | 1.045 | 0 | 8.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2944
8 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РТП-190 до КТП-210 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулёво | 2435/15 | П | 0.8 | 0 | 2018 | 2022 | 5.4109 | 5.4109 | 0 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4109 | 0 | 5.4109
9 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-327 – ТП-314 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | 2436/15 | С | 0.9 | 0 | 2017 | 2020 | 6.7419 | 6.7419 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | [6 empty] | 0.9 | 0 | 0 | 6.7301 | 0 | 0 | 0 | 6.7301
10 | Реконструкция КВЛ-6кВ фидер № 9 от ПС-85 - РТП-348 – ТП-307 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | 2438/15 | С | 2 | 0 | 2016 | 2020 | 11.4101 | 11.4101 | 0 |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | 11.4101 | 0 | 0 | 0 | 11.4101
11 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидера № 207 от ПС-415 до РТП-190 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулёво | 2440/15 | П | 0.5 | 0 | 2018 | 2020 | 3.4798 | 3.4798 | 0 |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 3.4798 | 0 | 0 | 0 | 3.4798
12 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидера № 309 от ПС-415 до РТП-190 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулёво | 2441/15 | П | 0.54 | 0 | 2018 | 2020 | 3.7368 | 3.7368 | 0 |  |  | 0.54 | [7 empty] | 0.54 | 0 | 0 | 3.7368 | 0 | 0 | 0 | 3.7368
13 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер № 1 ПС-317 направлением опора №1 - ТП-355 и направлением опора №1 - ТП-357 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Авсюнино | 2443/15 | П | 0.9 | 0 | 2019 | 2022 | 6.1718 | 6.1718 | 0 | [6 empty] | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1718 | 0 | 6.1718
14 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-306 – ТП-316 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | 2444/15 | П | 1.2 | 0 | 2019 | 2022 | 8.0675 | 8.0675 | 0 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0675 | 0 | 8.0675
| Городской округ, Электрогорск |  |  | 0 | 0 |  |  | 27.2326 | 27.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2316 | 0 | 3.682 | 0 | 9.9136
15 | Реконструкция ТП-305 по адресу: Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Семашко, территория больницы | 2470/15 | С | 0 | 0 | 2016 | 2022 | 3.092 | 3.092 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.092 | 0 | 3.092
16 | Реконструкция ТП-335 по адресу: Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Советская, д. 40 | 2473/15 | С | 0 | 0 | 2017 | 2020 | 3.1173 | 3.1173 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.1173 | 0 | 0 | 0 | 3.1173
17 | Реконструкция ТП-327 по адресу: Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Семашко, территория больницы | 1322/15 | С | 0 | 0 | 2016 | 2023 | 17.909 | 17.909 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59
18 | Реконструкция ТП-321 по адресу: Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Ленина, д. 36а | 2476/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2020 | 3.1143 | 3.1143 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.1143 | 0 | 0 | 0 | 3.1143
| Павлово-Посадский муниципальный район |  |  | 21.96 | 0 |  |  | 82.2599 | 82.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 16.86 | 0 | 0 | 0 | 21.96 | 0 | 0 | 0 | 25.947 | 56.3128 | 0 | 82.2599
19 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением БТП-1 – РП-119 по адресу: Московская обл, г.Павловский Посад, микрорайон Южный - ул. Интернациональная | 2324/15 | П | 4.775 | 0 | 2018 | 2022 | 17.7072 | 17.7072 | 0 | [6 empty] | 4.775 |  |  |  | 4.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7072 | 0 | 17.7072
20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-112 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, пос. Б. Дворы, ул. Красавиной | 2325/15 | С | 2.08 | 0 | 2017 | 2022 | 6.069 | 6.069 | 0 | [6 empty] | 2.08 |  |  |  | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.069 | 0 | 6.069
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-166 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. К.Маркса, ул. Садовая, пер. Садовый, ул. Дорожная, ул. Маяковского | 2326/15 | С | 2.695 | 0 | 2017 | 2022 | 7.8202 | 7.8202 | 0 | [6 empty] | 2.695 |  |  |  | 2.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8202 | 0 | 7.8202
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, 1 пер. М. Горького, пер. Мира, ул. М.Горького, 2 пер. М.Горького, ул. Мира | 2327/15 | П | 1.88 | 0 | 2018 | 2022 | 5.5365 | 5.5365 | 0 | [6 empty] | 1.88 |  |  |  | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5365 | 0 | 5.5365
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Ленинградская, ул. Быковского, ул. Набережная, ул. Мира, пер. Ленинградский, 2 пер. М.Горького, ул. М.Горького, ул. Автомобилистов | 2328/15 | П | 4.2 | 0 | 2018 | 2022 | 11.0828 | 11.0828 | 0 | [6 empty] | 4.2 |  |  |  | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0828 | 0 | 11.0828
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, 2 проезд М.Горького, 1 проезд М.Горького, ул. М.Горького, ул. К.Маркса, ул.Мира, ул. Крутобережная, ул. 1 Мая | 2329/15 | П | 1.8 | 0 | 2019 | 2021 | 5.3422 | 5.3422 | 0 |  |  |  |  | 1.8 | [5 empty] | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 5.3422 | 0 | 0 | 5.3422
25 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-33 до ТП-53 по адресу: 142500, Московская обл, г.Павловский Посад, ул.Захаровская, д.35 "Т"-ул. 2-й пер. 1 Мая, д.8 | 2330/15 | П | 1.23 | 0 | 2018 | 2022 | 8.097 | 8.097 | 0 | [6 empty] | 1.23 |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.097 | 0 | 8.097
26 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ЦРП-41 до РП-118 по адресу: 142500, Московская обл, г.Павловский Посад, ул.Городковская, д.73А корп.9-пер.Интернациональный | 2331/15 | П | 3.3 | 0 | 2019 | 2021 | 20.6048 | 20.6048 | 0 |  |  |  |  | 3.3 | [5 empty] | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 20.6048 | 0 | 0 | 20.6048
| Шатурский муниципальный район |  |  | 0 | 0 |  |  | 64.8553 | 64.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1918 | 0 | 1.1918
27 | Реконструкция ТП-21 г.Шатура, пр. Ильича, 28 | 77/08 | С | 0 | 0 | 2008 | 2023 | 6.2654 | 6.2654 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.0118
28 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-72 и КТП-76 Московская область, п. Черусти | 33/08 | С | 0 | 0 | 2016 | 2023 | 58.5899 | 58.5899 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 1.18
| Городской округ Рошаль |  |  | 4.053 | 0.4 |  |  | 51.4415 | 48.4402 | 11.5891 | 4.053 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.053 | 0.4 | 33.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.288
29 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-9-ТП-35 по адресу: г.Рошаль | 130/12 | С | 0.3 | 0 | 2012 | 2019 | 2.2013 | 1.2573 | 0.944 | 0.3 | [9 empty] | 0.3 | 0 | 1.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2573
30 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | 492/12 | С | 0 | 0.4 | 2014 | 2019 | 19.928 | 17.8707 | 1.554 |  | 0.4 | [8 empty] | 0 | 0.4 | 17.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8707
31 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-1–ТП-25 по адресу: г.Рошаль | 133/12 | С | 0 | 0 | 2012 | 2018 | 11.6025 | 11.6025 | 6.0699 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.54 |  |  |  |  | 3.54
32 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-1-ТП-38 по адресу: г.Рошаль | 134/12 | С | 0 | 0 | 2012 | 2018 | 6.3381 | 6.3381 | 2.36 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.36 |  |  |  |  | 2.36
33 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-7-ТП-54 по адресу: г. Рошаль | 118/12 | С | 3.753 | 0 | 2012 | 2019 | 11.3716 | 11.3716 | 0.66121 | 3.753 | [9 empty] | 3.753 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26
| Луховицкий муниципальный район |  |  | 6.15 | 2 |  |  | 108.7513 | 89.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 2 | 0 | 2.4106 | 46.6634 | 7.4159 | 0 | 56.4899
34 | Реконструкция ТП-40 по адресу: г. Луховицы, ул. 40 лет Октября | 463/12 | С | 0 | 2 | 2012 | 2021 | 15.5574 | 15.5456 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.5456 | 0 | 0 | 15.5456
35 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-61 до РП-10 по адресу: Московская область, г. Луховицы | 2523/15 | С | 0.97 | 0 | 2016 | 2021 | 5.1212 | 5.1212 | 0 |  |  |  |  | 0.97 | [5 empty] | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 5.1212 | 0 | 0 | 5.1212
36 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. Нефтепровод ПС-363 – РП-1 по адресу: Московская область, г. Луховицы | 2524/15 | С | 2.5 | 0 | 2016 | 2021 | 13.1983 | 13.1983 | 0 |  |  |  |  | 2.5 | [5 empty] | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 13.1983 | 0 | 0 | 13.1983
37 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ РП-2 – ТП- 3 по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Труда | 2525/15 | С | 2.68 | 0 | 2016 | 2021 | 12.7983 | 12.7983 | 0 |  |  |  |  | 2.68 | [5 empty] | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 12.7983 | 0 | 0 | 12.7983
38 | Реконструкция РП-73 по адресу: Московская обл., г. Луховицы, ул. Пушкина | 2529/15 | С | 0 | 0 | 2017 | 2023 | 34.3531 | 34.3531 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 1.18
39 | Реконструкция РП-2 по адресу: Московская обл., г. Луховицы, ул. Октябрьская | 2530/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2023 | 19.6665 | 0.59 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59
40 | Установка 3 реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф. «Автохозяйство» по адресу: Московская область, г. Луховицы | 2531/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2020 | 2.4106 | 2.4106 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.4106 | 0 | 0 | 0 | 2.4106
41 | Реконструкция ТП- 25 по адресу: Луховицы, ул. Мира | 2534/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 5.6459 | 5.6459 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6459 | 0 | 5.6459
| Городской округ Кашира |  |  | 6.64 | 0 |  |  | 135.1606 | 66.3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0709 | 0 | 35.0709
42 | Реконструкция ТП-123 по адресу: МО, г. Кашира ул. Вахрушева | 2237/15 | П | 0 | 0 | 2019 | 2022 | 5.2976 | 5.2976 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2976 | 0 | 5.2976
43 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.18 от ПС-572 до РП-6 по адресу: Московская область, г.Кашира-III | 2238/15 | С | 1.8 | 0 | 2017 | 2022 | 12.7563 | 12.7563 | 0 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7563 | 0 | 12.7563
44 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.9 от ПС-572 до РП-11 по адресу: Московская область, г.Кашира-III | 2239/15 | С | 2 | 0 | 2017 | 2022 | 13.9104 | 13.9104 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9104 | 0 | 13.9104
45 | Реконструкция двух КВЛ-10кВ (фидеров №5 и 14) от ПС-525 «Сорокино» до РП-7 по адресу: Московская область, г.Кашира-II | 2240/15 | П | 2.84 | 0 | 2018 | 2022 | 30.8366 | 1.3366 | 0 | [6 empty] | 2.84 |  |  |  | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3366 | 0 | 1.3366
46 | Реконструкция РТП-9 по адресу: Московская область, г.Ожерелье | 1945/15 | С | 0 | 0 | 2017 | 2023 | 31.8926 | 31.8926 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59
47 | Реконструкция РТП-10 по адресу: Московская область, г.Ожерелье | 1946/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2023 | 20.2246 | 0.59 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59
48 | Реконструкция РТП-11 по адресу: Московская область, г.Кашира | 1947/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2023 | 20.2425 | 0.59 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59
| Городской округ Серебряные-Пруды |  |  | 0 | 0.8 |  |  | 18.9434 | 18.9316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 18.9316 | 0 | 0 | 18.9316
49 | Реконструкция ТП-58, по адресу: Серебряно-Прудский р-н, д.Благодать | 188/10 | С | 0 | 0.8 | 2009 | 2021 | 18.9434 | 18.9316 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 18.9316 | 0 | 0 | 18.9316
| Городской округ Озеры |  |  | 4.85 | 0 |  |  | 29.8441 | 29.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 29.8323 | 0 | 0 | 29.8323
50 | Реконструкция ВЛ-6кВ до КТП-83 по адресу: Московская обл., Озерский р-н, с. Редькино | 1991/15 | П | 0.2 | 0 | 2019 | 2021 | 0.93029 | 0.91849 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | [5 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.91849 | 0 | 0 | 0.91849
51 | Реконструкция ВЛ-6кВ до КТП-7 по адресу: Московская обл., Озерский р-н, г. Озеры, ул. Стачечная | 1992/15 | С | 0.35 | 0 | 2017 | 2021 | 1.4447 | 1.4447 | 0 |  |  |  |  | 0.35 | 0 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 1.4447 | 0 | 0 | 1.4447
52 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 22 от ПС-153 «Рубин» ПАО «МОЭСК» до ЦРП по адресу: Московская обл., Озерский р-н., г. Озеры, Болотный пер | 1996/15 | П | 4.3 | 0 | 2018 | 2021 | 27.4691 | 27.4691 | 0 |  |  |  |  | 4.3 | [5 empty] | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 27.4691 | 0 | 0 | 27.4691
| Зарайский муниципальный район |  |  | 4.2 | 0 |  |  | 11.0828 | 11.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 11.071 | 0 | 0 | 11.071
53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-322 НСТ "Офсетчик" по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2092/15 | С | 4.2 | 0 | 2017 | 2021 | 11.0828 | 11.0828 | 0 |  |  |  |  | 4.2 | 0 |  |  |  |  | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 11.071 | 0 | 0 | 11.071
| Чеховский муниципальный район |  |  | 6.975 | 7.51 |  |  | 334.6834 | 288.364 | 29.5 | 4.15 | 7.26 | 1.31 | 0 | 0 | 0.25 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 6.975 | 7.51 | 40.1585 | 22.3825 | 19.5639 | 13.6747 | 0 | 95.7796
54 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ-ТП567 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 1874/15 | С | 0.66 | 0 | 2017 | 2020 | 6.7625 | 6.7625 | 0 |  |  | 0.66 | 0 | [6 empty] | 0.66 | 0 | 0 | 6.7507 | 0 | 0 | 0 | 6.7507
55 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-567-ТП538 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 1875/15 | П | 0.6 | 0 | 2018 | 2022 | 4.7629 | 4.7629 | 0 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7629 | 0 | 4.7629
56 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП537-ТП538 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 1876/15 | П | 0.535 | 0 | 2018 | 2022 | 4.6318 | 4.6318 | 0 | [6 empty] | 0.535 |  |  |  | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6318 | 0 | 4.6318
57 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-538-ТП539 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 1877/15 | П | 0.38 | 0 | 2018 | 2022 | 4.2801 | 4.2801 | 0 | [6 empty] | 0.38 |  |  |  | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2801 | 0 | 4.2801
58 | Реконструкция РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский район, п. Мещерское | 1878/15 | С | 0 | 0.25 | 2016 | 2021 | 19.5639 | 19.5639 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 19.5639 | 0 | 0 | 19.5639
59 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, Чеховский р-н, п.Любучаны | 1882/15 | С | 0.15 | 6 | 2016 | 2019 | 65.1995 | 18.88 | 5.9 | 0.15 | 6 | [8 empty] | 0.15 | 6 | 9.44 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 18.88
60 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ-ТП537а по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 1893/15 | С | 0.65 | 0 | 2017 | 2020 | 6.2036 | 6.2036 | 0 |  |  | 0.65 | 0 | [6 empty] | 0.65 | 0 | 0 | 6.1918 | 0 | 0 | 0 | 6.1918
61 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов | 4029/17 | С | 0 | 0 | 2017 | 2019 | 111.6396 | 111.6396 | 11.8 | [10 empty] | 0 | 0 | 5.0276 |  |  |  |  | 5.0276
62 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов | 4029/17 | С | 4 | 1.26 | 2017 | 2019 | 111.6396 | 111.6396 | 11.8 | 4 | 1.26 | [8 empty] | 4 | 1.26 | 25.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.691
| Городской округ Пущино |  |  | 0 | 0 |  |  | 10.2342 | 10.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.393 | 2.4035 | 2.4035 | 0 | 10.2
63 | Реконструкция РУ-0,4кВ РП-24 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Г», в районе жилого дома №3 | 2541/15 | С | 0 | 0 | 2016 | 2020 | 3.4591 | 3.4366 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.4366 | 0 | 0 | 0 | 3.4366
64 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-302 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилого дома №14 | 2550/15 | С | 0 | 0 | 2017 | 2020 | 1.9681 | 1.9681 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.9563 | 0 | 0 | 0 | 1.9563
65 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-317 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилых домов №21-23 | 2557/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 2.4035 | 2.4035 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4035 | 0 | 2.4035
66 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-315 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилых домов №31-32 | 2566/15 | П | 0 | 0 | 2019 | 2021 | 2.4035 | 2.4035 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4035 | 0 | 0 | 2.4035
| Серпуховский муниципальный район |  |  | 9.9 | 2 |  |  | 196.5105 | 92.6282 | 6.8241 | 0.5 | 2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 2 | 58.4443 | 28.7876 | 0 | 5.3963 | 0 | 92.6282
67 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.7,18 от ПС-748 «Лазарево» с выносом линии с территории частных землевладений и установкой двух КРУН на ЛР № 1, 2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, Шараповское лесничество | 2223/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2023 | 73.9238 | 1.18 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 1.18
68 | Реконструкция ТП-122 по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Звёздная, дом №4а | 4070/17 | П | 0 | 2 | 2018 | 2019 | 5.3821 | 4.72 | 0.66207 |  | 2 | [8 empty] | 0 | 2 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72
69 | Реконструкция РП-12 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. 1-ая Московская, д.40а | 4304/17 | П | 0.5 | 0 | 2018 | 2019 | 34.7811 | 30.6075 | 3.4592 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0 | 30.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6075
70 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | 4302/17 | П | 0.3 | 0 | 2018 | 2020 | 9.633 | 9.633 | 0 |  |  | 0.3 | [7 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 9.633 | 0 | 0 | 0 | 9.633
71 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | 4303/17 | П | 0 | 0 | 2018 | 2019 | 31.7196 | 23.1168 | 2.7028 | [10 empty] | 0 | 0 | 23.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1168
72 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-63 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Буденного | 4307/17 | П | 5.1 | 0 | 2018 | 2020 | 19.1546 | 19.1546 | 0 |  |  | 5.1 | [7 empty] | 5.1 | 0 | 0 | 19.1546 | 0 | 0 | 0 | 19.1546
73 | Реконструкция КВЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-6 по адресу: Московская область, Серпуховский район, п. Кирпичного завода | 2224/15 | П | 4 | 0 | 2019 | 2022 | 21.9163 | 4.2163 | 0 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2163 | 0 | 4.2163
| Люберецкий муниципальный район |  |  | 210.59 | 200.37 |  |  | 1687.405 | 1667.6625 | 25.8775 | 0.73 | 27.49 | 9 | 22.1 | 0 | 43.26 | 24.86 | 42.52 | 176 | 65 | 210.59 | 200.37 | 28.9014 | 45.6004 | 17.7003 | 83.7724 | 1403.02 | 1578.9947
74 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | 1306/14 | С | 0.08 | 4.23 | 2015 | 2019 | 32.9662 | 32.9662 | 6.294 | 0.08 | 4.23 | [8 empty] | 0.08 | 4.23 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.98
75 | Строительство КТП-проект., ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-581 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, д.Зенино, с/т «Зенино» (2 Этап) | 4252/17 | П | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 25.1989 | 5.9 | 18.1189 | [10 empty] | 0 | 0 | 5.9 |  |  |  |  | 5.9
76 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская обл, Люберецкий район, ул. Смирновская | 4299/17 | П | 0.1 | 0 | 2018 | 2019 | 3.274 | 2.9484 | 0.3256 | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0 | 2.9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9484
77 | Реконструкция ВЛ-10кВ | б/н | П | 176 | 0 | 2018 | 2023 | 826 | 826 | 0 | [8 empty] | 176 |  | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 826
78 | Реконструкция ТП | б/н | П | 0 | 187 | 2018 | 2023 | 596.3359 | 596.3359 | 0 |  | 22 |  | 20 |  | 40 |  | 40 |  | 65 | 0 | 187 | 0 | 2.5842 | 10.3127 | 6.4189 | 577.02 | 596.3359
79 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП 362 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, ул.Федянина, стр.16/1 | 2357/15 | С | 0 | 0 | 2016 | 2022 | 4.2166 | 4.2166 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2166 | 0 | 4.2166
80 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.12Б, 15А ПС-2 «Красково» - РТП-24 по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т | 2361/15 | С | 0 | 0 | 2016 | 2023 | 32.6497 | 32.6497 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59
81 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РТП-24 до ТП-17 по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул.Хлебозаводская | 2364/15 | С | 0.6 | 0 | 2016 | 2022 | 4.2936 | 4.2936 | 0 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2936 | 0 | 4.2936
82 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РТП-42 до ТП-515 по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т., д.124А, городок А | 2366/15 | С | 0.57 | 0 | 2016 | 2022 | 3.7323 | 3.7323 | 0 | [6 empty] | 0.57 |  |  |  | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7323 | 0 | 3.7323
83 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РТП-42 до ТП-193 по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т | 2367/15 | С | 1.03 | 0 | 2016 | 2022 | 7.5421 | 7.5421 | 0 | [6 empty] | 1.03 |  |  |  | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5421 | 0 | 7.5421
84 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-17 до ТП-129 по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т., 1-й Панковский пр-д | 2368/15 | С | 0.5 | 0 | 2016 | 2022 | 4.2802 | 4.2802 | 0 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2802 | 0 | 4.2802
85 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-161 до ТП-453 по адресу: Московская обл., п. Томилино, ул. Потехина, ул. Гаршина | 2369/15 | С | 0.6 | 0 | 2016 | 2022 | 4.8001 | 4.8001 | 0 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8001 | 0 | 4.8001
86 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-161 до ТП-540 по адресу: Московская обл., п. Томилино, ул. Потехина, ул. Демьяна Бедного | 2370/15 | С | 0.58 | 0 | 2016 | 2022 | 4.1893 | 4.1893 | 0 | [6 empty] | 0.58 |  |  |  | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1893 | 0 | 4.1893
87 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-353 по адресу: Московская обл., п. Малаховка, ул. Заречная, ул. Быковское шоссе | 2371/15 | С | 1.1 | 0 | 2016 | 2022 | 7.3994 | 7.3994 | 0 | [6 empty] | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3994 | 0 | 7.3994
88 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РТП-12 до ТП-554 по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Котельническая, ул. Космонавтов | 2372/15 | С | 0.58 | 0 | 2016 | 2022 | 4.696 | 4.696 | 0 | [6 empty] | 0.58 |  |  |  | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.696 | 0 | 4.696
89 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-76 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, Красковское шоссе д. 14/1 | 2380/15 | С | 1.2 | 0 | 2017 | 2020 | 3.5631 | 3.5631 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | [6 empty] | 1.2 | 0 | 0 | 3.5513 | 0 | 0 | 0 | 3.5513
90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 384 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Мирный | 2385/15 | С | 1.4 | 0 | 2016 | 2022 | 5.2053 | 5.2053 | 0 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2053 | 0 | 5.2053
91 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-141 до ТП-145 по адресу:Московская область, Люберецкий район, п. Котельники, Дзержинское шоссе, В/Ч | 2390/15 | С | 1 | 0 | 2017 | 2020 | 3.8555 | 3.8555 | 0 |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 3.8437 | 0 | 0 | 0 | 3.8437
92 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-30 до ТП-258 по адресу:Московская область, Люберецкий район, п. Токарево | 2391/15 | С | 2 | 0 | 2016 | 2022 | 5.3799 | 5.3799 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3799 | 0 | 5.3799
93 | Реконструкция ТП 327 по адресу:Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 296, стр.1 | 2392/15 | С | 0 | 1.26 | 2016 | 2021 | 3.1459 | 3.1459 | 0 | [5 empty] | 1.26 |  |  |  |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 3.1459 | 0 | 0 | 3.1459
94 | Реконструкция ТП 337 по адресу:Московская область, п. Малаховка, ул. Тургенева, д.2/1 | 2393/15 | С | 0 | 0.16 | 2016 | 2020 | 1.4139 | 1.4139 | 0 |  |  |  | 0.16 | [6 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 1.4139 | 0 | 0 | 0 | 1.4139
95 | Реконструкция ТП 148 по адресу:Московская область, г. Люберцы, ул. Красноармейская, д. 13 | 2395/15 | С | 0 | 0.5 | 2016 | 2020 | 2.2484 | 2.2484 | 0 |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 2.2484 | 0 | 0 | 0 | 2.2484
96 | Реконструкция ТП 46 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова д. 32 | 2396/15 | С | 0 | 0.32 | 2016 | 2020 | 1.9084 | 1.9084 | 0 |  |  |  | 0.32 | [6 empty] | 0 | 0.32 | 0 | 1.9084 | 0 | 0 | 0 | 1.9084
97 | Реконструкция ТП 379 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Попова, д. 38, стр.1 | 2398/15 | С | 0 | 2 | 2016 | 2021 | 4.2417 | 4.2417 | 0 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.2417 | 0 | 0 | 4.2417
98 | Реконструкция ТП 250 по адресу:Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, у дома 12А | 2399/15 | С | 0 | 1.26 | 2017 | 2022 | 3.7158 | 3.7158 | 0 | [7 empty] | 1.26 |  |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 3.704 | 0 | 3.704
99 | Реконструкция ТП 263 по адресу:Московская область, г. Люберцы, ул. Октябрьский пр-т, д. 375, корп.7 | 2400/15 | С | 0 | 0.8 | 2016 | 2020 | 2.3765 | 2.3765 | 0 |  |  |  | 0.8 | [6 empty] | 0 | 0.8 | 0 | 2.3765 | 0 | 0 | 0 | 2.3765
100 | Реконструкция ТП 205 по адресу:Московская область, п. Малаховка, ул. Гаражная, д. 4А/1 | 2401/15 | С | 0 | 1.26 | 2017 | 2022 | 3.7158 | 3.7158 | 0 | [6 empty] | 0 | 1.26 |  |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 3.704 | 0 | 3.704
101 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП 255 по адресу: Московская область, п. Малаховка, ул. Калинина, у д. 29/3 | 2403/15 | С | 0 | 0 | 2017 | 2020 | 2.0028 | 2.0028 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.991 | 0 | 0 | 0 | 1.991
102 | Реконструкция ТП 384 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Мирный | 2404/15 | С | 0 | 0.32 | 2016 | 2020 | 2.3765 | 2.3765 | 0 |  |  |  | 0.32 | [6 empty] | 0 | 0.32 | 0 | 2.3765 | 0 | 0 | 0 | 2.3765
103 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-8 до РП-12 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул.Южная | 2363/15 | С | 0.23 | 0 | 2016 | 2019 | 2.0346 | 2.0346 | 0.41675 | 0.23 | [9 empty] | 0.23 | 0 | 1.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4758
104 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РТП-12 до ТП-543 по адресу: Московская область, г. Люберцы, Котельнический пр-д., ул.Котельническая | 2365/15 | С | 0.32 | 0 | 2016 | 2019 | 3.8236 | 3.8236 | 0.60422 | 0.32 | [9 empty] | 0.32 | 0 | 3.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2194
105 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 по адресу: Московская область, г. Люберцы, п. Чкалова, у моста | 2381/15 | С | 2.2 | 0 | 2016 | 2020 | 8.0102 | 8.0102 | 0 |  |  | 2.2 | [7 empty] | 2.2 | 0 | 0 | 8.0102 | 0 | 0 | 0 | 8.0102
106 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-540 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, ул. Демьяна Бедного, д. 12 | 2382/15 | С | 1.4 | 0 | 2016 | 2020 | 4.8944 | 4.8944 | 0 |  |  | 1.4 | [7 empty] | 1.4 | 0 | 0 | 4.8944 | 0 | 0 | 0 | 4.8944
107 | Реконструкция ТП 380 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 11, стр.1 | 2402/15 | С | 0 | 1.26 | 2016 | 2019 | 2.4957 | 2.3777 | 0.118 | 0 | 1.26 | [8 empty] | 0 | 1.26 | 2.3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3777
108 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-228 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п.Томилино, ул.Островского, ул.Добролюбова, ул.Тургенева, проезд Островского, пер. Добролюбова | 3001/16 | С | 2.9 | 0 | 2016 | 2022 | 9.3282 | 9.3282 | 0 | [6 empty] | 2.9 |  |  |  | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3282 | 0 | 9.3282
109 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-230, 230А по адресу: Московская область, Люберецкий район, д.Чкалово, ул.Карла Маркса, ул.Ф.Энгельса, ул.Советская | 3002/16 | С | 8 | 0 | 2016 | 2022 | 24.278 | 24.278 | 0 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67802 | 0 | 0.67802
110 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п.Красково, ул.Республиканская | 3003/16 | С | 1.4 | 0 | 2016 | 2020 | 4.6804 | 4.6804 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | [6 empty] | 1.4 | 0 | 0 | 4.6804 | 0 | 0 | 0 | 4.6804
111 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-277 по адресу: Московская область, г.Люберцы, ул.Федорова, ул.Сакко и Ванцетти, ул.Воровского, ул. 1-я Комсомольская, Безымянный тупик | 3004/16 | С | 1.8 | 0 | 2016 | 2020 | 5.7216 | 5.7216 | 0 |  |  | 1.8 | 0 | [6 empty] | 1.8 | 0 | 0 | 5.7216 | 0 | 0 | 0 | 5.7216
112 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-190 по адресу: Московская область, г.Люберцы, Рязанское шоссе | 3005/16 | С | 5 | 0 | 2016 | 2022 | 15.4148 | 15.4148 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6147 | 0 | 3.6147
| Городской округ Дзержинский |  |  | 0.95 | 0 |  |  | 10.1324 | 10.1324 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 10.0082 | 0 | 0 | 0 | 10.0082
113 | Реконструкция РУ-0,4 кВ по адресу: г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 1730/15 | С | 0 | 0 | 2015 | 2020 | 0.78251 | 0.78251 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.65823 | 0 | 0 | 0 | 0.65823
114 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2283/15 | П | 0.95 | 0 | 2018 | 2020 | 9.3499 | 9.3499 | 0 |  |  | 0.95 | 0 | [6 empty] | 0.95 | 0 | 0 | 9.3499 | 0 | 0 | 0 | 9.3499
| Наро-Фоминский муниципальный район |  |  | 9.55 | 0 |  |  | 61.7003 | 50.4394 | 5.3737 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 15.0394 | 0 | 32.7394
115 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-2 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск | 2248/15 | С | 2.9 | 0 | 2016 | 2022 | 20.5002 | 20.5002 | 0 | [6 empty] | 2.9 |  |  |  | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8003 | 0 | 2.8003
116 | Реконструкция ЛЭП-10кВ по адресу: 143380, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, пос. Бекасово | 4210/17 | П | 5 | 0 | 2018 | 2019 | 28.9609 | 17.7 | 5.3737 | 5 | [9 empty] | 5 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7
117 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-12 (ф.45) по адресу:Московская обл., Наро-Фоминский р-н, п.Селятино | 2249/15 | П | 1.65 | 0 | 2018 | 2022 | 12.2392 | 12.2392 | 0 | [6 empty] | 1.65 |  |  |  | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2392 | 0 | 12.2392
| Рузский муниципальный район |  |  | 0 | 0 |  |  | 4.5131 | 4.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1579 | 1.3552 | 0 | 4.5131
118 | Реконструкция ТП-1042/1 по адресу: МО, Рузский р-н, п. Космодемьянский | 2235/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 1.3552 | 1.3552 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3552 | 0 | 1.3552
119 | Реконструкция ТП-7 по адресу: МО, Рузский р-н, п.Тучково | 2236/15 | П | 0 | 0 | 2019 | 2021 | 3.1579 | 3.1579 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1579 | 0 | 0 | 3.1579
| Волоколамский муниципальный район |  |  | 4 | 0 |  |  | 13.7054 | 13.7054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7054 | 0 | 0 | 13.7054
120 | Реконструкция ВЛ-10 кВ отпайка от опоры №5/3 фид. №6 от ПС-165 «Судниково» до КТП-1561, КТП-1562 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово, СНТ «Вейна» | 2100/15 | С | 4 | 0 | 2016 | 2021 | 13.7054 | 13.7054 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7054 | 0 | 0 | 13.7054
| Клинский муниципальный район |  |  | 10.8 | 0 |  |  | 56.9166 | 56.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 32.6619 | 9.1148 | 0 | 41.7767
121 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | 2289/15 | С | 3 | 0 | 2016 | 2022 | 19.3452 | 19.3452 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2053 | 0 | 4.2053
122 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ до ТП-17 по адресу: Московская обл., г. Клин, ул. Садовая, Ключевой переулок, Садовый переулок, проезд Котовского | 2218/15 | П | 1.8 | 0 | 2018 | 2022 | 4.9094 | 4.9094 | 0 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9094 | 0 | 4.9094
123 | Реконструкция двух КЛ-6кВ (фидеров №7А и 19Б) от ПС-181 «Клин» до РП-7 по адресу: Московская область, г.Клин | 2287/15 | С | 6 | 0 | 2016 | 2021 | 32.6619 | 32.6619 | 0 |  |  |  |  | 6 | 0 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.6619 | 0 | 0 | 32.6619
| Талдомский муниципальный район |  |  | 0.6 | 0.25 |  |  | 29.4777 | 29.4777 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.6 | 0.25 | 0 | 2.2368 | 0 | 5.7053 | 0 | 7.9421
124 | Реконструкция ЦРП по адресу: Московская обл., Талдомский р-н, п.Запрудня | 2352/15 | С | 0 | 0 | 2016 | 2023 | 22.1138 | 22.1138 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59
125 | Реконструкция воздушного перехода ВЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., Талдомский р-н, д.Полуденовка | 2353/15 | С | 0.1 | 0 | 2017 | 2020 | 2.2486 | 2.2486 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 2.2368 | 0 | 0 | 0 | 2.2368
126 | Перенос КТП-532 в центр нагрузок по адресу: Московская обл., Талдомский р-н, д.Воргаш | 2354/15 | П | 0.5 | 0.25 | 2018 | 2022 | 5.1153 | 5.1153 | 0 | [6 empty] | 0.5 | 0.25 |  |  | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 5.1153 | 0 | 5.1153
| Красногорский район |  |  | 54.38 | 1.03 |  |  | 444.2802 | 396.8961 | 34.7811 | 5.6 | 0 | 0.62 | 0 | 24 | 0 | 24.16 | 1.03 | 0 | 0 | 54.38 | 1.03 | 37.5778 | 32.2202 | 82.6 | 196.8577 | 0 | 349.2557
127 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-41 по адресу:Московская область, п. Нахабино, ул. Советская | 2103/15 | С | 2.56 | 0 | 2016 | 2022 | 8.4986 | 8.4986 | 0 | [6 empty] | 2.56 |  |  |  | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4986 | 0 | 8.4986
128 | Реконструкция РУ-6кВ ТП-99 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, д. Степановское | 4202/17 | П | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 23.4263 | 5.9 | 17.5263 | [10 empty] | 0 | 0 | 5.9 |  |  |  |  | 5.9
129 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РТП-9 – РТП-11 по адресу: Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе – ул. Павшинская | 3885/17 | С | 5.6 | 0 | 2017 | 2019 | 40.1601 | 40.1601 | 5.9727 | 5.6 | [9 empty] | 5.6 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7
130 | Реконструкция 2КЛ-6кВ Ф.11 направлением ПС-82 « Павшино» – ТП-20 по адресу: Московская область, г. Красногорск, Волоколамское шоссе – ул. Речная | 3886/17 | П | 4 | 0 | 2018 | 2021 | 39.305 | 39.305 | 0 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 3.905 | 35.4 | 0 | 0 | 39.305
131 | Реконструкция 2КЛ-6кВ Ф.4, Ф.17 направлением ПС-82 « Павшино» – ТП-2 по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина | 3887/17 | П | 10 | 0 | 2021 | 2021 | 84.181 | 84.181 | 0 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 60.581 | 0 | 84.181
132 | Реконструкция 2КЛ-6кВ Ф.12, Ф.25 направлением ПС-82 « Павшино» – ТП-124 по адресу: Московская область, г. Красногорск | 3888/17 | П | 10 | 0 | 2020 | 2021 | 84.181 | 84.181 | 0 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 60.581 | 0 | 84.181
133 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-62 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино,ул. Почтовая, ул. Заречная, Волоколамский проезд, Волоколамский переулок | 2105/15 | П | 5 | 0 | 2018 | 2022 | 14.4731 | 2.6731 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6731 | 0 | 2.6731
134 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-66 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Гражданская, ул. Вокзальная, ул. Красноармейская, ул. Советская | 2106/15 | С | 3 | 0 | 2016 | 2022 | 9.882 | 9.882 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.882 | 0 | 9.882
135 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-80 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Станционная, Вокзальный переулок, Торфяной переулок, ул. Советская | 2107/15 | С | 3.5 | 0 | 2016 | 2022 | 11.4964 | 11.4964 | 0 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4964 | 0 | 11.4964
136 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-81 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Железнодорожная | 2108/15 | С | 3.5 | 0 | 2016 | 2022 | 10.3027 | 10.3027 | 0 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3027 | 0 | 10.3027
137 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-121 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Лагерная, ул. Поселковая, ул. Дорожная, ул. Набережная, СНТ «Опытный | 2109/15 | С | 3.3 | 0 | 2016 | 2022 | 10.4109 | 10.4109 | 0 | [6 empty] | 3.3 |  |  |  | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4109 | 0 | 10.4109
138 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-165 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н п. Нахабино, ул. Володарского, ул. Труда, ул. Мира, ул. Заводская, ул. Свердлова, ул. 2-я Почтовая, ул. 40 лет Октября, ул. Дзержинского | 2111/15 | П | 0 | 0 | 2019 | 2023 | 18.6478 | 0.59 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59
139 | Перевод части нагрузок с 6 кВ на 10 кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Лесная | 2180/15 | С | 0.4 | 1.03 | 2016 | 2022 | 13.2653 | 13.2653 | 0 | [6 empty] | 0.4 | 1.03 |  |  | 0.4 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 13.2653 | 0 | 13.2653
140 | Реконструкция КВЛ-6 кВ №147 РП-198-ТП-160 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино | 2161/15 | С | 0.62 | 0 | 2016 | 2020 | 4.7152 | 4.7152 | 0 |  |  | 0.62 | [7 empty] | 0.62 | 0 | 0 | 4.7152 | 0 | 0 | 0 | 4.7152
141 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | 3915/17 | С | 0 | 0 | 2017 | 2019 | 62.7582 | 62.7582 | 11.2821 | [10 empty] | 0 | 0 | 13.9778 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 37.5778
142 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-113 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Речная, ул. Северная | 2177/15 | П | 2.9 | 0 | 2018 | 2022 | 8.5768 | 8.5768 | 0 | [6 empty] | 2.9 |  |  |  | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5768 | 0 | 8.5768
| Истринский муниципальный район |  |  | 25.04 | 0.2 |  |  | 147.4244 | 114.3722 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 7 | 0 | 14.4 | 0.2 | 0 | 0 | 25.04 | 0.2 | 0 | 42.4114 | 35.227 | 36.6985 | 0 | 114.3368
143 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-165 по адресу: Московская обл., п. Нахабино, ул. 40 лет Октября | 2150/15 | С | 0 | 0 | 2017 | 2020 | 3.6369 | 3.6369 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.6369 | 0 | 0 | 0 | 3.6369
144 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-233 ДНТ «НИЛ» по адресу: Московская обл., Истринский р-н, п. Пионерский, ул. Парковая, ул. Полевая, Нагорный тупик, Овражный тупик | 2115/15 | С | 7 | 0 | 2017 | 2021 | 20.0726 | 20.0726 | 0 |  |  |  |  | 7 | 0 |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.0726 | 0 | 0 | 20.0726
145 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-166 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Колхозная | 2112/15 | С | 3.2 | 0 | 2016 | 2022 | 10.5277 | 10.5277 | 0 | [6 empty] | 3.2 |  |  |  | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5277 | 0 | 10.5277
146 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-200 по адресу: Московская обл., г. Истра, ул. Пушечная гора, ул. Володарского, ул. Маяковская, Училищный переулок, Кооперативный переулок | 2113/15 | С | 2.2 | 0 | 2017 | 2020 | 6.5825 | 6.5825 | 0 |  |  | 2.2 | 0 | [6 empty] | 2.2 | 0 | 0 | 6.5707 | 0 | 0 | 0 | 6.5707
147 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-286 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, д. Ленино | 2116/15 | С | 2.3 | 0 | 2016 | 2022 | 7.6969 | 7.6969 | 0 | [6 empty] | 2.3 |  |  |  | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6969 | 0 | 7.6969
148 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-54 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | 2117/15 | С | 0 | 0 | 2017 | 2020 | 4.3411 | 4.3411 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.3293 | 0 | 0 | 0 | 4.3293
149 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, п. Глебовский | 2118/15 | С | 0 | 0 | 2017 | 2020 | 5.3898 | 5.3898 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.378 | 0 | 0 | 0 | 5.378
150 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-220 по адресу: Московская обл., г. Истра, ул. Первомайская | 2119/15 | П | 0 | 0 | 2019 | 2022 | 3.9684 | 3.9684 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9684 | 0 | 3.9684
151 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-174 по адресу: Московская обл., г. Дедовск, ул. Больничная | 2151/15 | П | 0 | 0 | 2019 | 2021 | 3.9177 | 3.9177 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9177 | 0 | 0 | 3.9177
152 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-764 по адресу: Московская обл., г. Истра, ул. Ленина | 2152/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2020 | 1.851 | 1.851 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.851 | 0 | 0 | 0 | 1.851
153 | Реконструкция РТП-215 по адресу: Московская обл., г. Истра, ул. 9-й Гвардейской дивизии | 2153/15 | П | 0 | 0.2 | 2019 | 2022 | 18.3795 | 3.0391 | 0 | [7 empty] | 0.2 |  |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.0391 | 0 | 3.0391
154 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-106 по адресу:Московская область, г. Дедовск, ул. 1-5 Знаменский переулок, ДСК «Малиновка», ДСК «Минобороны | 2164/15 | С | 3.8 | 0 | 2016 | 2022 | 11.219 | 11.219 | 0 | [6 empty] | 3.8 |  |  |  | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.219 | 0 | 11.219
155 | Реконструкция РТП №217 по адресу: Московская обл., г. Истра, ул. 9-й Гвардейской Дивизии | 2167/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2021 | 11.2484 | 11.2366 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2366 | 0 | 0 | 11.2366
156 | Реконструкция ТП-111 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков | 2168/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2020 | 6.7133 | 6.7133 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.7133 | 0 | 0 | 0 | 6.7133
157 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-169 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | 2169/15 | П | 0.55 | 0 | 2018 | 2020 | 4.5822 | 4.5822 | 0 |  |  | 0.55 | [7 empty] | 0.55 | 0 | 0 | 4.5822 | 0 | 0 | 0 | 4.5822
158 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-176 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | 2170/15 | П | 0.25 | 0 | 2018 | 2020 | 2.7555 | 2.7555 | 0 |  |  | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 2.7555 | 0 | 0 | 0 | 2.7555
159 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-176 – ТП-21 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Красный Октябрь | 2171/15 | П | 0.32 | 0 | 2018 | 2020 | 3.2973 | 3.2973 | 0 |  |  | 0.32 | [7 empty] | 0.32 | 0 | 0 | 3.2973 | 0 | 0 | 0 | 3.2973
160 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-174 – ТП-21 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Больничная | 2172/15 | П | 0.32 | 0 | 2018 | 2020 | 3.2973 | 3.2973 | 0 |  |  | 0.32 | [7 empty] | 0.32 | 0 | 0 | 3.2973 | 0 | 0 | 0 | 3.2973
161 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 по адресу: Московская обл., Истринский р-н,п.Снегири, ул. Луговая, ул. Майская, ул. Пушкина, ул. Октябрьская, ул. Чкалова, ул. Осипенко, ул. Московская | 2175/15 | П | 5.1 | 0 | 2018 | 2022 | 17.9474 | 0.24735 | 0 | [6 empty] | 5.1 |  |  |  | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24735 | 0 | 0.24735
| Пушкинский муниципальный район |  |  | 8.82 | 0.25 |  |  | 219.8706 | 178.1123 | 24.619 | 1.02 | 0 | 5.2 | 0.25 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0.25 | 11.2346 | 20.1862 | 23.6 | 19.795 | 0 | 74.8158
162 | Реконструкция Ф.№7 от ПС-685 «Мамонтовская» до РП-1524 по адресу: Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе – мкр. Мамонтовка | 2204/15 | С | 0 | 0 | 2016 | 2023 | 42.3514 | 42.3514 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 1.18
163 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | 461/12 | С | 0 | 0 | 2014 | 2018 | 36.0078 | 36.0078 | 23.6 | [10 empty] | 0 | 0 | 6.6014 |  |  |  |  | 6.6014
164 | Реконструкция Ф.№10 от ПС-239 «Пушкино» до РП-1524 по адресу: Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе – мкр. Мамонтовка | 2205/15 | П | 0 | 0 | 2019 | 2023 | 41.9192 | 1.18 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 1.18
165 | Реконструкция Ф.№508 и Ф.№607 от ПС-239 «Пушкино» до РП-1526 по адресу: Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе – мкр. Клязьма | 2206/15 | С | 0 | 0 | 2017 | 2023 | 33.2971 | 33.2971 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59
166 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.960» по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Огородная – ул. Центральная | 2207/15 | П | 1.9 | 0 | 2018 | 2022 | 12.1004 | 12.1004 | 0 | [6 empty] | 1.9 |  |  |  | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1004 | 0 | 12.1004
167 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | 2208/15 | П | 0.7 | 0 | 2019 | 2022 | 4.7447 | 4.7447 | 0 | [6 empty] | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7447 | 0 | 4.7447
168 | Реконструкция ТП-1262 по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Клязьма, ул. Аксаковская | 2259 /15 | С | 0 | 0.25 | 2017 | 2020 | 4.8148 | 4.8148 | 0 |  |  | 0 | 0.25 | [6 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 4.803 | 0 | 0 | 0 | 4.803
169 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1317 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Дзержинец | 1804/15 | С | 0 | 0 | 2015 | 2020 | 2.5686 | 2.5686 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.5686 | 0 | 0 | 0 | 2.5686
170 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Л.216» по адресу: Московская область, г. Красноармейск | 3653/17 | П | 0.4 | 0 | 2018 | 2019 | 2.2394 | 1.8179 | 0.42145 | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | 0 | 1.8179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8179
171 | Реконструкция ВЛ-6 кВ «Л.225» по адресу: Московская область, г. Пушкино, Красноармейское шоссе | 3654/17 | П | 0.62 | 0 | 2018 | 2019 | 3.4127 | 2.8152 | 0.59754 | 0.62 | [9 empty] | 0.62 | 0 | 2.8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8152
172 | Реконструкция ф.№14 от ПС-440 «Правда» ПАО «МОЭСК» до РП-1527 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Правдинский – г. Пушкино, м-н Новая Деревня | 3656/17 | П | 5.2 | 0 | 2018 | 2020 | 34.8734 | 34.8734 | 0 |  |  | 5.2 | [7 empty] | 5.2 | 0 | 0 | 11.2734 | 23.6 | 0 | 0 | 34.8734
173 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1088 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67 | 1801/15 | С | 0 | 0 | 2015 | 2020 | 1.5411 | 1.5411 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.5411 | 0 | 0 | 0 | 1.5411
| Городской округ Долгопрудный |  |  | 2.13 | 0 |  |  | 15.1695 | 15.1695 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 5.8057 | 0 | 9.3519 | 0 | 15.1577
174 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением 2БКТП-5-ТП-1 ОАО ПО "ТОС" по адресу: 141707, РФ, МО, г. Долгопрудный, ул. Менделеева | 2346/15 | С | 0.8 | 0 | 2016 | 2020 | 5.8175 | 5.8175 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | [6 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 5.8057 | 0 | 0 | 0 | 5.8057
175 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением ТП-328-ТП-132 по адресу: 141707, РФ, МО, г. Долгопрудный, ул. Станционная | 2347/15 | П | 0.88 | 0 | 2018 | 2022 | 6.2893 | 6.2893 | 0 | [6 empty] | 0.88 |  |  |  | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2893 | 0 | 6.2893
176 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением ТП-37-ТП-443 по адресу: 141707, РФ, МО, г. Долгопрудный, ул.25-го Съезда | 2348/15 | П | 0.45 | 0 | 2019 | 2022 | 3.0626 | 3.0626 | 0 | [6 empty] | 0.45 |  |  |  | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0626 | 0 | 3.0626
| Городской округ Мытищи |  |  | 0 | 4 |  |  | 94.8212 | 94.0213 | 1.1847 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.9 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 9.44
177 | Реконструкция кабельных линий направлением от т.А (ПК-44) до т. Б (ПК-28) (ф.7,ф.8 направлением от ПС-676 ПАО "МОЭСК" до РП-170 ОАО "МЭК"). Сети 6 кВ. | М-2 | С | 0 | 0 | 2016 | 2023 | 33.1175 | 33.1175 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 1.18
178 | Реконструкция кабельных линий направлением от т.Б (ПК-28) до РП-170 ОАО "МЭК" (ф.7,ф.8 направлением от ПС-676 до РП-170). Сети 6 кВ. | М-1 | С | 0 | 0 | 2016 | 2023 | 23.5088 | 23.5088 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 1.18
179 | Реконструкция ТП-99 по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, пос. Водопроводная станция, ул. дом №1 | 3559/17 | П | 0 | 2 | 2018 | 2019 | 3.1599 | 2.36 | 0.79987 | 0 | 2 | [8 empty] | 0 | 2 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36
180 | Реконструкция ТП-295 по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2 | 3468/16 | С | 0 | 2 | 2016 | 2019 | 4.2417 | 4.2417 | 0.38481 | 0 | 2 | [8 empty] | 0 | 2 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54
181 | Реконструкция кабельных линий направлением от ПС-676 ПАО "МОЭСК" до до т.А (ПК-44) (ф.7,ф.8 направлением от ПС-676 до РП-170). Сети 6 кВ. | М-3 | С | 0 | 0 | 2016 | 2023 | 30.7932 | 30.7932 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 1.18
| Городской округ Балашиха |  |  | 4.1 | 0 |  |  | 41.9937 | 41.9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 3.6844 | 24.7131 | 0 | 13.5962 | 41.9937
182 | Реконструкция ЦРП-2 по адресу: Московская обл., г.Балашиха, Лесной поселок, д.22 | 1837/15 | С | 0 | 0 | 2016 | 2021 | 24.7131 | 24.7131 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7131 | 0 | 0 | 24.7131
183 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП-826 до КТП-828 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, ул. Александровская | 4061/17 | П | 0.5 | 0 | 2023 | 2023 | 1.6969 | 1.6969 | 0 | [8 empty] | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6969 | 1.6969
184 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-930-ТП-931-ТП932 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, ул. Кооперативная, ул. Лесопарковая, ул. Чапаева | 4065/17 | П | 1 | 0 | 2023 | 2023 | 3.4201 | 3.4201 | 0 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4201 | 3.4201
185 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-930-ТП-906-ТП-901 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | 4275/17 | П | 1 | 0 | 2023 | 2023 | 3.0766 | 3.0766 | 0 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0766 | 3.0766
186 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-30-КТП-821 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | 4276/17 | П | 0.8 | 0 | 2023 | 2023 | 2.873 | 2.873 | 0 | [8 empty] | 0.8 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.873 | 2.873
187 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-930-ТП-941-ТП-942 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | 4277/17 | П | 0.8 | 0 | 2023 | 2023 | 2.5295 | 2.5295 | 0 | [8 empty] | 0.8 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5295 | 2.5295
188 | Реконструкция РП-30 по адресу: Московская обл., г.Балашиха | 1839/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2020 | 3.6844 | 3.6844 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.6844 | 0 | 0 | 0 | 3.6844
| Городской округ Лосино-Петровский |  |  | 6.69 | 0 |  |  | 45.3389 | 45.3389 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 4.7 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 0 | 0 | 3.2072 | 32.3395 | 9.7922 | 0 | 45.3389
189 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РТП-15 до ТП-212 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Ленина – ул. Кирова – ул. Чехова | 2422/15 | П | 1.52 | 0 | 2019 | 2022 | 9.7922 | 9.7922 | 0 | [6 empty] | 1.52 |  |  |  | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7922 | 0 | 9.7922
190 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-34 до КТП-29 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Почтовый проезд – ул. Садовая | 2418/15 | П | 0.47 | 0 | 2018 | 2020 | 3.2072 | 3.2072 | 0 |  |  | 0.47 | [7 empty] | 0.47 | 0 | 0 | 3.2072 | 0 | 0 | 0 | 3.2072
191 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-226 до ТП-227 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, мкр. Солнечный – санаторий «Монино | 2416/15 | С | 2.1 | 0 | 2016 | 2021 | 15.4686 | 15.4686 | 0 |  |  |  |  | 2.1 | 0 |  |  |  |  | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 15.4686 | 0 | 0 | 15.4686
192 | Реконструкция «Ф.2Б» и «Ф.4Б» от ПС-26 «Монино» до РТП-15 по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. 7 Ноября – ул. Первомайская | 2405/15 | С | 2.6 | 0 | 2016 | 2021 | 16.8708 | 16.8708 | 0 |  |  |  |  | 2.6 | 0 |  |  |  |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 16.8708 | 0 | 0 | 16.8708
| Городской округ Фрязино |  |  | 7.866 | 1.26 |  |  | 158.6437 | 146.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.866 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 7.866 | 1.26 | 0 | 3.2773 | 96.034 | 47.497 | 0 | 146.8083
193 | Реконструкция двух КЛ-10, фидер 9α и фидер 11α, от ПС-206 «Фрязино» ПАО «МОЭСК» до РП-3 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Вокзальная, стр.17в | 2129/15 | С | 2.666 | 0 | 2017 | 2021 | 49.7807 | 49.7807 | 0 |  |  |  |  | 2.666 | 0 |  |  |  |  | 2.666 | 0 | 0 | 0 | 49.7807 | 0 | 0 | 49.7807
194 | Реконструкция двух КЛ-10, фидер 9β и фидер 11β, от ПС-206 «Фрязино» ПАО «МОЭСК» до РП-6 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская, д.1а,стр.1 | 2130/15 | П | 5.2 | 0 | 2018 | 2021 | 93.4533 | 81.6533 | 0 |  |  |  |  | 5.2 | [5 empty] | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 46.2533 | 35.4 | 0 | 81.6533
195 | Реконструкция ТП-433 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул. Полевая | 2132/15 | С | 0 | 0 | 2016 | 2020 | 3.3127 | 3.3127 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.2773 | 0 | 0 | 0 | 3.2773
196 | Реконструкция ТП-450 по адресу: Московская область, г.Фрязино, Окружной проезд | 2133/15 | С | 0 | 1.26 | 2016 | 2022 | 12.097 | 12.097 | 0 | [7 empty] | 1.26 |  |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 12.097 | 0 | 12.097
| Городской округ Звенигород |  |  | 0 | 0 |  |  | 28.1934 | 11.8 | 2.3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8
197 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | 4455/17 | П | 0 | 0 | 2018 | 2019 | 28.1934 | 11.8 | 2.3474 | [10 empty] | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8
| Раменский муниципальный район |  |  | 45.8 | 8.81 |  |  | 423.902 | 405.0613 | 19.5456 | 5.5 | 0 | 16.8 | 0.6 | 19.3 | 8.21 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 8.81 | 16.52 | 73.7156 | 121.3612 | 91.2527 | 0 | 302.8495
198 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-553 по адресу: Московская обл., Раменский р-н., д. Трошково | 2582/15 | С | 0 | 0 | 2017 | 2020 | 10.7489 | 10.7489 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.7371 | 0 | 0 | 0 | 10.7371
199 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская обл., Раменский р-н., Ново-Харитоново | 2583/15 | С | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 8.9256 | 4.72 | 4.2056 | [10 empty] | 0 | 0 | 4.72 |  |  |  |  | 4.72
200 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-352 (ф.15) до РП-4 по адресу: Московская обл., Раменский р-н | 2585/15 | С | 4.7 | 0 | 2017 | 2020 | 30.7694 | 30.7694 | 0 |  |  | 4.7 | [7 empty] | 4.7 | 0 | 0 | 30.7694 | 0 | 0 | 0 | 30.7694
201 | Реконструкция РУ-10кВ РП-33 по адресу: Московская обл., Раменский р-н., г. Раменское, Рыбхозное ш. | 2586/15 | С | 0 | 0 | 2016 | 2023 | 36.0622 | 36.0622 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 1.18
202 | Реконструкция РУ-10кВ РП-8 по адресу: Московская обл., г. Жуковский, ул. Праволинейная | 2587/15 | С | 0 | 0 | 2017 | 2023 | 36.0622 | 36.0622 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59
203 | Реконструкция РУ-10кВ РП-28 по адресу: Московская обл., п. Удельная, ул. Горячева | 2588/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2021 | 25.2967 | 25.2967 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2967 | 0 | 0 | 25.2967
204 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-175 (ф.19β) до РП-8 по адресу: Московская обл., г. Жуковский | 2589/15 | С | 3 | 0 | 2016 | 2022 | 15.8388 | 15.8388 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8388 | 0 | 15.8388
205 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-8 до ТП-368 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2590/15 | П | 1.2 | 0 | 2019 | 2022 | 8.0478 | 8.0478 | 0 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0478 | 0 | 8.0478
206 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РТП-8 до РТП-27 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2594/15 | П | 5.5 | 0 | 2018 | 2020 | 35.6632 | 35.6632 | 0 |  |  | 5.5 | [7 empty] | 5.5 | 0 | 0 | 6.1632 | 29.5 | 0 | 0 | 35.6632
207 | Реконструкция ТП-22 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-22 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2595/15 | С | 1.7 | 0.1 | 2017 | 2021 | 5.3733 | 5.3733 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 0.1 |  |  |  |  | 1.7 | 0.1 | 0 | 0 | 5.3733 | 0 | 0 | 5.3733
208 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-24 по адресу: Московская обл., Раменский р-н., г. Раменское, ул. Свободы | 2596/15 | С | 0 | 0 | 2017 | 2022 | 41.4062 | 41.4062 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4062 | 0 | 41.4062
209 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-9 по адресу: Московская обл., Раменский р-н., д . Кузнецово | 2597/15 | П | 0 | 0 | 2018 | 2023 | 15.2251 | 0.59 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59
210 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-4 до РП-17 по адресу: Московская область, Раменский р-н | 2598/15 | С | 5.5 | 0 | 2017 | 2019 | 43.6101 | 43.6101 | 15.34 | 5.5 | [9 empty] | 5.5 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8
211 | Реконструкция ТП-41 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-41 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2599/15 | С | 3 | 0.4 | 2017 | 2021 | 9.1366 | 9.1366 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0.4 |  |  |  |  | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 9.1366 | 0 | 0 | 9.1366
212 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ПС-366 до РП-33 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2600/15 | С | 2 | 0 | 2016 | 2020 | 10.5555 | 10.5555 | 0 |  |  | 2 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 10.5555 | 0 | 0 | 0 | 10.5555
213 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с.п. Сафоновское | 2601/15 | С | 3.1 | 6.71 | 2016 | 2021 | 41.5372 | 41.5372 | 0 |  |  |  |  | 3.1 | 6.71 |  |  |  |  | 3.1 | 6.71 | 0 | 0 | 17.9372 | 23.6 | 0 | 41.5372
214 | Реконструкция ТП-58 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-58 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2610/15 | С | 2.5 | 0.25 | 2017 | 2021 | 7.8141 | 7.8141 | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 0.25 |  |  |  |  | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 7.8141 | 0 | 0 | 7.8141
215 | Реконструкция ТП-72 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-72 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2611/15 | С | 2.5 | 0.25 | 2017 | 2021 | 6.733 | 6.733 | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 0.25 |  |  |  |  | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 6.733 | 0 | 0 | 6.733
216 | Реконструкция ТП-143 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-143 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2612/15 | С | 3.5 | 0.25 | 2017 | 2021 | 10.4336 | 10.4336 | 0 |  |  |  |  | 3.5 | 0.25 |  |  |  |  | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | 10.4336 | 0 | 0 | 10.4336
217 | Реконструкция ТП-181 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-181 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2613/15 | С | 3 | 0.25 | 2017 | 2021 | 9.1366 | 9.1366 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0.25 |  |  |  |  | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 9.1366 | 0 | 0 | 9.1366
218 | Реконструкция ТП-402 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-402 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2614/15 | С | 1.5 | 0.25 | 2017 | 2020 | 5.1973 | 5.1973 | 0 |  |  | 1.5 | 0.25 | [6 empty] | 1.5 | 0.25 | 0 | 5.1855 | 0 | 0 | 0 | 5.1855
219 | Реконструкция ТП-59 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-59 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2615/15 | С | 1.5 | 0.25 | 2017 | 2020 | 5.1973 | 5.1973 | 0 |  |  | 1.5 | 0.25 | [6 empty] | 1.5 | 0.25 | 0 | 5.1855 | 0 | 0 | 0 | 5.1855
220 | Реконструкция ТП-352 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-352 по адресу:Московская обл., Раменский р-н | 2616/15 | С | 1.6 | 0.1 | 2017 | 2020 | 5.1313 | 5.1313 | 0 |  |  | 1.6 | 0.1 | [6 empty] | 1.6 | 0.1 | 0 | 5.1195 | 0 | 0 | 0 | 5.1195
| Воскресенский муниципальный район |  |  | 34.4 | 4.75 |  |  | 307.709 | 307.709 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.25 | 15 | 0.4 | 17.6 | 4.1 | 0 | 0 | 34.4 | 4.75 | 0 | 18.4554 | 86.0874 | 203.1308 | 0 | 307.6736
221 | Реконструкция ТП-36 по адресу: Московская область, г. Воскресенск ул. Пионерская | 2010/15 | П | 0 | 0.8 | 2019 | 2022 | 5.2239 | 5.2239 | 0 | [7 empty] | 0.8 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 5.2239 | 0 | 5.2239
222 | Реконструкция ТП-403 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Новлянский, КНС | 2011/15 | С | 0 | 0 | 2017 | 2022 | 11.0308 | 11.0308 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0308 | 0 | 11.0308
223 | Реконструкция ТП-11 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пл. Ленина | 2014/15 | П | 0 | 0 | 2019 | 2022 | 4.4572 | 4.4572 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4572 | 0 | 4.4572
224 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-303 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Комсомольская | 2015/15 | П | 0 | 0.8 | 2019 | 2022 | 4.478 | 4.478 | 0 | [7 empty] | 0.8 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 4.478 | 0 | 4.478
225 | Реконструкция ТП-13 по адресу: Московская область, г. Воскресенск ул. Пионерская | 2016/15 | П | 0 | 0.5 | 2019 | 2022 | 7.1838 | 7.1838 | 0 | [7 empty] | 0.5 |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 7.1838 | 0 | 7.1838
226 | Реконструкция ТП-122 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Гигант, ул. Мичурина | 2017/15 | С | 0 | 0.25 | 2017 | 2020 | 3.3642 | 3.3642 | 0 |  |  | 0 | 0.25 | [6 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 3.3524 | 0 | 0 | 0 | 3.3524
227 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-23 до ТП-123 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2018/15 | С | 0.6 | 0 | 2017 | 2020 | 5.9023 | 5.9023 | 0 |  |  | 0.6 | 0 | [6 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 5.8905 | 0 | 0 | 0 | 5.8905
228 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-535 ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» до ЦРП-1 фидер «город Л-1», «Город Л-2» по адресу: Московская область, г. Воскресенск, Центр | 2020/15 | С | 7 | 0 | 2016 | 2021 | 37.8047 | 37.8047 | 0 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2047 | 23.6 | 0 | 37.8047
229 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-535 ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» до РП-11 фидер «город Л-3» и фидер «город Л-4» по адресу: Московская область, г. Воскресенск, Центр | 2022/15 | С | 3.8 | 0 | 2016 | 2021 | 20.2899 | 20.2899 | 0 |  |  |  |  | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 20.2899 | 0 | 0 | 20.2899
230 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-201 до ТП-203 Л-1, Л-2 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2024/15 | С | 1.2 | 0 | 2017 | 2020 | 9.2243 | 9.2243 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | [6 empty] | 1.2 | 0 | 0 | 9.2125 | 0 | 0 | 0 | 9.2125
231 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ЦРП-1 до ТП-62 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2025/15 | С | 1.5 | 0 | 2017 | 2021 | 11.3693 | 11.3693 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 11.3693 | 0 | 0 | 11.3693
232 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ЦРП-1 до ТП-22 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2026/15 | С | 2.1 | 0 | 2017 | 2022 | 14.8757 | 14.8757 | 0 | [6 empty] | 2.1 |  |  |  | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8757 | 0 | 14.8757
233 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-98 до ТП-22 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2027/15 | С | 1.5 | 0 | 2017 | 2021 | 10.8426 | 10.8426 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 10.8426 | 0 | 0 | 10.8426
234 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-430 до РТП-2П по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкр.Лопатинский, промплощадка | 2028/15 | П | 2.5 | 0 | 2018 | 2022 | 16.418 | 16.418 | 0 | [6 empty] | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.418 | 0 | 16.418
235 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-319 до ТП-320 по адресу: Московская область, г.Воскресенск, мкр.Лопатинский | 2029/15 | П | 0.7 | 0 | 2018 | 2022 | 6.5314 | 6.5314 | 0 | [6 empty] | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5314 | 0 | 6.5314
236 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-303 до ТП-312 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкр.Лопатинский | 2030/15 | П | 0.7 | 0 | 2018 | 2022 | 5.8177 | 5.8177 | 0 | [6 empty] | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8177 | 0 | 5.8177
237 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-8 до ТП-37, по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2050/15 | П | 1 | 0 | 2018 | 2022 | 6.0968 | 6.0968 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0968 | 0 | 6.0968
238 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-126 до ТП-68 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2051/15 | П | 1 | 0 | 2018 | 2022 | 8.0067 | 8.0067 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0067 | 0 | 8.0067
239 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-284 до ТП-173 фидер «Ф-1» по адресу: Московская область, Воскресенский район, д.Щербово | 2052/15 | П | 2.8 | 0 | 2019 | 2022 | 13.9923 | 13.9923 | 0 | [6 empty] | 2.8 |  |  |  | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9923 | 0 | 13.9923
240 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-45 до ТП-4 по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 2054/15 | П | 0.6 | 0 | 2019 | 2022 | 4.9093 | 4.9093 | 0 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9093 | 0 | 4.9093
241 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-11 до ТП-45 по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 2055/15 | П | 0.6 | 0 | 2019 | 2022 | 4.9093 | 4.9093 | 0 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9093 | 0 | 4.9093
242 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-147 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2056/15 | П | 0.8 | 0 | 2019 | 2022 | 6.5623 | 6.5623 | 0 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5623 | 0 | 6.5623
243 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-5 до ТП-147 по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 2057/15 | П | 1.1 | 0 | 2019 | 2022 | 9.1388 | 9.1388 | 0 | [6 empty] | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1388 | 0 | 9.1388
244 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-95 до ТП-27 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2058/15 | П | 1.3 | 0 | 2019 | 2022 | 9.5119 | 9.5119 | 0 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5119 | 0 | 9.5119
245 | Реконструкция двух КЛ-6 кВ от РП-4 до РП-6 л-1, л-2 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2059/15 | П | 2.4 | 0 | 2019 | 2022 | 13.8348 | 13.8348 | 0 | [6 empty] | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8348 | 0 | 13.8348
246 | Реконструкция ТП-508 по адресу: Московская область. Воскресенский район. ГП Хорлово. пер. Лесной | 2060/15 | П | 0 | 0.8 | 2018 | 2022 | 12.5851 | 12.5851 | 0 | [7 empty] | 0.8 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 12.5851 | 0 | 12.5851
247 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-283 до ТП-171 фидер «Ф-1», «Ф-2» по адресу: Московская область, Воскресенский район. с.Невское | 2064/15 | С | 0 | 0 | 2016 | 2021 | 16.5128 | 16.5128 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5128 | 0 | 0 | 16.5128
248 | Реконструкция РУ-6кВ ТП-124. Строительство КЛ-10 кВ от РП-23 до ТП-124 по адресу: Московская область, г. Воскресенск ул. Гражданская | 2070/15 | С | 1.2 | 0.4 | 2017 | 2021 | 12.8681 | 12.8681 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 0.4 |  |  |  |  | 1.2 | 0.4 | 0 | 0 | 12.8681 | 0 | 0 | 12.8681
249 | Реконструкция ТП-307 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Маркина | 2073/15 | П | 0 | 0.4 | 2019 | 2022 | 3.313 | 3.313 | 0 | [7 empty] | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.313 | 0 | 3.313
250 | Реконструкция ТП-244 по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Конобеево | 2307/15 | С | 0 | 0.8 | 2016 | 2022 | 10.6542 | 10.6542 | 0 | [7 empty] | 0.8 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 10.6542 | 0 | 10.6542
| Коломенский муниципальный район |  |  | 14.64 | 0.25 |  |  | 54.5266 | 53.1442 | 1.3824 | 0.7 | 0.25 | 1.4 | 0 | 10.54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 0.25 | 5.4208 | 5.2478 | 31.3856 | 11.0782 | 0 | 53.1324
251 | Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-157 до КТП-128 по адресу: Московская область, Коломенский р-н. д. Новоселки | 2526/15 | С | 3.48 | 0 | 2017 | 2021 | 11.945 | 11.945 | 0 |  |  |  |  | 3.48 | 0 |  |  |  |  | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 11.945 | 0 | 0 | 11.945
252 | Реконструкция ТП-20. Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Ямки | 4033/17 | П | 0.7 | 0.25 | 2018 | 2019 | 6.8032 | 5.4208 | 1.3824 | 0.7 | 0.25 | [8 empty] | 0.7 | 0.25 | 5.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4208
253 | Реконструкция ВЛ-10кВ от КТП-308 до ТП-325 по адресу: Московская область, Коломенский р-н., р/х «Осенка» | 2527/15 | С | 7.06 | 0 | 2017 | 2021 | 19.4405 | 19.4405 | 0 |  |  |  |  | 7.06 | [5 empty] | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 19.4405 | 0 | 0 | 19.4405
254 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-104 до ВЛ-10кВ оп.№1 по адресу: Московская область, Коломенский р-н, р/х «Осенка» | 2528/15 | С | 1.4 | 0 | 2017 | 2020 | 5.2596 | 5.2596 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | [6 empty] | 1.4 | 0 | 0 | 5.2478 | 0 | 0 | 0 | 5.2478
255 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-24 до ТП-115, ТП-51 по адресу: Московская область, Коломенский р-н.. п. Пески | 2532/15 | П | 2 | 0 | 2018 | 2022 | 11.0782 | 11.0782 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0782 | 0 | 11.0782
| Городской округ Ивантеевка |  |  | 4.8 | 0.8 |  |  | 56.8808 | 52.6858 | 5.0561 | 4.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.8 | 33.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9908
256 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | 51П/12-02 | С | 0.8 | 0.8 | 2017 | 2019 | 32.855 | 32.855 | 3.2211 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 0.8 | 0.8 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.16
257 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | 3029/16 | С | 4 | 0 | 2016 | 2019 | 24.0258 | 19.8308 | 1.835 | 4 | [9 empty] | 4 | 0 | 19.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8308
| Городской округ Химки |  |  | 7.2 | 0 |  |  | 95.3291 | 83.9039 | 12.0899 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 30.68 | 0 | 32.0361 | 0 | 0 | 62.7161
258 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3187/16 | С | 7.2 | 0 | 2016 | 2019 | 40.0677 | 40.0677 | 3.0247 | 7.2 | 0 | [8 empty] | 7.2 | 0 | 18.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.88
259 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, г.о. Химки, ул. Первомайская, ул. Ленина, ул. Горького, ул.Чапаева | 4501/17 | П | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 23.2252 | 11.8 | 9.0652 | [10 empty] | 0 | 0 | 11.8 |  |  |  |  | 11.8
260 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3189/16 | С | 0 | 0 | 2016 | 2021 | 32.0361 | 32.0361 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0361 | 0 | 0 | 32.0361
| Одинцовский муниципальный район |  |  | 9.38 | 4.94 |  |  | 561.8145 | 560.5358 | 78.804 | 8.78 | 4.94 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.38 | 4.94 | 171.9134 | 99.0607 | 0 | 0 | 0 | 270.9741
261 | Строительство КЛ-6 кВ и комплектация РУ-6/0,4 кВ проектируемой ТП-2 по адресу: Московская область, г. Звенигород, Нахабинское ш. | ОД-84/17 | П | 0.7 | 1.26 | 2018 | 2019 | 9.0854 | 7.8067 | 0.59 | 0.7 | 1.26 | [8 empty] | 0.7 | 1.26 | 7.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8067
262 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная (1, 2 Этапы) | 3717/16 | С | 0.6 | 0 | 2017 | 2020 | 424.3934 | 424.3934 | 59.9306 |  |  | 0.6 | 0 | [6 empty] | 0.6 | 0 | 118 | 59 | 0 | 0 | 0 | 177
263 | 15/010 Перевод нагрузок с сетей 6 кВ ПС 188 "Одинцово" на сети 10 кВ ПС 842 "Подушкино" г. Одинцово, 1,2,3 мкр. | ТЗ-05-13-133 | С | 0 | 0 | 2013 | 2020 | 16.4725 | 16.4725 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.4607 | 0 | 0 | 0 | 16.4607
264 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон №2, корпус 15/2 | ЦА-9/17 | С | 0 | 1.26 | 2017 | 2019 | 3.0283 | 3.0283 | 0.118 |  | 1.26 | [8 empty] | 0 | 1.26 | 2.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.806
265 | Перевод сетей 6 кВ ПС 117 "Голицыно" на 10 кВ ПС 117 "Голицыно" по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно | 4057/17 | С | 2.66 | 2.42 | 2017 | 2019 | 56.396 | 56.396 | 18.0474 | 2.66 | 2.42 | [8 empty] | 2.66 | 2.42 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7
266 | Техническое перевооружению сетей 10 кВ от РП-31042 (ГИ) по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Митькино | ТЗ-03-14-277 | С | 5.42 | 0 | 2017 | 2019 | 52.4391 | 52.4391 | 0.118 | 5.42 | [9 empty] | 5.42 | 0 | 25.6007 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 49.2007
| Солнечногорский район |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 199.1484 | 145.1021 | 6.6003 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0.6018 | 0 | 12.4018
267 | Реконструкция двух КЛ-6кВ (фидеров №227 и 310) от ПС-387 «Подрезково» до ЦРП-35 по адресу: Московская область, Солнечногорский р-н, пос.Лунево | 2288/15 | С | 0 | 0 | 2017 | 2023 | 132.7121 | 132.7121 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.0118
268 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | 4464/17 | П | 3.4 | 0 | 2018 | 2019 | 19.809 | 11.8 | 6.6003 | 3.4 | [9 empty] | 3.4 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8
269 | Реконструкция РТП-34 по адресу: Московская область,Солнечногорский район, д. Лыткино | 3314/16 | П | 0 | 0 | 2018 | 2023 | 46.6273 | 0.59 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59
| Щелковский муниципальный район |  |  | 5.85 | 0 |  |  | 81.3816 | 81.3816 | 10.294 | 1.65 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 37.5623 | 25.7465 | 0 | 0 | 0 | 63.3088
270 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3856/17 | С | 1.65 | 0 | 2017 | 2019 | 16.9777 | 16.9777 | 1.68 | 1.65 | [9 empty] | 1.65 | 0 | 13.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.419
271 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3857/17 | С | 4.2 | 0 | 2017 | 2020 | 64.4039 | 64.4039 | 8.614 |  |  | 4.2 | [7 empty] | 4.2 | 0 | 24.1434 | 25.7465 | 0 | 0 | 0 | 49.8899
| Городской округ Дубна |  |  | 3.7 | 0 |  |  | 13.055 | 13.055 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 13.055 | 0 | 0 | 0 | 13.055
272 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по адресу: Московская обл., г.Дубна, от ул. Новоподберезской до ул. Центральная | 3906/17 | П | 3.7 | 0 | 2020 | 2020 | 13.055 | 13.055 | 0 |  |  | 3.7 | [7 empty] | 3.7 | 0 | 0 | 13.055 | 0 | 0 | 0 | 13.055
| Городской округ Ступино |  |  | 20.58 | 0.25 |  |  | 79.4197 | 78.4106 | 1.127 | 1.7 | 0 | 18.88 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.58 | 0.25 | 3.2044 | 47.942 | 23.6 | 0 | 0 | 74.7464
273 | Реконструкция МТП-113 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Малоовражная | 4005/17 | П | 0.15 | 0.25 | 2019 | 2020 | 2.2968 | 2.2968 | 0 |  |  | 0.15 | 0.25 | [6 empty] | 0.15 | 0.25 | 0 | 2.2968 | 0 | 0 | 0 | 2.2968
274 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-113 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Малоовражная | 4006/17 | П | 4.5 | 0 | 2019 | 2020 | 16.9447 | 16.9447 | 0 |  |  | 4.5 | [7 empty] | 4.5 | 0 | 0 | 16.9447 | 0 | 0 | 0 | 16.9447
275 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | 4008/17 | П | 3 | 0 | 2018 | 2020 | 14.891 | 14.891 | 0 |  |  | 3 | [7 empty] | 3 | 0 | 0 | 14.891 | 0 | 0 | 0 | 14.891
276 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-236 до МТП-119 по адресу: Московская область, Ступинский район, п. Жилево | 4009/17 | П | 4 | 0 | 2018 | 2020 | 10.0175 | 10.0175 | 0 |  |  | 4 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | 10.0175 | 0 | 0 | 0 | 10.0175
277 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-10В до ТП-2В по адресу: Московская область, г. Ступино | 4010/17 | П | 1.7 | 0 | 2018 | 2019 | 4.2134 | 3.2044 | 1.009 | 1.7 | [9 empty] | 1.7 | 0 | 3.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2044
278 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-12 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Осипенко | 4011/17 | С | 7.23 | 0 | 2017 | 2020 | 31.0563 | 31.0563 | 0.118 |  |  | 7.23 | [7 empty] | 7.23 | 0 | 0 | 3.792 | 23.6 | 0 | 0 | 27.392
| Городской округ Егорьевск |  |  | 0 | 0 |  |  | 17.955 | 16.4342 | 1.5207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4342
279 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-172 по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Рязанская | 4063/17 | П | 0 | 0 | 2018 | 2019 | 17.955 | 16.4342 | 1.5207 | [10 empty] | 0 | 0 | 16.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4342
| Дмитровский район |  |  | 5.35 | 0.4 |  |  | 26.1162 | 23.7562 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0.4 | 0 | 23.7562 | 0 | 0 | 0 | 23.7562
280 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | 4047/17 | П | 5.35 | 0.4 | 2018 | 2020 | 26.1162 | 23.7562 | 0 |  |  | 5.35 | 0.4 | [6 empty] | 5.35 | 0.4 | 0 | 23.7562 | 0 | 0 | 0 | 23.7562
| Новое строительство |  |  | 277.753 | 71.82 |  |  | 3414.0715 | 3057.1009 | 226.2453 | 106.978 | 12.33 | 83.035 | 36.78 | 53.06 | 7.59 | 34.68 | 15.12 | 0 | 0 | 277.753 | 71.82 | 760.9413 | 791.0549 | 564.8101 | 479.2408 | 0 | 2596.0471
| Городской округ Электросталь |  |  | 6.418 | 0.5 |  |  | 66.8951 | 49.4788 | 2.4667 | 2.938 | 0 | 3.28 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.418 | 0.5 | 15.0854 | 19.3643 | 15.0291 | 0 | 0 | 49.4788
281 | Строительство КЛ-6 кВ ЦРП-215 - РП-100, ЦРП-215 - РП-216 по адресу: г. Электросталь, ул. Красная | 504/12 | С | 2.938 | 0 | 2013 | 2019 | 27.5327 | 11.1868 | 2.1859 | 2.938 | [9 empty] | 2.938 | 0 | 11.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1868
282 | Увеличение площади РП-66 для установки второго трансформатора мощностью 400 кВА по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская | 455/12 | С | 0 | 0 | 2012 | 2019 | 2.8078 | 2.527 | 0.28078 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.527
283 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РП-47 до РП-255 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Захарченко, ул. Октябрьская | 4146/17 | П | 1.2 | 0 | 2019 | 2020 | 10.551 | 9.7613 | 0 |  |  | 1.2 | [7 empty] | 1.2 | 0 | 1.3717 | 8.3897 | 0 | 0 | 0 | 9.7613
284 | Строительство 2БКТП в районе ТП-120 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы | 2575/15 | С | 0.2 | 0.5 | 2016 | 2021 | 15.0291 | 15.0291 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0.5 |  |  |  |  | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 15.0291 | 0 | 0 | 15.0291
285 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-92 до ТП-94, 2КЛ-0,4кВ от ТП-94 до ВРУ МДОУ д/сад №7 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 26б | 1771/15 | С | 0.57 | 0 | 2015 | 2020 | 2.5743 | 2.5743 | 0 |  |  | 0.57 | [7 empty] | 0.57 | 0 | 0 | 2.5743 | 0 | 0 | 0 | 2.5743
286 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-165 до ВРУ МДОУ д/сад №29 по адресу: Московская область, г. Электросталь , ул. Трудовая, 14 | 1772/15 | С | 0.4 | 0 | 2015 | 2020 | 2.1576 | 2.1576 | 0 |  |  | 0.4 | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 2.1576 | 0 | 0 | 0 | 2.1576
287 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-126, ТП-127 до ВРУ МДОУ д/сад №35 по адресу: Московская область, г. Электросталь, Южный пр., д.9 к.5 | 1773/15 | С | 0.17 | 0 | 2015 | 2020 | 1.0369 | 1.0369 | 0 |  |  | 0.17 | [7 empty] | 0.17 | 0 | 0 | 1.0369 | 0 | 0 | 0 | 1.0369
288 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-100 до ВРУ МДОУ д/сад №43 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Жулябина, д.6а | 1774/15 | С | 0.2 | 0 | 2015 | 2020 | 1.1831 | 1.1831 | 0 |  |  | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 1.1831
289 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-70, ТП-111 до ВРУ МДОУ д/сад №56 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 4а | 1775/15 | С | 0.41 | 0 | 2015 | 2020 | 2.2063 | 2.2063 | 0 |  |  | 0.41 | [7 empty] | 0.41 | 0 | 0 | 2.2063 | 0 | 0 | 0 | 2.2063
290 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-95, РП-199 до ВРУ МДОУ д/сад №62 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 3 к. 5 | 1776/15 | С | 0.33 | 0 | 2015 | 2020 | 1.8165 | 1.8165 | 0 |  |  | 0.33 | [7 empty] | 0.33 | 0 | 0 | 1.8165 | 0 | 0 | 0 | 1.8165
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  |  | 10.891 | 5.77 |  |  | 135.6341 | 120.7238 | 9.7561 | 5.041 | 4.47 | 2.55 | 0.4 | 3.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.891 | 5.77 | 62.162 | 14.1627 | 40.7484 | 0 | 0 | 117.073
291 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-199 ВЭС ПАО «МОЭСК» до ТП-290, Орехово-Зуевский район, военгородок д. Малая Дубна | 333/12 | С | 3.75 | 0 | 2013 | 2019 | 12.2229 | 7.353 | 2.0152 | 3.75 | [9 empty] | 3.75 | 0 | 7.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.353
292 | Строительство КТП в районе КТП-1382 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Ильинский Погост, ул. Садовая | 2430/15 | С | 0.4 | 0.1 | 2016 | 2019 | 3.5604 | 3.5604 | 0.72517 | 0.4 | 0.1 | [8 empty] | 0.4 | 0.1 | 2.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8352
293 | Строительство БКТП в районе ТП-1024 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Спортивная | 2431/15 | С | 0.25 | 0.4 | 2017 | 2021 | 12.4797 | 12.4797 | 0 |  |  |  |  | 0.25 | 0.4 |  |  |  |  | 0.25 | 0.4 | 0 | 0 | 12.4797 | 0 | 0 | 12.4797
294 | Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Новый Снопок, ул. Садовая | 2433/15 | С | 0.15 | 0.4 | 2016 | 2020 | 2.4979 | 2.4979 | 0 |  |  | 0.15 | 0.4 | [6 empty] | 0.15 | 0.4 | 0 | 2.4861 | 0 | 0 | 0 | 2.4861
295 | Строительство КТП в районе МТП-47 по адресу: Орехово-Зуевский район, п. Фокино | 326/12 | С | 0.042 | 0.4 | 2013 | 2019 | 8.9954 | 7.1029 | 0.99807 | 0.042 | 0.4 | [8 empty] | 0.042 | 0.4 | 7.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1029
296 | Строительство КТП в районе ТП-282 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | 331/12 | С | 0.129 | 0.4 | 2013 | 2019 | 12.643 | 10.1058 | 1.3396 | 0.129 | 0.4 | [8 empty] | 0.129 | 0.4 | 10.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1058
297 | Строительство КТП в районе ТП-290 по адресу: Орехово-Зуевский район, военгородок, д. Малая Дубна | 332/12 | С | 0 | 0.8 | 2013 | 2019 | 11.7421 | 9.5544 | 1.08 | 0 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0.8 | 9.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5544
298 | Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево | 524/12 | С | 0.27 | 1.26 | 2013 | 2019 | 14.5359 | 14.5359 | 1.5455 | 0.27 | 1.26 | [8 empty] | 0.27 | 1.26 | 11.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6221
299 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | 522/12 | С | 0 | 1.26 | 2013 | 2019 | 12.9866 | 10.6121 | 1.18 | 0 | 1.26 | [8 empty] | 0 | 1.26 | 10.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6121
300 | Строительство ВЛ-6 кВ фидер №5 от ПС-216 ШЭС ПАО «МОЭСК» до ТП-46по адресу: Орехово-Зуевский р-н, д. Губино | 37/08 | С | 2.8 | 0 | 2013 | 2021 | 13.3563 | 13.3564 | 0 |  |  |  |  | 2.8 | 0 |  |  |  |  | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 13.3564 | 0 | 0 | 13.3564
301 | Строительство КТП, ВЛЗ-6 кВ и ВЛИ-0,4 кВ по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский р-н, п. Прокудино | 1387/14 | С | 0.45 | 0.25 | 2015 | 2019 | 4.0251 | 2.9764 | 0.87255 | 0.45 | 0.25 | [8 empty] | 0.45 | 0.25 | 2.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9764
302 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ котельной №6 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Советская | 1753/15 | С | 0.2 | 0 | 2016 | 2020 | 1.0195 | 1.0195 | 0 |  |  | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 1.0195 | 0 | 0 | 0 | 1.0195
303 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ поликлиники по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 55 | 1751/15 | С | 0.1 | 0 | 2016 | 2020 | 0.70812 | 0.70812 | 0 |  |  | 0.1 | [7 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0.70812 | 0 | 0 | 0 | 0.70812
304 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-190 до ВРУ инфекционной больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. Ул. Центральная, д. 4 | 1752/15 | С | 0.35 | 0 | 2016 | 2020 | 1.9395 | 1.9395 | 0 |  |  | 0.35 | [7 empty] | 0.35 | 0 | 0 | 1.9395 | 0 | 0 | 0 | 1.9395
305 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Октябрьская. | 1755/15 | С | 0.1 | 0 | 2016 | 2020 | 0.43907 | 0.43907 | 0 |  |  | 0.1 | [7 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0.43907 | 0 | 0 | 0 | 0.43907
306 | Строительство БКТП вблизи ТП-321, ВЛ-6 кВ от оп.25 ВЛ-6 кВ ф.5 от ПС №85 доя проект. БКТП. КЛ-0,4 кВ от проект. БКТП до ВРУ детского отделения больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Суворова | 1756/15 | С | 0.25 | 0.5 | 2016 | 2021 | 14.9123 | 14.9123 | 0 |  |  |  |  | 0.25 | 0.5 |  |  |  |  | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 14.9123 | 0 | 0 | 14.9123
307 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | 1757/15 | С | 0.4 | 0 | 2016 | 2020 | 1.5681 | 1.5681 | 0 |  |  | 0.4 | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 1.5681 | 0 | 0 | 0 | 1.5681
308 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от ТП-46 до ВРУ больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | 1758/15 | С | 0.5 | 0 | 2016 | 2020 | 1.9063 | 1.9063 | 0 |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 1.9063 | 0 | 0 | 0 | 1.9063
309 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-52. Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 до котельной Пром. Зоны по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н. д. Новое, ул. Кооперативная | 1722/15 | С | 0.25 | 0 | 2015 | 2020 | 1.9743 | 1.9743 | 0 |  |  | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 1.9743 | 0 | 0 | 0 | 1.9743
310 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 до ВЗУ-1 Пром. Зона по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Новое, ул. Кооперативная | 1723/15 | С | 0.25 | 0 | 2015 | 2020 | 1.0609 | 1.0609 | 0 |  |  | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 1.0609 | 0 | 0 | 0 | 1.0609
311 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 до КНС Пром. Зона по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Новое, ул. Кооперативная | 1724/15 | С | 0.25 | 0 | 2015 | 2020 | 1.0609 | 1.0609 | 0 |  |  | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 1.0609 | 0 | 0 | 0 | 1.0609
| Городской округ, Электрогорск |  |  | 20.208 | 4.13 |  |  | 344.2919 | 302.2 | 12.5229 | 9.658 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 8.45 | 2.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.208 | 4.13 | 84.0394 | 19.7188 | 95.6172 | 66.1468 | 0 | 265.5221
312 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от БКТП-301 по адресу: г.Электрогорск | 535/12 | С | 1.493 | 0 | 2013 | 2019 | 9.4221 | 6.9722 | 1.6625 | 1.493 | [9 empty] | 1.493 | 0 | 6.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9722
313 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от БКТП-302 по адресу: г.Электрогорск | 536/12 | С | 0.265 | 0 | 2013 | 2019 | 4.0501 | 2.7302 | 0.53958 | 0.265 | [9 empty] | 0.265 | 0 | 2.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7302
314 | Строительство 2БКТП в районе ТП-309 по адресу:Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Советская, д. 10а | 2471/15 | С | 0.5 | 0.43 | 2016 | 2021 | 15.492 | 15.492 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0.43 |  |  |  |  | 0.5 | 0.43 | 0 | 0 | 15.492 | 0 | 0 | 15.492
315 | Строительство РТП-3704/17, КЛ-10 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: 140000, Московская область, г. Электрогорск | 3704/17 | П | 4.3 | 2.5 | 2018 | 2021 | 88.1372 | 65.7263 | 0 |  |  |  |  | 4.3 | 2.5 |  |  |  |  | 4.3 | 2.5 | 0 | 0 | 5.5372 | 60.1891 | 0 | 65.7263
316 | Строительство КЛ-6 кВ направлением БКТП 309 – ТП-334 по адресу: 142530, Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Советская | 2472/15 | С | 0.7 | 0 | 2017 | 2021 | 4.639 | 4.639 | 0 |  |  |  |  | 0.7 | 0 |  |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 4.639 | 0 | 0 | 4.639
317 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 335 – ТП-338 по адресу: 142530, Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Советская | 2474/15 | П | 0.35 | 0 | 2018 | 2020 | 2.4292 | 2.4292 | 0 |  |  | 0.35 | [7 empty] | 0.35 | 0 | 0 | 2.4292 | 0 | 0 | 0 | 2.4292
318 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 334 – ТП-335 по адресу: 142530, Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Советская | 2475/15 | П | 0.25 | 0 | 2018 | 2020 | 1.7975 | 1.7975 | 0 |  |  | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 1.7975 | 0 | 0 | 0 | 1.7975
319 | Строительство КЛ-0,4 кВ от БКТП-309 до ВРУ дома по адресу: 142530, Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Советская, д.21 | 2477/15 | П | 0.3 | 0 | 2019 | 2022 | 1.6453 | 1.6453 | 0 | [6 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6453 | 0 | 1.6453
320 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-347 до ВРУ дома по адресу: 142530, Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Ухтомского, д.6 | 2478/15 | П | 0.1 | 0 | 2019 | 2021 | 0.6939 | 0.6939 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6939 | 0 | 0 | 0.6939
321 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 306 – ТП-305 по адресу: 142530, Московская обл., г.о. Электрогорск, ул.Семашко | 2479/15 | П | 0.35 | 0 | 2019 | 2022 | 2.4292 | 2.4292 | 0 | [6 empty] | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4292 | 0 | 2.4292
322 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-307 до ВРУ дома по адресу: 142530, Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Советская, д.23 | 2480/15 | П | 0.35 | 0 | 2019 | 2022 | 1.8831 | 1.8831 | 0 | [6 empty] | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8831 | 0 | 1.8831
323 | Строительство ЛЭП-6 кВ направлением ТП-373 – ТП-323 по адресу: 142530, Московская обл., г.о. Электрогорск | 1237/15 | С | 2.85 | 0 | 2017 | 2021 | 10.2551 | 10.2551 | 0 |  |  |  |  | 2.85 | 0 |  |  |  |  | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 10.2551 | 0 | 0 | 10.2551
324 | Строительство БКТП в районе ТП-337 по адресу: Московская обл., г.Электрогорск, ул. Советская | 1321/15 | П | 0.5 | 0.5 | 2018 | 2020 | 15.492 | 15.492 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0 | 15.492 | 0 | 0 | 0 | 15.492
325 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ГРЭС-3 до проектируемой ТП (в районе ТП-306) по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | 537/12 | С | 1.9 | 0 | 2013 | 2019 | 13.7264 | 10.6523 | 1.6735 | 1.9 | [9 empty] | 1.9 | 0 | 10.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6523
326 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | 538/12 | С | 1.3 | 0 | 2013 | 2019 | 24.063 | 18.2701 | 2.2835 | 1.3 | [9 empty] | 1.3 | 0 | 18.2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2701
327 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | 533/12 | С | 0.4 | 0.5 | 2013 | 2019 | 14.495 | 11.238 | 1.7762 | 0.4 | 0.5 | [8 empty] | 0.4 | 0.5 | 11.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.238
328 | Строительство производственной базы и 2-х этажного административно-производственного здания с цокольным полуэтажом филиала Электрогорского производственного отделения Электростальского филиала АО "Мособлэнерго" по адресу: Московская область. г. Электрогорск, ул. Советская,50:17:0000000:64464 | 361/13 | С | 0 | 0 | 2014 | 2021 | 87.5617 | 87.5617 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59
329 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП (в районе ТП-306) до жилых домов по ул. Классона, по адресу: г. Электрогорск | 70/13 | С | 1.3 | 0 | 2013 | 2019 | 10.4691 | 6.6819 | 1.4644 | 1.3 | [9 empty] | 1.3 | 0 | 6.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6819
330 | Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | 71/13 | С | 0.3 | 0.2 | 2013 | 2019 | 20.9818 | 20.9818 | 0.51864 | 0.3 | 0.2 | [8 empty] | 0.3 | 0.2 | 18.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1031
331 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП (в районе ТП-306) до жилых домов по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона, ул. Пушкина, ул. Невского, пер. Невского | 72/13 | С | 2.7 | 0 | 2013 | 2019 | 14.6291 | 14.6291 | 2.6046 | 2.7 | [9 empty] | 2.7 | 0 | 9.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3915
| Павлово-Посадский муниципальный район |  |  | 2.67 | 4.15 |  |  | 60.5694 | 60.5694 | 0.68559 | 0.42 | 0 | 1.95 | 3.25 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0 | 2.67 | 4.15 | 1.8142 | 38.2723 | 0 | 19.75 | 0 | 59.8366
332 | Строительство 2КТП вблизи ТП-32, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВНС ЛМЗ, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВРУ школы по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 1-й пер. 1-го Мая | 1777/15 | С | 0.2 | 0.5 | 2015 | 2020 | 4.2188 | 4.2188 | 0 |  |  | 0.2 | 0.5 | [6 empty] | 0.2 | 0.5 | 0 | 4.2188 | 0 | 0 | 0 | 4.2188
333 | Строительство КТП в районе ТП-205 по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, пос. Б.Дворы, ул.Маяковского, д. 176 | 2311/15 | С | 0.1 | 0.25 | 2016 | 2020 | 2.0389 | 2.0389 | 0 |  |  | 0.1 | 0.25 | [6 empty] | 0.1 | 0.25 | 0 | 2.0389 | 0 | 0 | 0 | 2.0389
334 | Строительство КТП в районе ГКТП-59 по адресу: Московская обл., Павловский Посад, ул. Усовская | 2312/15 | С | 0.1 | 0.25 | 2016 | 2020 | 2.0389 | 2.0389 | 0 |  |  | 0.1 | 0.25 | [6 empty] | 0.1 | 0.25 | 0 | 2.0389 | 0 | 0 | 0 | 2.0389
335 | Строительство КТП в районе ГКТП-94 по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, д. Субботино | 2313/15 | С | 0.1 | 0.25 | 2016 | 2020 | 2.0389 | 2.0389 | 0 |  |  | 0.1 | 0.25 | [6 empty] | 0.1 | 0.25 | 0 | 2.0389 | 0 | 0 | 0 | 2.0389
336 | Строительство КТП в районе ГКТП-95 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Советская | 2314/15 | С | 0.1 | 0.25 | 2016 | 2020 | 2.0389 | 2.0389 | 0 |  |  | 0.1 | 0.25 | [6 empty] | 0.1 | 0.25 | 0 | 2.0389 | 0 | 0 | 0 | 2.0389
337 | Строительство КТП в районе ГКТП-98 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул.Степуринская | 2315/15 | С | 0.1 | 0.25 | 2016 | 2020 | 2.0389 | 2.0389 | 0 |  |  | 0.1 | 0.25 | [6 empty] | 0.1 | 0.25 | 0 | 2.0389 | 0 | 0 | 0 | 2.0389
338 | Строительство КТП в районе ГКТП-103 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, пер. Ленинградский | 2316/15 | С | 0.1 | 0.25 | 2016 | 2020 | 2.0389 | 2.0389 | 0 |  |  | 0.1 | 0.25 | [6 empty] | 0.1 | 0.25 | 0 | 2.0389 | 0 | 0 | 0 | 2.0389
339 | Строительство КТП в районе МП-104 по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул. Ленина | 2317/15 | С | 0.1 | 0.25 | 2016 | 2020 | 2.0389 | 2.0389 | 0 |  |  | 0.1 | 0.25 | [6 empty] | 0.1 | 0.25 | 0 | 2.0389 | 0 | 0 | 0 | 2.0389
340 | Строительство КТП в районе МП-122 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Московская | 2318/15 | С | 0.1 | 0.25 | 2016 | 2020 | 2.0389 | 2.0389 | 0 |  |  | 0.1 | 0.25 | [6 empty] | 0.1 | 0.25 | 0 | 2.0389 | 0 | 0 | 0 | 2.0389
341 | Строительство КТП в районе ГКТП-47 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Красный текстильщик | 2319/15 | С | 0.1 | 0.25 | 2017 | 2020 | 3.979 | 3.979 | 0 |  |  | 0.1 | 0.25 | [6 empty] | 0.1 | 0.25 | 0 | 3.9672 | 0 | 0 | 0 | 3.9672
342 | Строительство КТП в районе ГКТП-144 по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2320/15 | П | 0.1 | 0.25 | 2018 | 2020 | 3.979 | 3.979 | 0 |  |  | 0.1 | 0.25 | [6 empty] | 0.1 | 0.25 | 0 | 3.979 | 0 | 0 | 0 | 3.979
343 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2321/15 | П | 0.1 | 0.25 | 2018 | 2020 | 3.979 | 3.979 | 0 |  |  | 0.1 | 0.25 | [6 empty] | 0.1 | 0.25 | 0 | 3.979 | 0 | 0 | 0 | 3.979
344 | Строительство КТП в районе ГКТП-97 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Чернышевского, д. 16 | 2322/15 | П | 0.1 | 0.25 | 2019 | 2022 | 3.979 | 3.979 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0.25 |  |  | 0.1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3.979 | 0 | 3.979
345 | Строительство КТП в районе ГКТП-179 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Кузьмина – ул. Тимирязева | 2323/15 | П | 0.1 | 0.25 | 2019 | 2022 | 3.979 | 3.979 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0.25 |  |  | 0.1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3.979 | 0 | 3.979
346 | Строительство ТП в районе ТП-18 по адресу: Московская обл., Павловский Посад, ул.Чапаева, напротив д. 29 | 2334/15 | П | 0.1 | 0.4 | 2019 | 2022 | 11.7921 | 11.7921 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0.4 |  |  | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 11.7921 | 0 | 11.7921
347 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ дома по адресу: Московская обл, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.40 | 2336/15 | С | 0.22 | 0 | 2016 | 2019 | 1.2992 | 1.2992 | 0.35105 | 0.22 | [9 empty] | 0.22 | 0 | 0.94813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94813
348 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Южная, д.30 | 2339/15 | С | 0.2 | 0 | 2016 | 2019 | 1.2007 | 1.2007 | 0.33454 | 0.2 | [9 empty] | 0.2 | 0 | 0.86612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86612
349 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 31 | 2340/15 | С | 0.21 | 0 | 2017 | 2020 | 1.4541 | 1.4541 | 0 |  |  | 0.21 | 0 | [6 empty] | 0.21 | 0 | 0 | 1.4423 | 0 | 0 | 0 | 1.4423
350 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ дома по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 60 подъезд 5 | 2341/15 | С | 0.14 | 0 | 2017 | 2020 | 1.1212 | 1.1212 | 0 |  |  | 0.14 | 0 | [6 empty] | 0.14 | 0 | 0 | 1.1094 | 0 | 0 | 0 | 1.1094
351 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 31 до дома № 22 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 22 – ул. Южная, д. 31 | 2342/15 | С | 0.1 | 0 | 2017 | 2020 | 0.9309 | 0.9309 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0.9191 | 0 | 0 | 0 | 0.9191
352 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 | 2343/15 | П | 0.11 | 0 | 2018 | 2020 | 0.97846 | 0.97846 | 0 |  |  | 0.11 | [7 empty] | 0.11 | 0 | 0 | 0.97846 | 0 | 0 | 0 | 0.97846
353 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 35 | 2344/15 | П | 0.04 | 0 | 2018 | 2020 | 0.66174 | 0.66174 | 0 |  |  | 0.04 | [7 empty] | 0.04 | 0 | 0 | 0.66174 | 0 | 0 | 0 | 0.66174
354 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 35 | 2345/15 | П | 0.05 | 0 | 2018 | 2020 | 0.70661 | 0.70661 | 0 |  |  | 0.05 | [7 empty] | 0.05 | 0 | 0 | 0.70661 | 0 | 0 | 0 | 0.70661
| Шатурский муниципальный район |  |  | 3.54 | 1.54 |  |  | 48.1698 | 48.1698 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0.48 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.16 | 0 | 0 | 3.54 | 1.54 | 0 | 21.3789 | 21.284 | 5.141 | 0 | 47.804
355 | Строительство 2БКТП в районе ТП-3 по адресу: МО, г. Шатура, мкр.Керва, ул. Школьная | 2141/15 | С | 0.3 | 0.8 | 2016 | 2021 | 14.6952 | 14.6952 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 0.8 |  |  |  |  | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 14.6952 | 0 | 0 | 14.6952
356 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: МО, Рабочий поселок г. Шатура, ул. Ленина | 2142/15 | С | 0.4 | 0.16 | 2016 | 2020 | 4.8703 | 4.8703 | 0 |  |  | 0.4 | 0.16 | [6 empty] | 0.4 | 0.16 | 0 | 4.8703 | 0 | 0 | 0 | 4.8703
357 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ по адресу: МО, Рабочий поселок г.Шатура, ул.Октябрьская | 2143/15 | С | 0.4 | 0.16 | 2016 | 2020 | 4.8424 | 4.8424 | 0 |  |  | 0.4 | 0.16 | [6 empty] | 0.4 | 0.16 | 0 | 4.4884 | 0 | 0 | 0 | 4.4884
358 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ направлением ТП-1-ТП-3 до пр.КТП-2146-15 по адресу: МО, п. Осаново, ул. Школьная | 2144/15 | П | 0.74 | 0 | 2018 | 2020 | 2.8932 | 2.8932 | 0 |  |  | 0.74 | [7 empty] | 0.74 | 0 | 0 | 2.8932 | 0 | 0 | 0 | 2.8932
359 | Строительство КТП, ВЛ-6кВ по адресу: МО, п. Черусти, ул.Февральская | 2145/15 | П | 0.5 | 0.16 | 2019 | 2022 | 5.141 | 5.141 | 0 | [6 empty] | 0.5 | 0.16 |  |  | 0.5 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 5.141 | 0 | 5.141
360 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: МО, п. Осаново, ул. Школьная | 2146/15 | С | 1.2 | 0.16 | 2017 | 2020 | 9.1387 | 9.1387 | 0 |  |  | 1.2 | 0.16 | [6 empty] | 1.2 | 0.16 | 0 | 9.1269 | 0 | 0 | 0 | 9.1269
361 | Строительство сети электроснабжения улицы Лесная, Железнодорожная в п. Черусти (монтаж новой КТП) | 41/07 | С | 0 | 0.1 | 2010 | 2021 | 6.5888 | 6.5888 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 6.5888 | 0 | 0 | 6.5888
| Городской округ Рошаль |  |  | 13.01 | 5.21 |  |  | 182.5881 | 158.7125 | 10.0304 | 7.09 | 3.51 | 1.8 | 1.2 | 3.72 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 13.01 | 5.21 | 57.31 | 17.4528 | 65.2346 | 3.8089 | 0 | 143.8063
362 | Строительство КТП в районе ТП-10 по адресу: МО, г.о. Рошаль, ул. Лесная | 1326/15 | С | 0.4 | 0.4 | 2016 | 2020 | 5.6401 | 5.6283 | 0 |  |  | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.6283 | 0 | 0 | 0 | 5.6283
363 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская обл, Рошаль г | 4255/17 | П | 0.5 | 1.26 | 2018 | 2019 | 6.3156 | 5.7256 | 0.59 | 0.5 | 1.26 | [8 empty] | 0.5 | 1.26 | 5.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7256
364 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: МО, г.о. Рошаль, ул. Садовая | 1338/15 | С | 0.4 | 0.8 | 2016 | 2020 | 5.2288 | 5.217 | 0 |  |  | 0.4 | 0.8 | [6 empty] | 0.4 | 0.8 | 0 | 5.217 | 0 | 0 | 0 | 5.217
365 | Строительство ЛЭП-6кВ от пр.КТП в рамках ТЗ 1338/15 до пр.КТП в памках ТЗ-531/12 по адресу: МО, г.о.Рошаль, ул. Садовая, ул. Комарова | 1339/15 | С | 1 | 0 | 2017 | 2020 | 6.6193 | 6.6075 | 0 |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 6.6075 | 0 | 0 | 0 | 6.6075
366 | Строительство КТП в районе ТП-31 по адресу: МО, г.о. Рошаль. Ул. Железнодорожная | 2462/15 | П | 0.4 | 0.1 | 2019 | 2022 | 3.2189 | 3.2189 | 0 | [6 empty] | 0.4 | 0.1 |  |  | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.2189 | 0 | 3.2189
367 | Строительство ТП (в районе ТП-25) по адресу: г.о. Рошаль, ул. Фр. Энгельса, 29 | 423/12 | С | 0 | 0.4 | 2012 | 2021 | 20.06 | 20.06 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 20.06 | 0 | 0 | 20.06
368 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | 215/11 | С | 0 | 0.25 | 2011 | 2019 | 3.4915 | 1.3315 | 0.1503 | 0 | 0.25 | [8 empty] | 0 | 0.25 | 1.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3315
369 | Строительство КТП в районе ТП-38 по адресу: г. Рошаль, ул. Окт. Революции, 16 | 212/11 | С | 0 | 0 | 2013 | 2023 | 15.4962 | 15.4962 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59
370 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 174/13 | С | 0 | 2 | 2013 | 2019 | 31.5405 | 22.9226 | 2.7179 |  | 2 | [8 empty] | 0 | 2 | 22.9226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9226
371 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 175/13 | С | 6.59 | 0 | 2013 | 2019 | 39.8025 | 27.3303 | 6.5723 | 6.59 | [9 empty] | 6.59 | 0 | 27.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3303
372 | Строительство ВЛ-6 кВ от новой ТП-20 до существующей ТП-21 по адресу: г.о. Рошаль, ул. 1 Первомайская, ул. Лесхозная | 216/11 | С | 0.72 | 0 | 2011 | 2021 | 3.009 | 3.009 | 0 |  |  |  |  | 0.72 | 0 |  |  |  |  | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 3.009 | 0 | 0 | 3.009
373 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 г. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | 224/11 | С | 3 | 0 | 2011 | 2021 | 15.6114 | 15.6114 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.6114 | 0 | 0 | 15.6114
374 | Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | 1298/15 | С | 0 | 0 | 2015 | 2021 | 26.5542 | 26.5542 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5542 | 0 | 0 | 26.5542
| Луховицкий муниципальный район |  |  | 9.867 | 2.41 |  |  | 185.8988 | 171.382 | 8.3603 | 5.577 | 0 | 0.55 | 0.25 | 0 | 0 | 3.74 | 2.16 | 0 | 0 | 9.867 | 2.41 | 52.9887 | 5.1975 | 0 | 52.227 | 0 | 110.4133
375 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | 2521/15 | С | 0.55 | 0.25 | 2016 | 2020 | 5.2093 | 5.2093 | 0 |  |  | 0.55 | 0.25 | [6 empty] | 0.55 | 0.25 | 0 | 5.1975 | 0 | 0 | 0 | 5.1975
376 | Строительство БКТП в районе существующей ТП-38 по адресу: Московская обл., г. Луховицы, ул. Жуковского | 2522/15 | С | 0.5 | 1.26 | 2016 | 2022 | 16.7725 | 16.7725 | 0 | [6 empty] | 0.5 | 1.26 |  |  | 0.5 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 16.7725 | 0 | 16.7725
377 | Строительство 4 КЛ-0,4кВ от ТП-25 по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Мира | 2533/15 | П | 0.54 | 0 | 2019 | 2022 | 2.725 | 2.725 | 0 | [6 empty] | 0.54 |  |  |  | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.725 | 0 | 2.725
378 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-16 – ТП-65 по адресу: Московская обл., г. Луховицы, ул. Пушкина | 2535/15 | П | 0.5 | 0 | 2019 | 2022 | 3.3783 | 3.3783 | 0 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3783 | 0 | 3.3783
379 | Строительство БКРТП в районе существующих КТП-97 и КТП-85 по адресу: 140500, Московская обл., г.Луховицы, ул.Лесная | 2536/15 | П | 0.5 | 0.5 | 2019 | 2022 | 15.4684 | 15.4684 | 0 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 15.4684 | 0 | 15.4684
380 | Строительство КТП в районе ТП-91 по адресу: Луховицкий р-н, п. Газопроводск | 2537/15 | П | 0.3 | 0.4 | 2019 | 2022 | 5.0084 | 5.0084 | 0 | [6 empty] | 0.3 | 0.4 |  |  | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5.0084 | 0 | 5.0084
381 | Строительство новой КЛ-10кВ РП-73 – КТП-107 по адресу: Московская обл., г. Луховицы, п. Молодежный 1 | 2538/15 | П | 1.4 | 0 | 2019 | 2022 | 8.8746 | 8.8746 | 0 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8746 | 0 | 8.8746
382 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | 2813/15 | С | 0 | 0 | 2016 | 2019 | 90.3456 | 90.3456 | 3.0838 | [10 empty] | 0 | 0 | 29.3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3887
383 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-24 - ТП-73, ТП-73 - ТП-5, ТП-5 - РП-10, г. Луховицы, ул.40 лет октября, ул.Пушкина | 311/12 | С | 5.577 | 0 | 2011 | 2019 | 38.1168 | 23.6 | 5.2765 | 5.577 | [9 empty] | 5.577 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6
| Городской округ Кашира |  |  | 8.25 | 1.21 |  |  | 54.8207 | 54.8079 | 0.354 | 0.7 | 0.25 | 1.5 | 0.16 | 4.05 | 0.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 1.21 | 1.18 | 11.6427 | 22.2332 | 1.18 | 0 | 36.2359
384 | Строительство КЛ-6 кВ РП9-ТП18, по адресу: Московская область, г. Ожерелье, ул. Ленина | 244/12 | С | 0.45 | 0 | 2011 | 2021 | 3.0583 | 3.0573 | 0 |  |  |  |  | 0.45 | 0 |  |  |  |  | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 3.0573 | 0 | 0 | 3.0573
385 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | 1329/15 | С | 0.25 | 0.16 | 2016 | 2020 | 4.3055 | 4.2937 | 0 |  |  | 0.25 | 0.16 | [6 empty] | 0.25 | 0.16 | 0 | 4.2937 | 0 | 0 | 0 | 4.2937
386 | Строительство 2КТП в районе КТП-61 по адресу: МО, г. Кашира | 1944/15 | П | 0.4 | 0.8 | 2019 | 2021 | 5.2288 | 5.2288 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0.8 |  |  |  |  | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 5.2288 | 0 | 0 | 5.2288
387 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-100 и 125, г. Кашира-2, ул. Масленникова, Металлистов | 136/08 | С | 2 | 0 | 2008 | 2022 | 14.8846 | 14.8846 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 1.18
388 | Строительство ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул.ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | 46/10 | С | 3.2 | 0 | 2010 | 2021 | 13.947 | 13.947 | 0 |  |  |  |  | 3.2 | 0 |  |  |  |  | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 13.947 | 0 | 0 | 13.947
389 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-115 до РУ-10кВ ТП-122, по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Центральная, Кржижановского | 401/12 | С | 0.48 | 0 | 2011 | 2020 | 4.156 | 4.156 | 0 |  |  | 0.48 | [7 empty] | 0.48 | 0 | 0 | 4.156 | 0 | 0 | 0 | 4.156
390 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-58 по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Астахова | 1779/15 | С | 0.15 | 0 | 2015 | 2020 | 0.68871 | 0.68871 | 0 |  |  | 0.15 | 0 | [6 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0.67691 | 0 | 0 | 0 | 0.67691
391 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-27 по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Глухой пер | 1781/15 | С | 0.1 | 0 | 2015 | 2020 | 0.25686 | 0.25686 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0.24506 | 0 | 0 | 0 | 0.24506
392 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Советская | 1782/15 | С | 0.3 | 0 | 2015 | 2020 | 1.3141 | 1.3141 | 0 |  |  | 0.3 | 0 | [6 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 1.3023 | 0 | 0 | 0 | 1.3023
393 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-79 по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Металлургов | 1783/15 | С | 0.22 | 0 | 2015 | 2020 | 0.98057 | 0.98057 | 0 |  |  | 0.22 | 0 | [6 empty] | 0.22 | 0 | 0 | 0.96877 | 0 | 0 | 0 | 0.96877
394 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | 3972/17 | С | 0.7 | 0.25 | 2017 | 2019 | 6.0001 | 6.0001 | 0.354 | 0.7 | 0.25 | [8 empty] | 0.7 | 0.25 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18
| Городской округ Озеры |  |  | 5.961 | 0.75 |  |  | 72.5922 | 63.6659 | 6.5543 | 4.741 | 0 | 1.22 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.961 | 0.75 | 22.4697 | 14.8217 | 26.3745 | 0 | 0 | 63.6659
395 | Строительство КТП в районе ТП-56 по адресу: Московская обл., г.Озеры,ул. Ленина | 1993/15 | С | 0.22 | 0.25 | 2016 | 2020 | 2.953 | 2.953 | 0 |  |  | 0.22 | 0.25 | [6 empty] | 0.22 | 0.25 | 0 | 2.953 | 0 | 0 | 0 | 2.953
396 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская обл., г. Озеры,ул. 26-го Июня | 1994/15 | С | 0.3 | 0.25 | 2016 | 2020 | 4.6287 | 4.6287 | 0 |  |  | 0.3 | 0.25 | [6 empty] | 0.3 | 0.25 | 0 | 4.6287 | 0 | 0 | 0 | 4.6287
397 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Озерский р-н., г. Озеры, ул. Весенняя | 1995/15 | П | 0.7 | 0.25 | 2018 | 2020 | 7.2399 | 7.2399 | 0 |  |  | 0.7 | 0.25 | [6 empty] | 0.7 | 0.25 | 0 | 7.2399 | 0 | 0 | 0 | 7.2399
398 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | 98/13 | С | 0 | 0 | 2013 | 2021 | 26.3745 | 26.3745 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3745 | 0 | 0 | 26.3745
399 | Строительство КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | 235/11 | С | 3.5 | 0 | 2011 | 2019 | 24.3805 | 18.1681 | 3.8403 | 3.5 | [9 empty] | 3.5 | 0 | 18.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1681
400 | Строительство КЛ-6кВ от ЗТП-156(ул.Молодогвардейская) до КТПН-90 (ул. Григоровича) по адресу: Московская область г. Озеры | 320/12 | С | 1.241 | 0 | 2012 | 2019 | 7.0155 | 4.3015 | 2.714 | 1.241 | [9 empty] | 1.241 | 0 | 4.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3015
| Зарайский муниципальный район |  |  | 1.24 | 0.42 |  |  | 13.1837 | 13.1837 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.32 | 0 | 0 | 0.25 | 0.1 | 0 | 0 | 1.24 | 0.42 | 0 | 10.4682 | 0 | 2.703 | 0 | 13.1712
401 | Строительство 2-х ВЛИ-0,4кВ от ТП-85 до ВРУ-0,4 кВ КНС по адресу: Московская область, г. Зарайск | 1791/15 | С | 0.4 | 0 | 2015 | 2020 | 1.5828 | 1.5828 | 0 |  |  | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 1.5703 | 0 | 0 | 0 | 1.5703
402 | Строительство КТП в районе КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2091/15 | С | 0.25 | 0.16 | 2016 | 2020 | 4.2813 | 4.2813 | 0 |  |  | 0.25 | 0.16 | [6 empty] | 0.25 | 0.16 | 0 | 4.2813 | 0 | 0 | 0 | 4.2813
403 | Строительство проектируемой КТП, ВЛ-10 кВ. Перевод нагрузки с КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2093/15 | П | 0.34 | 0.16 | 2018 | 2020 | 4.6166 | 4.6166 | 0 |  |  | 0.34 | 0.16 | [6 empty] | 0.34 | 0.16 | 0 | 4.6166 | 0 | 0 | 0 | 4.6166
404 | Строительство КТП в районе КТП-330 СНТ «Надежда» по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, СНТ «Надежда» | 2094/15 | П | 0.25 | 0.1 | 2019 | 2022 | 2.703 | 2.703 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0.1 |  |  | 0.25 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.703 | 0 | 2.703
| Городской округ Серебряные-Пруды |  |  | 0.7 | 0 |  |  | 3.3776 | 3.3776 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 3.3422 | 0 | 0 | 0 | 3.3422
405 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ЗТП-234 по адресу: Московская область, Серебряно-Прудский р-н, п. Дмитриевский | 1785/15 | С | 0.1 | 0 | 2015 | 2020 | 0.74937 | 0.74937 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0.73757 | 0 | 0 | 0 | 0.73757
406 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ЗТП-234 по адресу: Московская область, Серебряно-Прудский р-н, п. Дмитриевский | 1786/15 | С | 0.2 | 0 | 2015 | 2020 | 0.89718 | 0.89718 | 0 |  |  | 0.2 | 0 | [6 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0.88538 | 0 | 0 | 0 | 0.88538
407 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ЗТП-206 по адресу: Московская область, Серебряно-Прудский р-н, с. Петрово | 1787/15 | С | 0.4 | 0 | 2015 | 2020 | 1.7311 | 1.7311 | 0 |  |  | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 1.7193 | 0 | 0 | 0 | 1.7193
| Чеховский муниципальный район |  |  | 4.86 | 1.45 |  |  | 38.2286 | 38.2286 | 1.0201 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 1.05 | 0 | 0 | 4.86 | 1.45 | 5.1238 | 0 | 0 | 30.9046 | 0 | 36.0285
408 | Строительство КТП по адресу: 142360, Московская область, Чеховский район, п. Мещерский, ул. Лесничество | 1892/15 | С | 1.8 | 0.4 | 2016 | 2019 | 7.3239 | 7.3239 | 1.0201 | 1.8 | 0.4 | [8 empty] | 1.8 | 0.4 | 5.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1238
409 | Строительство КТП по адресу: 142380, Московская область, Чеховский район, п. Любучаны, ул. Лесная | 1880/15 | П | 1.6 | 0.25 | 2019 | 2022 | 13.6535 | 13.6535 | 0 | [6 empty] | 1.6 | 0.25 |  |  | 1.6 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 13.6535 | 0 | 13.6535
410 | Строительство КТП по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Энергетиков, Восходная, Светлая (МКР «Бадеево III | 1881/15 | П | 1 | 0.4 | 2019 | 2022 | 10.2203 | 10.2203 | 0 | [6 empty] | 1 | 0.4 |  |  | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 10.2203 | 0 | 10.2203
411 | Строительство КТП по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Новосельская | 1879/15 | П | 0.46 | 0.4 | 2019 | 2022 | 7.0308 | 7.0308 | 0 | [6 empty] | 0.46 | 0.4 |  |  | 0.46 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7.0308 | 0 | 7.0308
| Городской округ Пущино |  |  | 7.26 | 0.25 |  |  | 48.3856 | 44.4014 | 6.3591 | 1.09 | 0 | 5.82 | 0.25 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 0.25 | 5.1612 | 34.6187 | 0 | 2.2112 | 0 | 41.9911
412 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.2 | 2542/15 | С | 0.11 | 0 | 2016 | 2020 | 0.75693 | 0.75693 | 0 |  |  | 0.11 | 0 | [6 empty] | 0.11 | 0 | 0 | 0.74513 | 0 | 0 | 0 | 0.74513
413 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Пущино, ул. Грызловская | 4082/17 | П | 4.1 | 0.25 | 2018 | 2020 | 27.596 | 23.6118 | 3.996 |  |  | 4.1 | 0.25 | [6 empty] | 4.1 | 0.25 | 0.0118 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6118
414 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.3 | 2543/15 | С | 0.04 | 0 | 2016 | 2020 | 0.43877 | 0.43877 | 0 |  |  | 0.04 | 0 | [6 empty] | 0.04 | 0 | 0 | 0.42697 | 0 | 0 | 0 | 0.42697
415 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.4 | 2544/15 | С | 0.04 | 0 | 2016 | 2020 | 0.43877 | 0.43877 | 0 |  |  | 0.04 | 0 | [6 empty] | 0.04 | 0 | 0 | 0.42697 | 0 | 0 | 0 | 0.42697
416 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.5 | 2545/15 | С | 0.12 | 0 | 2016 | 2020 | 0.80476 | 0.80476 | 0 |  |  | 0.12 | 0 | [6 empty] | 0.12 | 0 | 0 | 0.79296 | 0 | 0 | 0 | 0.79296
417 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.6 | 2546/15 | С | 0.14 | 0 | 2016 | 2019 | 0.9004 | 0.9004 | 0.25378 | 0.14 | [9 empty] | 0.14 | 0 | 0.64662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64662
418 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.11 | 2547/15 | С | 0.05 | 0 | 2016 | 2019 | 0.48381 | 0.48381 | 0.21508 | 0.05 | [9 empty] | 0.05 | 0 | 0.26873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26873
419 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.12 | 2548/15 | С | 0.12 | 0 | 2016 | 2019 | 0.80476 | 0.80476 | 0.24293 | 0.12 | [9 empty] | 0.12 | 0 | 0.56183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56183
420 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.13 | 2549/15 | С | 0.21 | 0 | 2016 | 2019 | 1.2352 | 1.2352 | 0.29179 | 0.21 | [9 empty] | 0.21 | 0 | 0.94345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94345
421 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.10 | 2551/15 | С | 0.15 | 0 | 2017 | 2019 | 0.94826 | 0.94826 | 0.25922 | 0.15 | [9 empty] | 0.15 | 0 | 0.68904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68904
422 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.11 | 2552/15 | С | 0.11 | 0 | 2017 | 2019 | 0.75693 | 0.75693 | 0.23751 | 0.11 | [9 empty] | 0.11 | 0 | 0.51942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51942
423 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.12 | 2553/15 | С | 0.07 | 0 | 2017 | 2019 | 0.57392 | 0.57392 | 0.22188 | 0.07 | [9 empty] | 0.07 | 0 | 0.35204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35204
424 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.13 | 2554/15 | С | 0.1 | 0 | 2017 | 2019 | 0.70907 | 0.70907 | 0.23206 | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0 | 0.47701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47701
425 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.14 | 2555/15 | С | 0.03 | 0 | 2017 | 2019 | 0.39371 | 0.39371 | 0.20829 | 0.03 | [9 empty] | 0.03 | 0 | 0.18541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18541
426 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.15 | 2556/15 | С | 0.11 | 0 | 2017 | 2019 | 0.70641 | 0.70641 | 0.20053 | 0.11 | [9 empty] | 0.11 | 0 | 0.50588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50588
427 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.21 | 2558/15 | П | 0.07 | 0 | 2018 | 2020 | 0.54176 | 0.54176 | 0 |  |  | 0.07 | [7 empty] | 0.07 | 0 | 0 | 0.54176 | 0 | 0 | 0 | 0.54176
428 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.22 | 2559/15 | П | 0.07 | 0 | 2018 | 2020 | 0.54176 | 0.54176 | 0 |  |  | 0.07 | [7 empty] | 0.07 | 0 | 0 | 0.54176 | 0 | 0 | 0 | 0.54176
429 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.23 | 2560/15 | П | 0.03 | 0 | 2018 | 2020 | 0.37994 | 0.37994 | 0 |  |  | 0.03 | [7 empty] | 0.03 | 0 | 0 | 0.37994 | 0 | 0 | 0 | 0.37994
430 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.24 | 2561/15 | П | 0.09 | 0 | 2018 | 2020 | 0.62267 | 0.62267 | 0 |  |  | 0.09 | [7 empty] | 0.09 | 0 | 0 | 0.62267 | 0 | 0 | 0 | 0.62267
431 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.25 | 2562/15 | П | 0.07 | 0 | 2018 | 2020 | 0.54176 | 0.54176 | 0 |  |  | 0.07 | [7 empty] | 0.07 | 0 | 0 | 0.54176 | 0 | 0 | 0 | 0.54176
432 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.26 | 2563/15 | П | 0.1 | 0 | 2018 | 2020 | 0.66314 | 0.66314 | 0 |  |  | 0.1 | [7 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0.66314 | 0 | 0 | 0 | 0.66314
433 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «В» д.27 | 2564/15 | П | 0.16 | 0 | 2018 | 2020 | 0.92258 | 0.92258 | 0 |  |  | 0.16 | [7 empty] | 0.16 | 0 | 0 | 0.92258 | 0 | 0 | 0 | 0.92258
434 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.28 | 2565/15 | П | 0.12 | 0 | 2018 | 2020 | 0.74964 | 0.74964 | 0 |  |  | 0.12 | [7 empty] | 0.12 | 0 | 0 | 0.74964 | 0 | 0 | 0 | 0.74964
435 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-315 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн 'В' д.29 | 2567/15 | П | 0.16 | 0 | 2019 | 2022 | 0.92258 | 0.92258 | 0 | [6 empty] | 0.16 |  |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92258 | 0 | 0.92258
436 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-315 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн 'В' д.30 | 2568/15 | П | 0.11 | 0 | 2019 | 2022 | 0.70641 | 0.70641 | 0 | [6 empty] | 0.11 |  |  |  | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70641 | 0 | 0.70641
437 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-315 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн 'В' д.31 | 2569/15 | П | 0.08 | 0 | 2019 | 2022 | 0.58222 | 0.58222 | 0 | [6 empty] | 0.08 |  |  |  | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58222 | 0 | 0.58222
438 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-447 фидера №1, 14 до РП-31 по адресу: г. Пущино | 23/13 | С | 0.7 | 0 | 2013 | 2020 | 3.6634 | 3.6634 | 0 |  |  | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 3.6634 | 0 | 0 | 0 | 3.6634
| Серпуховский муниципальный район |  |  | 8.6 | 1.66 |  |  | 78.1252 | 67.8637 | 5.5415 | 3.3 | 0 | 0.25 | 1.26 | 5.05 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 1.66 | 38.8577 | 5.2524 | 23.73 | 0 | 0 | 67.8401
439 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-10 «КОС» до ТП-180, по адресу: Московская область, Серпуховский район, п. Пролетарский, с. Райсеменовское | 1749/15 | С | 3 | 0 | 2017 | 2021 | 10.3069 | 10.3069 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.3069 | 0 | 0 | 10.3069
440 | Строительство КЛ-10кВ от РП 10-4 до РП 10-16 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Октябрьская | 4300/17 | П | 1.6 | 0 | 2018 | 2019 | 25.0122 | 19.8666 | 2.7855 | 1.6 | [9 empty] | 1.6 | 0 | 19.8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8666
441 | Строительство КЛ-10кВ от РП 10-5 до РП 10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов | 4301/17 | П | 1.7 | 0 | 2018 | 2019 | 24.107 | 18.9911 | 2.7559 | 1.7 | [9 empty] | 1.7 | 0 | 18.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9911
442 | Строительство КТП в районе ТП-6 по адресу: Московская область, Серпуховский район, п. Кирпичный завод | 2221/15 | С | 0.25 | 1.26 | 2016 | 2020 | 5.276 | 5.276 | 0 |  |  | 0.25 | 1.26 | [6 empty] | 0.25 | 1.26 | 0 | 5.2524 | 0 | 0 | 0 | 5.2524
443 | Строительство КТП, КВЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, п. Пролетарский | 2222/15 | С | 2.05 | 0.4 | 2016 | 2021 | 13.423 | 13.423 | 0 |  |  |  |  | 2.05 | 0.4 |  |  |  |  | 2.05 | 0.4 | 0 | 0 | 13.423 | 0 | 0 | 13.423
| Люберецкий муниципальный район |  |  | 39.66 | 0.4 |  |  | 223.7062 | 207.9714 | 16.4763 | 21.28 | 0 | 12.38 | 0.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.66 | 0.4 | 73.1083 | 35.8603 | 13.9013 | 12.2682 | 0 | 135.1381
444 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-292, по адресу: Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Республиканская, Просечная, Экспериментальная, Пионерская, Островского, Крупской, Кировский проезд | 124/10 | С | 3 | 0 | 2010 | 2019 | 13.7865 | 13.7865 | 3.4609 | 3 | [9 empty] | 3 | 0 | 10.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2939
445 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-76 до ТП-454 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п.Малаховка, ул.Грибоедова, ул.Красковское шоссе | 2355/15 | С | 1.1 | 0 | 2016 | 2020 | 7.282 | 7.282 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | [6 empty] | 1.1 | 0 | 0 | 7.282 | 0 | 0 | 0 | 7.282
446 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная | 2356/15 | С | 0.25 | 0.4 | 2016 | 2020 | 5.7938 | 5.7938 | 0 |  |  | 0.25 | 0.4 | [6 empty] | 0.25 | 0.4 | 0 | 5.782 | 0 | 0 | 0 | 5.782
447 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-169 до ТП-449 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, д.Зенино-д.Мотяково | 2358/15 | С | 4.8 | 0 | 2016 | 2022 | 25.5047 | 25.5047 | 0 | [6 empty] | 4.8 |  |  |  | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9047 | 0 | 1.9047
448 | Строительство КЛ-10 кВ от пр.РП-10 кВ до ТП-288 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка | 2362/15 | П | 1.2 | 0 | 2019 | 2022 | 10.3635 | 10.3635 | 0 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3635 | 0 | 10.3635
449 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-61, по адресу: Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Чайковского, Южная, Советская, Толстого, Ленина | 137/10 | С | 10 | 0 | 2010 | 2020 | 31.6802 | 31.6802 | 0 |  |  | 10 | [7 empty] | 10 | 0 | 0 | 17.7789 | 13.9013 | 0 | 0 | 31.6802
450 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, Центральная, Комсомольская, Радио, Полевая, 3 квартал | 140/10 | С | 6 | 0 | 2010 | 2019 | 22.3543 | 13.6338 | 6.0534 | 6 | [9 empty] | 6 | 0 | 13.6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6338
451 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Люберецкий р-н, п. Малаховка, Спортивная аллея, Перекопская | 148/10 | С | 4.15 | 0 | 2010 | 2019 | 16.9591 | 9.9447 | 3.894 | 4.15 | [9 empty] | 4.15 | 0 | 9.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9447
452 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-93, п.Томилино, Люберецкого р-на, ул.Чехова, Лермонтова Некрасова, ул. и пр. Горького, Крылова | 95/08 | С | 2.93 | 0 | 2009 | 2019 | 12.8178 | 12.8178 | 2.95 | 2.93 | [9 empty] | 2.93 | 0 | 9.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.794
453 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-503 по адресу: Московская область, Люберцы г., Городок «Б» | 1713/15 | С | 0.4 | 0 | 2015 | 2020 | 1.7311 | 1.7311 | 0 |  |  | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 1.7193 | 0 | 0 | 0 | 1.7193
454 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-505 по адресу: Московская область, Люберцы г., Городок «Б» | 1714/15 | С | 0.3 | 0 | 2015 | 2020 | 1.3141 | 1.3141 | 0 |  |  | 0.3 | 0 | [6 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 1.3023 | 0 | 0 | 0 | 1.3023
455 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-301 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос.Томилино, ул.Пушкина | 1715/15 | С | 0.15 | 0 | 2015 | 2020 | 0.68871 | 0.68871 | 0 |  |  | 0.15 | 0 | [6 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0.67691 | 0 | 0 | 0 | 0.67691
456 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | 2360/15 | С | 5.2 | 0 | 2016 | 2019 | 72.1115 | 72.1115 | 0.118 | 5.2 | [9 empty] | 5.2 | 0 | 29.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4418
457 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос.Томилино, ул.Чехова | 1716/15 | С | 0.08 | 0 | 2015 | 2020 | 0.61078 | 0.61078 | 0 |  |  | 0.08 | 0 | [6 empty] | 0.08 | 0 | 0 | 0.61078 | 0 | 0 | 0 | 0.61078
458 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-564 по адресу: Московская область, г. Люберецы, ул.Коммунистическая | 1717/15 | С | 0.1 | 0 | 2015 | 2020 | 0.70812 | 0.70812 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0.70812 | 0 | 0 | 0 | 0.70812
| Городской округ Дзержинский |  |  | 13.17 | 0.8 |  |  | 118.7027 | 111.707 | 4.0957 | 2.91 | 0 | 4.8 | 0.8 | 2.24 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 0.8 | 17.8521 | 41.6257 | 22.8551 | 17.4842 | 0 | 99.8171
459 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-4А, по адресу: г. Держинский, пл. Святителя Николая | 250/10 | С | 0 | 0 | 2013 | 2023 | 9.8296 | 9.8296 | 0.0118 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118
460 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6А до ж/ домов №23, 26, 24, 27, 28, 25, 22, 21, 18 ул. Бондарева; №9, 11 ул. Спортивная; №9, 11, 13, 15 ул. Дзержинская по адресу: г. Дзержинский | 509/12 | С | 2.42 | 0 | 2013 | 2019 | 22.1091 | 15.3698 | 3.0505 | 2.42 | [9 empty] | 2.42 | 0 | 15.3698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3698
461 | Строительство 2 КЛ-10 кВ направлением РТП-5 – РП-4 по адресу: 140093, Московская обл, г.Дзержинский | 2272/15 | П | 2.8 | 0 | 2019 | 2022 | 14.0666 | 14.0666 | 0 | [6 empty] | 2.8 |  |  |  | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0666 | 0 | 14.0666
462 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская обл, г.Котельники, мкр. Силикат д. 20 | 2273/15 | П | 0.06 | 0 | 2020 | 2022 | 0.75879 | 0.75879 | 0 | [6 empty] | 0.06 |  |  |  | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75879 | 0 | 0.75879
463 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2274/15 | С | 1.04 | 0 | 2016 | 2020 | 5.7717 | 5.7717 | 0 |  |  | 1.04 | 0 | [6 empty] | 1.04 | 0 | 0 | 5.7481 | 0 | 0 | 0 | 5.7481
464 | Строительство БКТП в районе ТП-1«Карьер ЗИЛ» по адресу: 140093, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Овиновка | 2276/15 | С | 0.1 | 0 | 2017 | 2021 | 11.8323 | 11.8323 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 11.8323 | 0 | 0 | 11.8323
465 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ дома по адресу: 140093, Московская обл, г.Дзержинский, ул.Лесная, д.14 | 2278/15 | П | 0.24 | 0 | 2019 | 2021 | 1.0407 | 1.0407 | 0 |  |  |  |  | 0.24 | [5 empty] | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1.0407 | 0 | 0 | 1.0407
466 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-29 до ВРУ-2 дома по адресу: 140093, Московская обл, г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.13Б | 2279/15 | П | 0.19 | 0 | 2019 | 2021 | 1.1314 | 1.1314 | 0 |  |  |  |  | 0.19 | [5 empty] | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 1.1314 | 0 | 0 | 1.1314
467 | Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-29 до ВРУ домов по адресам: 140093, Московская обл, г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.11, 12, 12а | 2280/15 | П | 0.36 | 0 | 2019 | 2022 | 2.6588 | 2.6588 | 0 | [6 empty] | 0.36 |  |  |  | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6588 | 0 | 2.6588
468 | Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ домов по адресам: 140093, Московская обл, г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.14,15 | 2281/15 | П | 0.68 | 0 | 2018 | 2020 | 3.611 | 3.611 | 0 |  |  | 0.68 | [7 empty] | 0.68 | 0 | 0 | 3.611 | 0 | 0 | 0 | 3.611
469 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ домов по адресам: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, пл.Св. Николая, д.6,6а | 2282/15 | П | 0.43 | 0 | 2018 | 2020 | 2.7556 | 2.7556 | 0 |  |  | 0.43 | [7 empty] | 0.43 | 0 | 0 | 2.7556 | 0 | 0 | 0 | 2.7556
470 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-58 до ВРУ ВЗУ-3 скв.3 по адресу: 140093, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2284/15 | П | 0.16 | 0 | 2018 | 2020 | 1.4673 | 1.4555 | 0 |  |  | 0.16 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0 | 1.4555 | 0 | 0 | 0 | 1.4555
471 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-58 – КТП-7 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2285/15 | П | 0.18 | 0 | 2018 | 2020 | 1.6814 | 1.6696 | 0 |  |  | 0.18 | 0 | [6 empty] | 0.18 | 0 | 0 | 1.6696 | 0 | 0 | 0 | 1.6696
472 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская обл, г.Котельники, мкр. Силикат д. 17 | 2290/15 | С | 0.16 | 0 | 2016 | 2019 | 1.0037 | 1.0037 | 0.30155 | 0.16 | [9 empty] | 0.16 | 0 | 0.70211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70211
473 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28 (ОАО «МОЭСК») до ВРУ дома по адресу: 140055, Московская обл, г.Котельники, мкр. Белая дача д. 56 | 2292/15 | С | 0.08 | 0 | 2017 | 2021 | 0.6108 | 0.6108 | 0 |  |  |  |  | 0.08 | 0 |  |  |  |  | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.6108 | 0 | 0 | 0.6108
474 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28(ПАО «МОЭСК») до ВРУ дома по адресу: 140055, Московская обл, г.Котельники, мкр.Белая дача д. 52 | 2293/15 | П | 0.17 | 0 | 2018 | 2020 | 2.4477 | 2.4359 | 0 |  |  | 0.17 | 0 | [6 empty] | 0.17 | 0 | 0 | 2.4359 | 0 | 0 | 0 | 2.4359
475 | Строительство 3 КЛ-0,4 кВ от КТП-4А до ВРУ МБОУ ДОД ДЮСШ «Орбита», ВРУ МБОУДОД СДЮСШОР "Союз" и ВРУ МБОУ «СОШ №1» по адресам: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Спортивная д. 1а, 3а, 3б | 2294/15 | П | 1.63 | 0 | 2018 | 2021 | 8.2517 | 8.2399 | 0 |  |  |  |  | 1.63 | 0 |  |  |  |  | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 8.2399 | 0 | 0 | 8.2399
476 | Перевод нагрузок на ТП-2Н по адресу: 140053, Московская обл, г.Котельники, мкр. Силикат | 2295/15 | С | 0.05 | 0 | 2016 | 2019 | 0.55387 | 0.34476 | 0.20911 | 0.05 | [9 empty] | 0.05 | 0 | 0.34476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34476
477 | Строительство 2БКТП в районе ТП-29(РТП-5) по адресу: 140054, Московская обл, г.Котельники, мкр. Опытное поле | 2296/15 | С | 0.7 | 0.8 | 2017 | 2020 | 16.4692 | 16.4692 | 0 |  |  | 0.7 | 0.8 | [6 empty] | 0.7 | 0.8 | 0 | 16.4574 | 0 | 0 | 0 | 16.4574
478 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ж/дома по ул.Бондарева д.2, по адресу: г.Дзержинский | 510/12 | С | 0.08 | 0 | 2013 | 2019 | 1.7882 | 1.7882 | 0.24234 | 0.08 | 0 | [8 empty] | 0.08 | 0 | 0.41858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41858
479 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ ДК «Силикат» по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 32 | 2271/15 | С | 0.5 | 0 | 2016 | 2020 | 2.4031 | 2.4031 | 0 |  |  | 0.5 | 0 | [6 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 2.3451 | 0 | 0 | 0 | 2.3451
480 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4«Рейс» до ВРУ ВЗУ-4 по адресу: 140093, Московская область, г.Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ | 2275/15 | С | 0.2 | 0 | 2016 | 2019 | 1.1793 | 1.1793 | 0.28039 | 0.2 | [9 empty] | 0.2 | 0 | 0.89887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89887
481 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28 до ВРУ ЦТП-4 по адресу: 140090, Московская область, г.Дзержинский, ул. Спортивная | 2277/15 | С | 0.19 | 0 | 2016 | 2020 | 1.3695 | 1.3695 | 0 |  |  | 0.19 | 0 | [6 empty] | 0.19 | 0 | 0 | 1.3336 | 0 | 0 | 0 | 1.3336
482 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ домов по адресам: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 23, 25 | 2286/15 | С | 0.42 | 0 | 2016 | 2020 | 1.8663 | 1.8663 | 0 |  |  | 0.42 | 0 | [6 empty] | 0.42 | 0 | 0 | 1.7817 | 0 | 0 | 0 | 1.7817
483 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 7 | 2291/15 | С | 0.13 | 0 | 2016 | 2020 | 0.84446 | 0.84446 | 0 |  |  | 0.13 | 0 | [6 empty] | 0.13 | 0 | 0 | 0.83165 | 0 | 0 | 0 | 0.83165
484 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-539 до ВРУ ЦТП №1 по адресу: г. Дзержинский. Ул. Лермонтова, 2 | 1729/15 | С | 0.2 | 0 | 2016 | 2020 | 1.2007 | 1.2007 | 0 |  |  | 0.2 | 0 | [6 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 1.2007 | 0 | 0 | 0 | 1.2007
| Наро-Фоминский муниципальный район |  |  | 8.738 | 3.65 |  |  | 158.0868 | 150.8603 | 32.4172 | 6.958 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 0 | 0 | 0.48 | 0.75 | 0 | 0 | 8.738 | 3.65 | 49.2983 | 34.2561 | 0 | 12.8045 | 0 | 96.3588
485 | Строительство КТП в районе ТП-230 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, ул.Санаторная | 1984/15 | С | 0.15 | 0.4 | 2017 | 2020 | 3.9116 | 3.9116 | 0 |  |  | 0.15 | 0.4 | [6 empty] | 0.15 | 0.4 | 0 | 3.8998 | 0 | 0 | 0 | 3.8998
486 | Строительство ТП по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, 74км Киевского шоссе | 4016/17 | С | 0.4 | 0.65 | 2017 | 2020 | 5.2912 | 5.2912 | 0 |  |  | 0.4 | 0.65 | [6 empty] | 0.4 | 0.65 | 0 | 5.2912 | 0 | 0 | 0 | 5.2912
487 | Строительство КТП в районе ТП-230 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, ул.Санаторная | 1985/15 | С | 0.15 | 0.4 | 2017 | 2020 | 3.9116 | 3.9116 | 0 |  |  | 0.15 | 0.4 | [6 empty] | 0.15 | 0.4 | 0 | 3.8998 | 0 | 0 | 0 | 3.8998
488 | Строительство КТП в районе ТП-25 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул.Ноябрьская | 1986/15 | П | 0.25 | 0 | 2018 | 2020 | 4.6925 | 4.6925 | 0 |  |  | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 4.6925 | 0 | 0 | 0 | 4.6925
489 | Строительство БКТП в районе КТП-28 по адресу: Московская обл., г.Наро-Фоминск, ул.Островского | 1987/15 | П | 0.1 | 0.4 | 2018 | 2020 | 11.7921 | 11.7921 | 0 |  |  | 0.1 | 0.4 | [6 empty] | 0.1 | 0.4 | 0 | 11.7921 | 0 | 0 | 0 | 11.7921
490 | Строительство КТП в районе КТП-73 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул.Строителей | 1988/15 | С | 0.25 | 0.25 | 2017 | 2020 | 4.6925 | 4.6925 | 0 |  |  | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | 0.25 | 0 | 4.6807 | 0 | 0 | 0 | 4.6807
491 | Строительство КТП в районе КТП-21 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул.Воровского | 1989/15 | П | 0.25 | 0.25 | 2019 | 2022 | 4.6925 | 4.6925 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 4.6925 | 0 | 4.6925
492 | Строительство КТП по адресу:Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул.Зеленый переулок | 1990/15 | П | 0.2 | 0.25 | 2019 | 2022 | 4.4713 | 4.4713 | 0 | [6 empty] | 0.2 | 0.25 |  |  | 0.2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 4.4713 | 0 | 4.4713
493 | Строительство КТП по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул.Чапаева | 2244/15 | П | 0.03 | 0.25 | 2019 | 2022 | 3.6407 | 3.6407 | 0 | [6 empty] | 0.03 | 0.25 |  |  | 0.03 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3.6407 | 0 | 3.6407
494 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-3 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск | 2245/15 | С | 3.94 | 0 | 2016 | 2019 | 38.7255 | 38.7255 | 3.5075 | 3.94 | [9 empty] | 3.94 | 0 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.52
495 | Строительство спаренных 2КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-4 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск | 2246/15 | С | 2.298 | 0 | 2016 | 2019 | 11.822 | 7.08 | 3.5046 | 2.298 | [9 empty] | 2.298 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08
496 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-11 до РП-18 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка | 2247/15 | С | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 44.0605 | 44.0605 | 24.1007 | [10 empty] | 0 | 0 | 11.8 |  |  |  |  | 11.8
497 | Строительство 2БКТП в районе ТП-72, реконструкция РУ-10 кВ РП-3, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 143306, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Ленина ул. | 4269/17 | П | 0.72 | 0.8 | 2018 | 2019 | 16.3827 | 13.8983 | 1.3045 | 0.72 | 0.8 | [8 empty] | 0.72 | 0.8 | 13.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8983
| Рузский муниципальный район |  |  | 1.082 | 1.4 |  |  | 66.4162 | 61.3071 | 2.8899 | 0.182 | 0.5 | 0.9 | 0.65 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 1.4 | 26.1781 | 31.9199 | 3.1855 | 0 | 0 | 61.2835
498 | Строительство РП-10кВ в районе ТП-1331 по адресу: МО, Рузский р-н, п. Тучково | 2232/15 | С | 0 | 0.4 | 2017 | 2020 | 21.5135 | 21.5135 | 0 |  |  |  | 0.4 | [6 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 21.5135 | 0 | 0 | 0 | 21.5135
499 | Строительство КТП по адресу: МО, Рузский р-н, с.п. Старорузское, п. Старотеряево | 2233/15 | С | 0.7 | 0.25 | 2016 | 2020 | 5.751 | 5.751 | 0 |  |  | 0.7 | 0.25 | [6 empty] | 0.7 | 0.25 | 0 | 5.7392 | 0 | 0 | 0 | 5.7392
500 | Строительство двух КРН-10кВ в районе ТП-5 по адресу: МО, Рузский р-, д. Дорохово, в/ч Мишинка | 2234/15 | С | 0.2 | 0 | 2017 | 2020 | 4.6791 | 4.6791 | 0 |  |  | 0.2 | 0 | [6 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 4.6673 | 0 | 0 | 0 | 4.6673
501 | Строительство КТП в районе КТП-2709 Рузский район, г.п. Тучково, пос. Силикатный | 459/12 | С | 0 | 0.25 | 2013 | 2021 | 3.1855 | 3.1855 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 3.1855 | 0 | 0 | 3.1855
502 | Строительство КТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | 136/12 | С | 0.182 | 0.5 | 2013 | 2019 | 31.2872 | 26.1781 | 2.8899 | 0.182 | 0.5 | [8 empty] | 0.182 | 0.5 | 26.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1781
| Волоколамский муниципальный район |  |  | 1 | 1.6 |  |  | 72.2767 | 33.3367 | 3.54 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | 8.26 | 8.3552 | 0 | 16.7215 | 0 | 33.3367
503 | Строительство КТП в районе КТП-1561 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово | 2096/15 | П | 0.25 | 0.4 | 2018 | 2020 | 4.1776 | 4.1776 | 0 |  |  | 0.25 | 0.4 | [6 empty] | 0.25 | 0.4 | 0 | 4.1776 | 0 | 0 | 0 | 4.1776
504 | Строительство КТП в районе КТП-1562 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово | 2097/15 | П | 0.25 | 0.4 | 2019 | 2022 | 4.1776 | 4.1776 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0.4 |  |  | 0.25 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4.1776 | 0 | 4.1776
505 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | 4078/17 | П | 0 | 0 | 2018 | 2019 | 47.2 | 8.26 | 3.54 | [10 empty] | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26
506 | Строительство КТП в районе КТП-1554 по адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Речки | 2098/15 | П | 0.25 | 0.4 | 2018 | 2020 | 4.1776 | 4.1776 | 0 |  |  | 0.25 | 0.4 | [6 empty] | 0.25 | 0.4 | 0 | 4.1776 | 0 | 0 | 0 | 4.1776
507 | Строительство БКТП в районе ЗТП-3055 по адресу: Московская область, Шаховской район, г.п. Шаховская | 2099/15 | С | 0.25 | 0.4 | 2016 | 2022 | 12.544 | 12.544 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0.4 |  |  | 0.25 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 12.544 | 0 | 12.544
| Клинский муниципальный район |  |  | 6.36 | 3.99 |  |  | 101.8196 | 101.8196 | 1.0537 | 1.84 | 0 | 3.27 | 1.3 | 0 | 0 | 1.25 | 2.69 | 0 | 0 | 6.36 | 3.99 | 5.3617 | 39.5769 | 0 | 40.557 | 0 | 85.4956
508 | Строительство БКТП в районе ТП-6 по адресу: Московская область, г.Клин ул.Советская пл | 2211/15 | С | 0.25 | 0.4 | 2017 | 2022 | 12.564 | 12.564 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0.4 |  |  | 0.25 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 12.564 | 0 | 12.564
509 | Строительство 2БКТП в районе ТП-18 по адресу: Московская обл., г.Клин, ул.Московская | 2212/15 | С | 0.5 | 1.26 | 2017 | 2022 | 16.8321 | 16.8321 | 0 | [6 empty] | 0.5 | 1.26 |  |  | 0.5 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.5736 | 0 | 1.5736
510 | Строительство БКТП в районе ТП-29 по адресу: Московская область, г.Клин ул.Волоколамское ш | 2213/15 | П | 0.25 | 0.4 | 2019 | 2022 | 12.564 | 12.564 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0.4 |  |  | 0.25 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 12.564 | 0 | 12.564
511 | Строительство БКТП в районе ТП-52 по адресу: Московская область, г.Клин, ул.Лысенко | 2214/15 | П | 0.25 | 0.63 | 2019 | 2022 | 13.8553 | 13.8553 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0.63 |  |  | 0.25 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 13.8553 | 0 | 13.8553
512 | Строительство КТП в районе ТП-402 по адресу: Московская область, Клинский р-н, г.Высоковск, ул.Лесная | 2215/15 | С | 0.25 | 0.25 | 2016 | 2020 | 3.1903 | 3.1903 | 0 |  |  | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | 0.25 | 0 | 3.1903 | 0 | 0 | 0 | 3.1903
513 | Строительство БКТП в районе ТП-421 по адресу: Московская область, Клинский р-он, г.Высоковск, ул.Ленина | 2216/15 | П | 0.25 | 0.4 | 2018 | 2020 | 12.564 | 12.564 | 0 |  |  | 0.25 | 0.4 | [6 empty] | 0.25 | 0.4 | 0 | 12.564 | 0 | 0 | 0 | 12.564
514 | Строительство БКТП в районе ТП-422 по адресу: Московская область, Клинский р-он, г.Высоковск, ул.Ленина | 2217/15 | П | 0.25 | 0.4 | 2018 | 2020 | 12.564 | 12.564 | 0 |  |  | 0.25 | 0.4 | [6 empty] | 0.25 | 0.4 | 0 | 12.564 | 0 | 0 | 0 | 12.564
515 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Клинский р-н, п.Зубово, ул. Октябрьская | 2219/15 | С | 2.2 | 0.25 | 2016 | 2020 | 9.4785 | 9.4785 | 0 |  |  | 2.2 | 0.25 | [6 empty] | 2.2 | 0.25 | 0 | 9.4785 | 0 | 0 | 0 | 9.4785
516 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | 1766/15 | С | 0.05 | 0 | 2016 | 2019 | 0.28764 | 0.28764 | 0.083922 | 0.05 | [9 empty] | 0.05 | 0 | 0.20372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20372
517 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | 1765/15 | С | 0.3 | 0 | 2016 | 2019 | 1.3141 | 1.3141 | 0.196 | 0.3 | [9 empty] | 0.3 | 0 | 1.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1181
518 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | 1764/15 | С | 0.26 | 0 | 2016 | 2019 | 1.1473 | 1.1473 | 0.17621 | 0.26 | [9 empty] | 0.26 | 0 | 0.97113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97113
519 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | 1763/15 | С | 0.4 | 0 | 2016 | 2019 | 1.7311 | 1.7311 | 0.24548 | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | 0 | 1.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4856
520 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | 1762/15 | С | 0.15 | 0 | 2016 | 2019 | 0.36179 | 0.36179 | 0.063118 | 0.15 | [9 empty] | 0.15 | 0 | 0.29867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29867
521 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | 1761/15 | С | 0.11 | 0 | 2016 | 2019 | 0.28333 | 0.28333 | 0.068464 | 0.11 | [9 empty] | 0.11 | 0 | 0.21487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21487
522 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | 1760/15 | С | 0.35 | 0 | 2016 | 2019 | 0.78149 | 0.78149 | 0.1273 | 0.35 | [9 empty] | 0.35 | 0 | 0.65419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65419
523 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | 1759/15 | С | 0.22 | 0 | 2016 | 2019 | 0.50867 | 0.50867 | 0.093244 | 0.22 | [9 empty] | 0.22 | 0 | 0.41543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41543
524 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-158 до ЦТП-12 по адресу: Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, 5А | 1725/15 | С | 0.32 | 0 | 2015 | 2020 | 1.7917 | 1.7917 | 0 |  |  | 0.32 | [7 empty] | 0.32 | 0 | 0 | 1.7799 | 0 | 0 | 0 | 1.7799
| Талдомский муниципальный район |  |  | 0.2 | 0.5 |  |  | 2.9352 | 2.9352 | 0.30457 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 2.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1507
525 | Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово | 40/13 | С | 0.2 | 0.5 | 2013 | 2019 | 2.9352 | 2.9352 | 0.30457 | 0.2 | 0.5 | [8 empty] | 0.2 | 0.5 | 2.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1507
| Истринский муниципальный район |  |  | 5.22 | 1.47 |  |  | 89.6367 | 89.2913 | 0.34535 | 0.4 | 0 | 2.67 | 1.06 | 0.25 | 0.25 | 1.9 | 0.16 | 0 | 0 | 5.22 | 1.47 | 1.9207 | 55.3504 | 14.3246 | 17.6366 | 0 | 89.2323
526 | Строительство 2КТП в районе ТП-70 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск | 2154/15 | П | 0.7 | 0.5 | 2018 | 2020 | 10.3949 | 10.3949 | 0 |  |  | 0.7 | 0.5 | [6 empty] | 0.7 | 0.5 | 0 | 10.3949 | 0 | 0 | 0 | 10.3949
527 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 до места врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, п. Снегири | 2158/15 | П | 0.4 | 0 | 2018 | 2019 | 2.2661 | 1.9207 | 0.34535 | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | 0 | 1.9207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9207
528 | Строительство КТП в районе КТП-120 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, п. Снегири, ул. Садовая | 2162/15 | П | 0.8 | 0.16 | 2019 | 2022 | 9.2602 | 9.2602 | 0 | [6 empty] | 0.8 | 0.16 |  |  | 0.8 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 9.2602 | 0 | 9.2602
529 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | 2163/15 | С | 0.3 | 0.4 | 2016 | 2020 | 8.5189 | 8.5189 | 0 |  |  | 0.3 | 0.4 | [6 empty] | 0.3 | 0.4 | 0 | 8.4599 | 0 | 0 | 0 | 8.4599
530 | Строительство РП по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, (у завода «Сокол») | 2165/15 | П | 0.2 | 0 | 2018 | 2020 | 20.573 | 20.573 | 0 |  |  | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 20.573 | 0 | 0 | 0 | 20.573
531 | Строительство КЛ-6 кВ от проектируемой РП-2165-15 до ЦРП-84 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск | 2166/15 | П | 1.1 | 0 | 2019 | 2022 | 8.3765 | 8.3765 | 0 | [6 empty] | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3765 | 0 | 8.3765
532 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | 2174/15 | С | 0.3 | 0.16 | 2017 | 2020 | 6.2927 | 6.2927 | 0 |  |  | 0.3 | 0.16 | [6 empty] | 0.3 | 0.16 | 0 | 6.2927 | 0 | 0 | 0 | 6.2927
533 | Строительство БКТП в районе ТП-361 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, п. Пионерский, ул. Школьная | 2178/15 | С | 0.25 | 0.25 | 2017 | 2021 | 14.3246 | 14.3246 | 0 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 14.3246 | 0 | 0 | 14.3246
534 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-240 до ТП-361, 2 КЛ-6кВ от места врезки в КЛ-6 кВ №215 до ТП-361 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, п. Пионерский, ул. Школьная | 2179/15 | П | 1.17 | 0 | 2018 | 2020 | 9.6299 | 9.6299 | 0 |  |  | 1.17 | [7 empty] | 1.17 | 0 | 0 | 9.6299 | 0 | 0 | 0 | 9.6299
| Пушкинский муниципальный район |  |  | 13.15 | 0.6 |  |  | 259.7505 | 203.3168 | 42.9304 | 0.6 | 0 | 2.5 | 0.25 | 8.7 | 0.1 | 1.35 | 0.25 | 0 | 0 | 13.15 | 0.6 | 24.3045 | 26.0317 | 51.8137 | 44.3738 | 0 | 146.5236
535 | Строительство КЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л.962 до КТП-1502 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина | 2251/15 | П | 0.3 | 0 | 2018 | 2020 | 2.2179 | 2.2179 | 0 |  |  | 0.3 | [7 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 2.2179 | 0 | 0 | 0 | 2.2179
536 | Строительство 2 КЛ-6кВ от РП-1513 до места врезки в КЛ-6кВ направлением от ТП-11 до ТП-143295 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Лесной | 2252/15 | С | 0.6 | 0 | 2017 | 2022 | 7.4471 | 7.4471 | 0 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4471 | 0 | 7.4471
537 | Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1137, строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1328, установка двух ячеек КСО и выполнение секционирования в РП-1528 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский, ул. Школьная – ул. Шоссейная | 2253/15 | С | 0.6 | 0 | 2016 | 2022 | 8.2351 | 8.2351 | 0 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2351 | 0 | 8.2351
538 | Строительство КРУН в районе опор №2-№3 ВЛ-6кВ Л.952 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский | 2254/15 | С | 0.05 | 0 | 2016 | 2019 | 2.0785 | 2.0785 | 0.24376 | 0.05 | [9 empty] | 0.05 | 0 | 1.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8347
539 | Строительство КРУН в районе опор №47-№48 ВЛ-6кВ Л.226 по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Левково | 2255/15 | П | 0.05 | 0 | 2018 | 2020 | 2.0785 | 2.0785 | 0 |  |  | 0.05 | [7 empty] | 0.05 | 0 | 0 | 2.0785 | 0 | 0 | 0 | 2.0785
540 | Строительство КРУН у ЛР-115 ВЛ-6кВ Л.224-Л.226 по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Левково | 2256/15 | П | 0.05 | 0 | 2019 | 2021 | 2.0785 | 2.0785 | 0 |  |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 2.0785 | 0 | 0 | 2.0785
541 | Строительство КРУН у опоры №1 ВЛ-6кВ ф.14 ПС 440 по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Новая Деревня | 2257/15 | С | 0.05 | 0 | 2016 | 2019 | 2.0785 | 2.0785 | 0.24376 | 0.05 | [9 empty] | 0.05 | 0 | 1.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8347
542 | Строительство КРУН у опоры №36 ВЛ-6кВ Л.224 по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Невзорово | 2258/15 | П | 0.05 | 0 | 2018 | 2020 | 2.0785 | 2.0785 | 0 |  |  | 0.05 | [7 empty] | 0.05 | 0 | 0 | 2.0785 | 0 | 0 | 0 | 2.0785
543 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | 2261/15 | С | 0.15 | 0.25 | 2016 | 2022 | 3.9116 | 3.9116 | 0 | [6 empty] | 0.15 | 0.25 |  |  | 0.15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3.9116 | 0 | 3.9116
544 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1284 до ТП-1388 по адресу: Московская область, Пушкинский район, Красноармейское | 2262/15 | С | 0.5 | 0 | 2017 | 2019 | 3.3783 | 3.3783 | 0.44328 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0 | 2.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.935
545 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1388 до ТП-1148 по адресу: Московская область, Пушкинский район, Красноармейское шоссе | 2263/15 | С | 1.1 | 0 | 2017 | 2020 | 7.2456 | 7.2456 | 0 |  |  | 1.1 | [7 empty] | 1.1 | 0 | 0 | 7.2456 | 0 | 0 | 0 | 7.2456
546 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1240 направлением на ТП-1442, строительство КЛ-6кВ от ТП-1163 направлением на ТП-1442 по адресу: Московская область, Пушкинский район, «Зеленая роща» | 2264/15 | П | 1 | 0 | 2018 | 2020 | 6.6193 | 6.6193 | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 6.6193 | 0 | 0 | 0 | 6.6193
547 | Строительство СКТП для перевода сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ от КТП-1311 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина | 2265/15 | П | 0.65 | 0.1 | 2019 | 2021 | 1.7162 | 1.7162 | 0 |  |  |  |  | 0.65 | 0.1 |  |  |  |  | 0.65 | 0.1 | 0 | 0 | 1.7162 | 0 | 0 | 1.7162
548 | Перефиксация Ф.42 и Ф.508 в РУ-6 кВ ПС-239 "Пушкино" ПАО «МОЭСК» по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.Пушкино, Ярославское шоссе | 1348/14 | С | 0 | 0 | 2015 | 2021 | 1.9734 | 1.9734 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9734 | 0 | 0 | 1.9734
549 | Строительство КТП для перевода сетей электроснабжения 0,4кВ от ТП-1240 по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая | 3141/16 | С | 0 | 0.25 | 2016 | 2020 | 5.7919 | 5.7919 | 0 |  |  |  | 0.25 | [6 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 5.7919 | 0 | 0 | 0 | 5.7919
550 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС-685 «Мамонтовская» до РП-1544 и РП-1545 по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, 3-й Некрасовский проезд | 3657/17 | П | 8 | 0 | 2018 | 2021 | 69.6455 | 69.6455 | 0 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.0455 | 23.6 | 0 | 69.6455
551 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | 3365/16 | С | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 22.7809 | 22.7809 | 16.9476 | [10 empty] | 0 | 0 | 5.9 |  |  |  |  | 5.9
552 | Строительство КЛ-6 кВ фидеров №№ 14, 34 от ПС-239 "Пушкино" до РП-1530 по адресу: г. Пушкино, старое Ярославское шоссе, микрорайон "Серебрянка" | 277/10 | С | 0 | 0 | 2010 | 2018 | 50.7815 | 50.7815 | 25.052 | [10 empty] | 0 | 0 | 11.8 |  |  |  |  | 11.8
553 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС-239 «Пушкино» до РП-1547 по адресу: Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе – Красноармейское шоссе, ЖК «Чистые пруды» | 3658/17 | П | 0 | 0 | 2018 | 2023 | 57.6137 | 1.18 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 1.18
| Городской округ Долгопрудный |  |  | 0.825 | 0 |  |  | 7.9312 | 7.9312 | 0.80718 | 0.72 | 0 | 0.035 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 3.3604 | 0.16823 | 0.87821 | 0 | 0 | 4.4068
554 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-145 к ж/домам №2,4 ул. Тимирязевская, по адресу: г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково | 19/10 | С | 0.72 | 0 | 2010 | 2019 | 6.7793 | 6.7793 | 0.80718 | 0.72 | [9 empty] | 0.72 | 0 | 3.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3604
555 | Строительство 2КЛ-10кВ направлением 2БКТП-1034-ТП-188 по адресу: 141707, РФ, МО, г.Долгопрудный, ул.Лихачевское шоссе "Ратник" | 2349/15 | П | 0.07 | 0 | 2019 | 2021 | 0.87821 | 0.87821 | 0 |  |  |  |  | 0.07 | [5 empty] | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.87821 | 0 | 0 | 0.87821
556 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-37 до КНС по адресу: г.Долгопрудный | 1726/15 | С | 0.035 | 0 | 2016 | 2020 | 0.2737 | 0.2737 | 0 |  |  | 0.035 | [7 empty] | 0.035 | 0 | 0 | 0.16823 | 0 | 0 | 0 | 0.16823
| Городской округ Мытищи |  |  | 0.08 | 0 |  |  | 2.9565 | 2.9565 | 0.30083 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 2.256 | 0.39972 | 0 | 0 | 0 | 2.6557
557 | Строительство КРУН по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский | 3190/16 | С | 0.02 | 0 | 2016 | 2019 | 2.5568 | 2.5568 | 0.30083 | 0.02 | [9 empty] | 0.02 | 0 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.256
558 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1016 до КНС по адресу: Мытищинский р-н, пос.Вешки, ул.Тенистая | 1727/15 | С | 0.06 | 0 | 2016 | 2020 | 0.39972 | 0.39972 | 0 |  |  | 0.06 | [7 empty] | 0.06 | 0 | 0 | 0.39972 | 0 | 0 | 0 | 0.39972
| Городской округ Балашиха |  |  | 0.6 | 0.4 |  |  | 15.1325 | 15.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 15.1325 | 0 | 15.1325
559 | Строительство БКТП в районе ТП-906 по адресу: Московская обл., г.Балашиха, Большая прудовая ул | 1838/15 | С | 0.3 | 0.4 | 2017 | 2022 | 12.8354 | 12.8354 | 0 | [6 empty] | 0.3 | 0.4 |  |  | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 12.8354 | 0 | 12.8354
560 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-82 по адресу: Московская область, г.Балашиха, ш.Энтузиастов | 1796/15 | С | 0.3 | 0 | 2016 | 2022 | 2.2971 | 2.2971 | 0 | [6 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2971 | 0 | 2.2971
| Городской округ Лосино-Петровский |  |  | 17.703 | 1.78 |  |  | 150.3113 | 139.8318 | 12.4352 | 11.573 | 0.63 | 2.46 | 0.4 | 0.83 | 0 | 2.84 | 0.75 | 0 | 0 | 17.703 | 1.78 | 70.2322 | 19.8347 | 6.6421 | 32.9657 | 0 | 129.6748
561 | Строительство БКТП в районе ТП-21 по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, мкр. Солнечный | 2408/15 | П | 0.35 | 0.5 | 2019 | 2022 | 14.3021 | 14.3021 | 0 | [6 empty] | 0.35 | 0.5 |  |  | 0.35 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 14.3021 | 0 | 14.3021
562 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до д/сада «Дюймовочка» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | 2409/15 | С | 0.4 | 0 | 2016 | 2019 | 2.5057 | 2.5057 | 0.44466 | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | 0 | 2.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.061
563 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО «Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | 2410/15 | С | 0.26 | 0 | 2016 | 2019 | 1.787 | 1.787 | 0.31931 | 0.26 | [9 empty] | 0.26 | 0 | 1.4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4677
564 | Строительство КТП «Лесная», КЛ-6 кВ от ТП-214 до КТП «Лесная» по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Лесная | 2411/15 | П | 1 | 0.4 | 2018 | 2020 | 9.5507 | 9.5389 | 0 |  |  | 1 | 0.4 | [6 empty] | 1 | 0.4 | 0 | 9.5389 | 0 | 0 | 0 | 9.5389
565 | Строительство КЛ-6 кВ от проектируемой КТП-140743 до проектируемой КТП «Лесная» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Парковая – ул. Лесная | 2412/15 | П | 0.4 | 0 | 2019 | 2021 | 3.2258 | 3.2258 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.2258 | 0 | 0 | 3.2258
566 | Строительство КЛ-6 кВ от КТП-238 до проектируемой КТП-1221/14 по адресу: Московская область, Ногинский район, д. Марьино-3, ул. Заречная | 2413/15 | С | 0.58 | 0 | 2017 | 2019 | 3.9034 | 3.9034 | 0.48634 | 0.58 | [9 empty] | 0.58 | 0 | 3.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.417
567 | Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой РП-145937 до ТП-294 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Горького | 2414/15 | П | 0.69 | 0 | 2019 | 2022 | 5.0652 | 5.0652 | 0 | [6 empty] | 0.69 |  |  |  | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0652 | 0 | 5.0652
568 | Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой РП-145937 до ТП-38 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Горького | 2415/15 | П | 0.43 | 0 | 2019 | 2021 | 3.4163 | 3.4163 | 0 |  |  |  |  | 0.43 | [5 empty] | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 3.4163 | 0 | 0 | 3.4163
569 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-219 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Ленина | 2417/15 | С | 0.33 | 0 | 2017 | 2019 | 2.421 | 2.421 | 0.35097 | 0.33 | [9 empty] | 0.33 | 0 | 2.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0701
570 | Строительство КТП «Речная», КЛ-6 кВ от РТП-2 до КТП «Речная», КЛ-6 кВ от КТП-128 до КТП «Речная» по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Речная, ул. 7 Ноября, ул. Новослободская | 2419/15 | С | 1.8 | 0.25 | 2016 | 2022 | 13.5985 | 13.5985 | 0 | [6 empty] | 1.8 | 0.25 |  |  | 1.8 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 13.5985 | 0 | 13.5985
571 | Строительство КЛ-6 кВ от оп.№1 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 128 до КЛ-6 кВ КТП 61 – оп.№10 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 243 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября – ул. Дачная | 2420/15 | П | 0.37 | 0 | 2018 | 2020 | 2.571 | 2.571 | 0 |  |  | 0.37 | [7 empty] | 0.37 | 0 | 0 | 2.571 | 0 | 0 | 0 | 2.571
572 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | 2421/15 | П | 0.95 | 0 | 2018 | 2020 | 6.7752 | 6.7752 | 0 |  |  | 0.95 | [7 empty] | 0.95 | 0 | 0 | 6.7752 | 0 | 0 | 0 | 6.7752
573 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ж/дома по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул.Кирова, д. 5 | 515/12 | С | 0.5 | 0 | 2013 | 2019 | 3.456 | 3.456 | 0.61301 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0 | 2.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3717
574 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | 513/12 | С | 2.481 | 0.63 | 2013 | 2019 | 25.095 | 25.095 | 3.7328 | 2.481 | 0.63 | [8 empty] | 2.481 | 0.63 | 17.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8411
575 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | 410/12 | С | 0.722 | 0 | 2012 | 2019 | 4.3268 | 2.7815 | 0.58815 | 0.722 | [9 empty] | 0.722 | 0 | 2.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7815
576 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | 758/15 | С | 6.3 | 0 | 2015 | 2019 | 47.1446 | 38.2221 | 5.9 | 6.3 | [9 empty] | 6.3 | 0 | 38.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2221
577 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО («Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра») по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.1 | 1790/15 | С | 0.14 | 0 | 2016 | 2020 | 1.1671 | 1.1671 | 0 |  |  | 0.14 | [7 empty] | 0.14 | 0 | 0 | 0.94958 | 0 | 0 | 0 | 0.94958
| Городской округ Фрязино |  |  | 4.36 | 1.3 |  |  | 38.2776 | 38.2776 | 0.54995 | 0.38 | 0 | 1.34 | 0.8 | 0 | 0 | 2.64 | 0.5 | 0 | 0 | 4.36 | 1.3 | 1.6941 | 19.5983 | 0 | 16.3526 | 0 | 37.645
578 | Строительство 2БКТП в районе ТП-1 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Московская | 2120/15 | П | 0.5 | 0.5 | 2019 | 2022 | 15.4684 | 15.4684 | 0 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 15.4684 | 0 | 15.4684
579 | Строительство 2БКТП в районе ТП-10 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Вокзальная | 2121/15 | С | 0.7 | 0.8 | 2016 | 2020 | 16.674 | 16.674 | 0 |  |  | 0.7 | 0.8 | [6 empty] | 0.7 | 0.8 | 0 | 16.6386 | 0 | 0 | 0 | 16.6386
580 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-433 до ВРУ ж/д№14 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | 2124/15 | С | 0.2 | 0 | 2017 | 2020 | 1.1696 | 1.1696 | 0 |  |  | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 1.1342 | 0 | 0 | 0 | 1.1342
581 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-436 до ВРУ ДС№8 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | 2125/15 | С | 0.44 | 0 | 2016 | 2020 | 1.8374 | 1.8374 | 0 |  |  | 0.44 | 0 | [6 empty] | 0.44 | 0 | 0 | 1.8256 | 0 | 0 | 0 | 1.8256
582 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№5а по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | 2126/15 | С | 0.29 | 0 | 2017 | 2019 | 1.5977 | 1.5977 | 0.32926 | 0.29 | [9 empty] | 0.29 | 0 | 1.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2685
583 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№5а по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | 2127/15 | С | 0.09 | 0 | 2017 | 2019 | 0.64633 | 0.64633 | 0.2207 | 0.09 | [9 empty] | 0.09 | 0 | 0.42564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42564
584 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-16 до ВРУ ж/д№19 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Ленина | 2128/15 | П | 2.14 | 0 | 2020 | 2022 | 0.88417 | 0.88417 | 0 | [6 empty] | 2.14 |  |  |  | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88417 | 0 | 0.88417
| Щелковский муниципальный район |  |  | 1 | 1.05 |  |  | 22.7908 | 22.7908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.05 | 0 | 22.7908 | 0 | 0 | 0 | 22.7908
585 | Строительство 2БКТП в районе ТП-492 по адресу: Московская область, Щелковский район дер.Ново | 2122/15 | С | 0.7 | 0.8 | 2017 | 2020 | 16.674 | 16.674 | 0 |  |  | 0.7 | 0.8 | [6 empty] | 0.7 | 0.8 | 0 | 16.674 | 0 | 0 | 0 | 16.674
586 | Строительство КТП в районе ТП-496 по адресу: Московской области, Щелковский район, Щелковское лесничество, квартал 28, строение №1-П | 2123/15 | П | 0.3 | 0.25 | 2018 | 2020 | 6.1169 | 6.1169 | 0 |  |  | 0.3 | 0.25 | [6 empty] | 0.3 | 0.25 | 0 | 6.1169 | 0 | 0 | 0 | 6.1169
| Одинцовский муниципальный район |  |  | 4.93 | 0 |  |  | 55.7321 | 49.5611 | 5.5918 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 0 | 24.6605 | 0 | 0 | 0.0236 | 0 | 24.6841
587 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-22193 до жилых домов №5, 6, 7, 8, 8 Б, 9, 11, 11А, 11Б, 13, уч. 46 на ул. Кленовая, п. Заречье, Одинцовского района | 396/12 | С | 1.63 | 0 | 2013 | 2019 | 10.4387 | 10.4387 | 1.7808 | 1.63 | [9 empty] | 1.63 | 0 | 7.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5756
588 | 632)Система видеонаблюдения Мож.ш. 22 км (п.Мамоново) и 26 км (г.Одинцово) комплекс "Стрелка-СТ" | ТЗ-632 | С | 0 | 0 | 2015 | 2023 | 5.9984 | 5.9984 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.0118
589 | 16)ООО "РТМ Одинцово" (01194) Дог.07/02-ЛОот01.02.06г ТЗ-16/233 | 16/233 | С | 0 | 0 | 2015 | 2023 | 16.039 | 16.039 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.0118
590 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС482 до ТП-215 по адресу:«Московская обл., Одинцовский р-н, Горки-10 пансионат «Лесные дали» | 2299/15 | С | 3.3 | 0 | 2016 | 2019 | 23.256 | 17.085 | 3.811 | 3.3 | [9 empty] | 3.3 | 0 | 17.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.085
| Городской округ Звенигород |  |  | 9.92 | 12.6 |  |  | 140.455 | 134.9729 | 6.2006 | 5.15 | 0 | 4.77 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 12.6 | 42.2931 | 89.5622 | 0 | 0 | 0 | 131.8553
591 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-149 до ТП-243 по адресу: «Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | 2300/15 | С | 1.52 | 0 | 2017 | 2019 | 13.8363 | 13.8363 | 1.9377 | 1.52 | [9 empty] | 1.52 | 0 | 10.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7186
592 | Строительство РТП, КЛ-6/10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород | 4077/17 | П | 0 | 12.6 | 2019 | 2020 | 59 | 59 | 0 |  |  |  | 12.6 | [6 empty] | 0 | 12.6 | 5.9 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 59
593 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-150 до ТП-221 по адресу: «Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | 2301/15 | П | 1.9 | 0 | 2018 | 2019 | 16.0624 | 13.826 | 2.183 | 1.9 | [9 empty] | 1.9 | 0 | 13.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.826
594 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-109 до ТП-116 по адресу: «Московская обл., г. Звенигород мк-р Восточный – поселок Гор Больницы №45 | 2302/15 | П | 2.14 | 0 | 2018 | 2020 | 16.6241 | 16.6241 | 0 |  |  | 2.14 | [7 empty] | 2.14 | 0 | 0 | 16.6241 | 0 | 0 | 0 | 16.6241
595 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская обл., г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | 2303/15 | П | 1.73 | 0 | 2018 | 2019 | 15.0941 | 11.8484 | 2.0799 | 1.73 | [9 empty] | 1.73 | 0 | 11.8484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8484
596 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-15 до ТП-109 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, мк-р Восточный – санаторий Поречье | 2304/15 | П | 2.63 | 0 | 2019 | 2020 | 19.8381 | 19.8381 | 0 |  |  | 2.63 | [7 empty] | 2.63 | 0 | 0 | 19.8381 | 0 | 0 | 0 | 19.8381
| Красногорский муниципальный район |  |  | 0.3 | 0.25 |  |  | 6.2927 | 6.2927 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.25 | 0 | 6.2927 | 0 | 0 | 0 | 6.2927
597 | Строительство КТП в районе КТП-113 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Речная | 2176/15 | С | 0.3 | 0.25 | 2017 | 2020 | 6.2927 | 6.2927 | 0 |  |  | 0.3 | 0.25 | [6 empty] | 0.3 | 0.25 | 0 | 6.2927 | 0 | 0 | 0 | 6.2927
| Раменский муниципальный район |  |  | 21.06 | 3.25 |  |  | 166.7897 | 166.7779 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 3 | 11.8 | 0 | 0.3 | 0.25 | 0 | 0 | 21.06 | 3.25 | 0 | 79.7154 | 56.8886 | 29.6897 | 0 | 166.2938
598 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Константиново | 1718/15 | С | 0.26 | 0 | 2015 | 2020 | 1.4972 | 1.4972 | 0 |  |  | 0.26 | [7 empty] | 0.26 | 0 | 0 | 1.4972 | 0 | 0 | 0 | 1.4972
599 | Строительство КТП в районе ТП-331 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, пос.Кратово, ул.Разина | 2591/15 | П | 0.8 | 0.25 | 2018 | 2020 | 8.3023 | 8.2905 | 0 |  |  | 0.8 | 0.25 | [6 empty] | 0.8 | 0.25 | 0 | 8.2905 | 0 | 0 | 0 | 8.2905
600 | Строительство КТП по адресу: Московская обл., Раменский р-н, пос.Кратово, ул.Луговая | 2592/15 | С | 0.5 | 0.25 | 2016 | 2020 | 5.2477 | 5.2477 | 0 |  |  | 0.5 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 0.25 | 0 | 5.2123 | 0 | 0 | 0 | 5.2123
601 | Строительство КТП по адресу: Московская обл., Раменский р-н, пос.Кратово, ул.Шоссейная | 2593/15 | С | 0.3 | 0.25 | 2017 | 2022 | 4.5225 | 4.5225 | 0 | [6 empty] | 0.3 | 0.25 |  |  | 0.3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 4.5225 | 0 | 4.5225
602 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-13 до РП-24 по адресу: Московская обл., г. Раменское | 2602/15 | С | 3.2 | 0 | 2017 | 2020 | 24.0069 | 24.0069 | 0 |  |  | 3.2 | [7 empty] | 3.2 | 0 | 0 | 24.0069 | 0 | 0 | 0 | 24.0069
603 | Строительство КТП в районе ТП-383 по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | 2603/15 | С | 1 | 0.4 | 2016 | 2020 | 8.123 | 8.123 | 0 |  |  | 1 | 0.4 | [6 empty] | 1 | 0.4 | 0 | 8.0876 | 0 | 0 | 0 | 8.0876
604 | Строительство КТП в районе ТП-361 по адресу: Московская область, Раменский район, д. Вялки | 2604/15 | С | 0.3 | 0.4 | 2016 | 2020 | 4.4783 | 4.4783 | 0 |  |  | 0.3 | 0.4 | [6 empty] | 0.3 | 0.4 | 0 | 4.4429 | 0 | 0 | 0 | 4.4429
605 | Строительство КТП в районе ТП-374 по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Ильинский, ул. Южная | 2605/15 | С | 0.6 | 0.4 | 2016 | 2020 | 6.1523 | 6.1523 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4 | [6 empty] | 0.6 | 0.4 | 0 | 6.1169 | 0 | 0 | 0 | 6.1169
606 | Строительство КТП в районе ТП-350 по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Быково, ул. Калинина | 2606/15 | С | 0.6 | 0.4 | 2016 | 2020 | 6.1523 | 6.1523 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4 | [6 empty] | 0.6 | 0.4 | 0 | 6.1169 | 0 | 0 | 0 | 6.1169
607 | Строительство КТП в районе ТП-9 по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Кратово, ул. Горького | 2617/15 | С | 0.65 | 0.4 | 2016 | 2020 | 5.5842 | 5.5842 | 0 |  |  | 0.65 | 0.4 | [6 empty] | 0.65 | 0.4 | 0 | 5.5488 | 0 | 0 | 0 | 5.5488
608 | Строительство КТП в районе ТП-230а по адресу: Московская область, Раменский район, д. Литвиново | 2618/15 | С | 0.65 | 0.25 | 2016 | 2020 | 5.5842 | 5.5842 | 0 |  |  | 0.65 | 0.25 | [6 empty] | 0.65 | 0.25 | 0 | 5.5488 | 0 | 0 | 0 | 5.5488
609 | Строительство КТП в районе ТП-450 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, д. Аринино | 2584/15 | С | 0.3 | 0.25 | 2016 | 2020 | 4.3744 | 4.3744 | 0 |  |  | 0.3 | 0.25 | [6 empty] | 0.3 | 0.25 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 0 | 4.339
610 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | 2814/15 | С | 11.8 | 0 | 2016 | 2021 | 82.0558 | 82.0558 | 0 |  |  |  |  | 11.8 | [5 empty] | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 56.8886 | 25.1672 | 0 | 82.0558
611 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-2 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Константиново | 1719/15 | С | 0.1 | 0 | 2015 | 2020 | 0.70847 | 0.70847 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0.50753 | 0 | 0 | 0 | 0.50753
| Воскресенский муниципальный район |  |  | 4.54 | 6.17 |  |  | 151.1295 | 151.1293 | 26.0128 | 0.24 | 0.32 | 2.3 | 1.75 | 0 | 0 | 2 | 4.1 | 0 | 0 | 4.54 | 6.17 | 16.9778 | 30.8219 | 0 | 39.1462 | 0 | 86.9459
612 | Расширение РУ-6 кВ ПС-471 «Осташово», РУ-6 кВ ПС-496 «Кулига» АО «Мособлэнерго». Строительство ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ ПС-726 «Комплекс» ОАО «ВМУ» до ПС-471 «Осташово» АО «Мособлэнерго». Строительство ЛЭП-6 кВ от пр.ЛЭП-6 кВ направлением ПС-726 «Комплекс» ПС-471 «Осташово» до РУ-6 кВ ПС-496 «Кулига» АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Воскресенский р-н (1 и 2 Этапы) | 1200/14 | С | 0 | 0 | 2015 | 2019 | 27.3811 | 27.3811 | 0.82907 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | Строительство 2КТП в районе ТП-313 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Центральная | 2012/15 | С | 0.25 | 0.5 | 2016 | 2020 | 5.2279 | 5.2279 | 0 |  |  | 0.25 | 0.5 | [6 empty] | 0.25 | 0.5 | 0 | 5.1925 | 0 | 0 | 0 | 5.1925
614 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | 2013/15 | С | 0.85 | 0.5 | 2016 | 2020 | 8.711 | 8.711 | 0 |  |  | 0.85 | 0.5 | [6 empty] | 0.85 | 0.5 | 0 | 8.6756 | 0 | 0 | 0 | 8.6756
615 | Строительство КТП в районе ТП-164 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. 1-я Пятилетка | 2061/15 | С | 0.7 | 0.1 | 2016 | 2020 | 7.6044 | 7.6044 | 0 |  |  | 0.7 | 0.1 | [6 empty] | 0.7 | 0.1 | 0 | 7.569 | 0 | 0 | 0 | 7.569
616 | Строительство 2КТП в районе ТП-68 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Москворецкий, ул. Калинина | 2062/15 | С | 0.25 | 0.8 | 2017 | 2022 | 5.2279 | 5.2279 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0.8 |  |  | 0.25 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 5.2279 | 0 | 5.2279
617 | Строительство 2КТП в районе ТП-71 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Менделеева | 2063/15 | С | 0.25 | 0.8 | 2017 | 2022 | 5.2279 | 5.2279 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0.8 |  |  | 0.25 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 5.2279 | 0 | 5.2279
618 | Строительство 2КТП в районе ТП-40 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Гигант, ул. Ленинская | 2066/15 | С | 0.25 | 0.8 | 2017 | 2022 | 5.2279 | 5.2279 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0.8 |  |  | 0.25 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 5.2279 | 0 | 5.2279
619 | Строительство КТП в районе ТП-505 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Садовая | 2067/15 | С | 0.25 | 0.25 | 2017 | 2022 | 4.6925 | 4.6925 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 4.6925 | 0 | 4.6925
620 | Строительство КТП в районе ТП-506 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Парковая | 2068/15 | С | 0.25 | 0.25 | 2017 | 2022 | 4.6925 | 4.6925 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 4.6925 | 0 | 4.6925
621 | Строительство КТП в районе ТП-507 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Зайцева | 2069/15 | П | 0.25 | 0.4 | 2018 | 2020 | 4.6925 | 4.6925 | 0 |  |  | 0.25 | 0.4 | [6 empty] | 0.25 | 0.4 | 0 | 4.6925 | 0 | 0 | 0 | 4.6925
622 | Строительство КТП в районе ТП-76 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пер. 2-ой Лесной | 2071/15 | П | 0.25 | 0.25 | 2018 | 2020 | 4.6925 | 4.6924 | 0 |  |  | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | 0.25 | 0 | 4.6924 | 0 | 0 | 0 | 4.6924
623 | Строительство КТП в районе ТП-304 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Сиреневая | 2072/15 | П | 0.25 | 0.4 | 2019 | 2022 | 4.6925 | 4.6925 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0.4 |  |  | 0.25 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4.6925 | 0 | 4.6925
624 | Строительство КТП в районе ТП-520 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Рудниковская | 2074/15 | П | 0.25 | 0.4 | 2019 | 2022 | 4.6925 | 4.6925 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0.4 |  |  | 0.25 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4.6925 | 0 | 4.6925
625 | Строительство КТП в районе ТП-165 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Мира | 2075/15 | П | 0.25 | 0.4 | 2019 | 2022 | 4.6925 | 4.6925 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0.4 |  |  | 0.25 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4.6925 | 0 | 4.6925
626 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | 210/12 | С | 0 | 0 | 2013 | 2018 | 40.7982 | 40.7982 | 23.6 | [10 empty] | 0 | 0 | 7.4858 |  |  |  |  | 7.4858
627 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | 117/11 | С | 0.24 | 0.32 | 2012 | 2019 | 12.8757 | 12.8757 | 1.5837 | 0.24 | 0.32 | [8 empty] | 0.24 | 0.32 | 9.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.492
| Коломенский муниципальный район |  |  | 3.94 | 0.75 |  |  | 29.5041 | 28.7939 | 0.71022 | 0.6 | 0 | 3.34 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0.75 | 2.6735 | 26.1204 | 0 | 0 | 0 | 28.7939
628 | Строительство КТП по адресу: Московская обл., Коломенский р-н., п. Пески (Дачи Советских Художников) | 2539/15 | П | 2.7 | 0.35 | 2019 | 2020 | 20.0436 | 20.0436 | 0 |  |  | 2.7 | 0.35 | [6 empty] | 2.7 | 0.35 | 0 | 20.0436 | 0 | 0 | 0 | 20.0436
629 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | 3928/17 | П | 0.64 | 0.4 | 2018 | 2020 | 6.0768 | 6.0768 | 0 |  |  | 0.64 | 0.4 | [6 empty] | 0.64 | 0.4 | 0 | 6.0768 | 0 | 0 | 0 | 6.0768
630 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП-349 до ТП-298 по адресу: Московская область, г. Коломна, в районе ул. Гагарина | 4032/17 | П | 0.6 | 0 | 2018 | 2019 | 3.3837 | 2.6735 | 0.71022 | 0.6 | [9 empty] | 0.6 | 0 | 2.6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6735
| Городской округ Химки |  |  | 0.3 | 0 |  |  | 1.2345 | 1.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.2345 | 0 | 0 | 1.2345
631 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-240 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г.о. Химки, ул. Спартаковская, д.11 | 3188/16 | С | 0.3 | 0 | 2016 | 2021 | 1.2345 | 1.2345 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | [5 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.2345 | 0 | 0 | 1.2345
| Городской округ Ленинский район |  |  | 10.99 | 0.25 |  |  | 73.049 | 66.0694 | 4.5184 | 5.29 | 0.25 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 0.25 | 35.4 | 7.0694 | 23.6 | 0 | 0 | 66.0694
632 | Строительство 2КЛ-6кВ от РП-6 кВ №23 до РТП-17 по адресу: 142712, Московская область, Ленинский район, Володарского п., Елохова Роща ул. | 3462/16 | С | 5.7 | 0 | 2016 | 2020 | 30.6694 | 30.6694 | 0 |  |  | 5.7 | [7 empty] | 5.7 | 0 | 0 | 7.0694 | 23.6 | 0 | 0 | 30.6694
633 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | 3830/16 | С | 5.29 | 0.25 | 2017 | 2019 | 42.3796 | 35.4 | 4.5184 | 5.29 | 0.25 | [8 empty] | 5.29 | 0.25 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4
| Городской округ Дубна |  |  | 3.6 | 0.16 |  |  | 31.9098 | 31.9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.16 | 0 | 0 | 31.9098 | 0 | 0 | 31.9098
634 | Строительство КЛ-10 кВ от ЦРП-7 до ТП-29 по адресу: Московская обл., г.Дубна | 3904/17 | П | 2.5 | 0 | 2019 | 2021 | 21.3163 | 21.3163 | 0 |  |  |  |  | 2.5 | [5 empty] | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 21.3163 | 0 | 0 | 21.3163
635 | Строительство КТП вблизи КТПН-259 по адресу: Московская обл., д.Козлаки | 3907/17 | П | 0.1 | 0.16 | 2021 | 2021 | 2.0491 | 2.0491 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 0.16 |  |  |  |  | 0.1 | 0.16 | 0 | 0 | 2.0491 | 0 | 0 | 2.0491
636 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-43 до ТП-47 по адресу: Московская обл., г.Дубна | 3905/17 | П | 1 | 0 | 2019 | 2021 | 8.5443 | 8.5443 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5443 | 0 | 0 | 8.5443
| Городской округ Ивантеевка |  |  | 0.2 | 0 |  |  | 27.3259 | 27.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 27.3141 | 0 | 0 | 27.3141
637 | Строительство РТП по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Станционный проезд | 3030/16 | С | 0.2 | 0 | 2017 | 2021 | 27.3259 | 27.3259 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | [5 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 27.3141 | 0 | 0 | 27.3141
| Городской округ Егорьевск |  |  | 1.35 | 0 |  |  | 8.158 | 6.7555 | 1.4025 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 6.7555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7555
638 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-172 до ТП (ул. Комарова) по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Рязанская - ул. Комарова | 4062/17 | П | 1.2 | 0 | 2018 | 2019 | 7.1098 | 6.0273 | 1.0825 | 1.2 | [9 empty] | 1.2 | 0 | 6.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0273
639 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-172 до ТП (ул. Комарова) по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Рязанская - ул. Комарова | 4064/17 | П | 0.15 | 0 | 2018 | 2019 | 1.0482 | 0.72828 | 0.31995 | 0.15 | [9 empty] | 0.15 | 0 | 0.72828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72828
| АО "Мособлэнерго" |  |  | 0 | 0 |  |  | 59 | 0.0472 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0.0472
640 | Строительство производственной базы | б/н | П | 0 | 0 | 2018 | 2023 | 59 | 0.0472 | 0.0118 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0.0472
| Объекты технологического присоединения |  |  | 764.503 | 151.61 |  |  | 7287.918 | 7251.2256 | 419.0938 | 145.903 | 29.61 | 153.6 | 32 | 155 | 30 | 155 | 30 | 155 | 30 | 764.503 | 151.61 | 1239 | 1290.7729 | 1298.826 | 1298.826 | 1298.826 | 6426.2509
| Городской округ Электросталь |  |  | 1.99 | 4 |  |  | 66.7289 | 59.6115 | 0.3776 | 1.39 | 2 | 0.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 4 | 18.8359 | 38.1096 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 56.9809
641 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | 132407-Р (863/14) | С | 0 | 0 | 2014 | 2024 | 1.4172 | 1.4172 | 0.0118 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.059
642 | Установка ячеек КСО в ЦРП-215. Строительство 2БКТП-1, 2БКТП-2, КЛ-6 кВ для электроснабжения заяв по адресу:Московская область, г. Электросталь, квартал между Ногинским шоссе и проспектом Ленина с запада от дома №04 | 121784-Р (153/13) | С | 0.6 | 2 | 2013 | 2020 | 45.4512 | 38.3338 | 0.236 |  |  | 0.6 | 2 | [6 empty] | 0.6 | 2 | 0.236 | 38.0978 | 0 | 0 | 0 | 38.3338
643 | Расширение РУ 6 кВ РП 76. Строительство ТП. Строительство ЛЭП 6 кВ от РП 76 до проектируемой ТП по адресу: Московская область, г. Электросталь, Ногинское шоссе (2 Этап) | 131766-Р (539/13) | С | 1.3 | 2 | 2014 | 2019 | 19.4658 | 19.4658 | 0.118 | 1.3 | 2 | [8 empty] | 1.3 | 2 | 18.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5763
644 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | 140053-Р (1028/14) | С | 0.09 | 0 | 2014 | 2019 | 0.39463 | 0.39463 | 0.0118 | 0.09 | [9 empty] | 0.09 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0118
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.8706 | 2.8706 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.059
645 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | 143498 (1420/14) | С | 0 | 0 | 2015 | 2024 | 2.8706 | 2.8706 | 0.0118 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.059
| Павлово-Посадский муниципальный район |  |  | 0.3 | 0.32 |  |  | 5.7222 | 5.7222 | 0.1298 | 0.3 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.32 | 2.5157 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 2.5629
646 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 по адресу: 142505, Московская область, Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, д. 27 | 1607233 (3575/16) | С | 0 | 0 | 2016 | 2024 | 2.8611 | 2.8611 | 0.0118 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.059
647 | Внешнее электроснабжение ООО «Плюс Девелопмент» по адресу: 142500, Московская область, Павлово-Посадский р-н, Павлово-Посадский г,Большой железнодорожный проезд | 145326 (1568/15) | С | 0.3 | 0.32 | 2015 | 2019 | 2.8611 | 2.8611 | 0.118 | 0.3 | 0.32 | [8 empty] | 0.3 | 0.32 | 2.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5039
| Шатурский муниципальный район |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 6.9385 | 6.9385 | 0.1298 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 6.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8196
648 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Шатурский р-н, Шатура г, Спортивная ул., 5-й микрорайон | 1701399-Р (3914/17) | П | 1.1 | 0 | 2017 | 2019 | 6.4715 | 6.4715 | 0.118 | 1.1 | [9 empty] | 1.1 | 0 | 6.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4715
649 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | 143078-Р (1155/14) | С | 0.1 | 0 | 2014 | 2019 | 0.46702 | 0.46702 | 0.0118 | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0 | 0.34816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34816
| Городской округ Кашира |  |  | 4.5 | 0 |  |  | 46.6997 | 46.6997 | 0.118 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 10.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4664
650 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | 131485-Р (43/13) | С | 4.5 | 0 | 2013 | 2019 | 46.6997 | 46.6997 | 0.118 | 4.5 | [9 empty] | 4.5 | 0 | 10.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4664
| Чеховский муниципальный район |  |  | 0.64 | 0 |  |  | 10.0389 | 8.6217 | 1.429 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 7.8568 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 7.904
651 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-464 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Любучаны п., Спортивная ул. | 1606618 (3526/16) | С | 0 | 0 | 2016 | 2024 | 0.77677 | 0.77677 | 0.0118 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.059
652 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | 1616348 (4260/17) | П | 0.64 | 0 | 2018 | 2019 | 9.2621 | 7.845 | 1.4172 | 0.64 | [9 empty] | 0.64 | 0 | 7.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.845
| Люберецкий муниципальный район |  |  | 10.04 | 1.26 |  |  | 126.7632 | 126.7632 | 4.0378 | 10.04 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.04 | 1.26 | 58.3497 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 58.5857
653 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е | 131828-Р (770/14) | С | 0 | 0 | 2014 | 2024 | 4.6155 | 4.6155 | 0.0118 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.059
654 | Электроснабжение Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, р.п. Малаховка, ул. Лесопарковая, д.4б | 141874-Р (1252/14) | С | 0 | 0 | 2015 | 2024 | 0.67609 | 0.67609 | 0.0118 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.059
655 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е | 131829-Р (902/14) | С | 0.09 | 0 | 2014 | 2019 | 0.42338 | 0.42338 | 0.059 | 0.09 | [9 empty] | 0.09 | 0 | 0.35173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35173
656 | Расширение РУ 6 кВ РП-27. Строительство 2БКТП с силовыми трансформаторами 2х630 кВА. Строительство КЛ-6 кВ от РП-27 до проектируемой 2БКТП. Строительство ЛЭП-6 кВ от ближайшей опоры существующей ВЛ-6 кВ РТП-15 - ТП-355 до проектируемой 2БКТП. Строительство КЛ - 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой 2БКТП до ВРУ жилого комплекса по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, д. Марусино | 121737-Р (48/13) | С | 2.6 | 1.26 | 2014 | 2019 | 49.8396 | 49.8396 | 0.0118 | 2.6 | 1.26 | [8 empty] | 2.6 | 1.26 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25
657 | Монтаж ячейки 10 кВ в ТП-279. Строительство ТП-400кВА с силовым трансформатором 160 кВА. Монтаж АИИСКУЭ в проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4кВ от проектируемой ТП до ВРУ жилого дома. По адресу: Московская область, Люберецкий район, рп Малаховка, ул. Южная, д.53А | 122015-Р (261/13) | С | 0.1 | 0 | 2015 | 2019 | 3.8125 | 3.8125 | 0.118 | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0 | 3.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2345
658 | Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Проектируемый 4296 проезд | 140099-Р (1104/14) | С | 0 | 0 | 2015 | 2024 | 2.7075 | 2.7075 | 0.0118 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.059
659 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | 150642-Р (1638/15) | С | 0 | 0 | 2015 | 2024 | 2.0204 | 2.0204 | 0.0118 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.059
660 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Красково гп. | 151210-Р (1981/15) | С | 6.8 | 0 | 2015 | 2019 | 59.8383 | 59.8383 | 3.7782 | 6.8 | 0 | [8 empty] | 6.8 | 0 | 51.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.604
661 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 140052, Московская область, Люберецкий р-н, г.п. Красково, Егорьевское шоссе, д. №6 | 154369 (2495/15) | С | 0.45 | 0 | 2016 | 2019 | 2.5348 | 2.5348 | 0.0118 | 0.45 | [9 empty] | 0.45 | 0 | 0.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8504
662 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ от ТП-99 по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, ул. Первомайская, дом № 22б | 155801 (2891/15) | С | 0 | 0 | 2016 | 2024 | 0.29521 | 0.29521 | 0.0118 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.059
| Городской округ Дзержинский |  |  | 6.614 | 2 |  |  | 40.2111 | 40.2111 | 8.006 | 6.614 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.614 | 2 | 5.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.883
663 | Строительство 2КТП-1607094, ЛЭП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения Заявителей по адресу: 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская | 1607094-Р (3723/16) | С | 0.614 | 2 | 2017 | 2019 | 13.796 | 13.796 | 0.0118 | 0.614 | 2 | [8 empty] | 0.614 | 2 | 5.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.883
664 | Строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, пос. Котельники, карьер ЛКСМиК | 1608851-Р (3858/17) | С | 6 | 0 | 2017 | 2019 | 26.4151 | 26.4151 | 7.9942 | 6 | 0 | [8 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  |  | 4.6 | 0.5 |  |  | 32.9479 | 27.7241 | 3.0888 | 4.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0.5 | 27.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7241
665 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2 Этап) | 1704109 (3929/17) | П | 1.8 | 0.5 | 2018 | 2019 | 16.3766 | 13.2995 | 3.077 | 1.8 | 0.5 | [8 empty] | 1.8 | 0.5 | 13.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2995
666 | Реконструкция РП-17, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Апрелевка г, Куйбышевский проезд, ул. Дзержинского, ул. Пролетарская, ул. Танкистов, ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Дружбы (2 Этап) | 1613403-Р (3900/17) | П | 2.8 | 0 | 2017 | 2019 | 16.5713 | 14.4246 | 0.0118 | 2.8 | [9 empty] | 2.8 | 0 | 14.4246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4246
| Рузский муниципальный район |  |  | 0 | 0 |  |  | 3.1012 | 3.1012 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0236 | 0.118
667 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1375 до ВРУ объекта, расположенного по адресу: Рузский р-н, Руза г, Федеративная ул, д. 12, пом. 1-7, 13-28 | 122022-Р (711/13) | С | 0 | 0 | 2014 | 2024 | 0.67242 | 0.67242 | 0.0118 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.059
668 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-5А до ВРУ пожарного депо Заявителя по адресу: Московская область, Рузский р-н, Покровское с, в/ч "Ольховка" | 133497 (1022/14) | С | 0 | 0 | 2015 | 2024 | 2.4288 | 2.4288 | 0.0118 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.059
| Волоколамский муниципальный район |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.8787 | 2.8787 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.059
669 | Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево | 131045-Р (806/14) | С | 0 | 0 | 2014 | 2024 | 2.8787 | 2.8787 | 0.0118 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.059
| Клинский муниципальный район |  |  | 2.45 | 0.5 |  |  | 19.7914 | 17.0899 | 1.9625 | 2.45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0.5 | 13.5275 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 13.5747
670 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Клинский район, г. Высоковск, ул. Большевистская | 1707722 (4034/17) | П | 0.85 | 0.5 | 2018 | 2019 | 9.4698 | 7.5309 | 1.9389 | 0.85 | 0.5 | [8 empty] | 0.85 | 0.5 | 7.5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5309
671 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | 141657-Р (1257/14) | С | 0 | 0 | 2015 | 2024 | 3.5741 | 3.5741 | 0.0118 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.059
672 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | 141180-Р (1466/14) | С | 1.6 | 0 | 2015 | 2019 | 6.7475 | 5.9848 | 0.0118 | 1.6 | [9 empty] | 1.6 | 0 | 5.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9848
| Истринский муниципальный район |  |  | 0.6 | 0 |  |  | 2.142 | 2.142 | 0.0118 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0469
673 | Внешняя схема энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143500 Московская обл, Истринский р-н, Глебовский п, Октябрьская ул., дом №71 корпус А | 1605983 (3530/16) | С | 0.6 | 0 | 2016 | 2019 | 2.142 | 2.142 | 0.0118 | 0.6 | [9 empty] | 0.6 | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0469
| Пушкинский муниципальный район |  |  | 21.56 | 0.8 |  |  | 214.8704 | 214.8704 | 49.9747 | 21.56 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.56 | 0.8 | 102.9013 | 0.0472 | 0.0472 | 0.0472 | 0.0472 | 103.0901
674 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный (квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина) | 143295-Р (1347/14) | С | 0 | 0 | 2017 | 2024 | 9.1363 | 9.1363 | 0.0118 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.059
675 | Строительство ТП-1604115, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ «Л.671» до ТП-1604115, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1604115 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Новая деревня, ул. Кирова | 1604115-Р (3368/16) | С | 0 | 0 | 2016 | 2024 | 2.451 | 2.451 | 0.079776 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.059
676 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС-685 "Мамонтовская" ПАО «МОЭСК» до проектируемой РТП-141542, расположенной по адресу: 141200, Московская оласть, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Лесная 22. Строительство двух КЛ-6 кВ от проектируемой РТП-141542до проектируемой ТП -141572, расположенной по адресу: 141200, Московская область Пушкинский р-н, г. Пушкино, 1-й Некрасовский пр-д 11 (1, 2 Этапы) | 141542-Р 141572-Р (1111/14) | С | 0 | 0 | 2014 | 2018 | 40.9591 | 40.9591 | 15.0137 | [10 empty] | 0 | 0 | 10.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0091
677 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | 143907-Р (1427/14) | С | 2.75 | 0 | 2014 | 2019 | 19.9696 | 19.9696 | 5.9 | 2.75 | [9 empty] | 2.75 | 0 | 11.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.702
678 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | 145837-Р (1645/15) | С | 6 | 0 | 2015 | 2019 | 48.1223 | 48.1223 | 0.0118 | 6 | [9 empty] | 6 | 0 | 42.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2314
679 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская | 130245-Р (603/13) | С | 4.4 | 0.8 | 2014 | 2019 | 21.2439 | 21.2439 | 14.6833 | 4.4 | 0.8 | [8 empty] | 4.4 | 0.8 | 3.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6708
680 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | 142384-Р 142389-Р (1181/14) | С | 0.95 | 0 | 2014 | 2019 | 5.9569 | 5.9569 | 1.092 | 0.95 | [9 empty] | 0.95 | 0 | 4.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1166
681 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | 131279-Р (1144/14) | С | 2 | 0 | 2014 | 2019 | 14.6669 | 14.6669 | 13.1351 | 2 | [9 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
682 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л.800 и Л.799. до РУ-6 кВ ТП-122273 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н. | 122273-Р (1305/14) | С | 3 | 0 | 2014 | 2019 | 17.825 | 17.825 | 0.0118 | 3 | [9 empty] | 3 | 0 | 15.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4958
683 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | 144545/Р/1/ЦА (1344/14) | С | 2.46 | 0 | 2015 | 2019 | 16.2105 | 16.2105 | 0.0118 | 2.46 | [9 empty] | 2.46 | 0 | 15.6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6284
684 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | 122455-Р | С | 0 | 0 | 2014 | 2024 | 16.2105 | 16.2105 | 0.0118 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.059
685 | Строительство СКТП-142890, ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л. 831 по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкрн. Звягино, ул.Школьная | 142890-Р (1383/14) | С | 0 | 0 | 2014 | 2024 | 2.1184 | 2.1184 | 0.0118 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.059
| Городской округ Балашиха |  |  | 1 | 0.25 |  |  | 10.3568 | 10.1431 | 0.0118 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 10.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1431
686 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП-1617125 для электроснабжения заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш | 1617125-Р (3911/17) | С | 1 | 0.25 | 2017 | 2019 | 10.3568 | 10.1431 | 0.0118 | 1 | 0.25 | [8 empty] | 1 | 0.25 | 10.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1431
| Городской округ Лосино-Петровский |  |  | 0 | 0 |  |  | 42.0055 | 42.0055 | 17.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7425
687 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский | 145937/Р/1/ЦА (1499/15) | С | 0 | 0 | 2015 | 2019 | 42.0055 | 42.0055 | 17.6138 | [10 empty] | 0 | 0 | 11.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7425
| Городской округ Звенигород |  |  | 8 | 0 |  |  | 74.5597 | 74.5597 | 11.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 55.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7154
688 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | 1612254 ЦА-4/16 | С | 8 | 0 | 2017 | 2019 | 74.5597 | 74.5597 | 11.8 | 8 | [9 empty] | 8 | 0 | 55.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7154
| Красногорский муниципальный район |  |  | 4.94 | 2 |  |  | 59.2916 | 58.0757 | 0.9086 | 4.94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 2 | 50.8698 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 50.917
689 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | 143586 (2951/15) | С | 1.2 | 0 | 2016 | 2019 | 20.2245 | 20.2245 | 0.118 | 1.2 | [9 empty] | 1.2 | 0 | 18.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2282
690 | Строительство КТП-1709976, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143403, Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, мкр.1, Лесная ул. | 1709976 (4268/17) | П | 0.4 | 2 | 2018 | 2019 | 11.7531 | 11.6351 | 0.118 | 0.4 | 2 | [8 empty] | 0.4 | 2 | 11.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6351
691 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РТП-530 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, Нахабино рп. | 1705654 (3945/17) | П | 1.7 | 0 | 2018 | 2019 | 13.1031 | 12.5131 | 0.59 | 1.7 | [9 empty] | 1.7 | 0 | 12.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5131
692 | Строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 143405, Московская область, Красногорский р-н., г. Красногорск, в/г Павшино, Ильинское ш., д.2в | 1701179 (4197/17) | П | 1.52 | 0 | 2018 | 2019 | 8.2426 | 7.7347 | 0.0118 | 1.52 | [9 empty] | 1.52 | 0 | 7.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7347
693 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Советская | 153362-Р (2486/15) | С | 0 | 0 | 2015 | 2024 | 5.1136 | 5.1136 | 0.0118 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.059
694 | Внешняя схема электроснабжения объекта заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, р.п. Нахабино, ул. Новая (2 Этап) | 1609893-Р (3730/16) | С | 0.12 | 0 | 2016 | 2019 | 0.85469 | 0.85469 | 0.059 | 0.12 | [9 empty] | 0.12 | 0 | 0.74695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74695
| Раменский муниципальный район |  |  | 0 | 0 |  |  | 5.9372 | 5.9372 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.059
695 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Заречная | 144679 (1534/15) | С | 0 | 0 | 2015 | 2024 | 5.9372 | 5.9372 | 0.0118 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.059
| Одинцовский муниципальный район |  |  | 51.299 | 15.46 |  |  | 922.9453 | 917.0453 | 272.9688 | 51.299 | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.299 | 15.46 | 411.4784 | 59.6018 | 0.6018 | 0.6018 | 0.6018 | 472.8856
696 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | 1605081 ТУ-82 ЦА-3/16 | С | 2.7 | 2 | 2016 | 2019 | 29.6758 | 29.6758 | 2.4164 | 2.7 | 2 | [8 empty] | 2.7 | 2 | 26.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7623
697 | Новое строительство КЛ-10кВ от проектируемой РП-1 до места врезки в КЛ-10кВ направлением ПС-783 "Отрадное" фф.4.14 РТП-51003, ТП-510597 | ТУ ТЗ-05-15-152-1 | С | 6.4 | 0 | 2017 | 2019 | 62.0703 | 62.0703 | 17.7 | 6.4 | [9 empty] | 6.4 | 0 | 43.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6008
698 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | С | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 124.0573 | 124.0573 | 86.8401 | [10 empty] | 0 | 0 | 37.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2172
699 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | 1601878 (ЦА-22/17) | П | 0.6 | 4.63 | 2018 | 2019 | 20.3315 | 14.4315 | 5.9 | 0.6 | 4.63 | [8 empty] | 0.6 | 4.63 | 14.4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4315
700 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» по адресу: 143033, Московская обл., Одинцовский р-н, вблизи Лайково с. | 1701994 (ЦА-13/17) | С | 20 | 0 | 2017 | 2019 | 140 | 140 | 15.5904 | 20 | [9 empty] | 20 | 0 | 123.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2296
701 | ТП-1400) Стр-во ТП, КЛ-10 кВ ТЗ-05-14-218 г. Одинцово ООО "Региональное агропроизводств.объединение | ТЗ-05-14-218 | С | 1.76 | 6.43 | 2015 | 2019 | 75.2778 | 75.2778 | 1.18 | 1.76 | 6.43 | [8 empty] | 1.76 | 6.43 | 10.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4656
702 | Новое строительство ТП-1,КЛ-10кВ | ТУ ТЗ-05-14-218-1 | С | 0 | 0 | 2017 | 2024 | 41.0763 | 41.0763 | 0.0118 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.059
703 | ТП-1342) Стр-во КЛ-10 кВ ООО "ТРЦ Одинцово", компл.РУ-10 кВ проектируемой ТП д. Лохино ТЗ-05-14-23 | ТЗ-05-14-23 | С | 0 | 0 | 2015 | 2024 | 30.7032 | 30.7032 | 0.59 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 2.95
704 | Новое строительство РП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы | ТУ№ ТЗ-02-15-147 | С | 18.8 | 1.6 | 2015 | 2019 | 54.3853 | 54.3853 | 17.7 | 18.8 | 1.6 | [8 empty] | 18.8 | 1.6 | 36.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6853
705 | ТП-708) Стр-во РТП,ТП и КЛ-10 кВ п.Трехгорка(ООО"ОКС СУ-155) ТЗ-05-09-96 | ТЗ-05-09-96 от 11.03.2011 | С | 0 | 0 | 2011 | 2020 | 232.5728 | 232.5728 | 76.0028 | [10 empty] | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 118
706 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | ТУ №ТЗ-05-13-171 | С | 0.799 | 0.8 | 2016 | 2019 | 17.4478 | 17.4478 | 0.118 | 0.799 | 0.8 | [8 empty] | 0.799 | 0.8 | 17.1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1188
707 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | ТУ №ТЗ-04-14-276 | С | 0.24 | 0 | 2016 | 2019 | 13.0668 | 13.0668 | 0.236 | 0.24 | [9 empty] | 0.24 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.91
708 | Строительство РТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, 39 км Минского шоссе | 1615357 (ЦА-8/17) | С | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 82.2805 | 82.2805 | 48.6833 | [10 empty] | 0 | 0 | 32.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4555
| Городской округ Химки |  |  | 5 | 0 |  |  | 63.2027 | 59.6627 | 17.8977 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21.6546 | 12.8491 | 0 | 0 | 0 | 34.5037
709 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | 1615214 (4280/17) | П | 3 | 0 | 2018 | 2019 | 16.5071 | 12.9671 | 3.54 |  |  | 3 | [7 empty] | 3 | 0 | 0.118 | 12.8491 | 0 | 0 | 0 | 12.9671
710 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | 1608336 (3921/17) | С | 2 | 0 | 2017 | 2019 | 46.6956 | 46.6956 | 14.3577 | 2 | [9 empty] | 2 | 0 | 21.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5366
| Городской округ Мытищи |  |  | 15.12 | 4.52 |  |  | 192.79 | 188.5178 | 23.5954 | 15.12 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.12 | 4.52 | 164.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.3765
711 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | ТУ №12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | С | 9.1 | 1.26 | 2017 | 2019 | 88.7065 | 88.7065 | 13.0652 | 9.1 | 1.26 | [8 empty] | 9.1 | 1.26 | 75.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.36
712 | Строительство КТП, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141033, Московская область, Мытищинский р-н, Коргашинский с.о., д. Болтино | 1702147 (4152/17) | С | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 9.4185 | 9.4185 | 1.9976 | [10 empty] | 0 | 0 | 7.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2755
713 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | 1600708-Р (3556/16) | С | 2.3 | 0 | 2016 | 2019 | 59.2947 | 59.2947 | 6.2494 | 2.3 | [9 empty] | 2.3 | 0 | 50.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9462
714 | Строительство ТП-1610766, 4КЛ-10 кВ от ТП-1610766 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-221 – ТП-230 и ТП-273 – ТП-230 и КЛ-0,4 кВ от ТП-1610766 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | 1610766-Р (3700/16) | С | 3.6 | 2 | 2017 | 2019 | 23.1515 | 18.8793 | 2.2714 | 3.6 | 2 | [8 empty] | 3.6 | 2 | 18.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8793
715 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | ТУ-79 | С | 0.12 | 1.26 | 2015 | 2019 | 12.2189 | 12.2189 | 0.0118 | 0.12 | 1.26 | [8 empty] | 0.12 | 1.26 | 11.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9155
| Щелковский муниципальный район |  |  | 1.55 | 0 |  |  | 12.2491 | 12.0131 | 0.118 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 12.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0131
716 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н, Щелково г, Московская ул, дом №77Б (2 Этап) | 1615453-Р (3901/17) | С | 1.55 | 0 | 2017 | 2019 | 12.2491 | 12.0131 | 0.118 | 1.55 | [9 empty] | 1.55 | 0 | 12.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0131
| Городской округ Лыткарино |  |  | 7.2 | 0 |  |  | 40.6699 | 37.1299 | 3.54 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 37.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1299
717 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | 1702506 (3946/17) | П | 7.2 | 0 | 2018 | 2019 | 40.6699 | 37.1299 | 3.54 | 7.2 | [9 empty] | 7.2 | 0 | 37.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1299
| Коломенский муниципальный район |  |  | 0.9 | 0 |  |  | 5.1563 | 3.8414 | 1.3149 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 3.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8414
718 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ТП-188 и КТП-307 по адресу: 140400, Московская область, г. Коломна, ул. Лазарева, дом № 12 | 1707878 (4038/17) | П | 0.9 | 0 | 2018 | 2019 | 5.1563 | 3.8414 | 1.3149 | 0.9 | [9 empty] | 0.9 | 0 | 3.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8414
| Серпуховский муниципальный район |  |  | 615 | 120 |  |  | 5277.0493 | 5277.0493 | 0 | 0 | 0 | 150 | 30 | 155 | 30 | 155 | 30 | 155 | 30 | 615 | 120 | 203.0493 | 1180 | 1298 | 1298 | 1298 | 5277.0493
719 | Технологическое присоединение | б/н | П | 615 | 120 | 2018 | 2019-2024 | 5277.0493 | 5277.0493 | 0 | 0 | 0 | 150 | 30 | 155 | 30 | 155 | 30 | 155 | 30 | 615 | 120 | 203.0493 | 1180 | 1298 | 1298 | 1298 | 5277.0493
| Прочие мероприятия |  |  | 0 | 0 |  |  | 5396.966 | 4814.4 | 582.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.6 | 885 | 967.6 | 1050.2 | 1121 | 4814.4
720 | Внедрение АИИС КУЭ | - |  | 0 | 0 | 2019 | 2023 | 1026.6 | 885 | 141.6 | [10 empty] | 0 | 0 | 153.4 | 165.2 | 177 | 188.8 | 200.6 | 885
721 | Внедрение новых информационных технологий | - |  | 0 | 0 | 2019 | 2023 | 912.1919 | 826 | 86.1919 | [10 empty] | 0 | 0 | 141.6 | 153.4 | 165.2 | 177 | 188.8 | 826
722 | АСУ ТП | - |  | 0 | 0 | 2019 | 2023 | 626.1741 | 578.2 | 47.9741 | [10 empty] | 0 | 0 | 82.6 | 106.2 | 118 | 129.8 | 141.6 | 578.2
723 | Закупка спецтехники | - |  | 0 | 0 | 2019 | 2023 | 1416 | 1286.2 | 129.8 | [10 empty] | 0 | 0 | 212.4 | 236 | 259.6 | 283.2 | 295 | 1286.2
724 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек | - |  | 0 | 0 | 2019 | 2023 | 601.8 | 531 | 70.8 | [10 empty] | 0 | 0 | 82.6 | 94.4 | 106.2 | 118 | 129.8 | 531
725 | Приобретение сетевых активов | - |  | 0 | 0 | 2019 | 2023 | 814.2 | 708 | 106.2 | [10 empty] | 0 | 0 | 118 | 129.8 | 141.6 | 153.4 | 165.2 | 708